## CONTR ORGANIZ
ANEXO I - CRONOGRAMA DE ATIVIDADES POR MACROPROCESSOS
MACROPROCESSO: CONTROLES ORGANIZACIONAIS
Nº Ação | Descrição Sumária da Ação/ PROCESSO | Origem da Demanda | Objetivo da Ação | UNIDADE ESTRATÉGICA RESPONSÁVEL PELO PROCESSO | Período | Homem/ Hora | Responsável
1 | Relatório de Gestão 2017 UFPE | TCU | Emitir parecer sobre a prestação de contas em atendimento às normas legais Para tanto, pretende-se avaliar o cumprimento por parte da UFPE ao disposto nas normas do TCU relacionadas à prestação de contas. | PROPLAN | JAN A FEV | 298 | JEDIENE MIRELLE SAMARA
2 | Elaboração do RAINT de 2017 | IN-CGU 24/2015 | Elaborar o Relatório Anual de Auditoria Interna - RAINT/2016, apresentando os resultados aos órgãos competentes. Cumprimento à IN nº 24/2015. | AUDINT | JAN A SET | 527 | JEDIENE MIRELLE SAMARA BRUNO LYNDON
3 | Elaboração do PAINT 2019 | IN-CGU 24/2015 | Elaborar o Plano Anual de atividades da auditoria interna, em atendimento à IN-CGU 24/2015. | AUDINT | JUL A OUT | 654 | JEDIENE MIRELLE SAMARA ROSANA LYNDON BRUNO
4 | Monitoramento de Acórdãos TCU | TCU | Monitorar o cumprimento das determinações expedidas pelo TCU, dando-lhe conhecimento das ações implementadas. | AUDINT | JAN A DEZ | 398 | JEDIENE MIRELLE SAMARA ANA
5 | Monitoramento de Indícios de irregularidade (Sistema e-Pessoal) | TCU | Acompanhar junto aos gestores regularizações sobre apontamentos de indícios de irregularidades identificados a partir de críticas realizadas pelo TCU em folha de pagamento e encaminhados a AUDINT via Sistema E-Pessoal. | AUDINT | JAN A DEZ | 247 | JEDIENE MIRELLE ANA
6 | Monitoramento dos Planos de Providências para atender as recomendações da CGU | IN-CGU 24/2015 | Acompanhar a implementação das recomendações da CGU, dando-lhe conhecimento das ações. | AUDINT | JAN A DEZ | 1312 | JEDIENE MIRELLE SAMARA
7 | Conselho de Adm: Elaboração de Relatórios e apresentações; participação de reuniões | IN-CGU 24/2015 | Elaborar relatórios gerenciais apresentando posicionamento das recomendações CGU e AUDINT, e determinações do TCU | AUDINT | MAR A DEZ | 90 | JEDIENE
|  |  |  | TOTAL DE HORAS |  | 3526

## PÓS-GRAD E PESQUISA
MACROPROCESSO: ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA
Nº Ação | Descrição Sumária da Ação | Origem da Demanda | Objetivo da Ação | Área/ Abrangência | Período | Homem/ Hora | Responsável pela Ação
8 | Auditoria: Gestão de bolsas de pesquisas Stricto Sensu | Matriz de Risco | Verificar a regularidade dos atos de concessão de bolsas de estudos provenientes de agências de fomento (CAPES, CNPq. etc) à alunos dos programas de pós-graduação (stricto sensu). | Dir. de Pós Graduação/PROPESQ | JUL A OUT | 348 | LYNDON
9 | Auditoria: Incentivo a pesquisa | Matriz de Risco | Avaliar a adequação e a suficiência dos mecanismos de gestão de riscos e de controles internos estabelecidos acerca dos Incentivos à pesquisa, descrevendo o fluxo do processo de trabalho, identificando, por meio de técnicas de auditoria, os eventos que podem afetar positivo ou negativamente os subprocessos, atividades ou tarefas, de maior risco com base diagnóstico de probabilidade e impacto. | Dir. de Pesquisa/PROPESQ | ABR A AGO | 414 | ROSANA
|  |  |  | TOTAL DE HORAS |  | 762

## ENSINO DE GRADUAÇÃO
MACROPROCESSO: ENSINO DE GRADUAÇÃO
Nº Ação | Descrição Sumária da Ação | Origem da Demanda | Objetivo da Ação | Área/ Abrangência | Período | Homem/ Hora | Responsável
10 | Ação de Auditoria: PAAD e RAAD | PAINT 2017 | Concluir Ação do exercício anterior. Verificar e avaliar o cumprimento da exigência quanto ao preenchimento do Relatório Anual de Atividades Docentes - RAAD e do Plano Anual de Atividades Docentes - PAAD pelos Docentes em relação às atividades acadêmicas dos Departamento e Centros. | CCS - Centro de Ciências da Saúde CTG - Centro de Tecnologia e Geociências CFCH - Centro de Filosofia e Ciências Humanas CCSA - Centro de Ciências Sociais Aplicadas CAA - Centro Acadêmico do Agreste | JAN E FEV | 102 | ROSANA
11 | PPP - PAAD e RAAD | Matriz de risco | Verificar a implementação das recomendações expedidas pela AUDINT em relatório de auditoria realizada anteriormente. | CCS - Centro de Ciências da Saúde CTG - Centro de Tecnologia e Geociências CFCH - Centro de Filosofia e Ciências Humanas CCSA - Centro de Ciências Sociais Aplicadas CAA - Centro Acadêmico do Agreste | JUN E NOV | 40 | ROSANA
12 | Auditoria: Oferta, acesso e permanência em cursos de graduação | Matriz de Risco | Avaliar a adequação e a suficiência dos mecanismos de gestão de riscos e de controles internos estabelecidos acerca da oferta, acesso e permanência de alunos em cursos de graduação, descrevendo o fluxo do processo de trabalho, identificando, por meio de técnicas de auditoria, os eventos que podem afetar positivo ou negativamente os subprocessos, atividades ou tarefas, de maior risco com base diagnóstico de probabilidade e impacto. | Corpo Discente, DGA e DIGI/PROACAD | OUT A DEZ | 686 | ROSANA AUDITOR X
13 | Auditoria: Eventos acadêmicos | Matriz de Risco | Verificar a regularidade dos atos relacionados a Eventos Acadêmicos, analisando sus economicidade e efetividade dos seus resultados. | DIGI/PROACAD | ABR A JUL | 398 | BRUNO
|  |  |  | TOTAL DE HORAS |  | 1226

## EXTENSÃO
MACROPROCESSO: EXTENSÃO E CULTURA
Nº Ação | Descrição Sumária da Ação | Origem da Demanda | Objetivo da Ação | Área/ Abrangência | Período | Homem/ Hora | Responsável
14 | PPP - Atividades de Extensão | Matriz de risco | Análise da conformidade das atividades de Extensão promovidas pela instituição, sob os aspectos da economicidade e efetividade. | DEA - Diretoria de Extensão Acadêmica /PROEXC DEC - Diretoria de Extensão e Cultura/PROEXC | JUN | 58 | BRUNO
|  |  |  | TOTAL DE HORAS |  | 58

## APOIO ACADEMICO
MACROPROCESSO: APOIO A COMUNIDADE ACADÊMICA
Nº Ação | Descrição Sumária da Ação | Origem da Demanda | Objetivo da Ação | Área/ Abrangência | Período | Homem/ Hora | Responsável
15 | Ação de Auditoria: Assistência Estudantil | PAINT 2017 | Concluir Ação do exercício anterior. Verificar se os critérios utilizados para assistência estudantil estão sendo cumpridos de acordo com as normas institucionais e legais, observando a legalidade e efetividade dos atos. | PROAES | JAN E FEV | 45 | MIRELLE
16 | PPP - Assistência Estudantil | AUDINT | Verificar a implementação das recomendações expedidas pela AUDINT em relatório de auditoria realizada em exercício anterior. | PROAES | MAI E NOV | 40 | MIRELLE
|  |  |  | TOTAL DE HORAS |  | 85

## PLANEJ, ORÇ, FINANÇAS
MACROPROCESSO: PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE
Nº Ação | Descrição Sumária da Ação | Origem da Demanda | Objetivo da Ação | Área/ Abrangência | Período | Homem/ Hora | Responsável
17 | Auditoria: Elaboração e Monitoramento dos Planos Estratégicos | Matriz de Risco | Verificar a eficácia dos controles internos relativos a elaboração e monitoramento dos planos Estratégicos da UFPE (PEI, PDI e PAI). | PROPLAN | ABR A JUL | 351 | LYNDON
18 | PPP - Planejamento e monitoramento de de planos estratégicos | AUDINT | Verificar a implementação das recomendações expedidas pela AUDINT em relatório de auditoria realizada anteriormente. | PROPLAN | OUT | 40 | LYNDON
19 | Auditoria: Pessoal Cedido | Matriz de Riscos | Verificar a regularidade do reembolso das remunerações pagas aos servidores da UFPE cedidos com ônus para o órgão ou entidade cessionária, inclusive o reembolso dos encargos sociais incidentes sobre essas remunerações, nos termos do § 1º do Art. 93 da Lei 8.112 de 11/12/1990 e demais normas regulamentares. Complementarmente procura-se analisar os aspectos formais dos processos de cessão com ônus de servidores da UFPE. | DCF/PROPLAN e DGP/PROGEPE | JUL A SET | 334 | BRUNO
20 | PPP - Despesas de Exercícios Anteriores - DEA | Auditoria realizada anteriormente | Monitorar a implementação das recomendações expedidas pela AUDINT em relatório de auditoria realizada em exercício anterior. | DCF/PROPLAN | MAR E JUL | 40 | LYNDON
|  |  |  | TOTAL DE HORAS |  | 765

## INF, COMUNIC, E TECNOL
MACROPROCESSO: INFORMAÇÕES, COMUNICAÇÕES E TECNOLOGIA
Nº Ação | Descrição Sumária da Ação | Origem da Demanda | Objetivo da Ação | Área/ Abrangência | Período | Homem/ Hora | Responsável
21 | PPP - Gestão de Tecnologia de Informação | AUDINT | Verificar a implementação das recomendações expedidas pela AUDINT em relatório de auditoria realizada em exercício anterior. | PROCIT | JUN | 20 | ROSANA
|  |  |  | TOTAL DE HORAS |  | 20

## BENS E SERVIÇOS
MACROPROCESSO: BENS E SERVIÇOS
Nº Ação | Descrição Sumária da Ação | Origem da Demanda | Objetivo da Ação | Área/ Abrangência | Período | Homem/ Hora | Responsável
22 | PPP sobre Bens Móveis | Auditoria realizada anteriormente | Verificar a implementação das recomendações expedidas pela AUDINT em relatório de auditoria realizada em exercício anterior. | DGBS/ PROGEST | MAR E JUL | 40 | MIRELLE
23 | PPP sobre veículos | Auditoria realizada anteriormente | Verificar a implementação das recomendações expedidas pela AUDINT em relatório de auditoria realizada em exercício anterior. | SINFRA | ABR E AGO | 40 | MIRELLE
24 | Auditoria: Gerenciamento de Compras, licitações e Atas de Registros de Preços | Matriz de Riscos | Verificar a eficácia dos controles internos relativos a planejamento, formalização legal do processo, execução da licitação e gerenciamento das ARPs. | DLOG/DLC/PROGEST | FEV A ABR | 623 | BRUNO LYNDON
25 | Auditoria: Contratos | Matriz de Riscos e requisição do Reitor | Avaliar a regularidade da execução dos contratos de prestação de serviços de terceiros nos campi Recife, Caruaru e Vitória, em atenção à denuncia encaminhada pelo Gabinete do Reitor, conforme processo 23076.021522/2017-13. | DLC/PROGEST | FEV A ABR | 330 | ROSANA
26 | PPP - Contratos | AUDINT | Verificar a implementação das recomendações expedidas pela AUDINT em relatório de auditoria realizada em exercício anterior. | DLC/PROGEST | AGO | 40 | ROSANA
27 | PPP - Gerenciamento de Compras, licitações e Atas de Registros de Preços | AUDINT | Verificar a implementação das recomendações expedidas pela AUDINT em relatório de auditoria realizada anteriormente. | DLOG/DLC/PROGEST | NOV | 40 | ROSANA
|  |  |  | TOTAL DE HORAS |  | 1113

## GESTÃO DE PESSOAS
MACROPROCESSO: GESTÃO DE PESSOAS
Nº Ação | Descrição Sumária da Ação | Origem da Demanda/ Gestão | Objetivo da Ação | Área/ Abrangência | Período | Homem/ Hora | Responsável
28 | Ação de Auditoria: Aposentadorias e pensões | PAINT2017 | Concluir Ação do exercício anterior. Analisar, por amostragem, a regularidade de processos de posentadorias e pensões. Observar o tratamento dado pela instituição quanto ao impacto da perda de conhecimento gerado pelas aposentadorias. | PROGEPE | JAN | 132 | BRUNO
29 | PPP - Aposentadorias e pensões | AUDINT | Verificar a implementação das recomendações expedidas pela AUDINT em relatório de auditoria realizada anteriormente. | PROGEPE | ABR E AGO | 40 | BRUNO
30 | Auditoria: Progressão Docente | Matriz de Risco | Verificação dos atos e fatos da gestão relativos à progressão dos docentes da UFPE no tocante a legalidade e legitimidade. | CPPD/PROGEPE | ABR A JUN | 474 | AUDITOR X
31 | Ação de Auditoria: Flexibilização de Jornada de Trabalho | CGU - Nota Técnica nº 2015/2017/NAC1/PE/Regional/PE | Revisar os atos de concessão da flexibilização da jornada de trabalho, tomando por base o mapeamento das atividades desenvolvidas nas unidades administrativas e sua frequência, em relação aos critérios definidos pelo Decreto nº 1.590/1995. | PROGEPE | OUT A DEZ | 601 | LYNDON BRUNO
|  |  |  | TOTAL DE HORAS |  | 1247

## INFRA, MANUT, SEGURANÇA
MACROPROCESSO - INFRAESTRUTURA, MANUTENÇÕES, EXPANSÃO E SEGURANÇA INSTITUCIONAL
Nº Ação | Descrição Sumária da Ação/ PROCESSO | Origem da Demanda | Objetivo da Ação | UNIDADE ESTRATÉGICA RESPONSÁVEL PELO PROCESSO | Período | Homem/ Hora | Responsável
32 | Auditoria - Organização e Métodos da Segurança Institucional | PAINT 2017 | Conclusão de ação do exercício anterior. Avaliar, a partir do conteúdo de regimentos e normas institucionais e legais, as ações basilares efetivadas pela SSI. | SSI | JAN | 102 | LYNDON
33 | PPP: Organização e Métodos da Segurança Institucional | Auditoria realizada anteriormente | Monitorar a implementação das recomendações resultantes de auditoria realizada em exercício anterior | SSI | ABR/MAI/DEZ | 40 | LYNDON
34 | Auditoria: Manutenção Predial | Matriz de Riscos | Verificar a regularidade e eficiência dos serviços de manutenção e conservação predial e urbana da UFPE. | SINFRA | JAN A MAR | 342 | ROSANA
|  |  |  | TOTAL DE HORAS |  | 484

## Gestão Audint
GESTÃO AUDINT
Nº Ação | Descrição Sumária da Ação | Origem da Demanda | Objetivo da Ação | Área/ Abrangência | Período | Homem/ Hora | Responsável
35 | Apoio às auditorias e ao seu monitoramento; reuniões de auditoria; analise de Relatórios e de PPP AUDINT; etc. | Gestão Interna | Analisar e consolidar os Relatórios de Auditoria elaborados pela AUDINT; orientar os auditores internos na execução de seus trabalhos; promoção de reuniões de abertura de auditoria e de busca conjunta com gestores de unidades auditadas; etc. | AUDINT | JAN A DEZ | 291 | JEDIENE
36 | Capacitação da Equipe AUDINT | AUDINT | Capacitar a equipe a fim de ampliar os trabalhos da Auditoria e torná-los mais eficientes. | AUDINT | JAN A DEZ | 500 | Jediene, Ana Mirelle, Samara, Rosana, Lyndon, Bruno, AUD X
37 | Realização de Treinamento de novos servidores | AUDINT | Capacitar novos servidores | AUDINT | JUL | 170 | JEDIENE AUDITOR X
38 | Atualizações Técnicas | AUDINT | Aperfeiçoar os mecanismos de acompanhamento da auditoria interna e melhorar a qualidade do serviço; atualização constante sobre mudanças de legislação, inovações técnicas, informes do TCU e da CGU, etc. | AUDINT | JAN A DEZ | 158 | JEDIENE MIRELLE
39 | Ementário de Gestão Pública | AUDINT | Elaborar e encaminhar aos gestores da UFPE informações acerca de atualizações legais e edições de novos Acórdãos do TCU. | DIVERSAS ÁREAS | JAN A DEZ | 142 | JEDIENE SAMARA
40 | Atividades Administrativas da AUDINT | Gestão Interna | Realizar atividades diversas de procedimentos administrativos e apoio. | AUDINT | JAN A DEZ | 987 | Jediene Mirelle SAMARA
|  |  |  | TOTAL DE HORAS |  | 2248
Note on G5: Jade: 50-Jediene 40-Auditor X com Jade 40-Leituras divsd 40-Integração

## Jediene
JEDIENE
|  | TOTAL | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ
DIAS ÚTEIS |  | 224 | 18 | 17 | 21 | 13 | 21 | 21 | 21 | 23 | 19 | 11 | 20 | 19
HORAS TOTAIS |  | 1792 | 144 | 136 | 168 | 104 | 168 | 168 | 168 | 184 | 152 | 88 | 160 | 152
AÇÃO | DESCRIÇÃO
1 | Relatório de Gestão 2017 UFPE | TOTAL: 112; JAN: 62; FEV: 50
2 | Elaboração do RAINT de 2017 | TOTAL: 163; JAN: 54; FEV: 69; MAI: 20; SET: 20
3 | Elaboração do PAINT 2018 | TOTAL: 226; JUL: 50; AGO: 50; SET: 40; OUT: 32; NOV: 54
4 | Monitoramento de Acórdãos TCU | TOTAL: 50; MAR: 10; MAI: 10; JUL: 10; SET: 10; NOV: 10
5 | Monitoramento de Indícios de irregularidade | TOTAL: 50; MAR: 10; MAI: 10; JUL: 10; SET: 10; NOV: 10
5 | Monitoramento dos Planos de Providências para atender as recomendações da CGU | 280 |  |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | 30
6 | Apoio às auditorias e ao seu monitoramento; reuniões de auditoria; analise de Relatórios e de PPP AUDINT | 291 |  |  | 51 | 10 | 40 | 30 | 10 | 50 | 40 | 20 | 10 | 30
7 | Conselho de Adm: Elaboração de Relatórios e apresentações; participação de reuniões, ETC | TOTAL: 90; MAR: 30; JUN: 30; DEZ: 30
33 | Capacitação | TOTAL: 100; ABR: 40; AGO: 20; NOV: 40
| Treinamento novo servidor | TOTAL: 50; JUN: 10; JUL: 40
34 | Ementário de Gestão Pública | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Estudos Técnicos | 158 | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 | 40 |  |  |  |  | 8 | 40
35 | Atividades Administrativas da AUDINT | 198 | 16 | 5 | 15 | 12 | 36 | 26 | 16 | 32 |  | 14 | 6 | 20
TOTAIS |  | 1792 | 144 | 136 | 168 | 104 | 168 | 168 | 168 | 184 | 152 | 88 | 160 | 152
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Mirelle2
MIRELLE
|  | TOTAL | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ
DIAS ÚTEIS |  | 224 | 22 | 17 | 21 | 15 | 13 | 18 | 21 | 21 | 15 | 22 | 20 | 19
HORAS TOTAIS |  | 1792 | 176 | 136 | 168 | 120 | 104 | 144 | 168 | 168 | 120 | 176 | 160 | 152
AÇÃO | DESCRIÇÃO
1 | Relatório de Gestão 2017 UFPE | TOTAL: 100; JAN: 40; FEV: 60
2 | Elaboração do RAINT de 2017 | TOTAL: 110; JAN: 60; FEV: 50
3 | Elaboração do PAINT 2018 | TOTAL: 120; JUL: 40; AGO: 40; OUT: 40
4 | Monitoramento de Acórdãos TCU | 234 | 10 | 10 | 25 | 20 | 27 | 32 | 15 | 35 | 15 | 15 | 15 | 15
5 | Monitoramento de Indícios de irregularidade | 175 | 10 | 10 | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
6 | Monitoramento dos Planos de Providências para atender as recomendações da CGU | 690 |  | 6 | 88 | 40 | 32 | 82 | 18 | 48 | 76 | 86 | 130 | 84
| Ação de Auditoria: Assistência Estudantil | TOTAL: 45; JAN: 45
| PPP Assistência Estudantil | TOTAL: 40; MAI: 20; AGO: 20
| PPP Bens Móveis | TOTAL: 40; ABR: 20; JUL: 20
| PPP Veículos | TOTAL: 40; ABR: 20; JUL: 20
35 | Atividades Administrativas da AUDINT | 118 | 11 |  |  | 0 | 10 | 15 | 0 | 10 | 14 | 20 |  | 38
33 | Capacitação | TOTAL: 80; MAR: 40; JUL: 40
TOTAL |  | 1792 | 176 | 136 | 168 | 120 | 104 | 144 | 168 | 168 | 120 | 176 | 160 | 152
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1233
711

## Samara
SAMARA
|  | TOTAL | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ
DIAS ÚTEIS |  | 223 | 22 | 7 | 19 | 21 | 21 | 16 | 19 | 23 | 19 | 22 | 15 | 19
HORAS TOTAIS |  | 1726 | 132 | 42 | 152 | 168 | 168 | 128 | 152 | 184 | 152 | 176 | 120 | 152
AÇÃO | DESCRIÇÃO
1 | Relatório de Gestão 2017 UFPE | TOTAL: 86; JAN: 50; FEV: 16; MAR: 20
2 | Elaboração do RAINT de 2017 | TOTAL: 192; JAN: 60; FEV: 12; ABR: 40; JUL: 40; OUT: 40
3 | Elaboração do PAINT 2018 | TOTAL: 207; JUL: 30; AGO: 20; SET: 97; OUT: 60
4 | Monitoramento de Acórdãos TCU | TOTAL: 70; MAR: 10; MAI: 10; JUL: 10; SET: 10; NOV: 10; DEZ: 20
5 | Monitoramento dos Planos de Providências para atender as recomendações da CGU | 342 |  |  | 28 | 40 | 50 | 30 | 10 | 34 |  | 40 | 70 | 40
34 | Ementário de Gestão Pública | 118 | 10 |  | 10 | 20 | 20 | 20 | 18 | 20
35 | Atividades Administrativas da AUDINT | 671 | 12 | 14 | 84 | 68 | 88 | 78 | 44 | 70 | 45 | 36 | 40 | 92
33 | Capacitação | TOTAL: 40; AGO: 40
0
TOTAIS |  | 1726 | 132 | 42 | 152 | 168 | 168 | 128 | 152 | 184 | 152 | 176 | 120 | 152
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Ana2
ANA MARIA
|  | TOTAL | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ
DIAS ÚTEIS |  | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HORAS TOTAIS |  | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AÇÃO | DESCRIÇÃO
4 | Monitoramento de Acórdãos TCU | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Monitoramento de Indícios de irregularidade | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Monitoramento dos Planos de Providências para atender as recomendações da CGU | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Capacitação | TOTAL: 0; ABR: 0; SET: 0
TOTAL |  | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Rosana
ROSANA
|  | TOTAL | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ
DIAS ÚTEIS |  | 223 | 12 | 17 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 18 | 19 | 22 | 20 | 10
HORAS TOTAIS |  | 1726 | 72 | 102 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 144 | 152 | 176 | 160 | 80
AÇÃO | DESCRIÇÃO
| Elaboração PAINT | TOTAL: 30; SET: 30
| Auditoria: RAAD e PAAD -Finalização de Ação de 2017 | TOTAL: 102; JAN: 72; FEV: 30
16 | Auditoria: Manutenções | TOTAL: 342; JUL: 68; AGO: 104; SET: 122; OUT: 48
21 | Auditoria: Contratos | TOTAL: 330; FEV: 72; MAR: 128; ABR: 130
22 | PPP - Gestão de Tecnologia de Informação | TOTAL: 20; JUN: 20
23 | Auditoria: Incentivo a pesquisa | TOTAL: 414; ABR: 38; MAI: 128; JUN: 148; JUL: 60; AGO: 40
| PPP - Contratos | TOTAL: 40; OUT: 40
25 | Auditoria: Oferta, acesso e pernamência em cursos de graduação | TOTAL: 328; OUT: 88; NOV: 160; DEZ: 80
30 | PPP - PAAD e RAAD | TOTAL: 40; MAI: 40
33 | Capacitação | TOTAL: 80; MAR: 40; JUL: 40
TOTAIS |  | 1726 | 72 | 102 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 144 | 152 | 176 | 160 | 80
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Lyndon
LYNDON
|  | TOTAL | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ
DIAS ÚTEIS |  | 223 | 14 | 15 | 21 | 21 | 21 | 21 | 12 | 23 | 19 | 22 | 15 | 19
HORAS TOTAIS |  | 1726 | 84 | 90 | 168 | 168 | 168 | 168 | 96 | 184 | 152 | 176 | 120 | 152
AÇÃO | DESCRIÇÃO
3 | Elaboração PAINT 2018 | TOTAL: 40; SET: 40
| Elaboração do RAINT de 2017 | TOTAL: 22; FEV: 22
| Auditoria - Organização e Métodos da Segurança Institucional | TOTAL: 102; JAN: 84; FEV: 18
8 | PPP Organização e Métodos da Segurança Institucional | TOTAL: 40; MAI: 20; SET: 20
| Auditoria: Elaboração e Monitoramento dos Planos Estratégicos da UFPE | TOTAL: 351; MAI: 148; JUN: 168; JUL: 35
| PPP: Elaboração e Monitoramento dos Planos Estratégicos | TOTAL: 40; NOV: 40
13 | PPP - Despesas de Exercícios Anteriores - DEA | TOTAL: 40; MAR: 20; SET: 20
| Flexibilização de Jornada de Trabalho | TOTAL: 297; OUT: 65; NOV: 80; DEZ: 152
20 | Auditoria: Gerenciamento de Compras, licitações e Atas de Registros de Preços | TOTAL: 326; FEV: 10; MAR: 148; ABR: 168
| PPP - Gerenciaento de Compras, licitações e ARP | TOTAL: 40; OUT: 40
24 | Auditoria: Gestão de bolsas | TOTAL: 348; JUL: 61; AGO: 184; SET: 32; OUT: 71
33 | Capacitação | TOTAL: 80; FEV: 40; SET: 40
TOTAIS |  | 1726 | 84 | 90 | 168 | 168 | 168 | 168 | 96 | 184 | 152 | 176 | 120 | 152
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Bruno
BRUNO
|  | TOTAL | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ
DIAS ÚTEIS |  | 224 | 22 | 17 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 23 | 19 | 22 | 6 | 10
HORAS TOTAIS |  | 1714 | 132 | 102 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 184 | 152 | 176 | 48 | 80
AÇÃO | DESCRIÇÃO
| Elaboração PAINT | TOTAL: 31; SET: 31
| Elaboração do RAINT de 2017 | TOTAL: 40; FEV: 40
| Auditoria: Pensões e Aposentadorias - Finalização de ação de 2017 | TOTAL: 132; JAN: 132
12 | Auditoria: Pessoal Cedido | TOTAL: 334; JUL: 109; AGO: 184; SET: 41
17 | PPP - Aposentadorias e pensões | TOTAL: 40; JUN: 20; SET: 20
20 | Auditoria: Gerenciamento de Compras, licitações e Atas de Registros de Preços | TOTAL: 297; FEV: 22; MAR: 168; ABR: 107
26 | Auditoria: Eventos acadêmicos | TOTAL: 398; ABR: 23; MAI: 168; JUN: 148; JUL: 59
31 | Flexibilização de Jornada de Trabalho | TOTAL: 304; OUT: 176; NOV: 48; DEZ: 80
32 | PPP - Atividades de Extensão | TOTAL: 58; ABR: 38; SET: 20
33 | Capacitação | TOTAL: 80; FEV: 40; SET: 40
TOTAIS |  | 1714 | 132 | 102 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 184 | 152 | 176 | 48 | 80
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Bruno2
BRUNO
|  | TOTAL | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ
DIAS ÚTEIS |  | 224 | 22 | 17 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 23 | 19 | 22 | 6 | 10
HORAS TOTAIS |  | 1714 | 132 | 102 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 184 | 152 | 176 | 48 | 80
AÇÃO | DESCRIÇÃO
| Elaboração PAINT | TOTAL: 31; SET: 31
| Elaboração do RAINT de 2017 | TOTAL: 40; FEV: 40
| Auditoria: Pensões e Aposentadorias - Finalização de ação de 2017 | TOTAL: 132; JAN: 132
12 | Auditoria: Pessoal Cedido | TOTAL: 334; JUL: 109; AGO: 184; SET: 41
17 | PPP - Aposentadorias e pensões | TOTAL: 40; JUN: 20; SET: 20
20 | Auditoria: Gerenciamento de Compras, licitações e Atas de Registros de Preços | TOTAL: 297; FEV: 22; MAR: 168; ABR: 107
26 | Auditoria: Eventos acadêmicos | TOTAL: 398; ABR: 23; MAI: 168; JUN: 148; JUL: 59
31 | Flexibilização de Jornada de Trabalho | TOTAL: 304; OUT: 176; NOV: 48; DEZ: 80
32 | PPP - Atividades de Extensão | TOTAL: 58; ABR: 38; SET: 20
33 | Capacitação | TOTAL: 80; FEV: 40; SET: 40
TOTAIS |  | 1714 | 132 | 102 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 184 | 152 | 176 | 48 | 80
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Auditor X2
AUDITOR X
|  | TOTAL | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ
DIAS ÚTEIS |  | TOTAL: 124; JUL: 21; AGO: 23; SET: 19; OUT: 22; NOV: 20; DEZ: 19
HORAS TOTAIS |  | 992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 184 | 152 | 176 | 160 | 152
AÇÃO | DESCRIÇÃO
25 | Auditoria: Oferta, acesso e pernamência em cursos de graduação | TOTAL: 358; OUT: 46; NOV: 160; DEZ: 152
18 | Auditoria: Progressão de Docente | TOTAL: 474; JUL: 48; AGO: 144; SET: 152; OUT: 130
33 | Capacitação | TOTAL: 40; AGO: 40
33 | Treinamento interno | TOTAL: 120; JUL: 120
TOTAIS |  | 992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 184 | 152 | 176 | 160 | 152
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 40 | Integração
[9 empty] | 40 | Com Jade
[9 empty] | 40 | Leituras diversas