## CRONOGRAMA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA
DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS
OBRA : | CONSTRUÇÃO DOS BLOCOS DO CURSO DE MEDICINA DO CENTRO ACADÊMICO DO AGRESTE | [11 empty] | DATA : 10/10/2017
| REF.: SINAPI JULHO/2017 COM DESONERAÇÃO | [11 empty] | L.S. MÊS : 50,22%
LOCAL : | MUNICÍPIO CARUARU - PE | [11 empty] | L.S. HORA : 89,83%
ITEM | DESCRIÇÃO | PREÇO TOTAL (R$) | MESES
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1.1 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS | 88658.5397 | 4432.927 | 4432.927 | 4432.927 | 4432.927 | 4432.927 | 4432.927 | 4432.927 | 4432.927 | 4432.927 | 4432.927 | 4432.927 | 4432.927 | 4432.927 | 4432.927 | 4432.927 | 4432.927 | 4432.927 | 4432.927 | 4432.927 | 4432.927
|  |  | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5%
1.2 a 1.6 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 1679477.062 | 218332.0181 | 83973.8531 | 83973.8531 | 83973.8531 | 83973.8531 | 83973.8531 | 83973.8531 | 83973.8531 | 83973.8531 | 83973.8531 | 83973.8531 | 83973.8531 | 83973.8531 | 83973.8531 | 83973.8531 | 83973.8531 | 50384.3119 | 50384.3119 | 50384.3119 | 50384.3119
|  |  | 13% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 3% | 3% | 3% | 3%
2.0 | LIMPEZA DO TERRENO | 47793.6748 | MESES 1: 47793.6748; MESES 2: 0; MESES 3: 0; MESES 4: 0; MESES 5: 0; MESES 18: 0
100%
3.0 | SERVIÇO TÉCNICO | 58376.8688 | MESES 3: 29188.4344; MESES 4: 29188.4344; MESES 11: 0; MESES 18: 0
[5 empty] | 50% | 50%
4.0 | OBRAS COMPLEMENTARES | 1904927.3387 | MESES 2: 952463.6693; MESES 3: 190492.7339; MESES 4: 95246.3669; MESES 5: 95246.3669; MESES 6: 95246.3669; MESES 7: 95246.3669; MESES 8: 95246.3669; MESES 9: 95246.3669; MESES 10: 95246.3669; MESES 11: 95246.3669; MESES 18: 0
|  |  |  | 50% | 10% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5%
5.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 21376.509 | MESES 3: 21376.509; MESES 11: 0; MESES 18: 0
100%
5.2 | MOVIMENTO DE TERRA | 417218.1061 | MESES 3: 333774.4849; MESES 4: 83443.6212; MESES 11: 0; MESES 18: 0
[5 empty] | 80% | 20%
5.3 | FUNDAÇÃO | 249604.0917 | MESES 3: 124802.0459; MESES 4: 87361.4321; MESES 5: 37440.6138; MESES 11: 0; MESES 18: 0
[5 empty] | 50% | 35% | 15%
5.4 | ESTRUTURA | 4098107.4718 | MESES 4: 819621.4944; MESES 5: 819621.4944; MESES 6: 819621.4944; MESES 7: 819621.4944; MESES 8: 819621.4944; MESES 11: 0; MESES 18: 0
[6 empty] | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
5.5 | PAREDES E DIVISÓRIAS | 1279116.3579 | MESES 5: 127911.6358; MESES 6: 191867.4537; MESES 7: 191867.4537; MESES 8: 191867.4537; MESES 9: 127911.6358; MESES 10: 127911.6358; MESES 11: 127911.6358; MESES 12: 63955.8179; MESES 13: 63955.8179; MESES 14: 63955.8179; MESES 18: 0
[7 empty] | 10% | 15% | 15% | 15% | 10% | 10% | 10% | 5% | 5% | 5%
5.6 | COBERTA | 403838.626 | MESES 8: 0; MESES 9: 40383.8626; MESES 10: 60575.7939; MESES 11: 100959.6565; MESES 12: 80767.7252; MESES 13: 40383.8626; MESES 14: 40383.8626; MESES 15: 40383.8626; MESES 18: 0
[11 empty] | 10% | 15% | 25% | 20% | 10% | 10% | 10%
5.7 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 291930.8049 | MESES 5: 29193.0805; MESES 6: 43789.6207; MESES 7: 43789.6207; MESES 8: 43789.6207; MESES 9: 29193.0805; MESES 10: 29193.0805; MESES 11: 29193.0805; MESES 12: 14596.5402; MESES 13: 14596.5402; MESES 14: 14596.5402; MESES 18: 0
[7 empty] | 10% | 15% | 15% | 15% | 10% | 10% | 10% | 5% | 5% | 5%
5.8 | REVESTIMENTO | 1356418.9583 | [6 empty] | 67820.9479 | 67820.9479 | 135641.8958 | 203462.8437 | 203462.8437 | 94949.3271 | 94949.3271 | 94949.3271 | 94949.3271 | 94949.3271 | 94949.3271 | 94949.3271 | 13564.1896
[9 empty] | 5% | 5% | 10% | 15% | 15% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 1%
5.9 | FORRO | 336460.9801 | MESES 9: 67292.196; MESES 10: 67292.196; MESES 11: 67292.196; MESES 12: 67292.196; MESES 13: 33646.098; MESES 14: 16823.049; MESES 15: 16823.049; MESES 18: 0
[11 empty] | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% | 5% | 5%
5.10 | ESQUADRIA DE MADEIRA | 216943.4792 | MESES 8: 43388.6958; MESES 9: 43388.6958; MESES 11: 0; MESES 13: 43388.6958; MESES 14: 43388.6958; MESES 15: 43388.6958; MESES 18: 0
[10 empty] | 20% | 20% |  |  |  | 20% | 20% | 20%
5.11 | ESQUADRIA DE ALUMÍNIO | 572707.0353 | MESES 7: 28635.3518; MESES 8: 28635.3518; MESES 9: 57270.7035; MESES 10: 57270.7035; MESES 11: 0; MESES 13: 114541.4071; MESES 14: 114541.4071; MESES 15: 114541.4071; MESES 16: 57270.7035; MESES 18: 0
[9 empty] | 5% | 5% | 10% | 10% |  |  | 20% | 20% | 20% | 10%
5.12 | ESQUADRIA DE VIDRO | 263755.296 | MESES 11: 0; MESES 15: 52751.0592; MESES 16: 52751.0592; MESES 17: 52751.0592; MESES 18: 52751.0592; MESES 19: 52751.0592
[17 empty] | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
5.13 | ELEMENTOS METÁLICOS | 488247.66 | MESES 11: 0; MESES 15: 97649.532; MESES 16: 97649.532; MESES 17: 97649.532; MESES 18: 97649.532; MESES 19: 97649.532
[17 empty] | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
5.14 | VIDROS | 147163.5719 | MESES 11: 0; MESES 17: 44149.0716; MESES 18: 58865.4288; MESES 19: 44149.0716
[19 empty] | 30% | 40% | 30%
5.15 | PISO | 1892327.4327 | MESES 8: 94616.3716; MESES 9: 189232.7433; MESES 10: 189232.7433; MESES 11: 189232.7433; MESES 12: 189232.7433; MESES 13: 189232.7433; MESES 14: 189232.7433; MESES 15: 189232.7433; MESES 16: 189232.7433; MESES 17: 94616.3716; MESES 18: 189232.7433
[10 empty] | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 10%
5.16 | ACABAMENTOS E ARREMATES | 989217.0585 | MESES 11: 98921.7058; MESES 12: 148382.5588; MESES 13: 49460.8529; MESES 14: 98921.7058; MESES 15: 148382.5588; MESES 16: 197843.4117; MESES 17: 197843.4117; MESES 18: 49460.8529
[13 empty] | 10% | 15% | 5% | 10% | 15% | 20% | 20% | 5%
5.17 | PINTURA | 633606.0705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63360.607 | 95040.9106 | 158401.5176 | 158401.5176 | 63360.607 | 31680.3035 | 31680.3035 | 31680.3035
[15 empty] | 10% | 15% | 25% | 25% | 10% | 5% | 5% | 5%
5.18 | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA | 258973.5442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12948.6772 | 12948.6772 | 12948.6772 | 12948.6772 | 12948.6772 | 12948.6772 | 12948.6772 | 12948.6772 | 12948.6772 | 12948.6772 | 12948.6772 | 12948.6772 | 12948.6772 | 38846.0316 | 38846.0316 | 12948.6772
[7 empty] | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 15% | 15% | 5%
5.19 | INSTALAÇÃO DE PROTEÇÃO E COMBATE `A INCÊNDIO | 95319.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4765.9857 | 4765.9857 | 4765.9857 | 0 |  |  |  | 14297.9571 | 14297.9571 | 14297.9571 | 14297.9571 | 14297.9571 | 9531.9714
[10 empty] | 5% | 5% | 5% |  |  |  |  | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 10%
5.20 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 1229878.0791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61493.904 | 61493.904 | 61493.904 | 61493.904 | 61493.904 | 61493.904 | 61493.904 | 61493.904 | 61493.904 | 61493.904 | 61493.904 | 61493.904 | 61493.904 | 184481.7119 | 184481.7119 | 61493.904
[7 empty] | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 15% | 15% | 5%
5.21 | INSTALAÇÃO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO | 893910.2744 | MESES 10: 44695.5137; MESES 11: 44695.5137; MESES 12: 89391.0274; MESES 13: 89391.0274; MESES 14: 89391.0274; MESES 15: 89391.0274; MESES 16: 89391.0274; MESES 17: 89391.0274; MESES 18: 178782.0549; MESES 19: 89391.0274
[12 empty] | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 20% | 10%
5.22 | INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS | 62876.4596 | MESES 14: 12575.2919; MESES 15: 12575.2919; MESES 16: 12575.2919; MESES 17: 12575.2919; MESES 18: 12575.2919
[16 empty] | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
5.23 | ELEVADOR/GERADOR | 768726.8104 | MESES 14: 76872.681; MESES 15: 153745.3621; MESES 16: 153745.3621; MESES 17: 153745.3621; MESES 18: 153745.3621; MESES 19: 76872.681
[16 empty] | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | 10%
6.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 4502.5521 | MESES 4: 4502.5521
100%
6.02 | MOVIMENTO DE TERRA | 46964.2956 | MESES 4: 32875.0069; MESES 5: 14089.2887
[6 empty] | 70% | 30%
6.03 | FUNDAÇÃO | 102612.7445 | MESES 4: 51306.3722; MESES 5: 51306.3722
[6 empty] | 50% | 50%
6.04 | ESTRUTURA | 176439.2227 | MESES 5: 70575.6891; MESES 6: 52931.7668; MESES 7: 52931.7668
[7 empty] | 40% | 30% | 30%
6.05 | PAREDES E DIVISÓRIAS | 81303.6166 | MESES 6: 20325.9042; MESES 7: 20325.9042; MESES 8: 20325.9042; MESES 9: 20325.9042
[8 empty] | 25% | 25% | 25% | 25%
6.06 | COBERTA | 60288.1757 | MESES 8: 18086.4527; MESES 9: 24115.2703; MESES 10: 18086.4527
[10 empty] | 30% | 40% | 30%
6.07 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 28099.7928 | MESES 6: 5619.9586; MESES 7: 8429.9378; MESES 8: 8429.9378; MESES 9: 2809.9793; MESES 10: 2809.9793
[8 empty] | 20% | 30% | 30% | 10% | 10%
6.08 | REVESTIMENTO | 71622.3396 | MESES 8: 7162.234; MESES 9: 14324.4679; MESES 10: 14324.4679; MESES 11: 14324.4679; MESES 12: 14324.4679; MESES 13: 7162.234
[10 empty] | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | 10%
6.09 | ESQUADRIA DE MADEIRA | 29854.6514 | MESES 9: 5970.9303; MESES 11: 5970.9303; MESES 12: 8956.3954; MESES 13: 8956.3954
[11 empty] | 20% |  | 20% | 30% | 30%
6.10 | ESQUADRIA DE ALUMÍNIO | 4916.1057 | MESES 9: 983.2211; MESES 12: 1966.4423; MESES 13: 1966.4423
[11 empty] | 20% |  |  | 40% | 40%
6.11 | ESQUADRIA DE VIDRO | 7927.6566 | MESES 12: 3963.8283; MESES 13: 3963.8283
[14 empty] | 50% | 50%
6.12 | VIDROS | 1281.6843 | MESES 12: 640.8421; MESES 13: 640.8421
[14 empty] | 50% | 50%
6.13 | PISO | 90593.0516 | MESES 9: 22648.2629; MESES 10: 22648.2629; MESES 11: 22648.2629; MESES 12: 22648.2629
[11 empty] | 25% | 25% | 25% | 25%
6.14 | ACABAMENTOS E ARREMATES | 46720.1458 | MESES 9: 0; MESES 10: 14016.0437; MESES 11: 18688.0583; MESES 12: 14016.0437
[12 empty] | 30% | 40% | 30%
6.15 | PINTURA | 110848.3326 | MESES 11: 22169.6665; MESES 12: 44339.333; MESES 13: 22169.6665; MESES 14: 22169.6665
[13 empty] | 20% | 40% | 20% | 20%
6.16 | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA | 23697.502 | MESES 6: 4739.5004; MESES 7: 4739.5004; MESES 10: 2369.7502; MESES 11: 4739.5004; MESES 12: 4739.5004; MESES 13: 2369.7502
[8 empty] | 20% | 20% |  |  | 10% | 20% | 20% | 10%
6.17 | INSTALAÇÃO DE PROTEÇÃO E COMBATE `A INCÊNDIO | 3224.1609 | MESES 12: 1934.4965; MESES 13: 1289.6643
[14 empty] | 60% | 40%
6.18 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 54335.7609 | MESES 6: 5433.5761; MESES 7: 5433.5761; MESES 8: 10867.1522; MESES 9: 10867.1522; MESES 10: 5433.5761; MESES 11: 5433.5761; MESES 12: 5433.5761; MESES 13: 5433.5761
[8 empty] | 10% | 10% | 20% | 20% | 10% | 10% | 10% | 10%
6.19 | INSTALAÇÃO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO | 65113.4399 | MESES 10: 16278.36; MESES 11: 16278.36; MESES 12: 16278.36; MESES 13: 16278.36
[12 empty] | 25% | 25% | 25% | 25%
07.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 4309.3179 | MESES 5: 4309.3179
100%
07.02 | MOVIMENTO DE TERRA | 39766.0122 | MESES 5: 27836.2086; MESES 6: 11929.8037
[7 empty] | 70% | 30%
07.03 | FUNDAÇÃO | 135189.0253 | MESES 5: 67594.5126; MESES 6: 67594.5126
[7 empty] | 50% | 50%
07.04 | ESTRUTURA | 175916.6773 | MESES 6: 70366.6709; MESES 7: 52775.0032; MESES 8: 52775.0032
[8 empty] | 40% | 30% | 30%
07.05 | PAREDES E DIVISÓRIAS | 53577.324 | MESES 7: 13394.331; MESES 8: 13394.331; MESES 9: 13394.331; MESES 10: 13394.331
[9 empty] | 25% | 25% | 25% | 25%
07.06 | COBERTA | 66498.2701 | MESES 9: 19949.481; MESES 10: 26599.308; MESES 11: 19949.481
[11 empty] | 30% | 40% | 30%
07.07 | REVESTIMENTO | 65849.4632 | MESES 7: 13169.8926; MESES 8: 19754.839; MESES 9: 19754.839; MESES 10: 6584.9463; MESES 11: 6584.9463
[9 empty] | 20% | 30% | 30% | 10% | 10%
07.08 | FORRO | 33417.4156 | MESES 9: 3341.7416; MESES 10: 6683.4831; MESES 11: 6683.4831; MESES 12: 6683.4831; MESES 13: 6683.4831; MESES 14: 3341.7416
[11 empty] | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | 10%
07.09 | ESQUADRIA DE MADEIRA | 40372.8639 | MESES 10: 8074.5728; MESES 12: 8074.5728; MESES 13: 12111.8592; MESES 14: 12111.8592
[12 empty] | 20% |  | 20% | 30% | 30%
07.10 | ESQUADRIA DE ALUMÍNIO | 19074.011 | MESES 10: 3814.8022; MESES 13: 7629.6044; MESES 14: 7629.6044
[12 empty] | 20% |  |  | 40% | 40%
07.11 | ESQUADRIA DE VIDRO | 15754.2989 | MESES 13: 7877.1494; MESES 14: 7877.1494
[15 empty] | 50% | 50%
07.12 | ELEMENTOS METÁLICOS | 2297.52 | MESES 13: 1148.76; MESES 14: 1148.76
[15 empty] | 50% | 50%
07.13 | VIDROS | 4943.6248 | MESES 10: 1235.9062; MESES 11: 1235.9062; MESES 12: 1235.9062; MESES 13: 1235.9062
[12 empty] | 25% | 25% | 25% | 25%
07.14 | PISO | 51982.8834 | MESES 11: 15594.865; MESES 12: 20793.1534; MESES 13: 15594.865
[13 empty] | 30% | 40% | 30%
07.15 | ACABAMENTOS E ARREMATES | 76065.9475 | MESES 12: 15213.1895; MESES 13: 30426.379; MESES 14: 15213.1895; MESES 15: 15213.1895
[14 empty] | 20% | 40% | 20% | 20%
07.16 | PINTURA | 19501.5923 | MESES 7: 3900.3185; MESES 8: 3900.3185; MESES 11: 1950.1592; MESES 12: 3900.3185; MESES 13: 3900.3185; MESES 14: 1950.1592
[9 empty] | 20% | 20% |  |  | 10% | 20% | 20% | 10%
07.17 | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA | 75641.736 | MESES 13: 45385.0416; MESES 14: 30256.6944
[15 empty] | 60% | 40%
07.18 | INSTALAÇÃO DE PROTEÇÃO E COMBATE `A INCÊNDIO | 3350.0394 | MESES 7: 335.0039; MESES 8: 335.0039; MESES 9: 670.0079; MESES 10: 670.0079; MESES 11: 335.0039; MESES 12: 335.0039; MESES 13: 335.0039; MESES 14: 335.0039
[9 empty] | 10% | 10% | 20% | 20% | 10% | 10% | 10% | 10%
07.19 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 71071.739 | MESES 11: 17767.9347; MESES 12: 17767.9347; MESES 13: 17767.9347; MESES 14: 17767.9347
[13 empty] | 25% | 25% | 25% | 25%
07.20 | INSTALAÇÃO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO | 93725.2351 | MESES 11: 23431.3088; MESES 12: 23431.3088; MESES 13: 23431.3088; MESES 14: 23431.3088; MESES 20: 0
[13 empty] | 25% | 25% | 25% | 25%
8.0 | PAISAGISMO | 72408.0532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 72408.0532
100%
9.0 | LIMPEZA FINAL | 47040.9306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 47040.9306
100%
VALOR TOTAL DA OBRA |  | 22925057.0874 | 270558.6198 | 1040870.4494 | 788040.9881 | 1291952.0603 | 1507973.9417 | 1552315.9902 | 1585265.8312 | 1707632.8262 | 1112332.1158 | 1205520.4747 | 1323551.0144 | 1148093.7168 | 1203514.7137 | 1256755.4927 | 1404575.9417 | 1280957.2942 | 1044588.8388 | 1212134.8951 | 698500.8038 | 289921.0787
|  |  | 1.18% | 4.54% | 3.437% | 5.636% | 6.578% | 6.771% | 6.915% | 7.449% | 4.852% | 5.259% | 5.773% | 5.008% | 5.25% | 5.482% | 6.127% | 5.588% | 4.557% | 5.287% | 3.047% | 1.265%
VALOR TOTAL DA OBRA |  |  | 270558.6198 | 1311429.0692 | 2099470.0573 | 3391422.1176 | 4899396.0593 | 6451712.0495 | 8036977.8807 | 9744610.7069 | 10856942.8227 | 12062463.2974 | 13386014.3118 | 14534108.0286 | 15737622.7423 | 16994378.2351 | 18398954.1768 | 19679911.471 | 20724500.3098 | 21936635.2049 | 22635136.0087 | 22925057.0874
|  |  | 1.18% | 5.721% | 9.158% | 14.79% | 21.37% | 28.14% | 35.06% | 42.51% | 47.36% | 52.62% | 58.39% | 63.4% | 68.65% | 74.13% | 80.26% | 85.84% | 90.4% | 95.69% | 98.74% | 100%