## CECON_SINAPI_JULHO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA
DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS
OBRA : | REFORMA , RECUPERAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES E DO CONJUNTO |  |  |  |  | DATA 25/10/2017
| ARQUITETÔNICO DA CONCHA ACÚSTICA DA UFPE - (Fase 1 - ESTACIONAMENTO E CONCHA ACÚSTICA) |  |  |  |  | TAXA L S MÊS = 50,22%
LOCAL : | CAMPUS RECIFE |  |  |  | TAXAS: LS HORA= 89,83%
ITEM | CÓDIGO SINAPI JULHO 2017 | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | PREÇO(R$) | PREÇO TOTAL (R$)
1 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA
1.1 |  | FORNECIMENTO DE MATERIAIS
1.1.1 | COMP. UFPE | ÁGUA MINERAL | MÊS | 12 | 1101.1 | 13213.2
1.1.2 | COMP. UFPE | KIT MEDICAMENTOS | CJ | 12 | 211.29 | 2535.48
1.1.3 | COMP. UFPE | MATERIAL DE LIMPEZA | MÊS | 12 | 155.86 | 1870.32
1.1.4 | COMP. UFPE | CONJUNTO DE EPIS ( BOTA, CAPACETE ) PARA FISCALIZAÇÃO E VISITANTES DURANTE TODO PERÍODO DA OBRA | CJ | 1 | 592 | 592
1.1.5 | COMP. UFPE | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | MÊS | 12 | 356.5 | 4278
1.1.6 | Composição Kit | KIT PRIMEIROS SOCORROS | CJ | 1 | 244.9 | 244.9
[5 empty] | SUBTOTAL (Etapa): | 22733.9
1.2 |  | SERVIÇOS INICIAIS
1.2.1 | CREA PE | ART DE EXECUÇÃO DA OBRA | UN | 1 | 214.82 | 214.82
1.2.2 | CREA PE | ART DE PROJETO DE ANDAIMES FACHADEIROS | UN | 1 | 81.53 | 81.53
1.2.3 | CREA PE | ART DE PROJETO DE LINHAS DE VIDA | UN | 1 | 81.53 | 81.53
1.2.4 | CREA PE | ART DE PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO CANTEIRO | UN | 1 | 81.53 | 81.53
1.2.5 | COMP. UFPE | ELABORAÇÃO DE PCMAT INTEGRADO AO LTCAT CORRESPONDENTE AO GHE DA OBRA (EM ATENDIMENTO À NR 18 E ÀS INSTRUÇÕES NORMATIVAS DO INSS) E ELABORAÇÃO DE PCMSO (EM ATENDIMENTO À NR 07) | UN | 1 | 7150 | 7150
1.2.6 | 74209/1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | M2 | 6 | 304.74 | 1828.44
1.2.7 | COMP. UFPE | PROJETO DE ANDAIMES FACHADEIROS | UN | 1 | 1597.69 | 1597.69
1.2.8 | COMP. UFPE | PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO CANTEIRO | UN | 1 | 878.8 | 878.8
1.2.9 | COMP. UFPE | PROJETO DE LINHAS DE VIDA | UN | 1 | 1597.69 | 1597.69
1.2.10 | COMP. UFPE | PLOTAGEM DE CONJUNTO DO PROJETO EXECUTIVO | CJ | 2 | 1364.25 | 2728.5
[5 empty] | SUBTOTAL (Etapa): | 16240.53
1.3 |  | PESSOAL E DIVERSOS (DESPESAS MENSAIS) [PARA ESTE SUBITEM DEVERÃO SER REALIZADOS PAGAMENTOS PROPORCIONAIS À EXECUÇÃO FINANCEIRA DA OBRA]
1.3.1 | DNIT | CONJUNTO DE MOBILIÁRIO PARA ESCRITÓRIO (01 BIRÔ, 01 MESA REUNIÃO, 06 CADEIRAS E 01 AR CONDICIONADO TIPO JANELA CAPACIDADE 9000 BTU'S ) | MÊS | 12 | 730.73 | 8768.76
1.3.2 | DNIT | CONJUNTO DE MOBILIÁRIO PARA REFEITÓRIO ( 04 MESAS E 35 CADEIRAS ) | MÊS | 12 | 730.73 | 8768.76
1.3.3 | DNIT | CONJUNTO DE MOBILIÁRIO PARA ALMOXARIFADO ( 01 BIRÔ E 3 CADEIRAS ) | MÊS | 12 | 730.73 | 8768.76
1.3.4 | COMP. UFPE | CONSUMO DE TELEFONIA | MÊS | 12 | 800 | 9600
1.3.5 | I6040 - SEINFRA/CE | COMPUTADOR COM AUTOCAD | DIA | 360 | 15 | 5400
1.3.6 | I8611- SEINFRA/CE | IMPRESSORA | DIA | 360 | 15 | 5400
1.3.7 | COMP. UFPE | VIGIA NOTURNO COM LEIS SOCIAIS ( 02 PROFISSIONAIS ) EM REGIME 12/36HORAS | MÊS | 12 | 6656.46 | 79877.52
1.3.8 | 93563 | ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 12 | 2762.76 | 33153.12
1.3.9 | 93567 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO RESIDENTE, COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (8 HORAS DIÁRIAS) | MÊS | 12 | 15287.61 | 183451.32
1.3.10 | DNIT | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 6 | 13041.5 | 78249
1.3.11 | 94295 | MESTRE DE OBRA / ENCARREGADO - COM ENCARGOS COMPLEMENTARES E DEDICAÇÃO EXCLUSIVA | MÊS | 12 | 8273.96 | 99287.52
1.3.12 | DNIT | TÉCNICO DE SEG. TRABALHO (TÉCNICO ESPECIAL) | MÊS | 12 | 5912.52 | 70950.24
1.3.13 | DNIT | AUX DE ENFERMAGEM DO TRABALHO (TÉCNICO AUXILIAR) | MÊS | 12 | 2044.94 | 24539.28
1.3.14 | DNIT | TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES (TÉCNICO ESPECIAL) | MÊS | 12 | 5912.52 | 70950.24
1.3.15 | DNIT | APONTADOR (AUXILIAR DE ESCRITÓRIO/CAMPO/MOTORISTA) | MÊS | 12 | 1837.96 | 22055.52
1.3.16 | DNIT | FAXINEIRA/COPEIRA/SERVENTE (SERVENTE/CONTÍNUOS) | MÊS | 12 | 1602.28 | 19227.36
[5 empty] | SUBTOTAL (Etapa): | 728447.4
1.4 |  | CANTEIRO DE OBRAS (INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO)
1.4.1 |  | INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS
1.4.1.1 | 73859/2 | CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO | M2 | 200 | 1.12 | 224
1.4.1.2 | 93206 | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. | M2 | 32 | 744.19 | 23814.08
1.4.1.3 | 93209 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, INCLUSO PRATELEIRAS. | M2 | 60 | 591.05 | 35463
1.4.1.4 | 93211 | EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. | M2 | 50 | 396.58 | 19829
1.4.1.5 | 93213 | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. | M2 | 100 | 690.83 | 69083
1.4.1.6 | 93582 | EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. | M2 | 12 | 171.44 | 2057.28
1.4.1.7 | 93583 | EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. | M2 | 12 | 320.9 | 3850.8
1.4.1.8 | 93206 | EXECUÇÃO DE AMBULATÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. | M2 | 9 | 744.19 | 6697.71
1.4.1.9 | MODELO ORSE 07179 | TAPUME EM CHAPA METÁLICA ZINCADA, Nº 18, NAS DIMENSÕES DE 2,00X1,20M, E=1,25MM, COM ESTRUTURA EM PONTALETES DE MADEIRA DE 3"X3" , FINCADOS A CADA 1,20M, TRAVESSAS EM SARRAFO DE 3"X 1 1/2", INCLUINDO MATA JUNTA DE 5CM | M2 | 1127 | 61.07 | 68825.89
1.4.1.10 | 41598 | ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA TRIFÁSICA 40A EM POSTE MADEIRA | UN | 1 | 1356.67 | 1356.67
1.4.1.11 | Composição 9052 | LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA EM MURETA DE CONCRETO, PROVISÓRIA OU DEFINITIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, INCLUSIVE MURETA E HIDRÔMETRO, REDE DN 50MM | UN | 1 | 424.62 | 424.62
1.4.1.12 | Composição 8132 | RESERVATÓRIO ELEVADO C/ CAIXA D'AGUA EM FIBRA DE VIDRO DE 5.000 LITROS APOIADO EM ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA CONCRETO, COMPOSTA DE CAPITEL P/APOIO DA CAIXA E PILAR CILINDRICO C/ALTURA UTIL = 6,00M, INCLUSO FRETE E MONTAGEM NO LOCAL, EXCETO INST.HIDRAULICA | UN | 1 | 8051.16 | 8051.16
[5 empty] | SUBTOTAL (Etapa): | 239677.21
2 |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
2.1 | Mob e Desmob Equipamentos | MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | UN | 1 | 32400 | 32400
2.2 | Mob e Desmob Equipamentos | DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | UN | 1 | 32400 | 32400
[5 empty] | SUBTOTAL (Etapa): | 64800
3 |  | SERVIÇOS TÉCNICOS
3.1 |  | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS
3.1.1 | Composição 8115 | LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS, ESTAÇÃO TOTAL E NIVELADOR | MÊS | 12 | 12552.2 | 150626.4
3.1.2 | Composição 8116 | MATERIAIS DE CONSUMO PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DA OBRA, PARA USO DA EQUIPE DE TOPOGRAFIA | M2 | 28668.08 | 2.92 | 83710.79
[5 empty] | SUBTOTAL (Etapa): | 234337.19
3.2 |  | CONTROLE TECNOLÓGICO
3.2.1 |  | TERRAPLENAGEM
3.2.1.1 | 74022/10 | ENSAIO DE COMPACTAÇÃO - AMOSTRAS NÃO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS | UN | 6 | 101.66 | 609.96
3.2.1.2 | 74022/11 | ENSAIO DE COMPACTAÇÃO - AMOSTRAS NÃO TRABALHADAS - ENERGIA INTERMEDIÁRIA - SOLOS | UN | 68 | 155.17 | 10551.56
3.2.1.3 | 74022/7 | ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO E SEDIMENTAÇÃO - SOLOS | UN | 18 | 101.66 | 1829.88
3.2.1.4 | 74022/8 | ENSAIO DE LIMITE DE LIQUIDEZ | UN | 8 | 53.51 | 428.08
3.2.1.5 | 74022/9 | ENSAIO DE LIMITE DE PLASTICIDADE | UN | 8 | 48.15 | 385.2
3.2.1.6 | 74022/14 | ENSAIO DE MASSA ESPECÍFICA IN SITU - MÉTODO FRASCO DE AREIA | UN | 22 | 37.45 | 823.9
3.2.1.7 | 74022/24 | ENSAIO DE TEOR DE UMIDADE | UN | 22 | 42.8 | 941.6
3.2.1.8 | 74022/19 | ENSAIOS DE CBR | UN | 19 | 123.06 | 2338.14
3.2.2 |  | PAVIMENTAÇÃO
3.2.2.1 |  | SUB-BASE
3.2.2.1.1 | 74022/11 | ENSAIO DE COMPACTAÇÃO - AMOSTRAS NÃO TRABALHADAS - ENERGIA INTERMEDIÁRIA - SOLOS | UN | 11 | 155.17 | 1706.87
3.2.2.1.2 | 74022/7 | ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO E SEDIMENTAÇÃO - SOLOS | UN | 11 | 101.66 | 1118.26
3.2.2.1.3 | 74022/8 | ENSAIO DE LIMITE DE LIQUIDEZ | UN | 11 | 53.51 | 588.61
3.2.2.1.4 | 74022/9 | ENSAIO DE LIMITE DE PLASTICIDADE | UN | 11 | 48.15 | 529.65
3.2.2.1.5 | 74022/14 | ENSAIO DE MASSA ESPECÍFICA IN SITU - MÉTODO FRASCO DE AREIA | UN | 22 | 37.45 | 823.9
3.2.2.1.6 | 74022/24 | ENSAIO DE TEOR DE UMIDADE | UN | 22 | 42.8 | 941.6
3.2.2.1.7 | 74022/19 | ENSAIOS DE CBR | UN | 6 | 123.06 | 738.36
3.2.2.2 |  | BASE
3.2.2.2.1 | 74022/11 | ENSAIO DE COMPACTAÇÃO - AMOSTRAS NÃO TRABALHADAS - ENERGIA INTERMEDIÁRIA - SOLOS | UN | 3 | 155.17 | 465.51
3.2.2.2.2 | 74022/7 | ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO E SEDIMENTAÇÃO - SOLOS | UN | 6 | 101.66 | 609.96
3.2.2.2.3 | 74022/8 | ENSAIO DE LIMITE DE LIQUIDEZ | UN | 6 | 53.51 | 321.06
3.2.2.2.4 | 74022/9 | ENSAIO DE LIMITE DE PLASTICIDADE | UN | 6 | 48.15 | 288.9
3.2.2.2.5 | 74022/14 | ENSAIO DE MASSA ESPECÍFICA IN SITU - MÉTODO FRASCO DE AREIA | UN | 12 | 37.45 | 449.4
3.2.2.2.6 | 74022/24 | ENSAIO DE TEOR DE UMIDADE | UN | 12 | 42.8 | 513.6
3.2.2.2.7 | 74022/19 | ENSAIOS DE CBR | UN | 3 | 123.06 | 369.18
3.2.2.3 |  | CONCRETO
3.2.2.3.1 | 74022/30 | ENSAIOS DE RESITÊNCIA À COMPRESSÃO SIMPLES - CONCRETO | UN | 500 | 96.31 | 48155
3.2.2.3.2 | 74022/58 | ENSAIOS DE SLUMP TEST | UN | 500 | 39.33 | 19665
[5 empty] | SUBTOTAL (Etapa): | 95193.18
4 |  | ESTACIONAMENTO
4.1 |  | SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM
4.1.1 | 79472 | LIMPEZA E REGULARIZAÇÃO DO TERRENO | M2 | 33000 | 0.47 | 15510
4.1.2 | Composição 9035 | ESCAVAÇÃO CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL PARA BOTA-FORA DMT = 7,50KM | M3 | 7504.98 | 36.15 | 271305.03
4.1.3 | Composição 9036 | ESCAVAÇÃO CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL PARA EMPRÉSTIMO DMT = 17,08KM | M3 | 24147.14 | 31.18 | 752907.83
4.1.4 | 41721 | COMPACTAÇÃO DE ATERRO A 95% PROCTOR NORMAL | M3 | 5795.31 | 2.86 | 16574.59
4.1.5 | 41722 | COMPACTAÇÃO DE ATERRO A 100% PROCTOR NORMAL | M3 | 13522.38 | 4.32 | 58416.68
4.1.6 | Composição 7002 | COMPACTAÇÃO DE ATERRO A 90% DO PROCTOR NORMAL (BOTA-FORA) | M3 | 6003.98 | 2.65 | 15910.55
[5 empty] | SUBTOTAL (Etapa): | 1130624.68
4.2 |  | PAVIMENTAÇÃO
4.2.1 |  | RUAS E ESTACIONAMENTO
4.2.1.1 | 72961 | REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO | M2 | 14405.7 | 1.25 | 18007.13
4.2.1.2 | Composição 9041 | SUB-BASE DE SOLO ESTABILIZADO - SOLO DE JAZIDA E=20CM, INCLUSO TRANSPORTE COM BASCULANTE DE 14M3, DMT=17,08KM | M3 | 2881.14 | 42.68 | 122967.06
4.2.1.3 | Composição 9025 | BASE DE BRITA GRADUADA E=20CM, INCLUSO TRANSPORTE COM BASCULANTE DE 14M3, DMT=19,08 | M3 | 2881.14 | 108.7 | 313179.92
4.2.1.4 | Composição 9043 | EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM | M2 | 14405.68 | 65.52 | 943860.15
4.2.2 |  | CALÇADAS
4.2.2.1 | Composição 9041 | SUB-BASE DE SOLO ESTABILIZADO - SOLO DE JAZIDA E=20CM, INCLUSO TRANSPORTE COM BASCULANTE DE 14M3, DMT=17,08KM | M3 | 2248.53 | 42.68 | 95967.26
4.2.2.2 | Composição 9047 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM | M2 | 11242.66 | 61.5 | 691423.59
[5 empty] | SUBTOTAL (Etapa): | 2185405.11
4.3 |  | DRENAGEM
4.3.1 | 90105 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M COM RETROESCAVADEIRA, LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. | M3 | 2826.71 | 12.6 | 35616.55
4.3.2 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA | M3 | 284.93 | 55.81 | 15901.94
4.3.3 | 92835 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 678.55 | 145.44 | 98688.31
4.3.4 | 92839 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 272.79 | 240.31 | 65554.16
4.3.5 | 92214 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 21.22 | 234.03 | 4966.12
4.3.6 | Composição 8003 | BOCA DE LOBO SIMPLES COM GRELHA DE CONCRETO - BLSG 02 | UN | 7 | 885.84 | 6200.88
4.3.7 | Composição 8004 | BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA DE CONCRETO - BLC 02 | UN | 40 | 1901.71 | 76068.4
4.3.8 | Composição 8005 | CAIXA COLETORA DE SARJETA CCS-01 | UN | 6 | 2458.06 | 14748.36
4.3.9 | Composição 8006 | POÇO DE VISITA - PVI 03 | UN | 2 | 2037.18 | 4074.36
4.3.10 | Composição 8007 | REATERRO E COMPACTAÇÃO P/ BUEIRO | M3 | 2815.81 | 21.65 | 60962.29
4.3.11 | Composição 9044 | DEMOLIÇÃO DE DISPOSITIVOS DE CONCRETO SIMPLES | M3 | 79.14 | 235.18 | 18612.15
4.3.12 | Composição 8009 | DESCIDA D'ÁGUA TIPO RÁPIDO - CALHA DE CONCRETO - DAR 01 | M | 85.3 | 184.38 | 15727.61
4.3.13 | Composição 9046 | TUBO CONCRETO SIMPLES DN 300 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO INCLUSIVE ESCAVACAO MANUAL 1M3/M | M | 136 | 92.45 | 12573.2
4.3.14 | Composição 8010 | ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 01 | UN | 28 | 34.54 | 967.12
4.3.15 | Composição 8011 | SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 01 | M | 480 | 52.9 | 25392
4.3.16 | Composição 8012 | DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PARA CORTE EM SOLO - DPS 07 | M | 175 | 112.81 | 19741.75
[5 empty] | SUBTOTAL (Etapa): | 475795.2
4.4 |  | ILUMINAÇÃO
4.4.1 | 91929 | CABO UNIPOLAR ( COBRE ) ISOLAMENTO HEPR - ENCH. EVA - 0,6/1KV (REF. PIRELLI AFUMEX) 4,0MM2 | M | 13000 | 4.61 | 59930
4.4.2 | 92984 | CABO UNIPOLAR ( COBRE ) ISOLAMENTO HEPR - ENCH. EVA - 0,6/1KV (REF. PIRELLI AFUMEX) 25,0MM2 | M | 1500 | 16.59 | 24885
4.4.3 | 73798/1 | ELETRODUTO PEAD FLEXÍVEL 2" | M | 7500 | 24 | 180000
4.4.4 | Composição 9026 | ELETRODUTO PEAD FLEXÍVEL 4" | M | 180 | 41.3 | 7434
4.4.5 | 83399 | RELÉ FOTOELÉTRICO BIVOLT | UN | 66 | 34.76 | 2294.16
4.4.6 | 83485 | HASTE DE ATERRAMENTO COBREADA - ALTA CAMADA, H=2400MM X Ø5/8'', REF.: TEL-5814 | UN | 66 | 46.42 | 3063.72
4.4.7 | 72252 | CABO DE COBRE NU #25MM2, REF.: TEL-5725 | M | 700 | 20.95 | 14665
4.4.8 | Composição 9024 | CONECTOR MINI-GAR EM BRONZE ESTANHADO PARA CONEXÃO ENTRE 1 CABO #16MM2 A 35MM2 E VERGALHÃO 3/8'', REF.: TEL-583 | UN | 132 | 5.36 | 707.52
4.4.9 | 72261 | CONECTOR DE PRESSÃO, 25MM2, TIPO SAPATINHO | UN | 132 | 13.68 | 1805.76
4.4.10 | Composição 9022 | CAIXA EM ALVENARIA 40X40X60CM, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO | UN | 66 | 203.56 | 13434.96
4.4.11 | Composição 9023 | CAIXA EM ALVENARIA 60X60X60CM, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO | UN | 15 | 317.72 | 4765.8
4.4.12 | Composição 8131 | GUARITA PARA QUADRO DE FORÇA DE ALIMENTAÇÃO DE EVENTOS, PADRÃO ABRIGO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO CHESF, REF. DOCUMENTO Nº: 15.791/294, DIMENSÕES 2000X2000X2300MM | UN | 1 | 4832.41 | 4832.41
4.4.13 | Composição 8335 | QF.EVENTOS: QUADRO DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO, GRAU DE PROTEÇÃO IP54 COM PLACA DE MONTAGEM, 400X400X200MM, BARRAMENTO DE 100A POR FASE COM SUSPENSÃO POR ISOLADORES EPOXI, BARRAMENTO DE NEUTRO 100A, BARRAMENTO DE TERRA. DISJUNTORES MONFÁSICOS: 2X32A, DISJUNTORES TRIFÁSICOS: 2X32A, TOMADA STECK MONOFÁSICA 2X32A 3 PINOS, TOMADA STECK TRIFÁSICA 2X32A 5 PINOS E DISJUNTOR TRIFÁSICO 1X80A ( GERAL ) | UN | 1 | 1039.03 | 1039.03
4.4.14 | Composição 8332 | UNIDUT CÔNICO EM ALUMÍNIO, DIÂMETRO 2" , COM TRAVAMENTO DE ELETRODUTO PARAFUSADO | UN | 1 | 11.37 | 11.37
4.4.15 | Composição 9006 | ARRUELA EM ALUMÍNIO, DIÂMETRO 2" P/ UNIDUT CÔNICO | UN | 1 | 1.81 | 1.81
4.4.16 | Composição 9007 | ELETRODUTO TIPO SEALTUBE DIÂMETRO 2" | M | 5 | 28.71 | 143.55
[5 empty] | SUBTOTAL (Etapa): | 319014.09
4.5 |  | SUBESTAÇÃO 13.8/0.38/0.22 KV
4.5.1 | 83398 | POSTE DE CONCRETO ARMADO, SEÇÃO DUPLO T, 300/10 (KGF/M). REF. INCOL OU SIMILAR. | UN | 1 | 904.35 | 904.35
4.5.2 | 73857/1 | TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 75KVA, 13800-380-220V, PARA INSTALAÇÃO AO TEMPO EM POSTE, REFRIGERADO À ÓLEO NATURAL. REF. CEMEC OU SIMILAR. | UN | 1 | 7930.52 | 7930.52
4.5.3 | Composição 9008 | SERVIÇO DE MONTAGEM DE SUBESTAÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE ACESSÓRIOS | UN | 1 | 19200 | 19200
[5 empty] | SUBTOTAL (Etapa): | 28034.87
4.6 |  | LUMINOTÉCNICA
4.6.1 | Composição 9030 | LUMINÁRIA PARA POSTE LEDENVO LED STREET LIGHT 60W 4000K7200LM 120LM/W IRC70 150AX70A 50.000H IP66 ON-OFF 100-240V COM ACABAMENTO EM CINZA RAL 7040 OSRAM | UN | 61 | 863.05 | 52646.05
4.6.2 | Composição 9031 | POSTE DUPLO RETO, FLANGEADO 6M, COM SUPORTE GALVANIZADO A FOGO, COM BASE E CHUMBADOR, REFERÊNCIA POSTEMAX. | UN | 12 | 779.8 | 9357.6
4.6.3 | Composição 9032 | POSTE SIMPLES RETO, FLANGEADO 6M, COM SUPORTE GALVANIZADO A FOGO, COM BASE E CHUMBADOR, REFERÊNCIA POSTEMAX. | UN | 37 | 753.8 | 27890.6
4.6.4 | Composição 9033 | LUMINÁRIA PARA POSTE PROJETOR FLOODLIGHT PREMIUM 20 MAXI LED 590W 4000K 74.350LM 126LM/W IP66 4000K 38,5KG 50.000HORAS AT=45°C CÓD.5XA7695F2G1EB 220V/240V 50/60HZ COM ACABAMENTO EM CINZA RAL 7040 SITECO/OSRAM | UN | 5 | 3741.49 | 18707.45
4.6.5 | Composição 9034 | POSTE SIMPLES RETO, FLANGEADO 12M, COM CRUZETA 30CM GALVANIZADO A FOGO, COM BASE E CHUMBADOR, REFERÊNCIA POSTEMAX. | UN | 5 | 2223.89 | 11119.45
[5 empty] | SUBTOTAL (Etapa): | 119721.15
4.7 |  | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO
4.7.1 |  | ALARME
4.7.1.1 | Composição 9303 | CENTRAL DE ALARME WIRELESS - 1 LAÇO - 100 ENDEREÇAVEIS | UN | 1 | 1946.28 | 1946.28
4.7.1.2 | Composição 9304 | BOTONEIRA DE ALARME TIPO QUEBRE O VIDRO COM AVISADOR SONORO E INDICADOR VISUAL (STROBO) - TIPO WIRELESS | UN | 6 | 280.99 | 1685.94
4.7.1.3 | Composição 9305 | DETECTOR DE FUMAÇA IÔNICO - WIRELESS | UN | 9 | 189.52 | 1705.68
4.7.1.4 | Composição 9306 | DETECTOR TERMICO - WIRELESS | UN | 1 | 189.52 | 189.52
4.7.2 |  | EXTINTORES
4.7.2.1 | Composição 9307 | EXTINTOR CARRETA DE PÓ ABC 20 KG | UN | 2 | 1584 | 3168
4.7.2.2 | 83635 | EXTINTOR DE PÓ ABC 6 KG | UN | 9 | 175.67 | 1581.03
4.7.2.3 | 72554 | EXTINTOR DE CO2 6 KG | UN | 2 | 489.64 | 979.28
4.7.2.4 | Composição 9308 | SUPORTE DE PISO OU DE PAREDE | UN | 13 | 44.88 | 583.44
4.7.2.5 | Composição 9309 | PLACAS DE SINALIZAÇÃO DOS EXTINTORES | UN | 13 | 43.33 | 563.29
4.7.2.6 | Composição 9310 | FITA VERMELHA OU TINTA VERMELHA PARA DEMARCAÇÃO DE PISO, ESPESSURA 10CM. | M2 | 5.2 | 18.75 | 97.5
4.7.3 |  | SINALIZAÇÃO
4.7.3.1 | Composição 9302 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - FOTOLUMINESCENTE, CÓD. 17, DIM. 316X158MM | UN | 1 | 77.86 | 77.86
4.7.4 |  | ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
4.7.4.1 | Composição 9311 | LUMINÁRIA BLOCO AUTÔNOMO - FLUORESCENTE 10W OU LED 2W - 550 LUMENS - AUTONÔMIA DE 1H | UN | 1 | 474.12 | 474.12
4.7.5 |  | HIDRANTES
4.7.5.1 | 90105 | ESCAVAÇÃO - LARGURA 0,50M, PROFUNDIDADE 0,80M - 566M | M3 | 176 | 12.6 | 2217.6
4.7.5.2 | 73964/6 | ATERRO/REATERRO AREIA | M3 | 173.25 | 42.33 | 7333.67
4.7.5.3 | Composição 9301 | TUBO EM FERRO GALVANIZADO Ø3" | M | 440 | 85.74 | 37725.6
4.7.5.4 | 92349 | BUCHA OU LUVA Ø3" - FERRO GALVANIZADO | UN | 74 | 63.3 | 4684.2
4.7.5.5 | 92358 | TÊ EM FERRO GALVANIZADO Ø3" | UN | 4 | 116.44 | 465.76
4.7.5.6 | 92636 | JOELHO 90° EM FERRO GALVANIZADO Ø3" | UN | 6 | 91.14 | 546.84
4.7.5.7 | Composição 9312 | CURVA 90° EM FERRO GALVANIZADO Ø3" | UN | 8 | 146.29 | 1170.32
4.7.5.8 | Composição 9313 | FLANGE Ø3" - FERRO GALVANIZADO | UN | 5 | 74.29 | 371.45
4.7.5.9 | 92897 | UNIÃO Ø3" - FERRO GALVANIZADO | UN | 2 | 132.03 | 264.06
4.7.5.10 | 74169/1 | VÁLVULA GLOBO Ø3" - FERRO GALVANIZADO | UN | 2 | 220.66 | 441.32
4.7.5.11 | 92642 | TÊ EM FERRO GALVANIZADO Ø2.1/2" | UN | 5 | 97.61 | 488.05
4.7.5.12 | 74169/1 | REGISTRO GLOBO ANGULAR 45° Ø2.1/2" - FERRO GALVANIZADO | UN | 10 | 220.66 | 2206.6
4.7.5.13 | Composição 9300 | ABRIGO PARA MANGUEIRA AÇO INOX - C/ 2 PORTAS DE VIDRO/VISOR EM ACRÍLICO - 90X120X17CM SOBREPO, INCLUIINDO: 2 REGISTROS GLOBO ANGULAR 45° Ø2.1/2" - FERRO GALVANIZADO, 2 ESGUICHO REGULÁVEL Ø2.1/2", REQUINTE 16MM, COM CORPO E BOCAL CONFORME ASTM, B.62., 8 MANGUEIRAS DE FIO DE POLIESTER DE ALTA TENACIDADE, Ø63MM (2.1/2") - 15METROS, TIPO 2, CONFORME NBR 11861, E 2 ADAPTADOR TIPO STORZ Ø2.1/2". | UN | 5 | 2737.35 | 13686.75
4.7.5.14 | Composição 9314 | ESGUICHO REGULÁVEL Ø2.1/2", REQUINTE 16MM, COM CORPO E BOCAL CONFORME ASTM, B.62. | UN | 10 | 166.04 | 1660.4
4.7.5.15 | Composição 9315 | MANGUEIRA DE FIO DE POLIESTER DE ALTA TENACIDADE, Ø63MM (2.1/2") - 15METROS, TIPO 2, CONFORME NBR 11861. | UN | 40 | 576.68 | 23067.2
4.7.5.16 | Composição 9316 | TAMPÃO TIPO STORZ Ø2.1/2" | UN | 10 | 124.89 | 1248.9
4.7.5.17 | Composição 9317 | ADAPTADOR TIPO STORZ Ø2.1/2" | UN | 10 | 95.89 | 958.9
4.7.5.18 | 92665 | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO Ø2.1/2" | UN | 10 | 34.63 | 346.3
4.7.5.19 | Composição 9318 | UNIÃO TIPO STORZ Ø2.1/2" | UN | 10 | 189.95 | 1899.5
4.7.5.20 | Composição 9320 | CHAVE STORZ Ø2.1/2" X Ø1.1/2" | UN | 10 | 43.01 | 430.1
[5 empty] | SUBTOTAL (Etapa): | 114265.46
4.8 |  | PAISAGISMO
4.8.1 |  | ÁRVORES
4.8.1.1 | Composição 9045 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CRAIBEIRA (TIBOUCHINA CANDOLLEANA COGN.). ALTURA DA MUDA 2,00M | UN | 7 | 140.5 | 983.5
4.8.1.2 | Composição 9045 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CÁSSIA GRANDE (CASSIA GRANDIA L. F.). ALTURA DA MUDA 2,00M | UN | 5 | 140.5 | 702.5
4.8.1.3 | Composição 9045 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE OITI DA PRAIA (LICANIA TOMENTOSA (BENTH.) FRITSCH). ALTURA DA MUDA 2,00M | UN | 5 | 140.5 | 702.5
4.8.1.4 | Composição 9045 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PAU BRANCO (CORDIA ONCOCALYX ALLEMÃO). ALTURA DA MUDA 2,00M | UN | 4 | 140.5 | 562
4.8.2 |  | FORRAÇÃO
4.8.2.1 | 74236/1 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRAMA SÃO CARLOS (AXONOPUS COMPRESSUS) | M2 | 517.1 | 11.83 | 6117.29
4.8.3 |  | SOLO
4.8.3.1 | Composição 9319 | FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE SOLO PREPARADO PARA JARDIM, SUBSTRATO COMPOSTO DE BARRO DE JARDIM (ARGILA FÉRTIL), TERRA VEGETAL (HÚMUS), COMPOSTO ORGÂNICO E ESTRUME BOVINO CURTIDO (PROPORÇÃO DE 4:1:1:1) | M3 | 103.42 | 99.64 | 10304.77
4.8.4 |  | DEMOLIÇÃO
4.8.4.1 | Composição 8130 | TOMBAMENTO MECÂNICO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 0,30M, INCLUSIVE DESTOCAMENTO E LIMPEZA DO LOCAL. | UN | 12 | 120.38 | 1444.56
[5 empty] | SUBTOTAL (Etapa): | 20817.12
4.9 |  | PONTILHÃO 1
4.9.1 |  | INFRAESTRUTURA
4.9.1.1 |  | ESTAQUEAMENTO
4.9.1.1.1 | Composição 8308 | FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO, COM PROVISÃO DE CORTES PARA EMENDAS E ARRASAMENTO DE ESTACAS METÁLICAS EM PERFIL LAMINADO TIPO AÇOMINAS HP-310X93,0 | M | 198 | 558.24 | 110531.52
4.9.1.1.2 | Composição 8309 | FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO, COM PROVISÃO DE CORTES PARA EMENDAS E ARRASAMENTO DE ESTACAS METÁLICAS EM PERFIL LAMINADO TIPO AÇOMINAS HP-310X79,0 | M | 174 | 512.04 | 89094.96
4.9.2 |  | MESOESTRUTURA
4.9.2.1 |  | TRAVESSAS
4.9.2.1.1 | 92513 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. | M2 | 158.4 | 23.89 | 3784.18
4.9.2.1.2 | Composição 8129 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=40MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO | M3 | 43.2 | 374.08 | 16160.26
4.9.2.1.3 | 92779 | ARMAÇÃO ACO CA-50 -FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | KG | 7776 | 6.84 | 53187.84
4.9.2.2 |  | LAJE DE TRANSIÇÃO
4.9.2.2.1 | 83534 | LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | M3 | 4.8 | 445.95 | 2140.56
4.9.2.2.2 | Composição 8129 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=40MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO | M3 | 33.6 | 374.08 | 12569.09
4.9.2.2.3 | 92513 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. | M2 | 233.28 | 23.89 | 5573.06
4.9.2.2.4 | 92788 | ARMAÇÃO ACO CA-50 -FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | KG | 5376 | 5.21 | 28008.96
4.9.2.3 |  | BASE P/ APOIO DOS NEOPRENES
4.9.2.3.1 | Composição 8129 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=40MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO | M3 | 0.43 | 374.08 | 160.85
4.9.2.3.2 | 92513 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. | M2 | 2.88 | 23.89 | 68.8
4.9.2.4 |  | ABAS P/ TRAVESSA
4.9.2.4.1 | 92513 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. | M2 | 49.92 | 23.89 | 1192.59
4.9.2.4.2 | Composição 8129 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=40MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO | M3 | 3.28 | 374.08 | 1226.98
4.9.2.4.3 | 92779 | ARMAÇÃO ACO CA-50 -FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | KG | 458.64 | 6.84 | 3137.1
4.9.3 |  | SUPERESTRUTURA
4.9.3.1 |  | LONGARINAS
4.9.3.1.1 | Composição 8013 | FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO APARENTE (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA METÁLICA. (FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM) | M2 | 462 | 44.29 | 20461.98
4.9.3.1.2 | Composição 8129 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=40MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO | M3 | 37.8 | 374.08 | 14140.22
4.9.3.1.3 | 92779 | ARMAÇÃO ACO CA-50 -FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | KG | 6804 | 6.84 | 46539.36
4.9.3.1.4 | Composição 8015 | CORDOALHA D = 15,2 MM - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO | KG | 2835 | 5.86 | 16613.1
4.9.3.1.5 | Composição 8017 | CARGA, DESCARGA E MANOBRA DE VIGAS PRÉ-MOLDADAS C/ P=16TF EM CAVALO MECÂNICO COM SEMI-REBOQUE DE 6 EIXOS | T | 120 | 42.28 | 5073.6
4.9.3.1.6 | Composição 8018 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE COM GUINDAUTO CAPACIDADE 30 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA PARA 30 KM | T.KM | 9000 | 0.58 | 5220
4.9.3.2 |  | TRANSVERSINAS
4.9.3.2.1 | 92513 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. | M2 | 35.53 | 23.89 | 848.81
4.9.3.2.2 | Composição 8129 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=40MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO | M3 | 4.49 | 374.08 | 1679.62
4.9.3.2.3 | 92779 | ARMAÇÃO ACO CA-50 -FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | KG | 628.32 | 6.84 | 4297.71
4.9.3.3 |  | PRÉ-LAJES
4.9.3.3.1 | 92513 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. | M2 | 37.49 | 23.89 | 895.64
4.9.3.3.2 | Composição 8129 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=40MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO | M3 | 6.07 | 374.08 | 2270.67
4.9.3.3.3 | 92788 | ARMAÇÃO ACO CA-50 -FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | KG | 728.64 | 5.21 | 3796.21
4.9.3.3.4 | Composição 8018 | TRANSPORTE, IÇAMENTO DE PRÉ-LAJE PRÉ-MOLDADA C/ P=100KG | UN | 165 | 0.58 | 95.7
4.9.3.4 |  | TABULEIRO
4.9.3.4.1 | 92513 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. | M2 | 28 | 23.89 | 668.92
4.9.3.4.2 | Composição 8311 | EXECUCAO DE CIMBRAMENTO PARA ESCORAMENTO DE FORMAS ELEVADAS DE MADEIRA (LAJES E VIGAS), ACIMA DE 3,30 M DE PE DIREITO, COM MÃO-FRANCESAS METÁLICAS. | M3 | 1.08 | 53.86 | 58.17
4.9.3.4.3 | Composição 8129 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=40MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO | M3 | 49 | 374.08 | 18329.92
4.9.3.4.4 | 92788 | ARMAÇÃO ACO CA-50 -FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | KG | 7840 | 5.21 | 40846.4
4.9.4 |  | ACABAMENTOS
4.9.4.1 | 84154 | APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE (400X400X48) | DM3 | 92.16 | 82.7 | 7621.63
4.9.4.2 | 73816/1 | DRENOS DE PVC Ø 100MM | UN | 10 | 25.6 | 256
4.9.4.3 | Composição 9019 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE JUNTA DE DILATAÇÃO JEENE JJ2540VV, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE LÁBIOS POLIMÉRICOS | M | 24 | 367.5 | 8820
4.9.5 |  | PISTA DE ROLAMENTO
4.9.5.1 | 72945 | IMPRIMAÇÃO DE BASE DE PAVIMENTAÇÃO COM ADP CM-30 | M2 | 314.52 | 4.46 | 1402.76
4.9.5.2 | 72943 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C | M2 | 314.52 | 1.34 | 421.46
4.9.5.3 | 95995 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM  EXCLUSIVE TRANSPORTE. | M3 | 15.73 | 732.25 | 11518.29
4.9.5.4 | 93177 | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. | TXKM | 2349.28 | 1.38 | 3242.01
[5 empty] | SUBTOTAL (Etapa): | 541954.93
4.10 |  | PONTILHÃO 4
4.10.1 |  | INFRAESTRUTURA
4.10.1.1 |  | ESTAQUEAMENTO
4.10.1.1.1 | Composição 8308 | FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO, COM PROVISÃO DE CORTES PARA EMENDAS E ARRASAMENTO DE ESTACAS METÁLICAS EM PERFIL LAMINADO TIPO AÇOMINAS HP-310X93,0 | M | 272 | 558.24 | 151841.28
4.10.1.1.2 | Composição 8309 | FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO, COM PROVISÃO DE CORTES PARA EMENDAS E ARRASAMENTO DE ESTACAS METÁLICAS EM PERFIL LAMINADO TIPO AÇOMINAS HP-310X79,0 | M | 272 | 512.04 | 139274.88
4.10.2 |  | MESOESTRUTURA |  | 0
4.10.2.1 |  | TRAVESSAS |  | 0
4.10.2.1.1 | 92513 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. | M2 | 169 | 23.89 | 4037.41
4.10.2.1.2 | Composição 8129 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=40MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO | M3 | 57.2 | 374.08 | 21397.38
4.10.2.1.3 | 92779 | ARMAÇÃO ACO CA-50 -FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | KG | 10296 | 6.84 | 70424.64
4.10.2.2 |  | LAJE DE TRANSIÇÃO |  | 0
4.10.2.2.1 | 83534 | LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | M3 | 5.2 | 445.95 | 2318.94
4.10.2.2.2 | Composição 8129 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=40MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO | M3 | 36.4 | 374.08 | 13616.51
4.10.2.2.3 | 92513 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. | M2 | 252.72 | 23.89 | 6037.48
4.10.2.2.4 | 92788 | ARMAÇÃO ACO CA-50 -FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | KG | 5824 | 5.21 | 30343.04
4.10.2.3 |  | ABAS P/ TRAVESSA |  | 0
4.10.2.3.1 | 92513 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. | M2 | 49.92 | 23.89 | 1192.59
4.10.2.3.2 | Composição 8129 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=40MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO | M3 | 3.28 | 374.08 | 1226.98
4.10.2.3.3 | 92779 | ARMAÇÃO ACO CA-50 -FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | KG | 458.64 | 6.84 | 3137.1
4.10.3 |  | SUPERESTRUTURA |  | 0
4.10.3.1 |  | LAJE |  | 0
4.10.3.1.1 | Composição 8013 | FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO APARENTE (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA METÁLICA, . (FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM) | M2 | 178.75 | 44.29 | 7916.84
4.10.3.1.2 | Composição 8129 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=40MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO | M3 | 85.25 | 374.08 | 31890.32
4.10.3.1.3 | 92788 | ARMAÇÃO ACO CA-50 -FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | KG | 15345 | 5.21 | 79947.45
4.10.3.1.4 | Composição 8015 | CORDOALHA D = 15,2 MM - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO | KG | 6393.75 | 5.86 | 37467.38
4.10.3.1.5 | Composição 8017 | CARGA, DESCARGA E MANOBRA DE VIGAS PRÉ-MOLDADAS C/ P=20TF EM CAVALO MECÂNICO COM SEMI-REBOQUE DE 6 EIXOS | T | 220 | 42.28 | 9301.6
4.10.3.1.6 | Composição 8018 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE COM GUINDAUTO CAPACIDADE 30 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA PARA 30 KM | T.KM | 16500 | 0.58 | 9570
4.10.3.2 |  | TABULEIRO - CAPEAMENTO |  | 0
4.10.3.2.1 | 92513 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. | M2 | 64.8 | 23.89 | 1548.07
4.10.3.2.2 | Composição 8129 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=40MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO | M3 | 16.2 | 374.08 | 6060.1
4.10.3.2.3 | 92788 | ARMAÇÃO ACO CA-50 -FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | KG | 2592 | 5.21 | 13504.32
4.10.4 |  | ACABAMENTOS |  | 0
4.10.4.1 | 90279 | GRAUTE P/ REGULARIZAÇÃO E APOIO DAS LAJES | M3 | 1.37 | 254.69 | 348.93
4.10.4.2 | 73816/1 | DRENOS DE PVC Ø 100MM | UN | 6 | 25.6 | 153.6
4.10.4.3 | Composição 9019 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE JUNTA DE DILATAÇÃO JEENE JJ2540VV, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE LÁBIOS POLIMÉRICOS | M | 26 | 367.5 | 9555
4.10.5 |  | PISTA DE ROLAMENTO |  | 0
4.10.5.1 | 72945 | IMPRIMAÇÃO DE BASE DE PAVIMENTAÇÃO COM ADP CM-30 | M2 | 265.44 | 4.46 | 1183.86
4.10.5.2 | 72943 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C | M2 | 265.44 | 1.34 | 355.69
4.10.5.3 | 95995 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM  EXCLUSIVE TRANSPORTE. | M3 | 13.27 | 732.25 | 9716.96
4.10.5.4 | 93177 | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. | TXKM | 1982.39 | 1.38 | 2735.7
[5 empty] | SUBTOTAL (Etapa): | 666104.05
4.11 |  | GUARDA CORPO |  | 0
4.11.1 | 84862 | GUARDA CORPO COM CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2" | M | 270 | 168.79 | 45573.3
[5 empty] | SUBTOTAL (Etapa): | 45573.3
[5 empty] | TOTAL ESTACIONAMENTO: | 5647309.96
5 |  | CONCHA ACÚSTICA
5.1 |  | DEMOLIÇÃO / REMOÇÃO
5.1.1 |  | IGLU
5.1.1.1 | 84152 | DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO | M3 | 0.56 | 269.17 | 150.74
5.1.1.2 | 73899/2 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS FURADOS | M3 | 8.69 | 79.17 | 687.99
5.1.1.3 | 85362 | REMOÇÃO DE BANCADA/DIVISÓRIAS EM GRANITO | M2 | 36.87 | 11.28 | 415.89
5.1.1.4 | 85374 | REMOÇÃO DE VASO SANITÁRIO | UN | 2 | 9.4 | 18.8
5.1.1.5 | 85362 | REMOÇÃO DE DIVISÓRIAS | M2 | 3.78 | 11.28 | 42.64
5.1.2 |  | CHAFARIZ EXISTENTE
5.1.2.1 | Composição 8101 | DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO | M2 | 419.69 | 11.07 | 4645.97
5.1.2.2 | 84152 | DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO | M3 | 13.66 | 269.17 | 3676.86
5.1.3 |  | CASA DE BOMBA
5.1.3.1 | 73899/2 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS FURADOS | M3 | 6.37 | 79.17 | 504.31
5.1.3.2 | 73616 | DEMOLIÇÃO DE PISO EM CONCRETO | M3 | 5.11 | 205.84 | 1051.84
5.1.3.3 | 72224 | DEMOLIÇÃO DE COBERTURA EM TELHAS | M2 | 11.93 | 8.46 | 100.93
5.1.4 |  | ARQUIBANCADA
5.1.4.1 | 73616 | DEMOLIÇÃO DE PISO EM CONCRETO DE 3CM E PRIMEIRA FILA DA ARQUIBANCADA | M3 | 41.89 | 205.84 | 8622.64
5.1.4.2 | 73899/2 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS FURADOS DA PRIMEIRA E ÚLTIMA FILA | M3 | 3.13 | 79.17 | 247.8
[5 empty] | SUBTOTAL (Etapa): | 20166.41
5.2 |  | TRATAMENTO ACÚSTICO CONCHA
5.2.1 |  | CAMBOTAS EM CONCRETO ARMADO
5.2.1.1 | Composição 8102 | PREPARO DE SUBSTRATO POR ESCARIFICAÇÃO MECÂNICA COM DISCO DE DESBASTE, ATÉ 0,5CM DE PROFUNDIDADE | M2 | 175 | 33.1 | 5792.5
5.2.1.2 | Composição 8103 | CONCRETO PROJETADO FCK=40MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 72 | 871.73 | 62764.56
5.2.1.3 | 92779 | ARMAÇÃO ACO CA-50 -FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | KG | 8640 | 6.84 | 59097.6
5.2.1.4 | Composição 8105 | FUROS DE Ø16MM, PARA COLAGEM C/ ARGAMASSA EPÓXI - PROFUNDIDADE DE 20CM | UN | 11200 | 14.98 | 167776
5.2.2 |  | COMPLEMENTO DA FACE INTERNA DA CONCHA
5.2.2.1 | Composição 8106 | EMASSAMENTO E PINTURA COM TINTA ACRÍLICA EM DUAS DEMÃOS NA COR GRAFITE | M2 | 180 | 25.4 | 4572
[5 empty] | SUBTOTAL (Etapa): | 300002.66
5.3 |  | RECUPERAÇÃO ARQUIBANCADA
5.3.1 | 73991/3 | PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) COM ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3CM PREPARO MECANICO ARGAMASSA INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE | M2 | 1363.43 | 42.79 | 58341.17
5.3.2 | 83518 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM BLOCO DE CONCRETO | M3 | 13.07 | 288.96 | 3776.71
5.3.3 | Composição 8113 | FIXAÇÃO DAS CADEIRAS DA ARQUIBANCADA, INCLUSO FURO EM CONCRETO E GROUTE | UN | 1349 | 127.94 | 172591.06
[5 empty] | SUBTOTAL (Etapa): | 234708.94
5.4 |  | CADEIRAS DA ARQUIBANCADA
5.4.1 | Composição 8107 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CADEIRAS TIPO ARQUIBANCADA, COR VINHO | UN | 1311 | 165.22 | 216603.42
5.4.2 | Composição 8108 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CADEIRAS TIPO ARQUIBANCADA, INDICADO PARA PESSOAS OBESAS - PO, COR VINHO | UN | 12 | 2706.22 | 32474.64
5.4.3 | Composição 8109 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CADEIRAS TIPO ARQUIBANCADA, INDICADO PARA PESSOAS QUE ACOMPANHAM O CADEIRANTE, COR VINHO | UN | 26 | 396.22 | 10301.72
[5 empty] | SUBTOTAL (Etapa): | 259379.78
5.5 |  | IGLU - SOM/SANITÁRIOS/ADMNISTRAÇÃO/DML/PRODUÇÃO DE MÍDIA/CIRCULAÇÃO
5.5.1 |  | SALA DE SOM
5.5.1.1 |  | PAREDES/PAINÉIS
5.5.1.1.1 | 87477 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA | M2 | 41.15 | 29.53 | 1215.16
5.5.1.1.2 | 87479 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA | M2 | 35.91 | 41.83 | 1502.12
5.5.1.2 |  | PISOS
5.5.1.2.1 | Composição 8118 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PISO EM PLACAS DE 40X40X3CM COMPOSTA DE CIMENTOS E AGREGADO MINERAL DE ALTA DUREZA, REF. TECNOGRAN OU SIMILAR, INCLUSIVE REJUNTE DE ALTO DESEMPENHO PARA PISO MARMORIZADO | M2 | 9.28 | 232.82 | 2160.57
5.5.1.3 |  | REVESTIMENTOS
5.5.1.3.1 | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L | M2 | 77.07 | 2.46 | 189.59
5.5.1.3.2 | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS | M2 | 77.07 | 23.05 | 1776.46
5.5.1.4 |  | PINTURAS
5.5.1.4.1 | 88483 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO | M2 | 77.07 | 2.44 | 188.05
5.5.1.4.2 | 88497 | EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA CORRIDA, LIXAMENTO E RETOQUES | M2 | 77.07 | 9.17 | 706.73
5.5.1.4.3 | 88487 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, COR BRANCO NEVE | M2 | 77.07 | 7.22 | 556.45
5.5.1.4.4 | 88482 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. | M2 | 8.18 | 2.63 | 21.51
5.5.1.4.5 | 88496 | EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA CORRIDA, LIXAMENTO E RETOQUES | M2 | 8.18 | 17.23 | 140.94
5.5.1.4.6 | 88486 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. | M2 | 8.18 | 8.1 | 66.26
5.5.1.5 |  | FORROS
5.5.1.5.1 | 96114 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. | M2 | 8.18 | 38.63 | 315.99
5.5.2 |  | SANITÁRIOS
5.5.2.1 |  | PAREDES/PAINÉIS
5.5.2.1.1 | 87477 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA | M2 | 57.57 | 29.53 | 1700.04
5.5.2.1.2 | 87479 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA | M2 | 27.13 | 41.83 | 1134.85
5.5.2.2 |  | PISOS
5.5.2.2.1 | Composição 8118 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PISO EM PLACAS DE 40X40X3CM COMPOSTA DE CIMENTOS E AGREGADO MINERAL DE ALTA DUREZA, REF. TECNOGRAN OU SIMILAR, INCLUSIVE REJUNTE DE ALTO DESEMPENHO PARA PISO MARMORIZADO | M2 | 9.28 | 232.82 | 2160.57
5.5.2.3 |  | REVESTIMENTOS
5.5.2.3.1 | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L | M2 | 91.78 | 2.46 | 225.78
5.5.2.3.2 | 87532 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. | M2 | 91.78 | 25.09 | 2302.76
5.5.2.3.3 | 87243 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. | M2 | 91.78 | 118.55 | 10880.52
5.5.2.4 |  | PINTURAS
5.5.2.4.1 | 88482 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. | M2 | 8.18 | 2.63 | 21.51
5.5.2.4.2 | 88496 | EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA CORRIDA, LIXAMENTO E RETOQUES | M2 | 8.18 | 17.23 | 140.94
5.5.2.4.3 | 88486 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. | M2 | 8.18 | 8.1 | 66.26
5.5.2.5 |  | FORROS
5.5.2.5.1 | 96114 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. | M2 | 8.18 | 38.63 | 315.99
5.5.3 |  | DML
5.5.3.1 |  | PAREDES/PAINÉIS
5.5.3.1.1 | 87479 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA | M2 | 5.07 | 41.83 | 212.08
5.5.3.2 |  | PISOS
5.5.3.2.1 | Composição 8118 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PISO EM PLACAS DE 40X40X3CM COMPOSTA DE CIMENTOS E AGREGADO MINERAL DE ALTA DUREZA, REF. TECNOGRAN OU SIMILAR, INCLUSIVE REJUNTE DE ALTO DESEMPENHO PARA PISO MARMORIZADO | M2 | 2.03 | 232.82 | 472.62
5.5.3.3 |  | REVESTIMENTOS
5.5.3.3.1 | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L | M2 | 12.09 | 2.46 | 29.74
5.5.3.3.2 | 87532 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS | M2 | 12.09 | 25.09 | 303.34
5.5.3.3.3 | 87243 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. | M2 | 12.09 | 118.55 | 1433.27
5.5.3.4 |  | PINTURAS - TETO
5.5.3.4.1 | 88482 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO | M2 | 2.03 | 2.63 | 5.34
5.5.3.4.2 | 88496 | EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA CORRIDA, LIXAMENTO E RETOQUES | M2 | 2.03 | 17.23 | 34.98
5.5.3.4.3 | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS, COR BRANCO NEVE | M2 | 2.03 | 10.43 | 21.17
5.5.4 |  | ADMINISTRAÇÃO
5.5.4.1 |  | PAREDES/PAINÉIS
5.5.4.1.1 | 87479 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA | M2 | 103.29 | 41.83 | 4320.62
5.5.4.2 |  | PISOS
5.5.4.2.1 | Composição 8118 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PISO EM PLACAS DE 40X40X3CM COMPOSTA DE CIMENTOS E AGREGADO MINERAL DE ALTA DUREZA, REF. TECNOGRAN OU SIMILAR, INCLUSIVE REJUNTE DE ALTO DESEMPENHO PARA PISO MARMORIZADO | M2 | 26.2 | 232.82 | 6099.88
5.5.4.3 |  | REVESTIMENTOS
5.5.4.3.1 | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L | M2 | 121.99 | 2.46 | 300.1
5.5.4.3.2 | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS | M2 | 121.99 | 23.05 | 2811.87
5.5.4.4 |  | PINTURAS
5.5.4.4.1 | 88483 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO | M2 | 121.99 | 2.44 | 297.66
5.5.4.4.2 | 88497 | EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA CORRIDA, LIXAMENTO E RETOQUES | M2 | 121.99 | 9.17 | 1118.65
5.5.4.4.3 | 88487 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, COR BANCO NEVE | M2 | 121.99 | 7.22 | 880.77
5.5.4.4.4 | 88482 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. | M2 | 22.99 | 2.63 | 60.46
5.5.4.4.5 | 88496 | EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA CORRIDA, LIXAMENTO E RETOQUES | M2 | 22.99 | 17.23 | 396.12
5.5.4.4.6 | 88486 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. | M2 | 22.99 | 8.1 | 186.22
5.5.4.5 |  | FORROS
5.5.4.5.1 | 96114 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. | M2 | 22.99 | 38.63 | 888.1
5.5.5 |  | SALA DE PRODUÇÃO DE MÍDIA
5.5.5.1 |  | PAREDES/PAINÉIS
5.5.5.1.1 | 87479 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA | M2 | 103.29 | 41.83 | 4320.62
5.5.5.2 |  | PISOS
5.5.5.2.1 | Composição 8118 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PISO EM PLACAS DE 40X40X3CM COMPOSTA DE CIMENTOS E AGREGADO MINERAL DE ALTA DUREZA, REF. TECNOGRAN OU SIMILAR, INCLUSIVE REJUNTE DE ALTO DESEMPENHO PARA PISO MARMORIZADO | M2 | 26.2 | 232.82 | 6099.88
5.5.5.3 |  | REVESTIMENTOS
5.5.5.3.1 | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L | M2 | 121.99 | 2.46 | 300.1
5.5.5.3.2 | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS | M2 | 121.99 | 23.05 | 2811.87
5.5.5.4 |  | PINTURAS
5.5.5.4.1 | 88483 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO | M2 | 121.99 | 2.44 | 297.66
5.5.5.4.2 | 88497 | EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA CORRIDA, LIXAMENTO E RETOQUES | M2 | 121.99 | 9.17 | 1118.65
5.5.5.4.3 | 88487 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, COR BRANCO NEVE | M2 | 121.99 | 7.22 | 880.77
5.5.5.4.4 | 88482 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. | M2 | 22.99 | 2.63 | 60.46
5.5.5.4.5 | 88496 | EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA CORRIDA, LIXAMENTO E RETOQUES | M2 | 22.99 | 17.23 | 396.12
5.5.5.4.6 | 88486 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. | M2 | 22.99 | 8.1 | 186.22
5.5.5.5 |  | FORROS
5.5.5.5.1 | 96114 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. | M2 | 22.99 | 38.63 | 888.1
5.5.6 |  | CIRCULAÇÃO
5.5.6.1 |  | PISOS
5.5.6.1.1 | Composição 8118 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PISO EM PLACAS DE 40X40X3CM COMPOSTA DE CIMENTOS E AGREGADO MINERAL DE ALTA DUREZA, REF. TECNOGRAN OU SIMILAR, INCLUSIVE REJUNTE DE ALTO DESEMPENHO PARA PISO MARMORIZADO | M2 | 5.94 | 232.82 | 1382.95
5.5.6.2 |  | REVESTIMENTOS
5.5.6.2.1 | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L | M2 | 40.61 | 2.46 | 99.9
5.5.6.2.2 | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS | M2 | 40.61 | 23.05 | 936.06
5.5.6.2.3 | 87887 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG | M2 | 5.94 | 16.23 | 96.41
5.5.6.2.4 | 90406 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS | M2 | 5.94 | 30.22 | 179.51
5.5.6.3 |  | PINTURAS - PAREDES
5.5.6.3.1 | 88483 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO | M2 | 40.61 | 2.44 | 99.09
5.5.6.3.2 | 88497 | EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA CORRIDA, LIXAMENTO E RETOQUES | M2 | 40.61 | 9.17 | 372.39
5.5.6.3.3 | 88487 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, COR BRANCO NEVE | M2 | 40.61 | 7.22 | 293.2
5.5.6.4 |  | PINTURAS - TETO
5.5.6.4.1 | 88482 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO | M2 | 5.94 | 2.63 | 15.62
5.5.6.4.2 | 88496 | EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA CORRIDA, LIXAMENTO E RETOQUES | M2 | 5.94 | 17.23 | 102.35
5.5.6.4.3 | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS, COR BRANCO NEVE | M2 | 5.94 | 10.43 | 61.95
[5 empty] | SUBTOTAL (Etapa): | 68661.92
5.6 |  | ÁREA DOS CAMARINS / BWC / COPA / DML / DEPÓSITO / ESTAR E HALL
5.6.1 |  | INFRAESTRUTURA
5.6.1.1 |  | ESTAQUEAMENTO
5.6.1.1.1 | Composição 8125 | FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO, COM PROVISÃO DE CORTES PARA EMENDAS E ARRASAMENTO DE ESTACAS METÁLICAS EM PERFIL LAMINADO TIPO AÇOMINAS W-200X35,9 | M | 456 | 369.81 | 168633.36
5.6.1.2 |  | FUNDAÇÃO - BLOCOS / RADIER
5.6.1.2.1 | 83534 | LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | M3 | 11.95 | 445.95 | 5329.1
5.6.1.2.2 | Composição 8123 | CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=45 MPA, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO NA INFRAESTRUTURA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | M3 | 45.37 | 400.91 | 18189.29
5.6.1.2.3 | Composição 8124 | FORMA PLANA PARA BLOCOS SOBRE ESTACAS, EM COMPENSADO RESINADO DE 12MM, 03 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO | M2 | 14.56 | 40.82 | 594.34
5.6.1.2.4 | 96547 | ARMAÇÃO AÇO CA-50 -FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | KG | 7259.2 | 6.99 | 50741.81
5.6.1.2.5 | 90091 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | M3 | 95.6 | 5.39 | 515.28
5.6.1.2.6 | 93360 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M3 / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. | M3 | 50.23 | 16.71 | 839.34
5.6.2 |  | SUPERESTRUTURA
5.6.2.1 |  | PILARES
5.6.2.1.1 | 92418 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. | M2 | 53.82 | 54.56 | 2936.42
5.6.2.1.2 | Composição 8126 | CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=45 MPA, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO EM SUPERESTRUTURA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | M3 | 3.64 | 415.8 | 1513.51
5.6.2.1.3 | 92779 | ARMAÇÃO AÇO CA-50 -FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | KG | 655.2 | 6.84 | 4481.57
5.6.2.2 |  | LAJE
5.6.2.2.1 | 92513 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. | M2 | 197 | 23.89 | 4706.33
5.6.2.2.2 | Composição 8114 | ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJES E VIGAS, C/ ESCORAS TUBULARES TIPO "A" (H=2,08 A 3,20 M), COM MONTAGEM E DESMONTAGEM | M2 | 197 | 13.39 | 2637.83
5.6.2.2.3 | Composição 8126 | CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=45 MPA, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO EM SUPERESTRUTURA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | M3 | 35.46 | 415.8 | 14744.27
5.6.2.2.4 | 92788 | ARMAÇÃO AÇO CA-50 -FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | KG | 5673.6 | 5.21 | 29559.46
5.6.2.2.5 | 73753/1 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM USO DE MANTA ASFÁLTICA ALUMINIZADA PARA LAJE EXTERNA DE CONCRETO | M2 | 214.07 | 75.17 | 16091.64
5.6.2.3 |  | CAMARIM 1
5.6.2.3.1 |  | PAREDES/PAINÉIS
5.6.2.3.1.1 | 87479 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA | M2 | 41.65 | 41.83 | 1742.22
5.6.2.3.2 |  | PISOS
5.6.2.3.2.1 | Composição 8118 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PISO EM PLACAS DE 40X40X3CM COMPOSTA DE CIMENTOS E AGREGADO MINERAL DE ALTA DUREZA, REF. TECNOGRAN OU SIMILAR, INCLUSIVE REJUNTE DE ALTO DESEMPENHO PARA PISO MARMORIZADO | M2 | 19.16 | 232.82 | 4460.83
5.6.2.3.3 |  | REVESTIMENTOS
5.6.2.3.3.1 | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L | M2 | 28.29 | 2.46 | 69.59
5.6.2.3.3.2 | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS | M2 | 28.29 | 23.05 | 652.08
5.6.2.3.3.3 | 87532 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS | M2 | 13.36 | 25.09 | 335.2
5.6.2.3.3.4 | 87243 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. | M2 | 12.34 | 118.55 | 1462.91
5.6.2.3.4 |  | PINTURAS
5.6.2.3.4.1 | 88483 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO | M2 | 26.11 | 2.44 | 63.71
5.6.2.3.4.2 | 88497 | EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA CORRIDA, LIXAMENTO E RETOQUES | M2 | 26.11 | 9.17 | 239.43
5.6.2.3.4.3 | 88487 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | M2 | 26.11 | 7.22 | 188.51
5.6.2.3.4.4 | 88482 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. | M2 | 19.16 | 2.63 | 50.39
5.6.2.3.4.5 | 88496 | EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA CORRIDA, LIXAMENTO E RETOQUES | M2 | 19.16 | 17.23 | 330.13
5.6.2.3.4.6 | 88486 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. | M2 | 19.16 | 8.1 | 155.2
5.6.2.3.5 |  | FORROS
5.6.2.3.5.1 | 96114 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. | M2 | 19.16 | 38.63 | 740.15
5.6.2.4 |  | CAMARIM 2
5.6.2.4.1 |  | PAREDES/PAINÉIS
5.6.2.4.1.1 | 87479 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA | M2 | 41.65 | 41.83 | 1742.22
5.6.2.4.2 |  | PISOS
5.6.2.4.2.1 | Composição 8118 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PISO EM PLACAS DE 40X40X3CM COMPOSTA DE CIMENTOS E AGREGADO MINERAL DE ALTA DUREZA, REF. TECNOGRAN OU SIMILAR, INCLUSIVE REJUNTE DE ALTO DESEMPENHO PARA PISO MARMORIZADO | M2 | 19.16 | 232.82 | 4460.83
5.6.2.4.3 |  | REVESTIMENTOS
5.6.2.4.3.1 | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L | M2 | 28.29 | 2.46 | 69.59
5.6.2.4.3.2 | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS | M2 | 28.29 | 23.05 | 652.08
5.6.2.4.3.3 | 87532 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS | M2 | 13.36 | 25.09 | 335.2
5.6.2.4.3.4 | 87243 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. | M2 | 12.34 | 118.55 | 1462.91
5.6.2.4.4 |  | PINTURAS
5.6.2.4.4.1 | 88483 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO | M2 | 26.11 | 2.44 | 63.71
5.6.2.4.4.2 | 88497 | EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA CORRIDA, LIXAMENTO E RETOQUES | M2 | 26.11 | 9.17 | 239.43
5.6.2.4.4.3 | 88487 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | M2 | 26.11 | 7.22 | 188.51
5.6.2.4.4.4 | 88482 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. | M2 | 19.16 | 2.63 | 50.39
5.6.2.4.4.5 | 88496 | EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA CORRIDA, LIXAMENTO E RETOQUES | M2 | 19.16 | 17.23 | 330.13
5.6.2.4.4.6 | 88486 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. | M2 | 19.16 | 8.1 | 155.2
5.6.2.4.5 |  | FORROS
5.6.2.4.5.1 | 96114 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. | M2 | 19.16 | 38.63 | 740.15
5.6.2.5 |  | BWC - CAMARIM 1
5.6.2.5.1 |  | PAREDES/PAINÉIS
5.6.2.5.1.1 | 87479 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA | M2 | 19.53 | 41.83 | 816.94
5.6.2.5.2 |  | PISOS
5.6.2.5.2.1 | Composição 8118 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PISO EM PLACAS DE 40X40X3CM COMPOSTA DE CIMENTOS E AGREGADO MINERAL DE ALTA DUREZA, REF. TECNOGRAN OU SIMILAR, INCLUSIVE REJUNTE DE ALTO DESEMPENHO PARA PISO MARMORIZADO | M2 | 8.18 | 232.82 | 1904.47
5.6.2.5.3 |  | REVESTIMENTOS
5.6.2.5.3.1 | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L | M2 | 44.59 | 2.46 | 109.69
5.6.2.5.3.2 | 87532 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS | M2 | 44.59 | 25.09 | 1118.76
5.6.2.5.3.3 | 87243 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. | M2 | 41.16 | 118.55 | 4879.52
5.6.2.5.4 |  | PINTURAS
5.6.2.5.4.1 | 88482 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. | M2 | 8.18 | 2.63 | 21.51
5.6.2.5.4.2 | 88496 | EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA CORRIDA, LIXAMENTO E RETOQUES | M2 | 8.18 | 17.23 | 140.94
5.6.2.5.4.3 | 88486 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. | M2 | 8.18 | 8.1 | 66.26
5.6.2.5.5 |  | FORROS
5.6.2.5.5.1 | 96114 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. | M2 | 8.18 | 38.63 | 315.99
5.6.2.6 |  | BWC - CAMARIM 2
5.6.2.6.1 |  | PAREDES/PAINÉIS
5.6.2.6.1.1 | 87479 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA | M2 | 29.28 | 41.83 | 1224.78
5.6.2.6.2 |  | PISOS
5.6.2.6.2.1 | Composição 8118 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PISO EM PLACAS DE 40X40X3CM COMPOSTA DE CIMENTOS E AGREGADO MINERAL DE ALTA DUREZA, REF. TECNOGRAN OU SIMILAR, INCLUSIVE REJUNTE DE ALTO DESEMPENHO PARA PISO MARMORIZADO | M2 | 8.18 | 232.82 | 1904.47
5.6.2.6.3 |  | REVESTIMENTOS
5.6.2.6.3.1 | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L | M2 | 44.59 | 2.46 | 109.69
5.6.2.6.3.2 | 87532 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS | M2 | 44.59 | 25.09 | 1118.76
5.6.2.6.3.3 | 87243 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. | M2 | 41.16 | 118.55 | 4879.52
5.6.2.6.4 |  | PINTURAS
5.6.2.6.4.1 | 88482 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. | M2 | 8.18 | 2.63 | 21.51
5.6.2.6.4.2 | 88496 | EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA CORRIDA, LIXAMENTO E RETOQUES | M2 | 8.18 | 17.23 | 140.94
5.6.2.6.4.3 | 88486 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. | M2 | 8.18 | 8.1 | 66.26
5.6.2.6.5 |  | FORROS
5.6.2.6.5.1 | 96114 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. | M2 | 8.18 | 38.63 | 315.99
5.6.2.7 |  | DEPÓSITO
5.6.2.7.1 |  | PAREDES/PAINÉIS
5.6.2.7.1.1 | 87479 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA | M2 | 32.92 | 41.83 | 1377.04
5.6.2.7.2 |  | PISOS
5.6.2.7.2.1 | Composição 8118 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PISO EM PLACAS DE 40X40X3CM COMPOSTA DE CIMENTOS E AGREGADO MINERAL DE ALTA DUREZA, REF. TECNOGRAN OU SIMILAR, INCLUSIVE REJUNTE DE ALTO DESEMPENHO PARA PISO MARMORIZADO | M2 | 8.55 | 232.82 | 1990.61
5.6.2.7.3 |  | REVESTIMENTOS
5.6.2.7.3.1 | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L | M2 | 31.36 | 2.46 | 77.15
5.6.2.7.3.2 | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS | M2 | 31.36 | 23.05 | 722.85
5.6.2.7.4 |  | PINTURAS
5.6.2.7.4.1 | 88483 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO | M2 | 31.36 | 2.44 | 76.52
5.6.2.7.4.2 | 88497 | EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA CORRIDA, LIXAMENTO E RETOQUES | M2 | 31.36 | 9.17 | 287.57
5.6.2.7.4.3 | 88487 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | M2 | 31.36 | 7.22 | 226.42
5.6.2.7.4.4 | 88482 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. | M2 | 8.55 | 2.63 | 22.49
5.6.2.7.4.5 | 88496 | EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA CORRIDA, LIXAMENTO E RETOQUES | M2 | 8.55 | 17.23 | 147.32
5.6.2.7.4.6 | 88486 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. | M2 | 8.55 | 8.1 | 69.26
5.6.2.7.5 |  | FORROS
5.6.2.7.5.1 | 96114 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. | M2 | 8.55 | 38.63 | 330.29
5.6.2.8 |  | COPA
5.6.2.8.1 |  | PAREDES/PAINÉIS
5.6.2.8.1.1 | 87479 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA | M2 | 18.38 | 41.83 | 768.84
5.6.2.8.2 |  | PISOS
5.6.2.8.2.1 | Composição 8118 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PISO EM PLACAS DE 40X40X3CM COMPOSTA DE CIMENTOS E AGREGADO MINERAL DE ALTA DUREZA, REF. TECNOGRAN OU SIMILAR, INCLUSIVE REJUNTE DE ALTO DESEMPENHO PARA PISO MARMORIZADO | M2 | 6.23 | 232.82 | 1450.47
5.6.2.8.3 |  | REVESTIMENTOS
5.6.2.8.3.1 | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L | M2 | 28.13 | 2.46 | 69.2
5.6.2.8.3.2 | 87532 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS | M2 | 28.13 | 25.09 | 705.78
5.6.2.8.3.3 | 87243 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. | M2 | 26.29 | 118.55 | 3116.68
5.6.2.8.4 |  | PINTURAS
5.6.2.8.4.1 | 88482 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. | M2 | 6.23 | 2.63 | 16.38
5.6.2.8.4.2 | 88496 | EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA CORRIDA, LIXAMENTO E RETOQUES | M2 | 6.23 | 17.23 | 107.34
5.6.2.8.4.3 | 88486 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. | M2 | 6.23 | 8.1 | 50.46
5.6.2.8.5 |  | FORROS
5.6.2.8.5.1 | 96114 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. | M2 | 6.23 | 38.63 | 240.66
5.6.2.9 |  | DML
5.6.2.9.1 |  | PAREDES/PAINÉIS
5.6.2.9.1.1 | 87479 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA | M2 | 18.38 | 41.83 | 768.84
5.6.2.9.2 |  | PISOS
5.6.2.9.2.1 | Composição 8118 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PISO EM PLACAS DE 40X40X3CM COMPOSTA DE CIMENTOS E AGREGADO MINERAL DE ALTA DUREZA, REF. TECNOGRAN OU SIMILAR, INCLUSIVE REJUNTE DE ALTO DESEMPENHO PARA PISO MARMORIZADO | M2 | 6.23 | 232.82 | 1450.47
5.6.2.9.3 |  | REVESTIMENTOS
5.6.2.9.3.1 | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L | M2 | 28.13 | 2.46 | 69.2
5.6.2.9.3.2 | 87532 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS | M2 | 28.13 | 25.09 | 705.78
5.6.2.9.3.3 | 87243 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. | M2 | 26.29 | 118.55 | 3116.68
5.6.2.9.4 |  | PINTURAS
5.6.2.9.4.1 | 88482 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. | M2 | 6.23 | 2.63 | 16.38
5.6.2.9.4.2 | 88496 | EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA CORRIDA, LIXAMENTO E RETOQUES | M2 | 6.23 | 17.23 | 107.34
5.6.2.9.4.3 | 88486 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. | M2 | 6.23 | 8.1 | 50.46
5.6.2.9.5 |  | FORROS
5.6.2.9.5.1 | 96114 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. | M2 | 6.23 | 38.63 | 240.66
5.6.2.9.6 |  | PRATELEIRAS EM CONCRETO
5.6.2.9.6.1 | Composição 9060 | PRATELEIRAS EM CONCRETO ARMADO COM ACABAMENTO EM VERNIZ, ESP=5CM | M2 | 5.66 | 250.39 | 1417.21
5.6.2.10 |  | BWC - FEMININO
5.6.2.10.1 |  | PAREDES/PAINÉIS
5.6.2.10.1.1 | 87479 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA | M2 | 16.41 | 41.83 | 686.43
5.6.2.10.2 |  | PISOS
5.6.2.10.2.1 | Composição 8118 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PISO EM PLACAS DE 40X40X3CM COMPOSTA DE CIMENTOS E AGREGADO MINERAL DE ALTA DUREZA, REF. TECNOGRAN OU SIMILAR, INCLUSIVE REJUNTE DE ALTO DESEMPENHO PARA PISO MARMORIZADO | M2 | 4.43 | 232.82 | 1031.39
5.6.2.10.3 |  | REVESTIMENTOS
5.6.2.10.3.1 | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L | M2 | 22.39 | 2.46 | 55.08
5.6.2.10.3.2 | 87532 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS | M2 | 22.39 | 25.09 | 561.77
5.6.2.10.3.3 | 87243 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. | M2 | 22.39 | 118.55 | 2654.33
5.6.2.10.4 |  | PINTURAS
5.6.2.10.4.1 | 88482 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. | M2 | 4.43 | 2.63 | 11.65
5.6.2.10.4.2 | 88496 | EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA CORRIDA, LIXAMENTO E RETOQUES | M2 | 4.43 | 17.23 | 76.33
5.6.2.10.4.3 | 88486 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. | M2 | 4.43 | 8.1 | 35.88
5.6.2.10.5 |  | FORROS
5.6.2.10.5.1 | 96114 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. | M2 | 4.43 | 38.63 | 171.13
5.6.2.11 |  | BWC - MASCULINO
5.6.2.11.1 |  | PAREDES/PAINÉIS
5.6.2.11.1.1 | 87479 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA | M2 | 16.41 | 41.83 | 686.43
5.6.2.11.2 |  | PISOS
5.6.2.11.2.1 | Composição 8118 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PISO EM PLACAS DE 40X40X3CM COMPOSTA DE CIMENTOS E AGREGADO MINERAL DE ALTA DUREZA, REF. TECNOGRAN OU SIMILAR, INCLUSIVE REJUNTE DE ALTO DESEMPENHO PARA PISO MARMORIZADO | M2 | 4.43 | 232.82 | 1031.39
5.6.2.11.3 |  | REVESTIMENTOS
5.6.2.11.3.1 | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L | M2 | 22.39 | 2.46 | 55.08
5.6.2.11.3.2 | 87532 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS | M2 | 22.39 | 25.09 | 561.77
5.6.2.11.3.3 | 87243 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. | M2 | 20.66 | 118.55 | 2449.24
5.6.2.11.4 |  | PINTURAS
5.6.2.11.4.1 | 88482 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. | M2 | 4.43 | 2.63 | 11.65
5.6.2.11.4.2 | 88496 | EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA CORRIDA, LIXAMENTO E RETOQUES | M2 | 4.43 | 17.23 | 76.33
5.6.2.11.4.3 | 88486 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. | M2 | 4.43 | 8.1 | 35.88
5.6.2.11.5 |  | FORROS
5.6.2.11.5.1 | 96114 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. | M2 | 4.43 | 38.63 | 171.13
5.6.2.12 |  | SALA DE ESTAR
5.6.2.12.1 |  | PAREDES/PAINÉIS
5.6.2.12.1.1 | 87479 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA | M2 | 23.71 | 41.83 | 991.79
5.6.2.12.2 |  | PISOS
5.6.2.12.2.1 | Composição 8118 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PISO EM PLACAS DE 40X40X3CM COMPOSTA DE CIMENTOS E AGREGADO MINERAL DE ALTA DUREZA, REF. TECNOGRAN OU SIMILAR, INCLUSIVE REJUNTE DE ALTO DESEMPENHO PARA PISO MARMORIZADO | M2 | 17.42 | 232.82 | 4055.72
5.6.2.12.3 |  | REVESTIMENTOS
5.6.2.12.3.1 | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L | M2 | 23.71 | 2.46 | 58.33
5.6.2.12.3.2 | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS | M2 | 23.71 | 23.05 | 546.52
5.6.2.12.4 |  | PINTURAS
5.6.2.12.4.1 | 88483 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO | M2 | 23.71 | 2.44 | 57.85
5.6.2.12.4.2 | 88497 | EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA CORRIDA, LIXAMENTO E RETOQUES | M2 | 23.71 | 9.17 | 217.42
5.6.2.12.4.3 | 88487 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | M2 | 23.71 | 7.22 | 171.19
5.6.2.12.4.4 | 88482 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. | M2 | 17.42 | 2.63 | 45.81
5.6.2.12.4.5 | 88496 | EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA CORRIDA, LIXAMENTO E RETOQUES | M2 | 17.42 | 17.23 | 300.15
5.6.2.12.4.6 | 88486 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. | M2 | 17.42 | 8.1 | 141.1
5.6.2.12.5 |  | FORROS
5.6.2.12.5.1 | 96114 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. | M2 | 17.42 | 38.63 | 672.93
5.6.2.13 |  | HALL
5.6.2.13.1 |  | PISOS
5.6.2.13.1.1 | Composição 8118 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PISO EM PLACAS DE 40X40X3CM COMPOSTA DE CIMENTOS E AGREGADO MINERAL DE ALTA DUREZA, REF. TECNOGRAN OU SIMILAR, INCLUSIVE REJUNTE DE ALTO DESEMPENHO PARA PISO MARMORIZADO | M2 | 3.76 | 232.82 | 875.4
5.6.2.13.2 |  | REVESTIMENTOS - TETO
5.6.2.13.2.1 | 87887 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG | M2 | 3.76 | 16.23 | 61.02
5.6.2.13.2.2 | 90406 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS | M2 | 3.76 | 30.22 | 113.63
5.6.2.13.3 |  | PINTURA - TETO
5.6.2.13.3.1 | 88482 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO | M2 | 3.76 | 2.63 | 9.89
5.6.2.13.3.2 | 88496 | EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA CORRIDA, LIXAMENTO E RETOQUES | M2 | 3.76 | 17.23 | 64.78
5.6.2.13.3.3 | 88487 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, COR BRANCO GELO | M2 | 3.76 | 7.22 | 27.15
5.6.2.14 |  | CIRCULAÇÃO
5.6.2.14.1 |  | PISOS
5.6.2.14.1.1 | Composição 8118 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PISO EM PLACAS DE 40X40X3CM COMPOSTA DE CIMENTOS E AGREGADO MINERAL DE ALTA DUREZA, REF. TECNOGRAN OU SIMILAR, INCLUSIVE REJUNTE DE ALTO DESEMPENHO PARA PISO MARMORIZADO | M2 | 39.69 | 232.82 | 9240.63
5.6.2.14.2 |  | REVESTIMENTOS - TETO
5.6.2.14.2.1 | 87887 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG | M2 | 39.69 | 16.23 | 644.17
5.6.2.14.2.2 | 90406 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS | M2 | 39.69 | 30.22 | 1199.43
5.6.2.14.3 |  | PINTURA - TETO
5.6.2.14.3.1 | 88482 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO | M2 | 39.69 | 2.63 | 104.38
5.6.2.14.3.2 | 88496 | EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA CORRIDA, LIXAMENTO E RETOQUES | M2 | 39.69 | 17.23 | 683.86
5.6.2.14.3.3 | 88487 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | M2 | 39.69 | 7.22 | 286.56
[5 empty] | SUBTOTAL (Etapa): | 412379.2
5.7 |  | SANITÁRIOS PÚBLICOS
5.7.1 |  | INFRAESTRUTURA
5.7.1.1 |  | ESTAQUEAMENTO
5.7.1.1.1 | Composição 8122 | FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO, COM PROVISÃO DE CORTES PARA EMENDAS E ARRASAMENTO DE ESTACAS METÁLICAS EM PERFIL LAMINADO TIPO AÇOMINAS W-200X35,9 | M | 192 | 369.81 | 71003.52
5.7.1.2 |  | FUNDAÇÃO - BLOCOS / RADIER
5.7.1.2.1 | 83534 | LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | M3 | 5.55 | 445.95 | 2475.02
5.7.1.2.2 | Composição 8123 | CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=45 MPA, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO NA INFRAESTRUTURA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | M3 | 20.77 | 400.91 | 8326.9
5.7.1.2.3 | Composição 8124 | FORMA PLANA PARA BLOCOS SOBRE ESTACAS, EM COMPENSADO RESINADO DE 12MM, 03 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO | M2 | 7.42 | 40.82 | 302.88
5.7.1.2.4 | 96547 | ARMAÇÃO AÇO CA-50 -FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | KG | 3322.56 | 6.99 | 23224.69
5.7.1.2.5 | 90091 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | M3 | 44.42 | 5.39 | 239.42
5.7.1.2.6 | 93360 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M3 / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. | M3 | 23.65 | 16.71 | 395.19
5.7.2 |  | SUPERESTRUTURA
5.7.2.1 |  | PILARES
5.7.2.1.1 | 92418 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. | M2 | 23.2 | 54.56 | 1265.79
5.7.2.1.2 | Composição 8126 | CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=45 MPA, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO EM SUPERESTRUTURA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | M3 | 1.45 | 415.8 | 602.91
5.7.2.1.3 | 92779 | ARMAÇÃO AÇO CA-50 -FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | KG | 261 | 6.84 | 1785.24
5.7.2.2 |  | LAJE
5.7.2.2.1 | 92513 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. | M2 | 88.84 | 23.89 | 2122.39
5.7.2.2.2 | Composição 8114 | ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJES E VIGAS, C/ ESCORAS TUBULARES TIPO "A" (H=2,08 A 3,20 M), COM MONTAGEM E DESMONTAGEM | M2 | 88.84 | 13.39 | 1189.57
5.7.2.2.3 | Composição 8126 | CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=45 MPA, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO EM SUPERESTRUTURA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | M3 | 15.99 | 415.8 | 6648.64
5.7.2.2.4 | 92788 | ARMAÇÃO AÇO CA-50 -FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | KG | 2558.52 | 5.21 | 13329.89
5.7.2.2.5 | 73753/1 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM USO DE MANTA ASFÁLTICA ALUMINIZADA PARA LAJE EXTERNA DE CONCRETO | M2 | 92.28 | 75.17 | 6936.69
5.7.2.3 |  | SANITÁRIO - MASCULINO
5.7.2.3.1 |  | PAREDES/PAINÉIS
5.7.2.3.1.1 | 87479 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA | M2 | 101.27 | 41.83 | 4236.12
5.7.2.3.1.2 | 73909/1 | DIVISORIA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA ESPESSURA 6MM, ESTRUTURADA EM MADEIRA DE LEI 3"X3" | M2 | 42.28 | 193.99 | 8201.9
5.7.2.3.2 |  | PISOS
5.7.2.3.2.1 | Composição 8118 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PISO EM PLACAS DE 40X40X3CM COMPOSTA DE CIMENTOS E AGREGADO MINERAL DE ALTA DUREZA, REF. TECNOGRAN OU SIMILAR, INCLUSIVE REJUNTE DE ALTO DESEMPENHO PARA PISO MARMORIZADO | M2 | 18.67 | 232.82 | 4346.75
5.7.2.3.3 |  | REVESTIMENTOS
5.7.2.3.3.1 | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L | M2 | 101.27 | 2.46 | 249.12
5.7.2.3.3.2 | 87532 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS | M2 | 101.27 | 25.09 | 2540.86
5.7.2.3.3.3 | 87243 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. | M2 | 42.28 | 118.55 | 5012.29
5.7.2.3.4 |  | PINTURAS
5.7.2.3.4.1 | 88482 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. | M2 | 18.67 | 2.63 | 49.1
5.7.2.3.4.2 | 88496 | EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA CORRIDA, LIXAMENTO E RETOQUES | M2 | 18.67 | 17.23 | 321.68
5.7.2.3.4.3 | 88486 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. | M2 | 18.67 | 8.1 | 151.23
5.7.2.3.5 |  | FORROS
5.7.2.3.5.1 | 96114 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. | M2 | 18.67 | 38.63 | 721.22
5.7.2.4 |  | SANITÁRIO - FEMININO
5.7.2.4.1 |  | PAREDES/PAINÉIS
5.7.2.4.1.1 | 87479 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA | M2 | 24.51 | 41.83 | 1025.25
5.7.2.4.1.2 | 73909/1 | DIVISORIA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA ESPESSURA 6MM, ESTRUTURADA EM MADEIRA DE LEI 3"X3" | M2 | 23.34 | 193.99 | 4527.73
5.7.2.4.2 |  | PISOS
5.7.2.4.2.1 | Composição 8118 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PISO EM PLACAS DE 40X40X3CM COMPOSTA DE CIMENTOS E AGREGADO MINERAL DE ALTA DUREZA, REF. TECNOGRAN OU SIMILAR, INCLUSIVE REJUNTE DE ALTO DESEMPENHO PARA PISO MARMORIZADO | M2 | 18.67 | 232.82 | 4346.75
5.7.2.4.3 |  | REVESTIMENTOS
5.7.2.4.3.1 | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L | M2 | 42.28 | 2.46 | 104.01
5.7.2.4.3.2 | 87532 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS | M2 | 42.28 | 25.09 | 1060.81
5.7.2.4.3.3 | 87243 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. | M2 | 42.28 | 118.55 | 5012.29
5.7.2.4.4 |  | PINTURAS
5.7.2.4.4.1 | 88482 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. | M2 | 18.67 | 2.63 | 49.1
5.7.2.4.4.2 | 88496 | EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA CORRIDA, LIXAMENTO E RETOQUES | M2 | 18.67 | 17.23 | 321.68
5.7.2.4.4.3 | 88486 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. | M2 | 18.67 | 8.1 | 151.23
5.7.2.4.5 |  | FORROS
5.7.2.4.5.1 | 96114 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. | M2 | 18.67 | 38.63 | 721.22
5.7.2.5 |  | SANITÁRIO - PNE - MASCULINO
5.7.2.5.1 |  | PAREDES/PAINÉIS
5.7.2.5.1.1 | 87479 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA | M2 | 10.25 | 41.83 | 428.76
5.7.2.5.2 |  | PISOS
5.7.2.5.2.1 | Composição 8118 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PISO EM PLACAS DE 40X40X3CM COMPOSTA DE CIMENTOS E AGREGADO MINERAL DE ALTA DUREZA, REF. TECNOGRAN OU SIMILAR, INCLUSIVE REJUNTE DE ALTO DESEMPENHO PARA PISO MARMORIZADO | M2 | 3.14 | 232.82 | 731.05
5.7.2.5.3 |  | REVESTIMENTOS
5.7.2.5.3.1 | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L | M2 | 17.25 | 2.46 | 42.44
5.7.2.5.3.2 | 87532 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS | M2 | 17.25 | 25.09 | 432.8
5.7.2.5.3.3 | 87243 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. | M2 | 17.25 | 118.55 | 2044.99
5.7.2.5.4 |  | PINTURAS
5.7.2.5.4.1 | 88482 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. | M2 | 3.14 | 2.63 | 8.26
5.7.2.5.4.2 | 88496 | EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA CORRIDA, LIXAMENTO E RETOQUES | M2 | 3.14 | 17.23 | 54.1
5.7.2.5.4.3 | 88486 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. | M2 | 3.14 | 8.1 | 25.43
5.7.2.5.5 |  | FORROS
5.7.2.5.5.1 | 96114 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. | M2 | 3.14 | 38.63 | 121.3
5.7.2.6 |  | SANITÁRIO - PNE - FEMININO
5.7.2.6.1 |  | PAREDES/PAINÉIS
5.7.2.6.1.1 | 87479 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA | M2 | 10.25 | 41.83 | 428.76
5.7.2.6.2 |  | PISOS
5.7.2.6.2.1 | Composição 8118 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PISO EM PLACAS DE 40X40X3CM COMPOSTA DE CIMENTOS E AGREGADO MINERAL DE ALTA DUREZA, REF. TECNOGRAN OU SIMILAR, INCLUSIVE REJUNTE DE ALTO DESEMPENHO PARA PISO MARMORIZADO | M2 | 3.14 | 232.82 | 731.05
5.7.2.6.3 |  | REVESTIMENTOS
5.7.2.6.3.1 | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L | M2 | 17.25 | 2.46 | 42.44
5.7.2.6.3.2 | 87532 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS | M2 | 17.25 | 25.09 | 432.8
5.7.2.6.3.3 | 87243 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. | M2 | 17.25 | 118.55 | 2044.99
5.7.2.6.4 |  | PINTURAS
5.7.2.6.4.1 | 88482 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. | M2 | 3.14 | 2.63 | 8.26
5.7.2.6.4.2 | 88496 | EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA CORRIDA, LIXAMENTO E RETOQUES | M2 | 3.14 | 17.23 | 54.1
5.7.2.6.4.3 | 88486 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. | M2 | 3.14 | 8.1 | 25.43
5.7.2.6.5 |  | FORROS
5.7.2.6.5.1 | 96114 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. | M2 | 3.14 | 38.63 | 121.3
5.7.2.7 |  | DML
5.7.2.7.1 |  | PAREDES/PAINÉIS
5.7.2.7.1.1 | 87479 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA | M2 | 9.42 | 41.83 | 394.04
5.7.2.7.2 |  | PISOS
5.7.2.7.2.1 | Composição 8118 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PISO EM PLACAS DE 40X40X3CM COMPOSTA DE CIMENTOS E AGREGADO MINERAL DE ALTA DUREZA, REF. TECNOGRAN OU SIMILAR, INCLUSIVE REJUNTE DE ALTO DESEMPENHO PARA PISO MARMORIZADO | M2 | 2.57 | 232.82 | 598.35
5.7.2.7.3 |  | REVESTIMENTOS
5.7.2.7.3.1 | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L | M2 | 15.55 | 2.46 | 38.25
5.7.2.7.3.2 | 87532 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS | M2 | 15.55 | 25.09 | 390.15
5.7.2.7.3.3 | 87243 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. | M2 | 15.55 | 118.55 | 1843.45
5.7.2.7.4 |  | PINTURAS
5.7.2.7.4.1 | 88482 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. | M2 | 2.57 | 2.63 | 6.76
5.7.2.7.4.2 | 88496 | EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA CORRIDA, LIXAMENTO E RETOQUES | M2 | 2.57 | 17.23 | 44.28
5.7.2.7.4.3 | 88486 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. | M2 | 2.57 | 8.1 | 20.82
5.7.2.7.5 |  | FORROS
5.7.2.7.5.1 | 96114 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. | M2 | 2.57 | 38.63 | 99.28
5.7.2.7.6 |  | PRATELEIRAS EM CONCRETO
5.7.2.7.6.1 | Composição 9060 | PRATELEIRAS EM CONCRETO ARMADO COM ACABAMENTO EM VERNIZ, ESP=5CM | M2 | 1.71 | 250.39 | 428.17
5.7.2.8 |  | HALL
5.7.2.8.1 |  | PISOS
5.7.2.8.1.1 | Composição 8118 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PISO EM PLACAS DE 40X40X3CM COMPOSTA DE CIMENTOS E AGREGADO MINERAL DE ALTA DUREZA, REF. TECNOGRAN OU SIMILAR, INCLUSIVE REJUNTE DE ALTO DESEMPENHO PARA PISO MARMORIZADO | M2 | 9.64 | 232.82 | 2244.38
5.7.2.8.2 |  | REVESTIMENTOS
5.7.2.8.2.1 | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L | M2 | 24.51 | 2.46 | 60.29
5.7.2.8.2.2 | 87532 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS | M2 | 24.51 | 25.09 | 614.96
5.7.2.8.2.3 | 87243 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. | M2 | 24.51 | 118.55 | 2905.66
5.7.2.8.3 |  | PINTURAS
5.7.2.8.3.1 | 88482 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. | M2 | 9.64 | 2.63 | 25.35
5.7.2.8.3.2 | 88496 | EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA CORRIDA, LIXAMENTO E RETOQUES | M2 | 9.64 | 17.23 | 166.1
5.7.2.8.3.3 | 88486 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. | M2 | 9.64 | 8.1 | 78.08
5.7.2.8.4 |  | FORROS
5.7.2.8.4.1 | 96114 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. | M2 | 9.64 | 38.63 | 372.39
[5 empty] | SUBTOTAL (Etapa): | 201108.1
5.8 |  | COBERTURA DA CONCHA ACÚSTICA
5.8.1 |  | INFRAESTRUTURA
5.8.1.1 |  | ESTAQUEAMENTO
5.8.1.1.1 | Composição 8307 | FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO, COM PROVISÃO DE CORTES PARA EMENDAS E ARRASAMENTO DE ESTACAS METÁLICAS EM PERFIL LAMINADO TIPO AÇOMINAS HP-250X62 | M | 864 | 455.94 | 393932.16
5.8.1.2 |  | FUNDAÇÃO - BLOCOS
5.8.1.2.1 | 83534 | LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | M3 | 4.22 | 445.95 | 1881.91
5.8.1.2.2 | Composição 8126 | CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=45 MPA, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO EM SUPERESTRUTURA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | M3 | 118.27 | 415.8 | 49176.67
5.8.1.2.3 | Composição 8124 | FORMA PLANA PARA BLOCOS SOBRE ESTACAS, EM COMPENSADO RESINADO DE 12MM, 03 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO | M2 | 210.56 | 40.82 | 8595.06
5.8.1.2.4 | 96547 | ARMAÇÃO AÇO CA-50 -FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | KG | 14192.64 | 6.99 | 99206.55
5.8.1.2.5 | 90092 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 3,0 M, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | M3 | 409.82 | 4.79 | 1963.04
5.8.1.2.6 | 93360 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M3 / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA (REATERRO | M3 | 291.55 | 16.71 | 4871.8
5.8.2 |  | SUPERESTRUTURA
5.8.2.1 |  | PILARES DE CONCRETO ARMADO
5.8.2.1.1 | 92418 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. | M2 | 284.4 | 54.56 | 15516.86
5.8.2.1.2 | Composição 8311 | EXECUCAO DE CIMBRAMENTO PARA ESCORAMENTO DE FORMAS ELEVADAS DE MADEIRA (LAJES E VIGAS), ACIMA DE 3,30 M DE PE DIREITO, COM MÃO-FRANCESAS METÁLICAS. | M2 | 180 | 53.86 | 9694.8
5.8.2.1.3 | Composição 8126 | CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=45 MPA, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO EM SUPERESTRUTURA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | M3 | 38.16 | 415.8 | 15866.93
5.8.2.1.4 | 92779 | ARMAÇÃO AÇO CA-50 -FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | KG | 5342.4 | 6.84 | 36542.02
5.8.3 |  | COBERTA TENSIONADA
5.8.3.1 | Composição 9321 | COBERTA EM MEMBRANA COMPOSTA POR MATERIAL TEXTIL ASSOCIADO A MICRO-CABOS (POLIESTER DE ALTA TENACIDADE) COBERTOS POR VÁRIAS CAMADAS DE REVESTIMENTO DE POLÍMEROS DE ALTO DESEMPENHO NA COR BEGE , COM VIDA ÚTIL DE 25 ANOS, INCLUSO PROJETO DE FABRICAÇÃO. | M2 | 2400 | 1146.85 | 2752440
[5 empty] | SUBTOTAL (Etapa): | 3389687.8
5.9 |  | ESQUADRIAS
5.9.1 |  | MADEIRA
5.9.1.1 | Composição 8369 | PM-1 PORTA DE MADEIRA, COM 01 FOLHA SEMI ÔCA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO NAS CORES CINZA TALAR REF: L010 E GRAFITO REF L013 FÓRMICA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, GRADE EM MADEIRA MACIÇA JATOBÁ COM ACABAMENTO EM PINTURA EM ESMALTE ACETINADO NA COR CINZA ESCURO REF: 019 CORALIT DA CORAL OU EQUIVALENTE TÉCNICO, COM MOVIMENTO DE GIRO, FECHADURA EM AÇO INOX ESCOVADO REF: CJ517 INL LAFONTE OU EQUIVALENTE TÉCNICO E 03 DOBRADIÇAS EM LATÃO . DIMENSÕES (0,95 X 2,10M) | UN | 11 | 923.05 | 10153.55
5.9.1.2 | Composição 8370 | PM-2 PORTA DE MADEIRA, COM 01 FOLHA SEMI ÔCA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO NAS CORES CINZA TALAR REF: L010 E GRAFITO REF L013 FÓRMICA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, GRADE EM MADEIRA MACIÇA JATOBÁ COM ACABAMENTO EM PINTURA EM ESMALTE ACETINADO NA COR CINZA ESCURO REF: 019 CORALIT DA CORAL OU EQUIVALENTE TÉCNICO, COM MOVIMENTO DE GIRO, FECHADURA EM AÇO INOX ESCOVADO REF: CJ517 INL LAFONTE OU EQUIVALENTE TÉCNICO E 03 DOBRADIÇAS EM LATÃO . DIMENSÕES (0,85 X 2,10M) | UN | 4 | 868.35 | 3473.4
5.9.1.3 | Composição 8371 | PM-3 PORTA DE MADEIRA, COM 02 FOLHA SEMI ÔCA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO NAS CORES CINZA TALAR REF: L010 E GRAFITO REF L013 FÓRMICA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, GRADE EM MADEIRA MACIÇA JATOBÁ COM ACABAMENTO EM PINTURA EM ESMALTE ACETINADO NA COR CINZA ESCURO REF: 019 CORALIT DA CORAL OU EQUIVALENTE TÉCNICO, COM MOVIMENTO DE GIRO, FECHADURA EM AÇO INOX ESCOVADO REF: CJ517 INL LAFONTE OU EQUIVALENTE TÉCNICO E 03 DOBRADIÇAS EM LATÃO, EM CADA PORTA . DIMENSÕES (1,20 X 2,10M) | UN | 1 | 1268.11 | 1268.11
5.9.1.4 | Composição 8372 | PM-4 PORTA DE MADEIRA, COM 01 FOLHA SEMI ÔCA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO NAS CORES CINZA TALAR REF: L010 E GRAFITO REF L013 FÓRMICA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, GRADE EM MADEIRA MACIÇA JATOBÁ COM ACABAMENTO EM PINTURA EM ESMALTE ACETINADO NA COR CINZA ESCURO REF: 019 CORALIT DA CORAL OU EQUIVALENTE TÉCNICO, COM MOVIMENTO DE GIRO, FECHADURA EM AÇO INOX ESCOVADO REF: CJ517 INL LAFONTE OU EQUIVALENTE TÉCNICO E 03 DOBRADIÇAS EM LATÃO . DIMENSÕES (1,50 X 2,10M) | UN | 1 | 1311.49 | 1311.49
5.9.1.5 | Composição 8373 | PM-5 PORTA DE MADEIRA, COM 01 FOLHA SEMI ÔCA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO NAS CORES CINZA TALAR REF: L010 E GRAFITO REF L013 FÓRMICA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, GRADE EM MADEIRA MACIÇA JATOBÁ COM ACABAMENTO EM PINTURA EM ESMALTE ACETINADO NA COR CINZA ESCURO REF: 019 CORALIT DA CORAL OU EQUIVALENTE TÉCNICO, COM CHAPA E ALÇA EM AÇO INOX ESCOVADO, COM MOVIMENTO DE GIRO, FECHADURA EM AÇO INOX ESCOVADO REF: CJ517 INL LAFONTE OU EQUIVALENTE TÉCNICO E 03 DOBRADIÇAS EM LATÃO . DIMENSÕES (0,95 X 2,10M) | UN | 2 | 1015.49 | 2030.98
5.9.1.6 | Composição 8485 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA PARA BOX WC, DIMENSÕES 0,80X1,65M EM LAMINADO MELAMÍNICO ESTRUTURAL TS-10MM COM ACABAMENTO TEXTURIZADO DUPLA FACE; BATENTES EM PERFIL DE ALUMÍNIO; COM DOBRADIÇAS AUTOMÁTICAS TIPO SELF CLOSING E FECHADURA UNIVERSAL TIPO TARJETA LIVRE E OCUPADO. | UN | 8 | 850 | 6800
5.9.2 |  | ALUMÍNIO
5.9.2.1 | Composição 8475 | JAV1 - JANELA DE ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO E VIDRO 6MM BRONZE, TIPO BOCA DE LÔBO DIMENSÕES 0,55 X 0,55M | UN | 24 | 250 | 6000
5.9.2.2 | Composição 8476 | JAV2 - JANELA DE ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO E VIDRO 8MM BRONZE, TIPO MAX-AR, DIMENSÕES 1,52 X 1,20M. | UN | 1 | 1080 | 1080
5.9.2.3 | Composição 8477 | JAV3A - JANELA DE ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO E VIDRO 6MM BRONZE, TIPO MAX-AR, DIMENSÕES 1,58 X 0,50M | UN | 4 | 580 | 2320
5.9.2.4 | Composição 8478 | JAV3B - JANELA DE ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO E VIDRO 6MM BRONZE, TIPO MAX-AR, DIMENSÕES 3,56 X 0,50M. | UN | 2 | 1080 | 2160
5.9.2.5 | Composição 8479 | JAV3C - JANELA DE ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO E VIDRO 6MM BRONZE, TIPO MAX-A, DIMENSÕES 3,21 X 0,50M. | UN | 2 | 1180 | 2360
5.9.2.6 | Composição 8480 | JAV3D - JANELA DE ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO E VIDRO 6MM BRONZE, TIPO MAX-AR, 1,19 X 1,20M. | UN | 1 | 360 | 360
5.9.2.7 | Composição 8481 | JAV4A - JANELA DE ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO E VIDRO 8MM BRONZE, TIPO MAX-AR, DIMENSÕES 1,19 X 1,20M. | UN | 1 | 864 | 864
5.9.2.8 | Composição 8482 | JAV4B - JANELA DE ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO E VIDRO 8MM BRONZE, TIPO MAX-AR, DIMENSÕES 1,58 X 1,20M. | UN | 2 | 1152 | 2304
5.9.3 |  | FERRO
5.9.3.1 | Composição 8472 | GF1 - GRADIL COMPOSTO DE POSTES METÁLICOS GALVANIZADOS POR IMERSÃO A QUENTE SENDZIMIR COM CAMADA DE ZINCO MÉDIA DE 275G/M2, ESPESSURA DA CHAPA: 2,25/2,65MM, DIMENSÕES: 6,0X8,0CM COM 3,20M DE ALTURA, CHUMBADOS E PAINEIS EM ARAMES GALVANIZADOS POR IMERSÃO A QUENTE, CAMADA DE ZINCO MÍNIMA DE 60G/M2. FIO ?=4,35MM, MALHA 7,62X1,27CM. POSTES E PAINEIS COM REVESTIMENTO DE FOSFATIZAÇÃ MICROCRISTALINA TRICATIÔNICA, SEGUIDA DE PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIÉSTER - TGIC FREE. PAINÉIS = 120 MICRAS E POSTE = 80MICRAS, COR VERDE. REF.: SECURIFOR 3D, BELGO BEKAERT OU EQUIVALENTE TÉCNICO - DIMENSÕES: 1,95 X 2,50M | M2 | 4.88 | 283.67 | 1384.31
5.9.3.2 | Composição 8473 | GF2 - GRADIL COMPOSTO DE POSTES METÁLICOS GALVANIZADOS POR IMERSÃO A QUENTE SENDZIMIR COM CAMADA DE ZINCO MÉDIA DE 275G/M2, ESPESSURA DA CHAPA: 2,25/2,65MM, DIMENSÕES: 6,0X8,0CM COM 3,20M DE ALTURA, CHUMBADOS E PAINEIS EM ARAMES GALVANIZADOS POR IMERSÃO A QUENTE, CAMADA DE ZINCO MÍNIMA DE 60G/M2. FIO Ø=4,35MM, MALHA 7,62X1,27CM. POSTES E PAINEIS COM REVESTIMENTO DE FOSFATIZAÇÃ MICROCRISTALINA TRICATIÔNICA, SEGUIDA DE PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIÉSTER - TGIC FREE. PAINÉIS = 120 MICRAS E POSTE = 80MICRAS, COR VERDE. REF.: SECURIFOR 3D, BELGO BEKAERT OU EQUIVALENTE TÉCNICO - DIMENSÕES: 0,95 X 2,50M | M2 | 2.38 | 283.67 | 675.13
5.9.3.3 | Composição 8474 | GF3 - GRADIL COMPOSTO DE POSTES METÁLICOS GALVANIZADOS POR IMERSÃO A QUENTE SENDZIMIR COM CAMADA DE ZINCO MÉDIA DE 275G/M2, ESPESSURA DA CHAPA: 2,25/2,65MM, DIMENSÕES: 6,0X8,0CM COM 3,20M DE ALTURA, CHUMBADOS E PAINEIS EM ARAMES GALVANIZADOS POR IMERSÃO A QUENTE, CAMADA DE ZINCO MÍNIMA DE 60G/M2. FIO Ø=4,35MM, MALHA 7,62X1,27CM. POSTES E PAINEIS COM REVESTIMENTO DE FOSFATIZAÇÃ MICROCRISTALINA TRICATIÔNICA, SEGUIDA DE PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIÉSTER - TGIC FREE. PAINÉIS = 120 MICRAS E POSTE = 80MICRAS, COR VERDE. REF.: SECURIFOR 3D, BELGO BEKAERT OU EQUIVALENTE TÉCNICO - DIMENSÕES: 16,70 X 2,50M | M2 | 41.75 | 283.67 | 11843.22
5.9.4 |  | VIDRO
5.9.4.1 | Composição 8471 | EV1 - ESQUADRIA DE VIDRO TEMPERADO 10MM BRONZE, COM 04 FOLHAS, COM MOVIMENTO PIVOTANTE E FIXA, PUXADOR EM AÇO INOX ESCOVADO, REF: PH1-INL 040 LAFONTE OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN | 1 | 4730 | 4730
[5 empty] | SUBTOTAL (Etapa): | 61118.19
5.10 |  | GUARDA-CORPO E CORRIMÃOS
5.10.1 | Composição 8190 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CORRIMÃO EM AÇO INOX POLIDO, COM DUAS BARRAS HORIZONTAIS E VERTICAIS DE Ø 4,5CM, COM MAIS DUAS BARRAS HORIZONTAIS DE Ø 1,0", CONFORME PROJETOS. | M | 214.1 | 559.49 | 119786.81
[5 empty] | SUBTOTAL (Etapa): | 119786.81
5.11 |  | LOUÇAS, METAIS, GRANITOS E ACESSÓRIOS
5.11.1 |  | LOUÇAS
5.11.1.1 | Composição 8483 | L1 - CUBA DE EMBUTIR OVAL NA COR BRANCO REF: DECA CÓD: L.37.17 OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN | 8 | 559.78 | 4478.24
5.11.1.2 | Composição 8484 | L2 - CUBA DE SOBREPOR RETANGULAR COM MESA, VALVULA OCULTA, REF: DECA CÓD: L.870.17 OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN | 2 | 762.88 | 1525.76
5.11.1.3 | Composição 8120 | L3 - LAVATÓRIO SUSPENSO MASTER DE CANTO COM MESA, REF: CUBAS SUSPENSAS DECA CÓD.: L.76.17 OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN | 4 | 938.97 | 3755.88
5.11.1.4 | Composição 8121 | L4 - TANQUE DE LOUÇA BRANCO CAPACIDADE DE 40LITROS, REF: DECA CÓD:TQ.03.17, CT.25.17 (COLUNA PARA TANQUE) | UN | 2 | 769.59 | 1539.18
5.11.1.5 | Composição 8487 | L5 - MICTÓRIO ANTIVANDALISMO COM SIFÃO INTEGRADO NA COR BRANCO, REF: DECA CÓD: M.716.17 OU EQUIVALENTE TÉCNICO + M7 - VÁLVULA DE MICTÓRIO COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO REF:DECAMATIC ECO CÓD: 2573.C OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN | 3 | 688.74 | 2066.22
5.11.1.6 | Composição 8488 | L6 - BACIA CONVENCIONAL CONFORTO SEM ABERTURA FRONTAL NA COR BRANCA, REF: VOGUE PLUS CÓD:P.510.17 DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO) | UN | 18 | 1080.2 | 19443.6
5.11.1.7 | Composição 8489 | L7 - CUBA DE SOBREPOR DE LOUÇA BRANCA, REDONDA, DIMENÇÕES: INTERNA Ø=34CM, EXTERNA Ø=45CM, PROFUNDIDADE 19CM. REF.: CUBA SOBREPOR REDONDA CÓD.: L1271 DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | UN | 4 | 277.9 | 1111.6
5.11.2 |  | METAIS
5.11.2.1 | Composição 8490 | M1 - BARRA RETA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO COM 1,5MM DE ESPESSURA E 40CM DE COMPRIMENTO REF: BARRA DE APOIO 40CM POLIDO CONFORTO DECA CÓD:2310.I.040.POL OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN | 4 | 68.39 | 273.56
5.11.2.2 | Composição 8491 | M2 - BARRA RETA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO COM 1,5MM DE ESPESSURA E 70CM DE COMPRIMENTO REF: BARRA DE APOIO 70CM POLIDO CONFORTO DECA CÓD:2310.I.070.POL OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN | 2 | 444.3 | 888.6
5.11.2.3 | Composição 8492 | M3 - BARRA RETA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO COM 1,5MM DE ESPESSURA E 80CM DE COMPRIMENTO REF: BARRA DE APOIO 80CM POLIDO CONFORTO DECA CÓD:2310.I.080.POL OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN | 10 | 5.17 | 51.7
5.11.2.4 | Composição 8493 | M4 - TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO PARA LAVATÓRIO, REF: DECAMATIC ECO 1173.C.CONF OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN | 6 | 296.89 | 1781.34
5.11.2.5 | Composição 8494 | M5 - TORNEIRA DE PAREDE TIPO BICA PARA TANQUE COM AREJADOR, REF: STANDARD DECA CÓD: 1154.C39 OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN | 1 | 115.21 | 115.21
5.11.2.6 | Composição 8495 | M6 - DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO E DERIVAÇÃO FLEX, ACABAMENTO CROMADO, REF:DUCHA HIGIÊNICA UNIVERSAL DECA CÓD: 1983.C.ACT OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN | 6 | 247.22 | 1483.32
5.11.2.7 | Composição 8496 | M8 - CUBA RETANGULAR EM AÇO INOX AISI 430, DIMENSÕES 47X30CM, COM ACABAMENTO POLIDO REF.: 47BL TRAMONTINA. CÓD.: 94083506 | UN | 1 | 828.48 | 828.48
5.11.2.8 | Composição 8497 | M9 - BARRA DE APOIO 90º EM AÇO POLIDO COM 1,5MM DE ESPESSURA E 70CM DE COMPRIMENTO | UN | 2 | 92.44 | 184.88
5.11.3 |  | OUTROS
5.11.3.1 | Composição 8498 | O1 - CAIXA DE DESCARGA EMBUTIDA PARA ALVENARIA E BACIA DE PISO COM DUPLO ACIONAMENTO DE 3 E 6 LITOS APROXIMADAMENTE, NAS DIMENSÕES 46,0 X 96,3 CM E 8,0 CM DE ESPESSURA. REF: DECA CÓD 2500.CX.MC.AF OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN | 18 | 1031.51 | 18567.18
5.11.3.2 | Composição 8499 | O2 - CADEIRA ARTICULADA PARA BANHO REVESTIMENTO EM NYLON/PVC COM BARRAS EM AÇO GALVANIZADO COM 2,5MM DE ESPESSURA, NAS DIMENSÕES 43,3 X 56,8 CM, REF: CADEIRA ARTICULADA PARA BANHO DECA CÓD: 2355.E.BR OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN | 2 | 3820.18 | 7640.36
5.11.3.3 | Composição 8500 | O3 - ACABAMENTO PARA CAIXA DE DESCARGA EMBUTIDA H QUADRO DUO, REF: DECA CÓD: 4900.C.HQD.DUO OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN | 18 | 102.52 | 1845.36
5.11.3.4 | 74125/2 | O4 - ESPELHO CRISTAL INCOLOR COLADO SOBRE COMPENSADO 6MM APARAFUSADO EM ALVENARIA. | M2 | 10 | 317.24 | 3172.4
5.11.3.5 | Composição 8502 | O5 - CHAPA DE AÇO INOX ESCOVADO NAS DIMENSÕES 90 X 40 CM | M2 | 0.36 | 254.74 | 91.71
5.11.3.6 | 9535 | CHUVEIRO ELÉTRICO REF.: MAXI DUCHA ULTRA LORENZETTE OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN | 2 | 67.05 | 134.1
5.11.4 |  | GRANITO
5.11.4.1 | Composição 8504 | G1 - BANCADA EM GRANITO NATURAL POLIDO, TIPO PRETO SÃO MARCOS, LARGURA 55CM, ESPESSURA 20MM, ENGASTADO NA PAREDE 2 CM | M2 | 15.155 | 215.39 | 3264.24
5.11.4.2 | 79627 | G3 - DIVISÓRIAS EM GRANITO POLIDO NAS DUAS FACES, TIPO PRETO SÃO MARCOS, ESPESSURA 20 MM, ENGASTADO NA PAREDE 2 CM E NO PISO 3CM | M2 | 31.311 | 615.63 | 19275.99
5.11.4.3 | Composição 8506 | G4 - TESTEIRA EM GRANITO POLIDO, TIPO PRETO SÃO MARCOS, ESPESSURA 20MM, MEDINDO 8CM | M2 | 0.36 | 228.54 | 82.27
5.11.4.4 | Composição 8507 | G5 - TESTEIRA EM GRANITO POLIDO, TIPO PRETO SÃO MARCOS, ESPESSURA 20MM, MEDINDO 24CM | M2 | 1.752 | 12.6 | 22.08
5.11.4.5 | Composição 8508 | G6 - RESPALDO EM GRANITO POLIDO, TIPO PRETO SÃO MARCOS, ESPESSURA 20MM, MEDINDO 15CM | M2 | 1.095 | 12.6 | 13.8
5.11.4.6 | Composição 8509 | G7 - RESPALDO EM GRANITO POLIDO, TIPO PRETO SÃO MARCOS, ESPESSURA 20MM, MEDINDO 30CM | M2 | 0.3 | 12.6 | 3.78
5.11.4.7 | Composição 8510 | G8 - SOLEIRA EM GRANITO POLIDO, TIPO PRETO SÃO MARCOS, ESPESSURA 20MM | M | 18.45 | 52.41 | 966.96
5.11.4.8 | Composição 8511 | G9 - TESTEIRA EM GRANITO POLIDO, TIPO PRETO SÃO MARCOS, ESPESSURA 20MM, MEDINDO 30CM DE ALTURA | M | 0.3 | 12.6 | 3.78
[5 empty] | SUBTOTAL (Etapa): | 94611.58
5.12 |  | ÁREAS EXTERNAS
5.12.1 |  | ALVENARIAS EXTERNAS
5.12.1.1 |  | PAREDES/PAINÉIS
5.12.1.1.1 | 87479 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA | M2 | 59.33 | 41.83 | 2481.77
5.12.1.2 |  | REVESTIMENTOS
5.12.1.2.1 | 88489 | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA E ACABAMENTO SEMIBRILHO, REF: ACRÍLICO TOTAL, SEMIBRILHO, COR TERRENO NOVO, CORAL OU EQUIVALENTE TÉCNICO | M2 | 186.9 | 9.18 | 1715.74
5.12.1.2.2 | 88489 | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA E ACABAMENTO SEMIBRILHO, REF: ACRÍLICO TOTAL, SEMIBRILHO, COR TERRENO NOVO, CORAL OU EQUIVALENTE TÉCNICO | M2 | 62.24 | 9.18 | 571.36
5.12.1.2.3 | 88489 | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA E ACABAMENTO SEMIBRILHO, REF: ACRÍLICO TOTAL, SEMIBRILHO, COR TERRENO NOVO, CORAL OU EQUIVALENTE TÉCNICO | M2 | 232.29 | 9.18 | 2132.42
5.12.2 |  | MURO
5.12.2.1 |  | PAREDES/PAINÉIS
5.12.2.1.1 | Composição 8186 | MURO EM ALVENARIA BLOCO CERÂMICO, E=0,19M, C/ ALV. DE PEDRA 0,35 X 0,60M, PILARES (9X20CM) A CADA 3,0M, CINTAS INFERIOR E SUPERIOR (9X15CM) EM CONCRETO ARMADO FCK=15,0MPA, C/ CHAPISCO, REBOCO E PINTURA HIDRACOR OU SIMILAR | M2 | 166.78 | 195.61 | 32623.84
[5 empty] | SUBTOTAL (Etapa): | 39525.13
5.13 |  | ESGOTAMENTO SANITÁRIO - FILTRO
5.13.1 |  | LAJE DE FUNDO
5.13.1.1 | 83534 | LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | M3 | 0.47 | 445.95 | 209.6
5.13.1.2 | Composição 8187 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=40MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO | M3 | 2.36 | 348.5 | 822.46
5.13.1.3 | 92513 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. | M2 | 3.08 | 23.89 | 73.58
5.13.1.4 | 92788 | ARMAÇÃO AÇO CA-50 -FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | KG | 377.6 | 5.21 | 1967.3
5.13.1.5 | 90092 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 3,0 M, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | M3 | 95.28 | 4.79 | 456.39
5.13.1.6 | 93362 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M3 / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA (REATERRO MECANIZADO DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 3,0 M) | M3 | 66.93 | 9.21 | 616.43
5.13.1.7 | Composição 8359 | PREPARO E EXECUÇÃO DE SOLO-CIMENTO TRAÇO 1:12 EM VOLUME, (CIMENTO/ARENOSO), COM COMPACTAÇÃO E ESPALHAMENTO, PARA SUPORTE DE FUNDAÇÕES, INCLUSIVE CIMENTO E ARENOSO COMERCIAL | M3 | 7.09 | 218.88 | 1551.86
5.13.2 |  | LAJE "FALSA"
5.13.2.1 | 92513 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. | M2 | 1.31 | 23.89 | 31.3
5.13.2.2 | Composição 8126 | CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=45 MPA, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO EM SUPERESTRUTURA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | M3 | 1.62 | 415.8 | 673.6
5.13.2.3 | 92788 | ARMAÇÃO AÇO CA-50 -FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | KG | 291.6 | 5.21 | 1519.24
5.13.2.4 | Composição 8192 | TRANSPORTE, IÇAMENTO DE LAJE PRÉ-MOLDADA C/ P=2TF | UN | 2 | 84.27 | 168.54
5.13.3 |  | PAREDES
5.13.3.1 | 92418 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M2, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. | M2 | 61.02 | 54.56 | 3329.25
5.13.3.2 | 83515 | ESCORAMENTO FORMAS DE H=3,30 A 3,50 M, COM MADEIRA 3A QUALIDADE, NAO APARELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X (EXECUCAO DE CIMBRAMENTO PARA ESCORAMENTO DE FORMAS VERTICAIS DE MADEIRA (PAREDES), ACIMA DE 3,30 M DE ALTURA, COM PONTALETES) | M3 | 48.9 | 11.43 | 558.93
5.13.3.3 | Composição 8126 | CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=45 MPA, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO EM SUPERESTRUTURA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | M3 | 7.7 | 415.8 | 3201.66
5.13.3.4 | 92779 | ARMAÇÃO AÇO CA-50 -FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | KG | 1386 | 6.84 | 9480.24
5.13.4 |  | LAJE DE TAMPA
5.13.4.1 | 92513 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. | M2 | 9.45 | 23.89 | 225.76
5.13.4.2 | Composição 8114 | ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJES E VIGAS, C/ ESCORAS TUBULARES TIPO "A" (H=2,08 A 3,20 M), COM MONTAGEM E DESMONTAGEM | M2 | 9.45 | 13.39 | 126.54
5.13.4.3 | Composição 8126 | CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=45 MPA, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO EM SUPERESTRUTURA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | M3 | 2.36 | 415.8 | 981.29
5.13.4.4 | 92788 | ARMAÇÃO AÇO CA-50 -FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | KG | 424.8 | 5.21 | 2213.21
[5 empty] | SUBTOTAL (Etapa): | 28207.18
5.14 |  | ESGOTAMENTO SANITÁRIO - FOSSA
5.14.1 |  | LAJE DE FUNDO
5.14.1.1 | 83534 | LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | M3 | 0.66 | 445.95 | 294.33
5.14.1.2 | Composição 8187 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=40MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO | M3 | 3.31 | 348.5 | 1153.54
5.14.1.3 | 92513 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. | M2 | 3.8 | 23.89 | 90.78
5.14.1.4 | 92788 | ARMAÇÃO AÇO CA-50 -FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | KG | 529.6 | 5.21 | 2759.22
5.14.1.5 | 90092 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 3,0 M, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | M3 | 119.99 | 4.79 | 574.75
5.14.1.6 | 93362 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M3 / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA (REATERRO MECANIZADO DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 3,0 M) | M3 | 80.3 | 9.21 | 739.56
5.14.1.7 | Composição 8359 | PREPARO E EXECUÇÃO DE SOLO-CIMENTO TRAÇO 1:12 EM VOLUME, (CIMENTO/ARENOSO), COM COMPACTAÇÃO E ESPALHAMENTO, PARA SUPORTE DE FUNDAÇÕES, INCLUSIVE CIMENTO E ARENOSO COMERCIAL | M3 | 9.92 | 218.88 | 2171.29
5.14.2 |  | PAREDES/CHINCANA
5.14.2.1 | 92418 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M2, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. | M2 | 81.2 | 54.56 | 4430.27
5.14.2.2 | 83515 | ESCORAMENTO FORMAS DE H=3,30 A 3,50 M, COM MADEIRA 3A QUALIDADE, NAO APARELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X (EXECUCAO DE CIMBRAMENTO PARA ESCORAMENTO DE FORMAS VERTICAIS DE MADEIRA (PAREDES), ACIMA DE 3,30 M DE ALTURA, COM PONTALETES) | M3 | 55.68 | 11.43 | 636.42
5.14.2.3 | Composição 8126 | CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=45 MPA, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO EM SUPERESTRUTURA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | M3 | 10.44 | 415.8 | 4340.95
5.14.2.4 | 92779 | ARMAÇÃO AÇO CA-50 -FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | KG | 1879.2 | 6.84 | 12853.73
5.14.3 |  | LAJE DE TAMPA
5.14.3.1 | 92513 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. | M2 | 13.23 | 23.89 | 316.06
5.14.3.2 | Composição 8114 | ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJES E VIGAS, C/ ESCORAS TUBULARES TIPO "A" (H=2,08 A 3,20 M), COM MONTAGEM E DESMONTAGEM | M2 | 13.23 | 13.39 | 177.15
5.14.3.3 | Composição 8126 | CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=45 MPA, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO EM SUPERESTRUTURA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | M3 | 3.31 | 415.8 | 1376.3
5.14.3.4 | 92788 | ARMAÇÃO AÇO CA-50 -FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | KG | 595.8 | 5.21 | 3104.12
[5 empty] | SUBTOTAL (Etapa): | 35018.47
5.15 |  | CLIMATIZAÇÃO
5.15.1 |  | AR CONDICIONADO
5.15.1.1 | Composição 8159 | CONDENSADORA VRF - GÁS 410A - MOD. RAS-24FSNS7B - 67,0 KW - 380V-3F-60HZ | PÇ | 1 | 31161.22 | 31161.22
5.15.1.2 | Composição 8160 | EVAPORADORA CASSETE - MOD. RCI5,0FSN3B4 | PÇ | 2 | 3878.89 | 7757.78
5.15.1.3 | Composição 8161 | EVAPORADORA CASSETE - MOD. RCI4,0FSN3B4 | PÇ | 1 | 3940.11 | 3940.11
5.15.1.4 | Composição 8162 | EVAPORADORA TETO - MOD. RPC4,0FSN3B4 | PÇ | 1 | 4419.94 | 4419.94
5.15.1.5 | Composição 8163 | EVAPORADORA TETO - MOD. RPC3,0FSN3B4 | PÇ | 2 | 4419.94 | 8839.88
5.15.2 |  | ACESSÓRIOS
5.15.2.1 | Composição 8164 | DERIVAÇÃO DE TUBULAÇÃO - MOD. E102SNB2 | PÇ | 2 | 197.57 | 395.14
5.15.2.2 | Composição 8165 | DERIVAÇÃO DE TUBULAÇÃO - MOD. E162SNB2 | PÇ | 2 | 242.78 | 485.56
5.15.2.3 | Composição 8166 | DERIVAÇÃO DE TUBULAÇÃO - MOD. E242SNB2 | PÇ | 1 | 392.41 | 392.41
5.15.2.4 | Composição 8167 | CONTROLE REMOTO S/FIO | PÇ | 6 | 205.16 | 1230.96
5.15.3 |  | TUBULAÇÃO E ISOLAMENTO
5.15.3.1 | Composição 8168 | TUBO DE COBRE COM PAREDE 1/32" DIÂMETRO DE 1/2" | M | 63.5 | 61.32 | 3893.82
5.15.3.2 | Composição 8169 | TUBO DE COBRE COM PAREDE 1/32" DIÂMETRO DE 3/8" | M | 36.4 | 54.25 | 1974.7
5.15.3.3 | Composição 8170 | TUBO DE COBRE COM PAREDE 1/32" DIÂMETRO DE 5/8" | M | 50.76 | 68.11 | 3457.26
5.15.3.4 | Composição 8171 | TUBO DE COBRE COM PAREDE 1/16" DIÂMETRO DE 7/8" | M | 26.98 | 97.24 | 2623.54
5.15.3.5 | Composição 8172 | TUBO DE COBRE COM PAREDE 1/16" DIÂMETRO DE 1" | M | 32.8 | 104.29 | 3420.71
5.15.3.6 | Composição 8173 | TUBO DE COBRE COM PAREDE 1/16" DIÂMETRO DE 1 1/8" | M | 16.4 | 114.5 | 1877.8
5.15.3.7 | Composição 8174 | ISOLAMENTO TÉRMICO EM TUBO DE ESPUMA ELASTOMERICA TIPO AC ESPESSURA DE 19MM - Ø 1/2" | M | 63.5 | 39.99 | 2539.37
5.15.3.8 | Composição 8175 | ISOLAMENTO TÉRMICO EM TUBO DE ESPUMA ELASTOMERICA TIPO AC ESPESSURA DE 19MM - Ø 3/8" | M | 36.4 | 38.72 | 1409.41
5.15.3.9 | Composição 8176 | ISOLAMENTO TÉRMICO EM TUBO DE ESPUMA ELASTOMERICA TIPO AC ESPESSURA DE 19MM - Ø 5/8" | M | 50.76 | 41 | 2081.16
5.15.3.10 | Composição 8177 | ISOLAMENTO TÉRMICO EM TUBO DE ESPUMA ELASTOMERICA TIPO AC ESPESSURA DE 19MM - Ø 7/8" | M | 26.98 | 58.55 | 1579.68
5.15.3.11 | Composição 8178 | ISOLAMENTO TÉRMICO EM TUBO DE ESPUMA ELASTOMERICA TIPO AC ESPESSURA DE 19MM - Ø 1" | M | 32.8 | 59.8 | 1961.44
5.15.3.12 | Composição 8179 | ISOLAMENTO TÉRMICO EM TUBO DE ESPUMA ELASTOMERICA TIPO AC ESPESSURA DE 19MM - Ø 1 1/8" | M | 16.4 | 64.23 | 1053.37
5.15.3.13 | Composição 8180 | GÁS R410A | KG | 14.8 | 114.23 | 1690.6
5.15.3.14 | Composição 8181 | GÁS NITROGÊNIO | KG | 100 | 25.6 | 2560
5.15.3.15 | Composição 8182 | GÁS 141B | KG | 10 | 102 | 1020
5.15.3.16 | Composição 8183 | VERBA P/FIXAÇÕES E SUPORTES | VB | 1 | 1756 | 1756
5.15.4 |  | MÃO DE OBRA
5.15.4.1 | Composição 8184 | INSTALAÇÕES DE UNIDADE EVAPORADORA | PÇ | 6 | 1500 | 9000
5.15.4.2 | Composição 8185 | INSTALAÇÕES DE UNIDADE CONDENSADORA | PÇ | 1 | 2500 | 2500
[5 empty] | SUBTOTAL (Etapa): | 105021.86
5.16 |  | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO
5.16.1 |  | ALARME
5.16.1.1 | Composição 9303 | CENTRAL DE ALARME WIRELESS - 1 LAÇO - 100 ENDEREÇAVEIS | UN | 1 | 1946.28 | 1946.28
5.16.1.2 | Composição 9304 | BOTONEIRA DE ALARME TIPO QUEBRE O VIDRO COM AVISADOR SONORO E INDICADOR VISUAL (STROBO) - TIPO WIRELESS | UN | 6 | 280.99 | 1685.94
5.16.1.3 | Composição 9305 | DETECTOR DE FUMAÇA IÔNICO - WIRELESS | UN | 9 | 189.52 | 1705.68
5.16.1.4 | Composição 9306 | DETECTOR TERMICO - WIRELESS | UN | 1 | 189.52 | 189.52
5.16.1.5 |  | EXTINTORES
5.16.1.6 | Composição 9307 | EXTINTOR CARRETA DE PÓ ABC 20 KG | UN | 2 | 1584 | 3168
5.16.1.7 | 83635 | EXTINTOR DE PÓ ABC 6 KG | UN | 9 | 175.67 | 1581.03
5.16.1.8 | 72554 | EXTINTOR DE CO2 6 KG | UN | 2 | 489.64 | 979.28
5.16.1.9 | Composição 9308 | SUPORTE DE PISO OU DE PAREDE | UN | 13 | 44.88 | 583.44
5.16.1.10 | Composição 9309 | PLACAS DE SINALIZAÇÃO DOS EXTINTORES | UN | 13 | 43.33 | 563.29
5.16.1.11 | Composição 9310 | FITA VERMELHA OU TINTA VERMELHA PARA DEMARCAÇÃO DE PISO, ESPESSURA 10CM. | M2 | 5.2 | 18.75 | 97.5
5.16.2 |  | SINALIZAÇÃO
5.16.2.1 | Composição 9302 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - FOTOLUMINESCENTE, CÓD. 17, DIM. 316X158MM | UN | 1 | 77.86 | 77.86
5.16.4 |  | ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
5.16.4.1 | Composição 9311 | LUMINÁRIA BLOCO AUTÔNOMO - FLUORESCENTE 10W OU LED 2W - 550 LUMENS - AUTONÔMIA DE 1H | UN | 1 | 474.12 | 474.12
5.16.5 |  | HIDRANTES
5.16.5.1 | 90105 | ESCAVAÇÃO - LARGURA 0,50M, PROFUNDIDADE 0,80M | M3 | 72.8 | 12.6 | 917.28
5.16.5.2 | 73964/6 | ATERRO/REATERRO AREIA | M3 | 71.97 | 42.33 | 3046.49
5.16.5.3 | Composição 9301 | TUBO EM FERRO GALVANIZADO Ø3" | M | 182 | 85.74 | 15604.68
5.16.5.4 | 92349 | BUCHA OU LUVA Ø3" - FERRO GALVANIZADO | UN | 31 | 63.3 | 1962.3
5.16.5.5 | 92358 | TÊ EM FERRO GALVANIZADO Ø3" | UN | 4 | 116.44 | 465.76
5.16.5.6 | 92636 | JOELHO 90° EM FERRO GALVANIZADO Ø3" | UN | 4 | 91.14 | 364.56
5.16.5.7 | Composição 9312 | CURVA 90° EM FERRO GALVANIZADO Ø3" | UN | 2 | 146.29 | 292.58
5.16.5.8 | Composição 9313 | FLANGE Ø3" - FERRO GALVANIZADO | UN | 4 | 74.29 | 297.16
5.16.5.9 | 92897 | UNIÃO Ø3" - FERRO GALVANIZADO | UN | 2 | 132.03 | 264.06
5.16.5.10 | 74169/1 | VÁLVULA GLOBO Ø3" - FERRO GALVANIZADO | UN | 5 | 220.66 | 1103.3
5.16.5.11 | 92642 | TÊ EM FERRO GALVANIZADO Ø2.1/2" | UN | 4 | 97.61 | 390.44
5.16.5.12 | 74169/1 | REGISTRO GLOBO ANGULAR 45° Ø2.1/2" - FERRO GALVANIZADO | UN | 8 | 220.66 | 1765.28
5.16.5.13 | Composição 9300 | ABRIGO PARA MANGUEIRA AÇO INOX - C/ 2 PORTAS DE VIDRO/VISOR EM ACRÍLICO - 90X120X17CM SOBREPOR | UN | 4 | 2737.35 | 10949.4
5.16.5.14 | Composição 9314 | ESGUICHO REGULÁVEL Ø2.1/2", REQUINTE 16MM, COM CORPO E BOCAL CONFORME ASTM, B.62. | UN | 8 | 166.04 | 1328.32
5.16.5.15 | Composição 9315 | MANGUEIRA DE FIO DE POLIESTER DE ALTA TENACIDADE, Ø63MM (2.1/2") - 15METROS, TIPO 2, CONFORME NBR 11861. | UN | 32 | 576.68 | 18453.76
5.16.5.16 | Composição 9316 | TAMPÃO TIPO STORZ Ø2.1/2" | UN | 10 | 124.89 | 1248.9
5.16.5.17 | Composição 9317 | ADAPTADOR TIPO STORZ Ø2.1/2" | UN | 10 | 95.89 | 958.9
5.16.5.18 | 92665 | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO Ø2.1/2" | UN | 10 | 34.63 | 346.3
5.16.5.19 | Composição 9318 | UNIÃO TIPO STORZ Ø2.1/2" | UN | 10 | 189.95 | 1899.5
5.16.5.20 | Composição 9320 | CHAVE STORZ Ø2.1/2" X Ø1.1/2" | UN | 10 | 43.01 | 430.1
[5 empty] | SUBTOTAL (Etapa): | 75141.01
5.17 |  | LUMINOTÉCNICA
5.17.1 |  | ILUMINAÇÃO
5.17.1.1 | Composição 8227 | LUMINÁRIA BALIZADORA DE EMBUTIR CIRCULAR EYE R-D/IX 3000K LED 1W 11LM IRC80 100° IP65 50.000HORAS Ø=84MM COM ACABAMENTO EM AÇO INOX LUMINI OU EQUIVALENTE TÉCNICO E | UN | 204 | 541.39 | 110443.56
5.17.1.2 | Composição 8228 | DRIVER PARA LUMINÁRIA EYE R-D/IX LUMINI LED DRIVER 1-2W 350MA 110-220V LUMINI OU EQUIVALENTE TÉCNICO E | UN | 204 | 53.31 | 10875.24
5.17.1.3 | Composição 8229 | ACESSÓRIO CAIXA DE EMBUTIMENTO PARA ALVENARIA/CONCRETO LUMINI PARA LUMINÁRIA EYE R-D/IX LUMINI OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN | 204 | 42.26 | 8621.04
5.17.1.4 | Composição 8230 | LUMINÁRIA DE SOBREPOR SIMPLITZ BATTEN ACH1200A 40W/4000K 110° 4000LM IRC>80 220-240V ON-OFF 50.000HORAS COM ACABAMENTO EM ALUMÍNIO EXTRUDADO OSRAM OU | UN | 4 | 328.98 | 1315.92
5.17.1.5 | Composição 8231 | LUMINÁRIA DE SOBREPOR WATERPROOF WT18C 36W 3800LM 105LM/W C=1168MM 4000K 40.000HORAS IRC85 IP65 IK06 220-240V COM ACABAMENTO EM ALUMINIO EXTRUDADO PHILIPS | UN | 4 | 269.87 | 1079.48
5.17.1.6 | Composição 8232 | LUMINÁRIA REDONDA Ø=154MM DE EMBUTIR DOWNLED WIDE MD R 21W 4000K 1689LM IP20 IRC80 50.000HORAS COMA CABEAMENTO NA COR BRANCA LUMINI OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN | 42 | 68.33 | 2869.86
5.17.1.7 | Composição 8233 | DRIVER PARA LUMINÁRIA DOWNLED WIDE MD R LUMINI LED DRIVER 19-35W 700MA 220V IP20 50.000HORAS LUMINI OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN | 42 | 97.49 | 4094.58
5.17.1.8 | Composição 8234 | LUMINÁRIA REDONDA Ø=160MM DE SOBREPOR GREENSPACE 4 LED 19W CÓD.SM293C LED20 4000K 60° IRC80 IP20 50.000HORAS 220-240V 50/60HZ COM ACABAMENTO NA COR BRANCA PHILIPS OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN | 16 | 272.27 | 4356.32
5.17.1.9 | Composição 8235 | LUMINÁRIA DE SOBREPOR VAYA FLOOD HP 20° RGB BCP417 LED 105W 3500LM 20° 7,75KG IP66 50.000HORAS COM ACABAMENTO NA COR CINZA PHILIPS OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN | 13 | 2679.52 | 34833.76
5.17.1.10 | Composição 8236 | CONTROLADOR PARA LUMINÁRIA VAYA FLOOD HP RGB PHILIPS CONTROLLER IPLAYER 3 DMX 100-240V AC 50/60HZ PHILIPS OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN | 1 | 1500.32 | 1500.32
5.17.1.11 | Composição 8237 | LUMINÁRIA DE SOBREPOR EW BURST POWERCORE COM BASE DE FIXAÇÃO BCP463 14° 4000K 30W 1478LM IP66 IRC80 45.000HORAS COM DRIVER 100-277V INTEGRADO A LUMINÁRIA E ACABAMENTO NA COR CINZA PHILIPS OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN | 10 | 1990.54 | 19905.4
5.17.1.12 | Composição 8238 | ACESSÓRIO PARA LUMINÁRIA EW BURST POWERCORE PHILIPS LENTE 14° ZCP462 BSP D153 A14 PHILIPS OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN | 10 | 354.63 | 3546.3
5.17.1.13 | Composição 8239 | PROGRAMAÇÃO PHILIPS OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN | 1 | 15779.83 | 15779.83
5.17.1.14 | Composição 8240 | ACESSÓRIO PARA LUMINÁRIA EW BURST POWERCORE PHILIPS ANEL FIXADOR AUXILIAR P/LENTE ZCP462 SK D153 PHILIPS OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN | 10 | 121.47 | 1214.7
5.17.1.15 | Composição 8241 | LUMINÁRIA LINEAR DE EMBUTIR NO FORRO LINEA MINI FRAME PERFIL 200 C=2010MM COM LED 50.4W (25,2W/M) 2.625LM/M IRC80 4000K IP40 50.000HORAS COM ACABAMENTO NA COR BRANCA LUMINI OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN | 8 | 1640.45 | 13123.6
5.17.1.16 | Composição 8242 | DRIVER PARA A LUMINÁRIA LINEA MINI FRAME PERFIL 200 LUMINI LED DRIVER 19-35W 700MA 220V LUMINI OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN | 16 | 97.49 | 1559.84
5.17.1.17 | Composição 8243 | LUMINÁRIA LINEAR DE EMBUTIR NO FORRO LINEA MINI FRAME PERFIL 150 C=1510MM COM LED 37,8W (25,2W/M) 2.625LM/M IRC80 4000K IP40 50.000HORAS COM ACABAMENTO NA COR BRANCA LUMINI OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN | 18 | 1342.01 | 24156.18
5.17.1.18 | Composição 8244 | DRIVER PARA A LUMINÁRIA LINEA MINI FRAME PERFIL 150 LUMINI LED DRIVER 20-40W 700MA 110-220V LUMINI OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN | 18 | 180.82 | 3254.76
5.17.1.19 | Composição 8245 | ACESSÓRIO PARA LUMINÁRIAS LINEA MINI FRAME PERFIS 200 E 150 LINEA MINI FRAME TAMPA COM ACABAMENTO BRANCO FOSCO LUMINI | UN | 52 | 18.5 | 962
5.17.1.20 | Composição 8246 | ACESSÓRIO PARA LUMINÁRIAS LINEA MINI FRAME PERFIS 200 E 150 LINEA MINI FRAME JUNCAO RETA | UN | 11 | 17.42 | 191.62
[5 empty] | SUBTOTAL (Etapa): | 263684.31
5.18 |  | ILUMINAÇÃO CÊNICA E ÁUDIO
5.18.1 |  | INFRAESTRUTURA
5.18.1.1 |  | TUBULAÇÕES E ACESSÓRIOS
5.18.1.1.1 | Composição 8247 | ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO, TIPO PESADO, EM BARRAS DE 3,0M, FORNECIDO COM UMA LUVA, ROSCA GÁS, DIÂMETRO DE Ø2". REF.: TIGRE | PÇ | 10 | 58.53 | 585.3
5.18.1.1.2 | Composição 8248 | ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO, TIPO PESADO, EM BARRAS DE 3,0M, FORNECIDO COM UMA LUVA, ROSCA GÁS, DIÂMETRO DE Ø4". REF.: TIGRE | PÇ | 10 | 153.18 | 1531.8
5.18.1.1.3 | Composição 8249 | CURVA PARA ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO, RAIO LONGO, FORNECIDA COM UMA LUVA, ROSCA GÁS, DIÂMETROS: Ø2". REF.: TIGRE | PÇ | 2 | 31.49 | 62.98
5.18.1.1.4 | Composição 8250 | CURVA PARA ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO, RAIO LONGO, FORNECIDA COM UMA LUVA, ROSCA GÁS, DIÂMETROS: Ø4". REF.: TIGRE | PÇ | 2 | 91.22 | 182.44
5.18.1.1.5 | Composição 8251 | ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO, TIPO LEVE, EM BARRAS DE 3,0M, FORNECIDO COM UMA LUVA, ROSCA PARALELA, CONFORME NORMA NBR-5624, NOS SEGUINTES DIÂMETROS: Ø1". REF.: ELECON | PÇ | 12 | 57.74 | 692.88
5.18.1.1.6 | Composição 8252 | CURVA PARA ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO, TIPO LEVE, FORNECIDA COM DUAS LUVAS, ROSCA PARALELA, CONFORME NORMA NBR-5624, NOS SEGUINTES DIÂMETROS: Ø1". REF.: ELECON | PÇ | 4 | 25.2 | 100.8
5.18.1.1.7 | Composição 8253 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), FORNECIDO COM ARAME GUIA E FITA DE ADVERTÊNCIA, Ø4" REF.: KANAFLEX | M | 140 | 62.53 | 8754.2
5.18.1.1.8 | Composição 8254 | ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), Ø4", MODELO: CONEXÃO "I". REF.: KANAFLEX | PÇ | 6 | 8 | 48
5.18.1.1.9 | Composição 8255 | ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), Ø4", MODELO: TERMINAL PARA CAIXA DE PASSAGEM. REF.: KANAFLEX | PÇ | 20 | 17 | 340
5.18.1.1.10 | Composição 8283 | ELETROCALHA PERFURADA, FABRICADA EM CHAPA DE AÇO #18 MSG, GALVANIZADA A FOGO, DIM.: 150X100MM, EM PEÇAS DE 3,0M COM TAMPA DE ENCAIXE E SEPTO DIVISOR REF.: 130 - MOPA | PÇ | 10 | 108.63 | 1086.3
5.18.1.1.11 | Composição 8256 | ACESSÓRIOS PARA ELETROCALHA PERFURADA, EM CHAPA DE AÇO #18 MSG, GALVANIZADA A FOGO, COM TAMPA DE ENCAIXE, DIM.: 150X100MM, MODELOS: CURVA HORIZONTAL 90º (121-01). REF.: MOPA | PÇ | 1 | 7 | 7
5.18.1.1.12 | Composição 8257 | ACESSÓRIOS PARA ELETROCALHA PERFURADA, EM CHAPA DE AÇO #18 MSG, GALVANIZADA A FOGO, COM TAMPA DE ENCAIXE, DIM.: 150X100MM, MODELOS: TERMINAL (139-01). REF.: MOPA | PÇ | 2 | 7 | 14
5.18.1.1.13 | Composição 8258 | ACESSÓRIOS PARA ELETROCALHA PERFURADA, EM CHAPA DE AÇO #18 MSG, GALVANIZADA A FOGO, COM TAMPA DE ENCAIXE, DIM.: 150X100MM, MODELOS: JUNÇÃO SIMPLES (139-06). REF.: MOPA | PÇ | 20 | 7 | 140
5.18.1.1.14 | Composição 8259 | CONJUNTO DE BUCHA E ARRUELA PARA ELETRODUTO, EM ALUMÍNIO FUNDIDO, ROSCA GÁS, DIÂMETROS: Ø1". REF.: WETZEL | CJ | 14 | 13 | 182
5.18.1.1.15 | Composição 8260 | CONJUNTO DE BUCHA E ARRUELA PARA ELETRODUTO, EM ALUMÍNIO FUNDIDO, ROSCA GÁS, DIÂMETROS: Ø2". REF.: WETZEL | CJ | 20 | 13 | 260
5.18.1.2 |  | CAIXAS, TOMADAS E ACESSÓRIOS
5.18.1.2.1 | Composição 8127 | CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM, EM ALVENARIA, COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO, DOTADA DE ALÇA RETRÁTIL, E DISPOSITIVO PARA DRENO, DIMENSÕES: DIM.: 40X40X60CM. REF.: MOLDADA NO LOCAL | PÇ | 6 | 178.91 | 1073.46
5.18.1.2.2 | Composição 8128 | CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM, EM ALVENARIA, COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO, DOTADA DE ALÇA RETRÁTIL, E DISPOSITIVO PARA DRENO, DIMENSÕES: DIM.: 60X60X80CM. REF.: MOLDADA NO LOCAL | PÇ | 1 | 350.93 | 350.93
5.18.1.2.3 | Composição 8360 | CAIXA DE PASSAGEM, COM TAMPA DE APARAFUSAR, EM CHAPA DE AÇO #16MSG, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR CINZA, DIM.: 20X20X10CM REF.: CEMAR | PÇ | 1 | 190 | 190
5.18.1.2.4 | Composição 8361 | CAIXA DE PASSAGEM PARA INSTALAÇÕES, EM LIGA DE ALUMÍNIO, COM TAMPA HERMÉTICA ANTIDERRAPANTE, DIMENSÕES: 20X20X10CM. REF.: WETZEL | PÇ | 2 | 190 | 380
5.18.1.2.5 | Composição 8362 | CAIXA DE PASSAGEM PARA INSTALAÇÕES, EM LIGA DE ALUMÍNIO, COM TAMPA HERMÉTICA ANTIDERRAPANTE, DIMENSÕES: 30X30X10CM. REF.: WETZEL | PÇ | 4 | 210 | 840
5.18.1.3 |  | ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO
5.18.1.3.1 | Composição 8261 | BRAÇADEIRA CIRCULAR TIPO "D", EM CHAPA DE AÇO, GALVANIZADA, PARA ELETRODUTO, NOS SEGUINTES DIÂMETROS: Ø1". REF.: 115-04 - MOPA | PÇ | 16 | 5.88 | 94.08
5.18.1.3.2 | 90462 | ACESSÓRIOS DIVERSOS PARA FIXAÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, NOS SEGUINTES MODELOS: PERFILADO PERFURADO, 38X38MM, EM PEÇAS DE 3,0M (104) REF.: MOPA | PÇ | 3 | 3.07 | 9.21
5.18.1.3.3 | Composição 8262 | ACESSÓRIOS DIVERSOS PARA FIXAÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, NOS SEGUINTES MODELOS: PARAFUSO CABEÇA LENTILHA, ROSCA GÁS Ø1/4"X1/2" (114-46) REF.: MOPA | PÇ | 120 | 3.3 | 396
5.18.1.3.4 | Composição 8263 | ACESSÓRIOS DIVERSOS PARA FIXAÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, NOS SEGUINTES MODELOS: ARRUELA LISA Ø1/4" (114-47) REF.: MOPA | PÇ | 120 | 0.4 | 48
5.18.1.3.5 | Composição 8264 | ACESSÓRIOS DIVERSOS PARA FIXAÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, NOS SEGUINTES MODELOS: PORCA SEXTAVADA, ROSCA GÁS Ø1/4" (114-49) REF.: MOPA | PÇ | 120 | 1.2 | 144
5.18.1.3.6 | Composição 8265 | ACESSÓRIOS DIVERSOS PARA FIXAÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, NOS SEGUINTES MODELOS: CHUMBADOR DE EXPANSÃO Ø1/4", COM PARAFUSO (114-57) REF.: MOPA | PÇ | 20 | 2.21 | 44.2
5.18.2 |  | CABOS, CAIXAS, TOMADAS E ACESSÓRIOS DE ILUMINAÇÃO
5.18.2.1 |  | CABOS
5.18.2.1.1 | Composição 8450 | CABO DMX - CABO DE ÁUDIO DIGITAL COM IMPEDÂNCIA DE 100 OHMS, FABRICADO EM COBRE OFHC (ISENTO DE OXIGÊNIO), BLINDAGEM TRANÇADA + FITA DE ALUMÍNIO, BITOLA DE 0,30MM2/22AWG. COM CONECTOR XLR 3P PLUG MACHO E CONECTOR XLR 3P PLUG FÊMEA. COMPRIMENTO 60,0M. CABOS FEITOS NO LOCAL. REF.: SANTO ÂNGELO - D30 + NEUTRIK - NC3MXX E NC3FXX | PÇ | 2 | 540 | 1080
5.18.2.1.2 | Composição 8451 | CABO DMX - CABO DE ÁUDIO DIGITAL COM IMPEDÂNCIA DE 100 OHMS, FABRICADO EM COBRE OFHC (ISENTO DE OXIGÊNIO), BLINDAGEM TRANÇADA + FITA DE ALUMÍNIO, BITOLA DE 0,30MM2/22AWG. COM CONECTOR XLR 3P PLUG MACHO E CONECTOR XLR 3P CHASSIS FÊMEA. COMPRIMENTO 15,0M. CABOS FEITOS NO LOCAL. REF.: SANTO ÂNGELO - D30 + NEUTRIK - NC3MXX E NC3FD-LX | PÇ | 2 | 150 | 300
5.18.2.1.3 | Composição 8452 | CABO DMX - CABO DE ÁUDIO DIGITAL COM IMPEDÂNCIA DE 100 OHMS, FABRICADO EM COBRE OFHC (ISENTO DE OXIGÊNIO), BLINDAGEM TRANÇADA + FITA DE ALUMÍNIO, BITOLA DE 0,30MM2/22AWG. COM CONECTOR XLR 3P PLUG MACHO E CONECTOR XLR 3P CHASSIS FÊMEA. COMPRIMENTO 30,0M. CABOS FEITOS NO LOCAL REF.: SANTO ÂNGELO - D30 + NEUTRIK - NC3MXX E NC3FD-LX | PÇ | 4 | 350 | 1400
5.18.2.1.4 | Composição 8453 | CABO DMX - CABO DE ÁUDIO DIGITAL COM IMPEDÂNCIA DE 100 OHMS, FABRICADO EM COBRE OFHC (ISENTO DE OXIGÊNIO), BLINDAGEM TRANÇADA + FITA DE ALUMÍNIO, BITOLA DE 0,30MM2/22AWG. COM CONECTOR XLR 3P PLUG MACHO E CONECTOR XLR 3P PLUG FÊMEA. COMPRIMENTO 2,0M REF.: SANTO ÂNGELO - D30 + NEUTRIK - NC3MXX E NC3FXX | PÇ | 2 | 80 | 160
5.18.2.1.5 | Composição 8454 | CABO DIM E AC - CABO PP 3X2.5MM2 PARA TENSÕES NOMINAIS ATÉ 0,6/1 KV, FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 4 E 5 (FLEXÍVEIS), AS VEIAS SÃO ISOLADAS COM POLICLORETO DE VINILA (PVC), TIPO PVC/A PARA 70°C TORCIDAS ENTRE SI, FORMANDO O NÚCLEO, A COBERTURA EXTRUDADA COM POLICLORETO DE VINILA (PVC), TIPO ST 1, ANTICHAMA (BWF-B). NBR 7288 E NBR NM-280 DA ABNT/MERCOSUL. REF.: CONDUSPAR - RV-K 3X2.5MM2 | M | 600 | 7 | 4200
5.18.2.1.6 | Composição 8455 | CABO ALIMENTAÇÃO - CABO PP 5X4MM2 PARA TENSÕES NOMINAIS ATÉ 0,6/1 KV, FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 4 E 5 (FLEXÍVEIS), AS VEIAS SÃO ISOLADAS COM POLICLORETO DE VINILA (PVC), TIPO PVC/A PARA 70°C TORCIDAS ENTRE SI, FORMANDO O NÚCLEO, A COBERTURA EXTRUDADA COM POLICLORETO DE VINILA (PVC), TIPO ST 1, ANTICHAMA (BWF-B). NBR 7288 E NBR NM-280 DA ABNT/MERCOSUL. COM CONECTOR BLINDADO 5 POLOS 32A (TIPO INDUSTRIAL). COMPRIMENTO 2.0M. REF.: CONDUSPAR - RV-K 5X4MM2 + STECK - N5276 | PÇ | 2 | 12 | 24
5.18.2.2 |  | CAIXAS E TOMADAS
5.18.2.2.1 | Composição 8456 | CAIXA DIM, AC - CAIXA COM TOMADA DE EMBUTIR COM TAMPA 2P+T - 10A - 250V. INVÓLUCRO EM PLÁSTICO, AUTO EXTINGUÍVEL. TAMPA COM MOLA EM AÇO INOXIDÁVEL. PINO DE ARTICULAÇÃO ACOPLADO À TAMPA. GRAU DE PROTEÇÃO, CONFORME A NORMA NBR IEC 60529: IP44 REFERÊNCIAS NORMATIVAS NBR14136 E NBR NM 60884-1. FIXADA DIRETAMENTE NA ELETROCALHA. REF.: STECK - SM5810 | PÇ | 20 | 25 | 500
5.18.2.2.2 | Composição 8457 | CAIXA DMX - CAIXA EM INVÓLUCRO EM PLÁSTICO, AUTO EXTINGUÍVEL. . GRAU DE PROTEÇÃO, CONFORME A NORMA NBR IEC 60529: IP44 REFERÊNCIAS NORMATIVAS NBR14136 E NBR NM 60884-1. FIXADA DIRETAMENTE NA ELETROCALHA. CONECTOR XLR CHASSIS FIXADO NA TAMPA REF.: STECK - SSX088 | PÇ | 4 | 35 | 140
5.18.2.2.3 | Composição 8458 | CAIXA AC - CAIXA COM TOMADA DE EMBUTIR COM TAMPA 2P+T - 10A - 250V. INVÓLUCRO EM PLÁSTICO, AUTO EXTINGUÍVEL. TAMPA COM MOLA EM AÇO INOXIDÁVEL. PINO DE ARTICULAÇÃO ACOPLADO À TAMPA. GRAU DE PROTEÇÃO, CONFORME A NORMA NBR IEC 60529: IP44 REFERÊNCIAS NORMATIVAS NBR14136 E NBR NM 60884-1. FIXADA DIRETAMENTE NA PAREDE DA CONCHA. REF.: STECK - SM5810 | PÇ | 2 | 25 | 50
5.18.2.3 |  | ACESSÓRIOS
5.18.2.3.1 | Composição 8459 | RACK - GABINETE RACK 20U, 19", FECHADO PARA PISO COM PINTURA EPÓXI PRETO. DIMENSÃO 20UX570MM. REF.: WBX RACKS - RACK PISO 20UX570 | PÇ | 1 | 1800 | 1800
5.18.2.3.2 | Composição 8460 | VARA DE ILUMINAÇÃO - TORRE TRELIÇADA DE ALUMÍNIO DE 300MM DE LARGURA POR 5,0M DE COMPRIMENTO REF.: AURATEC - TORRE AL30 - 5M | PÇ | 3 | 2800 | 8400
5.18.2.3.3 | Composição 8461 | PARAFUSO EM AÇO SEXTAVADO M16X35 COM PORCAS E ARRUELAS REF.: CISER | PÇ | 8 | 10 | 80
5.18.2.3.4 | Composição 8462 | PARABOLT EM AÇO SEXTAVADO M14X100 COM PORCA E ARRUELA COM BRAÇADEIRA DE AÇO 50MM REF.: CISER | PÇ | 4 | 10 | 40
5.18.3 |  | EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE ILUMINAÇÃO
5.18.3.1 | Composição 8463 | CONSOLE ILUMINAÇÃO - CONSOLE DE ILUMINAÇÃO DIGITAL DMX 512-1990 STANDARD, 4 UNIVERSOS. 2048 CANAIS. 240 LUMINÁRIAS INTELIGENTES. 240 CANAIS DE CONTROLE DE INTENSIDADE DA LUZ. 15 MASTERS PARA CONTROLAR A REPRODUÇÃO 450 MEMÓRIAS. GATILHO VIA MIDI OU ÁUDIO. (BASS, MID E TREBLE) SAÍDA VGA PARA MONITOR A COR EXTERNA. 4 SAÍDAS DMX COM CONECTORES XLR. REF.: AMERICAN PRO - NEO2048 | PÇ | 1 | 25500 | 25500
5.18.3.2 | Composição 8464 | DISTRIBUIDOR DMX - SPLITTER PARA PROTOCOLO DMX 512 COM FILTRO E DISTRIBUÍDOS DE SINAIS. 1 CONECTOR DE ENTRADA, 1 DE SAÍDA E 8 SAÍDAS INDEPENDENTES DMX 512. RACK 19" REF.: MPL - S001 | PÇ | 1 | 1200 | 1200
5.18.4 |  | REFLETORES
5.18.4.1 | Composição 8465 | REFLETOR PAR LED - REFLETOR PAR LED RGBWA 18 LEDS DE 15W, VOLTAGEM: AC 90-260V, LEDS: 18 CREE FULL COLOR LEDS DE 15W, SINAL DE CONTROLE: DMX512, CANAL DE CONTROLE: 8CH, SENSOR DE SOM, CONSUMO DE ENERGIA: 270W , PROTEÇÃO IP33, POTÊNCIA: 18 * 15W LEDS, FUNCIONA COM OU SEM MESA DMX, ANGULO DE 65 GRAUS DE ILUMINAÇÃO, COM VENTOINHA & DISPLAY, TECNOLOGIA PENTA-LED REF.: E-LED BRASIL - PAR LED - 18 LED 15W PENTA-LED | PÇ | 12 | 800 | 9600
5.18.4.2 | Composição 8466 | REFLETOR ELIPSOIDAL - REFLETOR ELIPSOIDAL ZOOM COM CAMPO DE ÂNGULO DISPONÍVEL: 25º-50º. ENERGIA 100 V A 277 V. MULTIFACETADO DE VIDRO REFLETOR. UMA OPERAÇÃO DE ZOOM ÚNICA. BLOQUEIO DE ZOOM POSITIVO. ÂNGULO DE CAMPO E FOCO COM MARCAÇÕES EM ESCALA. TAMBOR GIRATÓRIO ± 25º. TRÊS PLANOS DE AÇO INOXIDÁVEL PARA A MONTAGEM DA LÂMINA DO OBTURADOR. ALÇA DUPLA TRASEIRA. ROBUSTO FUNDIDO E DE CONSTRUÇÃO EM ALUMÍNIO EXTRUDADO. COM QUATRO FACAS, PORTA GELATINA, PORTA GOBO, GANCHO, ÍRIS, CABO DE SEGURANÇA E LÂMPADA DE 750W/220V. REF.: ETC - REFLETOR ELIPSOIDAL 25/50 ZOOM SOURCE FOUR | PÇ | 7 | 4500 | 31500
5.18.4.3 | Composição 8467 | REFLETOR PC - CORPO EM PERFIL DE ALUMÍNIO EXTRUDADO COM ÓTIMA DISSIPAÇÃO DE CALOR, SEM VAZAMENTO DE LUZ E ILUMINAÇÃO DE ALTA INTENSIDADE, COM BORDAS ACENTUADAS ACABAMENTO EM TINTA EPÓXI PRETO FOSCO PARA ALTAS TEMPERATURAS FOCALIZADOR CONSTITUÍDO DE BASE SUPORTE (CARRINHO) PARA O SOQUETE E HASTE DE LATÃO NIQUELADA, USINADA DO TIPO SEM FIM, PERMITINDO AJUSTES DE ABERTURA E FECHAMENTO DE FOCO (SPOT OU FLOOD) FIAÇÃO INTERNA COM FIO ANTICHAMA REVESTIDO EM SILICONE, COM 01 M E PLUG PADRÃO BRASILEIRO 2P+T - 10A ALÇA DE MANOBRA E PUNHO DO FOCALIZADOR FABRICADOS EM BAQUELITE ESPELHO ESFÉRICO EM ALUMÍNIO PURO (ALZAK) POLIDO E ELETRO-POLIDO ARO PORTA LENTE COM GARRAS PARA SUSTENTAÇÃO DO PORTA GELATINA E BANDEIRA LENTE PLANO-CONVEXA DE 150MM , COM ÍNDICE DE TRANSPARÊNCIA DE 98%, FABRICADA EM BORO-SILICATO SCHOTT – ALE , COM BAIXO ÍNDICE DE DILATAÇÃO E RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS BRAÇO DE FIXAÇÃO FABRICADO EM AÇO PARA MOVIMENTOS MANUAIS DE PAN E TILT, COM SISTEMA DE FREIO ATRAVÉS DE DISCO METÁLICO SOQUETE : IEC - REF. GX 9,5 LÂMPADA DE 1.000W/ 230V. CABO DE SEGURANÇA E GANCHO. REF.: TELEM - TA-3011 | PÇ | 9 | 1540 | 13860
5.18.4.4 | Composição 8468 | CANHÃO DE SEGUIDOR - O CANHÃO SEGUIDOR COM LÂMPADA HMI DE 1200W/ 220V. CONSOLE DE COMANDO JÁ VEM ACOPLADO NA MANOPLA DE GUIA. COM 5 CORES (BRANCO, VERMELHO, AMARELO, AZUL E VERDE), AJUSTE DE ÍRIS AUTOMÁTICO E FOCO MANUAL. FUNÇÃO STROBO. O CANHÃO ACOMPANHADO DE UM TRIPÉ. COMANDOS DE: - RESET: REINICIA O APARELHO - FLASH: EFEITO STROBO - RISING HOOD: ABRE E FECHA O FEIXE DE LUZ - WHITE: COR BRANCA - RED: COR VERMELHA - YELLOW: COR AMARELA - BLUE: COR AZUL - GREEN: COR VERDE REF.: SKY PIX - SKSF1200 | PÇ | 1 | 8900 | 8900
5.18.5 |  | CABOS, CAIXAS, TOMADAS E ACESSÓRIOS DE ÁUDIO
5.18.5.1 |  | CABOS
5.18.5.1.1 | Composição 8410 | CABO DE MICROFONE - CONDUTOR EM COBRE ESTANHADO OFHC, ISOLADO EM TERMOPLÁSTICO RESISTENTE À ALTA TEMPERATURA E BAIXA RETRAÇÃO DURANTE A SOLDA, DUPLA BLINDAGEM EM MALHA DE COBRE ESTANHADO OFHC 75% DE COBERTURA + FITA DE POLIÉSTER ALUMINIZADA, COBERTURA EM PVC, GRAVAÇÃO EXTERNA METRO A METRO, ALTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A ABRASÃO, CABO BALANCEADO 2X0,30MM2 + BLD, COM CONECTOR XLR 3P PLUG MACHO E CONECTOR XLR 3P PLUG FÊMEA. COMPRIMENTO 2,0M REF.: DATALINK - CABO MICROFONE + NEUTRIK - NC3MXX E NC3FXX | PÇ | 15 | 57 | 855
5.18.5.1.2 | Composição 8411 | CABO DE MICROFONE - CONDUTOR EM COBRE ESTANHADO OFHC, ISOLADO EM TERMOPLÁSTICO RESISTENTE À ALTA TEMPERATURA E BAIXA RETRAÇÃO DURANTE A SOLDA, DUPLA BLINDAGEM EM MALHA DE COBRE ESTANHADO OFHC 75% DE COBERTURA + FITA DE POLIÉSTER ALUMINIZADA, COBERTURA EM PVC, GRAVAÇÃO EXTERNA METRO A METRO, ALTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A ABRASÃO, CABO BALANCEADO 2X0,30MM2 + BLD, COM CONECTOR XLR 3P PLUG MACHO E CONECTOR XLR 3P PLUG FÊMEA. COMPRIMENTO 10,0M REF.: DATALINK - CABO MICROFONE + NEUTRIK - NC3MXX E NC3FXX | PÇ | 24 | 101 | 2424
5.18.5.1.3 | Composição 8412 | CABO DE LINHA - CONDUTOR EM COBRE ESTANHADO OFHC, ISOLADO EM TERMOPLÁSTICO RESISTENTE À ALTA TEMPERATURA E BAIXA RETRAÇÃO DURANTE A SOLDA, DUPLA BLINDAGEM EM MALHA DE COBRE ESTANHADO OFHC 75% DE COBERTURA + FITA DE POLIÉSTER ALUMINIZADA, COBERTURA EM PVC, GRAVAÇÃO EXTERNA METRO A METRO, ALTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A ABRASÃO, CABO BALANCEADO 2X0,40MM2 + BLD, COM CONECTOR XLR 3P PLUG MACHO E CONECTOR XLR 3P PLUG FÊMEA. COMPRIMENTO 2X70,0M E 2X100,0M. MONTADO NO LOCAL. REF.: DATALINK - CABO MICROFONE PREMIUM + NEUTRIK - NC3MXX E NC3FXX | PÇ | 4 | 850 | 3400
5.18.5.1.4 | Composição 8413 | CABO RCA - CONDUTOR EM COBRE NÚ OFHC, ISOLADO EM TERMOPLÁSTICO RESISTENTE À ALTA TEMPERATURA E BAIXA RETRAÇÃO DURANTE A SOLDA, BLINDAGEM EM SEMICONDUTORA + MALHA DE COBRE NU OFHC 95%, COBERTURA EM PVC, GRAVAÇÃO EXTERNA METRO A METRO, ALTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A ABRASÃO, CABO DUPLO DESBALANCEADO 1X0,30MM2 + BLD, COM CONECTOR RCA PLUG MACHO E CONECTOR RCA PLUG MACHO. COMPRIMENTO 2,0M REF.: DATALINK - CABO GUITARRA + NEUTRIK - 2XNF2C-B/2 | PÇ | 2 | 35 | 70
5.18.5.1.5 | Composição 8414 | MULTICABO - CONDUTOR EM COBRE ESTANHADO OFHC 24 AWG, ISOLADO EM TERMOPLÁSTICO RESISTENTE À ALTA TEMPERATURA E BAIXA RETRAÇÃO DURANTE A SOLDA, BLINDAGEM EM DRENO DE COBRE ESTANHADO OFHC + FITA DE POLIÉSTER ALUMINIZADA, COBERTURA EM PVC, GRAVAÇÃO NO ESPAGUETE A CADA 5CM ALFANUMÉRICO E RESISTÊNCIA A ABRASÃO, MULTICABO CABO BALANCEADO 36X24AWG + BLD, COM 24 CONECTORES XLR 3P PLUG MACHO E 8 CONECTORES XLR 3P PLUG FÊMEA NA PONTA DA CABINE TÉCNICA E CAIXA DE MEDUSA PARA 36 CONECTORES E UMA SAÍDA PARA O MULTICABO FEITA EM CFF COM PINTURA EPÓXI COM 24 CONECTORES XLR 3P CHASSIS FÊMEA E 8 CONECTORES XLR 3P CHASSIS MACHO NA PONTA DO PALCO. COMPRIMENTO 80,0M. MONTADO NO LOCAL REF.: DATALINK - MULTSOUND + SANTO ÂMGELO - BSMED36 1S + NEUTRIK - 8 NC3FXX, 24 NC3MXX, 8 NC3MD-LX E 24 NC3FD-LX | PÇ | 1 | 3420 | 3420
5.18.5.1.6 | Composição 8415 | MULTICABO AUXILIAR - CONDUTOR EM COBRE ESTANHADO OFHC 24 AWG, ISOLADO EM TERMOPLÁSTICO RESISTENTE À ALTA TEMPERATURA E BAIXA RETRAÇÃO DURANTE A SOLDA, BLINDAGEM EM DRENO DE COBRE ESTANHADO OFHC + FITA DE POLIÉSTER ALUMINIZADA, COBERTURA EM PVC, GRAVAÇÃO NO ESPAGUETE A CADA 5CM ALFANUMÉRICO E RESISTÊNCIA A ABRASÃO, MULTICABO CABO BALANCEADO 12X24AWG + BLD, COM 8 CONECTORES XLR 3P PLUG MACHO E 4 CONECTORES XLR 3P PLUG FÊMEA NA PONTA DA CABINE TÉCNICA E CAIXA DE MEDUSA PARA 12 CONECTORES E UMA SAÍDA PARA O MULTICABO FEITA EM CFF COM PINTURA EPÓXI COM 8 CONECTORES XLR 3P CHASSIS FÊMEA E 4 CONECTORES XLR 3P CHASSIS MACHO NA PONTA DO PALCO. COMPRIMENTO 20,0M. REF.: DATALINK - MULTSOUND + SANTO ÂMGELO - BSMED12 + NEUTRIK - 4 NC3FXX, 8 NC3MXX, 4 NC3MD-LX E 8 NC3FD-LX | PÇ | 1 | 1200 | 1200
5.18.5.1.7 | Composição 8416 | CABO AC - CABO 3X4MM2 PARA TENSÕES NOMINAIS ATÉ 0,6/1 KV, FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 4 E 5 (FLEXÍVEIS), AS VEIAS SÃO ISOLADAS COM POLICLORETO DE VINILA (PVC), TIPO PVC/A PARA 70°C TORCIDAS ENTRE SI, FORMANDO O NÚCLEO, A COBERTURA EXTRUDADA COM POLICLORETO DE VINILA (PVC), TIPO ST 1, ANTICHAMA (BWF-B). NBR 7288 E NBR NM-280 DA ABNT/MERCOSUL. COM CONECTOR PLUG INDUSTRIAL 2P+T / 32A. COMPRIMENTOS 2X20M E 2X70M REF.: CONDUSPAR - RV-K 3X4MM2 + STECK S3276 | PÇ | 4 | 750 | 3000
5.18.5.1.8 | Composição 8417 | CABO AC CX - CABO 3X2,5MM2 PARA TENSÕES NOMINAIS ATÉ 0,6/1 KV, FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 4 E 5 (FLEXÍVEIS), AS VEIAS SÃO ISOLADAS COM POLICLORETO DE VINILA (PVC), TIPO PVC/A PARA 70°C TORCIDAS ENTRE SI, FORMANDO O NÚCLEO, A COBERTURA EXTRUDADA COM POLICLORETO DE VINILA (PVC), TIPO ST 1, ANTICHAMA (BWF-B). NBR 7288 E NBR NM-280 DA ABNT/MERCOSUL. CONECTOR PLUG NBR 2P+T 20A/250V E CONECTOR PLUG POWERCON 20A 3P. COMPRIMENTO 2M REF.: CONDUSPAR - RV-K 3X2,5MM2 + PIAL 3P+T 20A/250V + NEUTRIK - NAC3FCA | PÇ | 2 | 350 | 700
5.18.5.1.9 | Composição 8418 | CABO AC JUMPER - CABO 3X2,5MM2 PARA TENSÕES NOMINAIS ATÉ 0,6/1 KV, FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 4 E 5 (FLEXÍVEIS), AS VEIAS SÃO ISOLADAS COM POLICLORETO DE VINILA (PVC), TIPO PVC/A PARA 70°C TORCIDAS ENTRE SI, FORMANDO O NÚCLEO, A COBERTURA EXTRUDADA COM POLICLORETO DE VINILA (PVC), TIPO ST 1, ANTICHAMA (BWF-B). NBR 7288 E NBR NM-280 DA ABNT/MERCOSUL. CONECTOR PLUG POWERCON 20A 3P E CONECTOR PLUG POWERCON 20A 3P. COMPRIMENTO 2M REF.: CONDUSPAR - RV-K 3X2,5MM2 + NEUTRIK - 2XNAC3FCA | PÇ | 8 | 120 | 960
5.18.5.1.10 | Composição 8419 | CABO DE REDE - CABO DE 4 PARES TRANÇADOS COMPOSTOS DE CONDUTORES SÓLIDOS DE COBRE NU, 23 AWG, ISOLADOS EM POLIETILENO ESPECIAL. CAPA EXTERNA EM PVC NÃO PROPAGANTE À CHAMA, COM CONECTORES RJ 45 NAS PONTAS. COMPRIMENTO 2,0M REF.: FURUKAWA - GIGALAN CAT.6 U/UTP | PÇ | 1 | 35 | 35
5.18.5.1.11 | Composição 8420 | CABO ALIMENTAÇÃO - CABO PP 5X4MM2 PARA TENSÕES NOMINAIS ATÉ 0,6/1 KV, FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 4 E 5 (FLEXÍVEIS), AS VEIAS SÃO ISOLADAS COM POLICLORETO DE VINILA (PVC), TIPO PVC/A PARA 70°C TORCIDAS ENTRE SI, FORMANDO O NÚCLEO, A COBERTURA EXTRUDADA COM POLICLORETO DE VINILA (PVC), TIPO ST 1, ANTICHAMA (BWF-B). NBR 7288 E NBR NM-280 DA ABNT/MERCOSUL. COM CONECTOR BLINDADO 5 POLOS 32A (TIPO INDUSTRIAL). COMPRIMENTO 2.0M. REF.: CONDUSPAR - RV-K 5X4MM2 + STECK - N5276 | PÇ | 2 | 80 | 160
5.18.5.1.12 | Composição 8421 | CABO MONITOR - CONDUTOR EM COBRE ESTANHADO OFHC, ISOLADO EM TERMOPLÁSTICO RESISTENTE À ALTA TEMPERATURA E BAIXA RETRAÇÃO DURANTE A SOLDA, DUPLA BLINDAGEM EM MALHA DE COBRE ESTANHADO OFHC 75% DE COBERTURA + FITA DE POLIÉSTER ALUMINIZADA, COBERTURA EM PVC, GRAVAÇÃO EXTERNA METRO A METRO, ALTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A ABRASÃO, CABO BALANCEADO 2X0,30MM2 + BLD, COM CONECTOR XLR 3P PLUG MACHO E CONECTOR XLR 3P PLUG FÊMEA. COM CABO PP 3X1.5MM2 COM CONECTOR 2P+T / 10A NBR E CONECTOR POWERCON. COMPRIMENTO 20,0M REF.: DATALINK - SINAL / AC + NEUTRIK - NC3MXX E NC3FXX + PIAL 2P+T / 10A PLUG NBR + NEUTRIK - NAC3FCA | PÇ | 6 | 260 | 1560
5.18.5.2 |  | CAIXAS E TOMADAS
5.18.5.2.1 | Composição 8423 | CAIXA AC - CAIXA COM TOMADA DE EMBUTIR COM TAMPA 2P+T - 20A - 250V. INVÓLUCRO EM PLÁSTICO, AUTO EXTINGUÍVEL. TAMPA COM MOLA EM AÇO INOXIDÁVEL. PINO DE ARTICULAÇÃO ACOPLADO À TAMPA. GRAU DE PROTEÇÃO, CONFORME A NORMA NBR IEC 60529: IP44 REFERÊNCIAS NORMATIVAS NBR14136 E NBR NM 60884-1. FIXADA DIRETAMENTE NA TORRE DE SOM. REF.: STECK - SM5820 | PÇ | 3 | 25 | 75
5.18.5.2.2 | Composição 8424 | CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO - CAIXA EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO AUTO EXTINGUÍVEL. (POLIAMIDA 6.6) / ABS (CAIXAS) COM 6 TOMADAS 2P+T / 32A TIPO INDUSTRIAL. REF.: STECK - SX3B32 | PÇ | 1 | 36 | 36
5.18.5.2.3 | Composição 8425 | CAIXA DE ENERGIA - CAIXA EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO AUTO EXTINGUÍVEL. (POLIAMIDA 6.6) / ABS (CAIXAS) COM 6 TOMADAS 2P+T / 10A TIPO NBR. REF.: STECK - SX6NP | PÇ | 1 | 350 | 350
5.18.5.3 |  | ACESSÓRIOS
5.18.5.3.1 | Composição 8469 | RACK - GABINETE RACK 20U, 19", FECHADO PARA PISO COM PINTURA EPÓXI PRETO. DIMENSÃO 20UX570MM. REF.: WBX RACKS - RACK PISO 20UX570 | PÇ | 1 | 3200 | 3200
5.18.5.3.2 | Composição 8426 | TORRE DE SOM - TORRE DE ALUMÍNIO DE 300MM DE LARGURA POR 3,0M DE COMPRIMENTO REF.: AURATEC - AL30 - 3M | PÇ | 4 | 850 | 3400
5.18.5.3.3 | Composição 8427 | BASE DE TORRE - BASE QUADRADA AL-30 TUBO RETANGULAR - 800 X 800MM BASE QUADRADA EM ALUMÍNIO PARA MONTAGENS DE GRANDE PORTE, FIXADA NO PAVIMENTO DO PALCO. REF.: AURATEC - BASE QUADRADA AL30 | PÇ | 2 | 450 | 900
5.18.5.3.4 | Composição 8428 | TORRE DE CARGA - TORRE DE ALUMÍNIO DE 300MM DE LARGURA POR 1,0M DE COMPRIMENTO REF.: AURATEC - AL30 - 1M | PÇ | 2 | 750 | 1500
5.18.5.3.5 | Composição 8429 | CUBO 3 FACES - CUBO DE ALUMÍNIO DE 3 FACES LINEARES DE Q30 REF.: AURATEC - CUBO AL-30 - 3 FACES LINEARES | PÇ | 2 | 350 | 700
5.18.5.3.6 | Composição 8430 | PARAFUSO EM AÇO SEXTAVADO M16X35 COM PORCAS E ARRUELAS REF.: CISER | PÇ | 16 | 30 | 480
5.18.5.3.7 | Composição 8431 | PARABOLT EM AÇO SEXTAVADO M16X200 COM PORCA E ARRUELA COM BRAÇADEIRA DE AÇO 50MM REF.: CISER | PÇ | 4 | 10 | 40
5.18.5.4 |  | EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE ÁUDIO
5.18.5.4.1 | Composição 8432 | CD PLAYER - PORTA USB PARA IPOD DIGITAL INTERFACE E MEMÓRIA USB REC / PLAY. CONEXÃO DE ÁUDIO DIGITAL DO IPOD VIA USB DOCKING CABLE. GRAVAÇÃO MP3 DE CD PARA DISPOSITIVO DE MEMÓRIA USB. BURR BROWN 1791ADBR, AMOSTRAGEM DE 24 BITS / 192KHZ, SEGMENTO AVANÇADO, CONVERSOR DE ÁUDIO ESTÉREO DIGITAL PARA ANALÓGICO. CONTROLE REMOTO INCLUÍDO. REF.: TEAC - CD-P650-B | PÇ | 1 | 4500 | 4500
5.18.5.4.2 | Composição 8433 | MICROFONE UHF - SISTEMA SEM FIO. ELECTRÓNICA: LARGURA DE BANDA: 35 HZ - 20 KHZ ALCANCE DE FREQUÊNCIA:500 - 865 MHZ CANAIS SELECIONÁVEIS: 12000 EMISSOR: MICROFONE: D5 . SENSIBILIDADE: HEADSET: 40 MV/PA . QUALIDADE: EMISSOR: THD: <0.7% A 1 KHZ SNR:120DB(A) RECEPTOR: THD: <0.3% A 1 KHZ SNR:120DB. REF.: AKG - SR45+HT45 | PÇ | 4 | 2500 | 10000
5.18.5.4.3 | Composição 8434 | CONSOLE DE ÁUDIO - CONSOLE DIGITAL COM 33 FADERS MOTORIZADOS (16 CANAIS + 1 MASTER). 48 CANAIS DE ENTRADA DE MIXAGEM (40 MONO + 2 ESTÉREO+ 2 RETORNOS). 20 AUXILIARES VIAS (8 MONO + 6 ESTÉREO) + ESTÉREO + SUB. 8 GRUPOS DCA COM ROLL-OUT. 32 ENTRADAS XLR ANALÓGICAS / TRS MIC COMBO / LINE INPUT + 2 ENTRADAS ANALÓGICAS RCA STEREO EM LINHA. 16 SAÍDAS XLR ANALÓGICAS. GRAVAÇÃO E REPRODUÇÃO DE ATÉ 34 CANAIS VIA USB 2.0 + 2 CANAIS DE UM DISPOSITIVO DE ARMAZENAMENTO USB. 1 SLOT DE EXPANSÃO PARA CARTÃO DE INTERFACE DE ÁUDIO NY64-D COM EQUALIZADORES GRÁFICOS E PARAMÉTRICOS, NOISE GATE E COMPRESSOR POR CANAL. TELA TOUCHSCREEN DE CONTROLE. REF.: YAMAHA - TF 5 | PÇ | 1 | 28900 | 28900
5.18.5.4.4 | Composição 8435 | ROTEADOR WIFI - ROTEADOR WIFI COM 4 ENTRADAS RJ45 DE LONGO ALCANCE, 4 PORTAS LAN 10/100MBPS, 1 PORTA WAN 10/100MBPS, 2 ANTENAS EXTERNAS DESTACÁVEIS DE 8 DBI (RP-SMA), IEEE 802.11N, IEEE 802.11G, IEEE 802.11B, FREQUENCIA: 2.4-2.4835GHZ, REF.: TP-LINK - TL-WR841HP | PÇ | 1 | 350 | 350
5.18.5.4.5 | Composição 8436 | TABLET - TABLET DE 9,7" COM 32 MB DE MEMÓRIA COM WIFI. REF.: APPLE - IPAD AIR 2 | PÇ | 1 | 2990 | 2990
5.18.5.4.6 | Composição 8437 | FONTE AC - GERENCIADOR E CONDICIONADOR DE ENERGIA . CORRENTE MÁXIMA NA ENTRADA DE 10ARMS E 30APICO POR ATÉ 1S.SAÍDAS: 1 GRUPO COM UMA TOMADA NBR-14136, 10A, 3 PINOS E OUTRA POWERCON® E OUTROS 3 GRUPOS COM DUAS TOMADAS NBR-14136, 10A, 3 PINOS. TODAS COM CAPACIDADE DE 10ARMS E 25APICO REF.: PENTACÚSTICA - PM-1.1 | PÇ | 1 | 1900 | 1900
5.18.6 |  | CAIXAS ACÚSTICAS, MICROFONES E ACESSÓRIOS
5.18.6.1 |  | MICROFONES
5.18.6.1.1 | Composição 8438 | MICROFONE DE MESA - MICROFONE GOOSENECK. ELECTRÓNICA: FILTRO BASS CUT. PADRÃO POLAR: CARDIÓIDE. CONDENSADOR. IMPEDÂNCIA: 600 O. SENSIBILIDADE: 18 MV/PA (-35 DBV). ALTURA: 58,42 CM (18''). COR PRETA. REF.: AKG - CGN99C/L | PÇ | 1 | 2240 | 2240
5.18.6.1.2 |  | SET DE MICROFONES - MICROFONES PARA BATERIA COM 7 ELEMENTOS EM UM SET DE MICROFONES COM MALETA DE TRANSPORTE. 3 MICROFONES DE DIFRAGMA GRANDE COM PAD DE ATENUAÇÃO COMUTÁVEL E O FILTRO DE CORTE BAIXO PERMITEM SPL ALTO ATÉ 150 DB E ELIMINAM O EFEITO DE PROXIMIDADE. 4 MICROFONES DINAMICOS COM DIAFRAGMA VARIMOTIONTM LAMINADO, ALTA SUPRESSÃO DE REALIMENTAÇÃO, COM PADRÃO POLAR SUPERCARDIOIDE. MONTAGEM DE CHOQUE DUPLO DE CÁPSULA DE MICROFONE. POP FILTER PARA ELIMINAÇÃO DE ESTALOS E RUÍDOS DE VENTO. 3 MICROFONES PARA INSTRUMENTOS DE SOPRO COM PADRÃO POLAR CARDIÓIDE, MONTAGEM INTEGRADA DE ANTI-RUÍDO DO TRANSDUTOR, FIXAÇÃO DE MONTAGEM EM BORRACHA, PESCOÇO DE GANSO ROBUSTO E ALTAMENTE ESTÁVEL. 4 MICROFONES PARA PERCUSSÃO COM PADRÃO POLAR CARDIÓIDE, CAIXA DE METAL COMPLETO COM MONTAGEM DE CHOQUE, GARRA DE MONTAGEM INTEGRADA, SUPORTE DE PESCOÇO DE GANSO INCLUÍDO. 4 MICROFONES PARA CORDAS COM TRANSDUTOR CONDENSADOR EM INVÓLUCRO VEDADO, CAPTAÇÃO DE VIBRAÇÃO ULTRALEVE, PADRÃO POLAR CARDIÓIDE, PESCOÇO DE GANSO. REF.: AKG
5.18.6.1.2.1 | Composição 8439 | DRUM SET SESSION I | PÇ | 1 | 3200 | 3200
5.18.6.1.2.2 | Composição 8440 | C3000 | PÇ | 3 | 1900 | 5700
5.18.6.1.2.3 | Composição 8441 | D5 | PÇ | 4 | 590 | 2360
5.18.6.1.2.4 | Composição 8442 | C519M | PÇ | 3 | 890 | 2670
5.18.6.1.2.5 | Composição 8443 | C518M | PÇ | 4 | 860 | 3440
5.18.6.1.2.6 | Composição 8444 | C516ML | PÇ | 4 | 950 | 3800
5.18.6.2 |  | CAIXAS ACÚSTICAS
5.18.6.2.1 | Composição 8445 | CAIXA SUB - SUBWOOFER AMPLIFICADO DE 18". ALTO FALANTE BOBINA DE 4" DUPLA ARANHA E EXCURSÃO DE 19 MM. DSP INTERNO (DIGITAL SIGNAL PROCESSOR) COM CONTROLE VIA PC ATRAVÉS DE REDE CAT5. AMPLIFICAÇÃO DIGITAL E FONTE CHAVEADA. FLY TRACK E FLANGE 35MM PARA PEDESTAL. DSP INTERNO (DIGITAL SIGNAL PROCESSOR) COM CONTROLE VIA PC OU MAC ATRAVÉS DE PROTOCOLO TCP-IP. ENTRADAS DE ÁUDIO DIGITAL PROTOCOLO DANTE OPCIONAL. POTÊNCIA TOTAL DOS AMPLIFICADORES (6) :1200 W RMS (CONTÍNUO),2400 W PICO. MAX SPL CALCULADO 1M DB SPL (CONTÍNUO/PICO) (3): 126/ 132 DB SPL. RESP FREQUÊNCIA (4): 28 HZ A 200 HZ, CONEXÃO: 2 X XLR, 2 X POWERCON NAC3 (INPUT, LINK), 1 X RJ 45. ALIMENTAÇÃO: 90 A 260 V AC AUTOMÁTICO. SENSIBILIDADE: +4 DBU (1,2V) REF.: FZ - SUB18A | PÇ | 2 | 12000 | 24000
5.18.6.2.2 | Composição 8446 | CAIXA LINE - LINE ARRAY AMPLIFICADO DE DUAS VIAS 2 X 8 ” + DRIVER 1,4” E DIAFRAGMA DE 3”. FLY HARDWARE INTEGRADO AO DISSIPADOR EXTRUDADO, EM ALUMÍNIO ESTRUTURAL 6061-T6. INCLINAÇÃO ATÉ 8º COM STEPS DE 0,5º. COBERTURA HORIZONTAL SIMÉTRICA DE 110º. ALTO FALANTES E DRIVER DE NEODÍMIO. BAIXO PESO E TAMANHO COMPACTO. FONTE CHAVEADA E AMPLIFICAÇÃO DIGITAL. PRESETS E FILTRO HIGH PASS SELECIONÁVEL ATRAVÉS DE SOFTWARE COM COMANDO NO PAINEL TRASEIRO. DSP INTERNO (DIGITAL SIGNAL PROCESSOR) COM CONTROLE VIA PC OU MAC ATRAVÉS DE PROTOCOLO TCP-IP. ENTRADAS DE ÁUDIO DIGITAL PROTOCOLO DANTE OPCIONAL. - POTÊNCIA TOTAL DOS AMPLIFICADORES (6) : 1200 W RMS (CONTÍNUO), 2400 W PICO. COBERTURA (2): 110º HORIZONTAL. MAX SPL CALCULADO 1M DB SPL (CONTÍNUO/PICO) (3): 128,5/134,5 DB (LF) 128/134 (HF). RESP. FREQUÊNCIA (4): 80 HZ A 17 KHZ. ALIMENTAÇÃO: 90 A 260 V AC AUTOMÁTICO. CONSUMO ELÉTRICO @ POTÊNCIA PLENA: 880 W. SENSIBILIDADE: +4 DBU (1,2 V). CONECTORES: 2 X XLR, 2 X POWERCON NAC3 (INPUT, LINK), 1 X RJ 45 REF.: FZ - J08A | PÇ | 8 | 13500 | 108000
5.18.6.2.3 | Composição 8447 | CAIXA MONITOR - CAIXA ACÚSTICA DUAS VIAS 1 X AF DE 8” + DRIVER 1”. DSP INTERNO (DIGITAL SIGNAL PROCESSOR) COM CONTROLE VIA PC OU MAC ATRAVÉS DE PROTOCOLO TCP-IP. AMPLIFICAÇÃO DIGITAL E FONTE CHAVEADA. FLYTRACK SUPERIOR E LATERAL PARA IÇAMENTO. QUATRO PONTOS M6 PARA SUPORTE PAN/TILT E FLANGE 35MM PARA PEDESTAL. FORMATO PA / MONITOR SIMÉTRICO – CAIXA L E R. PRESETS E FILTRO HIGH PASS SELECIONÁVEL ATRAVÉS DE SOFTWARE COM COMANDO NO PAINEL TRASEIRO. FALANTE DE BAIXA COMPRESSÃO DE POTENCIA COM BOBINA DE 2,5”. ENTRADAS DE ÁUDIO DIGITAL PROTOCOLO DANTE OPCIONAL. - POTÊNCIA TOTAL DOS AMPLIFICADORES (6) : 1200 W RMS (CONTÍNUO) 2400 W PICO. COBERTURA (2): 70º X 60º. MAX SPL CALCULADO 1M DB SPL (CONTÍNUO/PICO) (3): 118/ 124 DB SPL. RESP FREQUÊNCIA (4): 80 HZ A 20 KHZ. ALIMENTAÇÃO: 90 A 260 V AC AUTOMÁTICO. CONSUMO ELÉTRICO @ POTÊNCIA PLENA: 880 W. SENSIBILIDADE: +4 DBU (1,2 V). CONECTORES: 2 X XLR , 2 X POWERCON NAC3 (INPUT, LINK), 1 X RJ 45 REF.: FZ - 108A | PÇ | 6 | 9800 | 58800
5.18.6.3 |  | ACESSÓRIOS
5.18.6.3.1 | Composição 8448 | BUMPER - BUMPER DE SUSTENTAÇÃO DO LINE ARRAY, COM 3 TRILHOS DE SUSTENTAÇÃO. A CAPACIDADE DO TRILHO CENTRAL É DE ATÉ 12 ELEMENTOS E A DOS DOS TRILHOS LATERAIS ATÉ 24 ELEMENTOS. DISPENSA INCLINÔMETRO. REF.: FZ - BUMPER J08A | PÇ | 2 | 3500 | 7000
5.18.6.3.2 | Composição 8449 | PEDESTAL - SUPORTE UNIVERSAL PARA MICROFONE EASY LOCK PLUS, COR PRETO, DE 1,0 A 2,0 METROS DE ALTURA. REF.: RMV - PSU0135 | PÇ | 20 | 250 | 5000
[5 empty] | SUBTOTAL (Etapa): | 429606.58
5.19 |  | CABEAMENTO ESTRUTURADO
5.19.1 | 91944 | CAIXA 4X4" - PVC | UN | 4 | 9.28 | 37.12
5.19.2 | 91941 | CAIXA 4X2" - PVC | UN | 9 | 6.7 | 60.3
5.19.3 | 83446 | CAIXA DE PASSAGEM NO PISO- 30X30X40CM | UN | 3 | 131.46 | 394.38
5.19.4 | 91902 | CURVA ROSCÁVEL MACHO - RÍGIDO | UN | 30 | 8.5 | 255
5.19.5 | 91879 | LUVA ROSCÁVEL - RÍGIDO | UN | 57 | 5.17 | 294.69
5.19.6 | 91863 | ELETRODUTO 3/4" RÍGIDO - TETO | M | 70 | 7.58 | 530.6
5.19.7 | 91854 | ELETRODUTO 3/4" CORRUGADO - PAREDE | M | 75 | 6.02 | 451.5
5.19.8 | 91867 | ELETRODUTO 3/4" RÍGIDO - PISO | M | 40 | 6.03 | 241.2
5.19.9 | Composição 8323 | CONVERSOR DE CABO UTP X FIBRA ÓPTICA | UN | 3 | 534.81 | 1604.43
5.19.10 | Composição 8324 | TOMADA RJ45 NA PAREDE DOIS PARES (2P) | UN | 9 | 50.3 | 452.7
5.19.11 | Composição 8325 | SWITCH COM 16 PORTAS | UN | 1 | 522.51 | 522.51
5.19.12 | Composição 8326 | SWITCH COM 8 PORTAS | UN | 1 | 93.7 | 93.7
5.19.13 | Composição 8327 | CABO DE FIBRA ÓPTICA MONOMODO - CABO PARA LÓGICA | M | 50 | 14.58 | 729
5.19.14 | Composição 8328 | CABO UTP 4 PARES - CABO PARA LÓGICA | M | 410 | 5.59 | 2291.9
[5 empty] | SUBTOTAL (Etapa): | 7959.03
5.20 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
5.20.1 |  | ADMINISTRAÇÃO/PRODUÇÃO E MÍDIA
5.20.1.1 | 91925 | CABO UNIPOLAR ( COBRE ) ISOLAMENTO HEPR - ENCH. EVA - 0,6/1KV (REF. PIRELLI AFUMEX) 1.5MM2 | M | 800 | 2.44 | 1952
5.20.1.2 | 91927 | CABO UNIPOLAR ( COBRE ) ISOLAMENTO HEPR - ENCH. EVA - 0,6/1KV (REF. PIRELLI AFUMEX) 2.5MM2 | M | 260 | 3.29 | 855.4
5.20.1.3 | 91929 | CABO UNIPOLAR ( COBRE ) ISOLAMENTO HEPR - ENCH. EVA - 0,6/1KV (REF. PIRELLI AFUMEX) 4,0MM2 | M | 150 | 4.61 | 691.5
5.20.1.4 | 91931 | CABO UNIPOLAR ( COBRE ) ISOLAMENTO HEPR - ENCH. EVA - 0,6/1KV (REF. PIRELLI AFUMEX) 6,0MM2 | M | 375 | 6.2 | 2325
5.20.1.5 | 92000 | TOMADA UNIVERSAL RETANGULAR 2P+T 10A, COM ESPELHO | UN | 0 | 21.47 | 0
5.20.1.6 | 92000 | TOMADA UNIVERSAL DUPLA RETANGULAR 2P+T 10A, COM ESPELHO | UN | 10 | 21.47 | 214.7
5.20.1.7 | 91953 | INTERRUPTOR 1 FUNÇÃO | UN | 4 | 20.24 | 80.96
5.20.1.8 | 91959 | INTERRUPTOR 2 FUNÇÕES | UN | 1 | 32.14 | 32.14
5.20.1.9 | 95728 | ELETRODUTO PVC DE ENCAIXE 1", VARA DE 3M | M | 600 | 6.4 | 3840
5.20.1.10 | 93009 | ELETRODUTO PVC DE ENCAIXE 2", VARA DE 3M | M | 75 | 15.47 | 1160.25
5.20.1.11 | 91167 | BRAÇADEIRA GALVANIZADA, TIPO CUNHA P/ ELETRODUTO DE 1" | UN | 500 | 8.5 | 4250
5.20.1.12 | 91168 | BRAÇADEIRA GALVANIZADA, TIPO CUNHA P/ ELETRODUTO DE 2" | UN | 50 | 6.47 | 323.5
5.20.1.13 | 91936 | CAIXA OCTOGONAL 4X4" | UN | 39 | 9.24 | 360.36
5.20.1.14 | 91939 | CAIXA DE LUZ 4X2" | UN | 17 | 18.52 | 314.84
5.20.1.15 | Composição 8329 | FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE CABEÇA CHATA PHILIPS, 6MM E BUCHA DE NYLON 6MM | UN | 696 | 3.38 | 2352.48
5.20.1.16 | Composição 8330 | TOMADA INDUSTRIAL, TIPO STECK, 32A. 3F+N+T | UN | 3 | 71.95 | 215.85
5.20.1.17 | 95734 | LUVA PVC RÍGIDO, PARA ELETRODUTOS DE 1'' | UN | 400 | 5.14 | 2056
5.20.1.18 | 93014 | LUVA PVC RÍGIDO, PARA ELETRODUTOS DE 2'' | UN | 50 | 12.12 | 606
5.20.1.19 | Composição 8331 | UNIDUT CÔNICO, 1'', EM PVC | UN | 68 | 7.57 | 514.76
5.20.1.20 | Composição 8332 | UNIDUT CÔNICO, 2'', EM PVC | UN | 6 | 11.37 | 68.22
5.20.1.21 | Composição 8333 | SENSOR DE PRESENÇA FRONTAL | UN | 2 | 60.49 | 120.98
5.20.1.22 | Composição 8334 | QDC3: QUADRO DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO, GRAU DE PROTEÇÃO IP54 COM PLACA DE MONTAGEM, 600X400X200MM, BARRAMENTO DE 100A POR FASE COM SUSPENSÃO POR ISOLADORES EPÓXI, DPS NO CIRCUITO DE ENTRADA PARA CADA FASE, BARRAMENTO DE NEUTRO 100A, BARRAMENTO DE TERRA. DISJUNTORES MONOFÁSICOS: 2X10A 1X16A. DISJUNTORES TRIFÁSICOS: 3X32A, 3X25A 1X100A. DISPOSITIVO DR MONOFÁSICO 16A. | UN | 1 | 2912.65 | 2912.65
5.20.1.23 | Composição 8335 | QDC4: QUADRO DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO, GRAU DE PROTEÇÃO IP54 COM PLACA DE MONTAGEM, 400X400X200MM, BARRAMENTO DE 32A POR FASE COM SUSPENSÃO POR ISOLADORES EPÓXI, DPS NO CIRCUITO DE ENTRADA PARA CADA FASE, BARRAMENTO DE NEUTRO 32A, BARRAMENTO DE TERRA. DISJUNTORES MONOFÁSICOS: 2X10A. DOIS CONTATORES 16A COM BOBINA PARA ACIONAMENTO EM 220V, 2 BOTOEIRAS DE COMANDO, 2 SINALEIRAS DE INDICAÇÃO NA COR VERMELHA PARA ACIONAMENTO EM 220V. | UN | 1 | 1039.03 | 1039.03
5.20.1.24 | 83485 | HASTE PARA ATERRAMENTO 2400MM | UN | 6 | 46.42 | 278.52
5.20.1.25 | 72252 | CABO DE COBRE NU PARA ATARRAMENTO, 25MM2 | M | 80 | 20.95 | 1676
5.20.1.26 | Composição 8336 | CONECTOR DE ATERRAMENTO TIPO SPLIT-BOLT | UN | 8 | 12.49 | 99.92
5.20.1.27 | Composição 8337 | CARTUCHO PARA IGNIÇÃO DE SOLDA EXOTÉRMICA Nº115 | UN | 10 | 37.09 | 370.9
5.20.1.28 | Composição 8338 | MOLDE BÁSICO PARA SOLDA EXOTÉRMICA, CABO 25MM2, HASTE-CABO. | UN | 2 | 242.22 | 484.44
5.20.1.29 | Composição 8339 | CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO COM 11 TERMINAIS PARA USO | UN | 1 | 365.96 | 365.96
5.20.1.30 | Composição 8340 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC, DIÂMETRO 250MM, ALTURA 250MM, FORNECIDA COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO COM DIÂMETRO DE 250MM. | UN | 1 | 228.53 | 228.53
5.20.2 |  | CAMARINS/ESTAR/DEPÓSITO
5.20.2.1 | 91925 | CABO UNIPOLAR ( COBRE ) ISOLAMENTO HEPR - ENCH. EVA - 0,6/1KV (REF. PIRELLI AFUMEX) 1.5MM2 | M | 1000 | 2.44 | 2440
5.20.2.2 | 91927 | CABO UNIPOLAR ( COBRE ) ISOLAMENTO HEPR - ENCH. EVA - 0,6/1KV (REF. PIRELLI AFUMEX) 2.5MM2 | M | 700 | 3.29 | 2303
5.20.2.3 | 91929 | CABO UNIPOLAR ( COBRE ) ISOLAMENTO HEPR - ENCH. EVA - 0,6/1KV (REF. PIRELLI AFUMEX) 4,0MM2 | M | 200 | 4.61 | 922
5.20.2.4 | 92000 | TOMADA UNIVERSAL RETANGULAR 2P+T 10A, COM ESPELHO | UN | 8 | 21.47 | 171.76
5.20.2.5 | 92000 | TOMADA UNIVERSAL DUPLA RETANGULAR 2P+T 10A, COM ESPELHO | UN | 15 | 21.47 | 322.05
5.20.2.6 | 91953 | INTERRUPTOR 1 FUNÇÃO | UN | 4 | 20.24 | 80.96
5.20.2.7 | 91959 | INTERRUPTOR 2 FUNÇÕES | UN | 4 | 32.14 | 128.56
5.20.2.8 | 95728 | ELETRODUTO PVC DE ENCAIXE 1", VARA DE 3M | M | 1050 | 6.4 | 6720
5.20.2.9 | 91167 | BRAÇADEIRA GALVANIZADA, TIPO CUNHA P/ ELETRODUTO DE 1" | UN | 875 | 8.5 | 7437.5
5.20.2.10 | 91936 | CAIXA OCTOGONAL 4X4" | UN | 67 | 9.24 | 619.08
5.20.2.11 | 91939 | CAIXA DE LUZ 4X2" | UN | 40 | 18.52 | 740.8
5.20.2.12 | Composição 8329 | FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE CABEÇA CHATA PHILIPS, 6MM E BUCHA DE NYLON 6MM | UN | 1169 | 3.38 | 3951.22
5.20.2.13 | Composição 8330 | TOMADA INDUSTRIAL, TIPO STECK, 32A. 3F+N+T | UN | 0 | 71.95 | 0
5.20.2.14 | 95734 | LUVA PVC RÍGIDO, PARA ELETRODUTOS DE 1'' | UN | 700 | 5.14 | 3598
5.20.2.15 | Composição 8331 | UNIDUT CÔNICO, 1'', EM PVC | UN | 160 | 7.57 | 1211.2
5.20.2.16 | Composição 8345 | QDC2: QUADRO DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO, GRAU DE PROTEÇÃO IP54 COM PLACA DE MONTAGEM, 400X400X200MM, BARRAMENTO DE 32A POR FASE COM SUSPENSÃO POR ISOLADORES EPÓXI, DPS NO CIRCUITO DE ENTRADA PARA CADA FASE, BARRAMENTO DE NEUTRO 32A, BARRAMENTO DE TERRA. DISJUNTORES MONOFÁSICOS: 2X10A 2X16A, 3X25A. DISJUNTORES TRIFÁSICOS: 1X16A. DOIS DISPOSITIVOS DR 16A. | UN | 1 | 1039.03 | 1039.03
5.20.2.17 | Composição 8333 | SENSOR DE PRESENÇA FRONTAL | UN | 9 | 60.49 | 544.41
5.20.3 |  | BANHEIROS
5.20.3.1 | 91925 | CABO UNIPOLAR ( COBRE ) ISOLAMENTO HEPR - ENCH. EVA - 0,6/1KV (REF. PIRELLI AFUMEX) 1.5MM2 | M | 600 | 2.44 | 1464
5.20.3.2 | 91927 | CABO UNIPOLAR ( COBRE ) ISOLAMENTO HEPR - ENCH. EVA - 0,6/1KV (REF. PIRELLI AFUMEX) 2.5MM2 | M | 200 | 3.29 | 658
5.20.3.3 | 92000 | TOMADA UNIVERSAL RETANGULAR 2P+T 10A, COM ESPELHO | UN | 0 | 21.47 | 0
5.20.3.4 | 92000 | TOMADA UNIVERSAL DUPLA RETANGULAR 2P+T 10A, COM ESPELHO | UN | 6 | 21.47 | 128.82
5.20.3.5 | 91953 | INTERRUPTOR 1 FUNÇÃO | UN | 1 | 20.24 | 20.24
5.20.3.6 | 91959 | INTERRUPTOR 2 FUNÇÕES | UN | 0 | 32.14 | 0
5.20.3.7 | 95728 | ELETRODUTO PVC DE ENCAIXE 1", VARA DE 3M | UN | 150 | 6.4 | 960
5.20.3.8 | 91167 | BRAÇADEIRA GALVANIZADA, TIPO CUNHA P/ ELETRODUTO DE 1" | UN | 375 | 8.5 | 3187.5
5.20.3.9 | 91936 | CAIXA OCTOGONAL 4X4" | UN | 25 | 9.24 | 231
5.20.3.10 | 91939 | CAIXA DE LUZ 4X2" | UN | 13 | 18.52 | 240.76
5.20.3.11 | Composição 8329 | FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE CABEÇA CHATA PHILIPS, 6MM E BUCHA DE NYLON 6MM | UN | 477 | 3.38 | 1612.26
5.20.3.12 | Composição 8330 | TOMADA INDUSTRIAL, TIPO STECK, 32A. 3F+N+T | UN | 0 | 71.95 | 0
5.20.3.13 | 95734 | LUVA PVC RÍGIDO, PARA ELETRODUTOS DE 1'' | UN | 300 | 5.14 | 1542
5.20.3.14 | Composição 8331 | UNIDUT CÔNICO, 1'', EM PVC | UN | 52 | 7.57 | 393.64
5.20.3.15 | Composição 8333 | SENSOR DE PRESENÇA FRONTAL | UN | 6 | 60.49 | 362.94
5.20.3.16 | Composição 8350 | QDC: QUADRO DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO, GRAU DE PROTEÇÃO IP54 COM PLACA DE MONTAGEM, 600X400X200MM, BARRAMENTO DE 150A POR FASE COM SUSPENSÃO POR ISOLADORES EPÓXI, DPS NO CIRCUITO DE ENTRADA PARA CADA FASE, BARRAMENTO DE NEUTRO 150A, BARRAMENTO DE TERRA. DISJUNTORES TRIFÁSICOS: 2X16A, 1X100A, 1X125A. | UN | 1 | 2912.65 | 2912.65
5.20.3.17 | Composição 8351 | QDC1: QUADRO DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO, GRAU DE PROTEÇÃO IP54 COM PLACA DE MONTAGEM, 400X400X200MM, BARRAMENTO DE 32A POR FASE COM SUSPENSÃO POR ISOLADORES EPÓXI, DPS NO CIRCUITO DE ENTRADA PARA CADA FASE, BARRAMENTO DE NEUTRO 32A, BARRAMENTO DE TERRA. DISJUNTORES MONOFÁSICOS: 2X10A 1X16A. DISJUNTORES TRIFÁSICOS: 1X16A. UM DISPOSITIVO DR 16A. | UN | 1 | 1039.03 | 1039.03
5.20.4 |  | ÁREA EXTERNA
5.20.4.1 | 73798/1 | ELETRODUTO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE FLEXÍVEL 1 1/2'' | M | 650 | 24 | 15600
5.20.4.2 | 93012 | ELETRODUTO PVC RÍGIDO, ANTICHAMA 4" | M | 80 | 39.62 | 3169.6
5.20.4.3 | 91925 | CABO UNIPOLAR ( COBRE ) ISOLAMENTO HEPR - ENCH. EVA - 0,6/1KV (REF. PIRELLI AFUMEX) 1.5MM2 | M | 1800 | 2.44 | 4392
5.20.4.4 | 91931 | CABO UNIPOLAR ( COBRE ) ISOLAMENTO HEPR - ENCH. EVA - 0,6/1KV (REF. PIRELLI AFUMEX) 6,0MM2 | M | 360 | 6.2 | 2232
5.20.4.5 | 92986 | CABO UNIPOLAR ( COBRE ) ISOLAMENTO HEPR - ENCH. EVA - 0,6/1KV (REF. PIRELLI AFUMEX) 35,00MM2 | M | 480 | 22.4 | 10752
[5 empty] | SUBTOTAL (Etapa): | 112918.9
5.21 |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
5.21.1 |  | ESGOTO
5.21.1.1 | 89711 | TUBO PVC SOLDÁVEL BRANCO Ø40 | M | 45 | 12.79 | 575.55
5.21.1.2 | 89712 | TUBO PVC SOLDÁVEL BRANCO Ø50 | M | 50 | 18.77 | 938.5
5.21.1.3 | 89713 | TUBO PVC SOLDÁVEL BRANCO Ø75 | M | 40 | 27.96 | 1118.4
5.21.1.4 | 89714 | TUBO PVC SOLDÁVEL BRANCO Ø100 | M | 150 | 36.05 | 5407.5
5.21.1.5 | 89849 | TUBO PVC SOLDÁVEL BRANCO Ø150 | M | 55 | 33.97 | 1868.35
5.21.1.6 | 89491 | CAIXA SIFONADA 150X185X75MM | UN | 9 | 41.24 | 371.16
5.21.1.7 | 89482 | CAIXA SIFONADA 100X100X50MM | UN | 15 | 16.91 | 253.65
5.21.1.8 | 89748 | CURVA 90º Ø100MM | UN | 18 | 31.31 | 563.58
5.21.1.9 | 89735 | CURVA 90º Ø50MM | UN | 5 | 15.05 | 75.25
5.21.1.10 | 89592 | CURVA PARA PÉ DE COLUNA Ø150MM | UN | 1 | 299.42 | 299.42
5.21.1.11 | 89726 | JOELHO DE 45º SECUNDÁRIO Ø40MM | UN | 25 | 5.98 | 149.5
5.21.1.12 | 89739 | JOELHO DE 45º Ø75MM | UN | 2 | 13.05 | 26.1
5.21.1.13 | 89746 | JOELHO DE 45º Ø100MM | UN | 8 | 16.28 | 130.24
5.21.1.14 | 89802 | JOELHO DE 45º Ø50MM | UN | 6 | 4.89 | 29.34
5.21.1.15 | 89724 | JOELHO 90º SECUNDÁRIO Ø40MM | UN | 39 | 5.27 | 205.53
5.21.1.16 | 89731 | JOELHO 90º Ø50MM | UN | 26 | 7.19 | 186.94
5.21.1.17 | 89692 | JUNÇÃO Ø100MMXØ75MM | UN | 1 | 47.85 | 47.85
5.21.1.18 | 89690 | JUNÇÃO Ø100MM | UN | 6 | 49.53 | 297.18
5.21.1.19 | Composição 8352 | JUNÇÃO Ø100MMXØ50MM | UN | 10 | 19.3 | 193
5.21.1.20 | 89774 | LUVA Ø75MM | UN | 6 | 9.51 | 57.06
5.21.1.21 | 89778 | LUVA Ø100MM | UN | 35 | 11.98 | 419.3
5.21.1.22 | 89753 | LUVA Ø50MM | UN | 35 | 5.76 | 201.6
5.21.1.23 | Composição 8353 | TÊ 45º SECUNDÁRIO Ø40MM | UN | 3 | 54.26 | 162.78
5.21.1.24 | Composição 8354 | TÊ Ø75MMXØ50MM | UN | 9 | 43.15 | 388.35
5.21.1.25 | 94694 | TÊ Ø50MM | UN | 26 | 16.38 | 425.88
5.21.2 |  | ÁGUA FRIA
5.21.2.1 | 89355 | TUBO PVC SOLDÁVEL MARROM Ø20MM | M | 90 | 12.34 | 1110.6
5.21.2.2 | 89356 | TUBO PVC SOLDÁVEL MARROM Ø25MM | M | 100 | 14.67 | 1467
5.21.2.3 | 89357 | TUBO PVC SOLDÁVEL MARROM Ø32MM | M | 45 | 20.28 | 912.6
5.21.2.4 | 89448 | TUBO PVC SOLDÁVEL MARROM Ø40MM | M | 45 | 9.91 | 445.95
5.21.2.5 | 89450 | TUBO PVC SOLDÁVEL MARROM Ø60MM | M | 120 | 18.78 | 2253.6
5.21.2.6 | 89436 | ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO BOLSA E ROSCA Ø32MMX1" | UN | 1 | 4.86 | 4.86
5.21.2.7 | 89429 | ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO BOLSA E ROSCA Ø25MMX3/4" | UN | 5 | 3.44 | 17.2
5.21.2.8 | Composição 8355 | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA Ø32MM X Ø20MM | UN | 1 | 5.18 | 5.18
5.21.2.9 | Composição 8356 | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA Ø60MM X Ø32MM | UN | 1 | 14.83 | 14.83
5.21.2.10 | Composição 8357 | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA Ø40MM X Ø25MM | UN | 1 | 6.69 | 6.69
5.21.2.11 | 89498 | JOELHO 45º Ø40MM | UN | 1 | 7.67 | 7.67
5.21.2.12 | 90373 | JOELHO 90º COM BUCHA DE LATÃO Ø25MMX1/2" | UN | 2 | 9.59 | 19.18
5.21.2.13 | 94672 | JOELHO 90º COM BUCHA DE LATÃO Ø25MMX3/4" | UN | 4 | 6.82 | 27.28
5.21.2.14 | Composição 8358 | JOELHO 90º COM BUCHA DE LATÃO Ø20X1/2" | UN | 24 | 9.49 | 227.76
5.21.2.15 | 89367 | JOELHO DE 90º Ø32MM | UN | 47 | 7.93 | 372.71
5.21.2.16 | 89362 | JOELHO DE 90º Ø25MM | UN | 56 | 5.94 | 332.64
5.21.2.17 | 89505 | JOELHO DE 90º Ø60MM | UN | 2 | 23.92 | 47.84
5.21.2.18 | 89374 | LUVA COM BUCHA DE LATÃO Ø20MMX1/2" | UN | 11 | 6.43 | 70.73
5.21.2.19 | 89358 | JOELHO DE 90º Ø20MM | UN | 32 | 4.96 | 158.72
5.21.2.20 | 89426 | LUVA DE REDUÇÃO Ø32MMXØ25MM | UN | 7 | 4.41 | 30.87
5.21.2.21 | 89373 | LUVA DE REDUÇÃO Ø25MMXØ20MM | UN | 19 | 4.01 | 76.19
5.21.2.22 | 89624 | TÊ DE REDUÇÃO Ø40MMXØ32MM | UN | 2 | 11.16 | 22.32
5.21.2.23 | 89622 | TÊ DE REDUÇÃO Ø32MMXØ25MM | UN | 7 | 8.62 | 60.34
5.21.2.24 | 89397 | TÊ DE REDUÇÃO Ø25MMXØ20MM | UN | 21 | 9.5 | 199.5
5.21.2.25 | 94695 | TÊ DE REDUÇÃO Ø60MMXØ40MM | UN | 5 | 19.75 | 98.75
5.21.2.26 | 94690 | TÊ Ø32MM | UN | 3 | 8.67 | 26.01
5.21.2.27 | 94688 | TÊ Ø25MM | UN | 7 | 7.31 | 51.17
5.21.2.28 | 94696 | TÊ Ø60MM | UN | 1 | 36.41 | 36.41
5.21.2.29 | 94495 | REGISTRO DE GAVETA BASE Ø1" | UN | 3 | 73.38 | 220.14
5.21.2.30 | 94494 | REGISTRO DE GAVETA BASE Ø3/4" | UN | 9 | 55.38 | 498.42
5.21.2.31 | 89349 | REGISTRO DE PRESSÃO Ø1/2" | UN | 4 | 27.25 | 109
5.21.3 |  | ÁGUA PLUVIAL
5.21.3.1 | 90696 | TUBO PVC SÉRIE REFORÇADA Ø200MM | M | 30 | 60.19 | 1805.7
5.21.3.2 | 89580 | TUBO PVC SÉRIE REFORÇADA Ø150MM | M | 75 | 41.49 | 3111.75
5.21.3.3 | 89578 | TUBO PVC SÉRIE REFORÇADA Ø100MM | M | 150 | 20.99 | 3148.5
5.21.3.4 | 89576 | TUBO PVC SÉRIE REFORÇADA Ø75MM | M | 10 | 12.45 | 124.5
5.21.3.5 | 72294 | CAP Ø75MM | UN | 1 | 7.6 | 7.6
5.21.3.6 | 72295 | CAP Ø100MM | UN | 8 | 10.46 | 83.68
5.21.3.7 | 95695 | CURVA PARA PÉ DE COLUNA Ø100MM | UN | 13 | 43.46 | 564.98
5.21.3.8 | 89583 | CURVA PARA PÉ DE COLUNA Ø75MM | UN | 5 | 26.93 | 134.65
5.21.3.9 | 89531 | JOELHO 45º Ø100MM | UN | 7 | 24.62 | 172.34
5.21.3.10 | 89591 | JOELHO 45º Ø50MM | UN | 1 | 70.34 | 70.34
5.21.3.11 | 89565 | JUNÇÃO Ø75MM | UN | 10 | 34.19 | 341.9
5.21.3.12 | 89567 | JUNÇÃO Ø100MM | UN | 3 | 51.25 | 153.75
5.21.3.13 | 89547 | LUVA Ø75MM | UN | 9 | 12.32 | 110.88
5.21.3.14 | 89554 | LUVA Ø100MM | UN | 5 | 15.2 | 76
5.21.3.15 | 89681 | REDUÇÃO EXCÊNTRICO Ø150MM X 100MM | UN | 10 | 47.5 | 475
5.21.3.16 | 89673 | REDUÇÃO EXCÊNTRICO Ø100MM X 75MM | UN | 4 | 16.85 | 67.4
[5 empty] | SUBTOTAL (Etapa): | 33773.14
[5 empty] | TOTAL CONCHA ACÚSTICA: | 6292467
6.0 |  | SERVIÇOS FINAIS
6.01 | 9537 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 3020.23 | 2.18 | 6584.1
6.02 | DEMO BARRACAO | DEMOLIÇÃO DE BARRACÃO DE OBRA | M2 | 144 | 4.69 | 675.36
6.03 | DEMO TAPUME | DEMOLIÇÃO DE TAPUME | M2 | 1127 | 5.64 | 6356.28
6.04 | DEMO TAPME | AS BUILT - COMO CONSTRUÍDO E MANUAL DE OPERAÇÃO DA EDIFICAÇÃO | M2 | 3020.23 | 1.2 | 3624.276
[5 empty] | SUBTOTAL (Etapa): | 17240.016
TOTAL GERAL SERVIÇOS: | [5 empty] | 13335712.486
BDI ( 27,64 % ) | [5 empty] | 3685990.9311
TOTAL 1 | [5 empty] | 17021703.4171
TOTAL GERAL MATERIAIS: | [5 empty] | 22733.9
BDI ( 22,77 % ) | [5 empty] | 5176.509
TOTAL 2 | [5 empty] | 27910.409
TOTAL 1+2 | [5 empty] | 17049613.8262

## MOB e DESMOB
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA
DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS
OBRA : REFORMA , RECUPERAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES E DO CONJUNTO |  |  |  |  | DATA 25/10/2017
ARQUITETÔNICO DA CONCHA ACÚSTICA DA UFPE - (Fase 1 - ESTACIONAMENTO E CONCHA ACÚSTICA) |  |  |  |  | TAXA L S MÊS = 50,22%
LOCAL: CAMPUS RECIFE |  |  |  |  | TAXAS: LS HORA= 89,83%
Mobilização e Desmobilização de Equipamentos
Item | Equipamentos | Tipo de transporte | Quantidade | Valor Unitário (R$/Km) | Valor Total (R$)
1 | Equipamentos Pesados: |  | 16
1.1 | DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, POTÊNCIA 176CV | Cavalo mecânico com reboque | 1 | 25 | 25
1.2 | BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS | Cavalo mecânico com reboque | 1 | 25 | 25
1.3 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP | Cavalo mecânico com reboque | 1 | 25 | 25
1.4 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV | Cavalo mecânico com reboque | 1 | 25 | 25
1.5 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M | Cavalo mecânico com reboque | 1 | 25 | 25
1.6 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG | Cavalo mecânico com reboque | 1 | 25 | 25
1.7 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M | Cavalo mecânico com reboque | 1 | 25 | 25
1.8 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M | Cavalo mecânico com reboque | 1 | 25 | 25
1.9 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M | Cavalo mecânico com reboque | 1 | 25 | 25
1.10 | ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M | Cavalo mecânico com reboque | 1 | 25 | 25
1.11 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M | Cavalo mecânico com reboque | 1 | 25 | 25
1.12 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M | Cavalo mecânico com reboque | 1 | 25 | 25
1.13 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 | Cavalo mecânico com reboque | 1 | 25 | 25
1.14 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA | Cavalo mecânico com reboque | 1 | 25 | 25
1.15 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA | Cavalo mecânico com reboque | 1 | 25 | 25
1.16 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H | Cavalo mecânico com reboque | 1 | 25 | 25
2 | Equipamentos de Médio Porte: |  | 16
2.1 | APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS | Caminhão truck 15t | 1 | 8 | 8
2.2 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR | Caminhão truck 15t | 1 | 8 | 8
2.3 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR | Caminhão truck 15t | 1 | 8 | 8
2.4 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV | Caminhão truck 15t | 1 | 8 | 8
2.5 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV | Caminhão truck 15t | 1 | 8 | 8
2.6 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE | Caminhão truck 15t | 2 | 8 | 16
2.7 | GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL | Caminhão truck 15t | 2 | 8 | 16
2.8 | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR | Caminhão truck 15t | 2 | 8 | 16
2.9 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV | Caminhão truck 15t | 1 | 8 | 8
2.10 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV | Caminhão truck 15t | 1 | 8 | 8
2.11 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" | Caminhão truck 15t | 1 | 8 | 8
2.12 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV | Caminhão truck 15t | 2 | 8 | 16
3 | Veículos de Produção: |  | 15
3.1 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA | Condução por conta própria | 2 | 8 | 16
3.2 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA | Condução por conta própria | 8 | 8 | 64
3.3 | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO | Condução por conta própria | 1 | 8 | 8
3.4 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA | Condução por conta própria | 1 | 8 | 8
3.5 | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M | Condução por conta própria | 1 | 8 | 8
3.6 | CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA | Condução por conta própria | 1 | 8 | 8
3.7 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV | Condução por conta própria | 1 | 8 | 8
| Custo por km |  |  |  | 648
| Total de Equipamentos para - | 50 |  |  | 32400
Total Geral da Mobilização de Equipamentos |  |  |  |  | 32400
Total Geral da Desmobilização de Equipamentos |  |  |  |  | 32400

## Encargos Sociais
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA
DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS
OBRA : REFORMA , RECUPERAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES E DO CONJUNTO |  |  | DATA 25/10/2017
ARQUITETÔNICO DA CONCHA ACÚSTICA DA UFPE - (Fase 1 - ESTACIONAMENTO E CONCHA ACÚSTICA) |  |  | TAXA L S MÊS = 50,22%
LOCAL: CAMPUS RECIFE |  |  | TAXAS: LS HORA= 89,83%
PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | COM DESONERAÇÃO
|  | HORISTA % | MENSALISTA %
GRUPO A
A1 | INSS | 0% | 0%
A2 | SESI | 1.5% | 1.5%
A3 | SENAI | 1% | 1%
A4 | INCRA | 0.2% | 0.2%
A5 | SEBRAE | 0.6% | 0.6%
A6 | Salário Educação | 2.5% | 2.5%
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3% | 3%
A8 | FGTS | 8% | 8%
A9 | SECONCI | 0% | 0%
A | TOTAL DE ENCARGOS BÁSICOS | 16.8% | 16.8%
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 18.09% | 0%
B2 | Feriados | 4.34% | 0%
B3 | Auxílio-enfermidade | 0.92% | 0.69%
B4 | 13º Salário | 11.02% | 8.33%
B5 | Licença Paternidade | 0.08% | 0.06%
B6 | Ausencias abonadas | 0.73% | 0.56%
B7 | Dias de Chuva | 2.29% | 0%
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.12% | 0.09%
B9 | Férias Gozadas | 10% | 7.57%
B10 | Salário Maternidade | 0.03% | 0.02%
B | TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A | 47.62% | 17.32%
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 6.53% | 4.94%
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.15% | 0.12%
C3 | Férias Indenizadas | 4.4% | 3.33%
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 5.23% | 3.96%
C5 | Indenização Adicional | 0.55% | 0.42%
C | TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS que não recebem as incidências globais de A | 16.86% | 12.77%
GRUPO D
D1 | Reincidência de A sobre B | 8% | 2.91%
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.55% | 0.42%
D | Total da Taxas de incidências e reincidências | 8.55% | 3.33%
| TOTAL (A+B+C+D) | 89.83% | 50.22%

## BDI
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA
DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS
OBRA : REFORMA , RECUPERAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES E DO CONJUNTO |  |  | DATA 25/10/2017
ARQUITETÔNICO DA CONCHA ACÚSTICA DA UFPE - (Fase 1 - ESTACIONAMENTO E CONCHA ACÚSTICA) |  |  | TAXA L S MÊS = 50,22%
LOCAL: CAMPUS RECIFE |  |  | TAXAS: LS HORA= 89,83%
COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (SERVIÇO) COM DESONERAÇÃO
Grupo | A | Despesas indiretas
|  | Administração central (AC) | 4.4%
|  | Seguro (S) | 0.36%
|  | Risco (R) | 0.35%
|  | Garantia (G) | 0.22%
|  | Total do grupo A | 5.33%
Grupo | B | Bonificação
|  | Lucro (L) | 6%
|  | Total do grupo B | 6%
Grupo | C | Impostos (I)
|  | PIS | 0.65%
|  | COFINS | 3%
|  | CPRB | 4.5%
|  | ISS | 3.5%
|  | Total do grupo C | 11.65%
Grupo | D | Despesas Financeiras (DF) | 1%
|  | Total do grupo D | 1%
27.64%
COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (MATERIAIS) COM DESONERAÇÃO
Grupo | A | Despesas indiretas
|  | Administração central (AC) | 4.4%
|  | Seguro (S) | 0.36%
|  | Risco (R) | 0.35%
|  | Garantia (G) | 0.22%
|  | Total do grupo A | 5.33%
Grupo | B | Bonificação
|  | Lucro (L) | 6%
|  | Total do grupo B | 6%
Grupo | C | Impostos (I)
|  | PIS | 0.65%
|  | COFINS | 3%
|  | CPRB | 4.5%
|  | ISS | 0%
|  | Total do grupo C | 8.15%
Grupo | D | Despesas Financeiras (DF) | 1%
|  | Total do grupo D | 1%
22.77%
𝐵𝐷𝐼(%)=[(1+𝐴𝐶+𝑆+𝑅+𝐺)(1+𝐷𝐹)(1+𝐿)/((1−𝐼) )−1]𝑥100
𝐵𝐷𝐼(%)=[(1+𝐴𝐶+𝑆+𝑅+𝐺)(1+𝐷𝐹)(1+𝐿)/((1−𝐼) )−1]𝑥100
𝐵𝐷𝐼(%)=[(1+𝐴𝐶+𝑆+𝑅+𝐺)(1+𝐷𝐹)(1+𝐿)/((1−𝐼) )−1]𝑥100