## Orçamento
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS
OBRA : | AMPLIAÇÃO E REFORMA DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DO CAMPUS RECIFE DA UFPE
LOCAL: | CAMPUS RECIFE
SINAPI NÃO DESONERADO MAIO/2021 |  | PRAZO OBRA | BDI |  | TAXAS (LS)
ORSE ABRIL/2021 |  |  | SERVIÇOS | MAT. E EQUIP.
DATA: 11/06/2021 (EMISSÃO DO SINAPI) |  | 5 MESES | 22.55% | 14.51% | 113,39% (HORA) | 69,76% (MÊS)
ÁREA REFORMA (M2): |  | 569.69 | PREÇO METRO QUADRADO REFORMA(R$/M2): |  |  | 936.6704
ÁREA AMPLIAÇÃO (M2): |  | 489.47 | PREÇO METRO QUADRADO AMPLIAÇÃO(R$/M2): |  |  | 2883.8591
PLANILHA ANÁLITICA DO ORÇAMENTO
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | CUSTO(R$) | CUSTO TOTAL (R$) | CÓDIGO
01. | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | 115472.65 | 7.253%
01.01 | GERENCIAMENTO DE OBRA (ADMINISTRAÇÃO LOCAL) | UN | 1 | 115472.65 | 115472.65 | UFPE0.1
02. | SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS, CANTEIRO DE OBRA, SEGURANÇA E SAÚDE |  |  |  | 88478.68 | 5.558%
02.01 | LICENÇAS E TAXAS |  |  |  | 645.44
02.01.01 | ART DE EXECUÇÃO DA OBRA | UN | 2 | 233.94 | 467.88 | CONFEA/CREA
02.01.02 | ART DE ELABORAÇÃO DE PCMAT | UN | 1 | 88.78 | 88.78 | CONFEA/CREA2D
02.01.03 | ART DE PROJETO ELÉTRICO | UN | 1 | 88.78 | 88.78 | CONFEA/CREAD
02.02 | CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  | 83583.82
02.02.01 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO |  |  |  | 73188.85
02.02.01.01 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS | MÊS | 5 | 585 | 2925 | 10775
02.02.01.02 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO | MÊS | 5 | 457.03 | 2285.15 | 10776
02.02.01.03 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO | MÊS | 5 | 731.25 | 3656.25 | 10778
02.02.01.04 | EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | M2 | 20 | 516.94 | 10338.8 | 93210U
02.02.01.05 | EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016 | M2 | 8 | 225.12 | 1800.96 | 93582U
02.02.01.06 | EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016 | M2 | 8 | 381.29 | 3050.32 | 93583U
02.02.01.07 | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | M2 | 15 | 686.37 | 10295.55 | 93584U
02.02.01.08 | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 6245,8 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 1 | 3674.6 | 3674.6 | 98054U
02.02.01.09 | FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 5338,6 L (PARA 34 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 1 | 4083.44 | 4083.44 | 98060U
02.02.01.10 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | M2 | 264.6 | 82.43 | 21810.97 | 98459U
02.02.01.11 | MOBILIZAÇÃO | UN | 1 | 936.32 | 936.32 | UFPE2.1
02.02.01.12 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 6 | 328.84 | 1973.04 | UFPE2.11
02.02.01.13 | ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA TRIFÁSICA 40A EM POSTE DE MADEIRA | UN | 1 | 1892.91 | 1892.91 | UFPE2.12
02.02.01.14 | PROJETO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA NO CANTEIRO | UN | 1 | 858.8 | 858.8 | UFPE2.13
02.02.01.15 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA, INCLUSIVE CAIXA 1.000L | UN | 1 | 1414.88 | 1414.88 | UFPE2.2
02.02.01.16 | MOBILIZAÇÃO DE CONTAINER | UN | 3 | 283.98 | 851.94 | UFPE2.3
02.02.01.17 | CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE À INCÊNDIO COM EXTINTORES DE ÁGUA PRESSURIZADA 10L, GÁS CARBÔNICO 6KG E PÓ QUÍMICO 6 KG | CJ | 1 | 1073.12 | 1073.12 | UFPE2.5
02.02.01.18 | CONJUNTO DE EPIs (BOTA, CAPACETE) PARA FISCALIZAÇÃO E VISITANTES DURANTE TODO O PERÍODO DA OBRA | CJ | 1 | 266.8 | 266.8 | UFPE2.6
02.02.02 | MANUTENÇÃO DO CANTEIRO |  |  |  | 5282.75
02.02.02.01 | CONSUMO DE TELEFONIA E INTERNET | MÊS | 5 | 243.99 | 1219.95 | UFPE2.10
02.02.02.02 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | MÊS | 5 | 167.13 | 835.65 | UFPE2.7
02.02.02.03 | MATERIAL DE CONSUMO | MÊS | 5 | 645.43 | 3227.15 | UFPE2.8
02.02.03 | PRÁTICAS PARA COMBATE AO NOVO CORONAVÍRUS NA CONSTRUÇÃO CIVIL (SINDUSCON/PE) |  |  |  | 5112.22
02.02.03.01 | LAVATÓRIO LOUÇA COM COLUNA COMPLETO, INCLUSIVE PONTO DE ÁGUA, SABONETEIRA E TOALHEIRA, TIPO DISPENSER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 520.51 | 520.51 | UFPE2.15
02.02.03.02 | MATERIAIS DE LIMPEZA/DIVERSOS (COMBATE AO CORONAVÍRUS) | MÊS | 5 | 778.68 | 3893.4 | UFPE2.16
02.02.03.03 | CARTAZ INFORMATIVO (60 X 40) CM TIPO BANNER | UN | 6 | 82.51 | 495.06 | UFPE2.17
02.02.03.04 | PORTA ÁLCOOL GEL PLÁSTICO TIPO DISPENSER COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO | UN | 3 | 67.75 | 203.25 | UFPE2.18
02.03 | SEGURANÇA E SAÚDE |  |  |  | 4249.42
02.03.01 | MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO |  |  |  | 1550
02.03.01.01 | ELABORAÇÃO DE PCMAT - PROGRAMA DE CONDIÇÕES E MEIO AMBIENTE DO TRABALHO - CONFORME NR 18 | UN | 1 | 900 | 900 | COT3.1
02.03.01.02 | ELABORAÇÃO DE PCMSO - PROGRAMA DE CONTROLE DE MEDICINA E SAÚDE OPERACIONAL | UN | 1 | 650 | 650 | COT3.2
02.03.02 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA |  |  |  | 2699.42
02.03.02.01 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M (INCLUSO SAPATAS FIXAS OU RODIZIOS) | MXMES | 93.73 | 9 | 843.57 | 10527
02.03.02.02 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO ?TORRE? (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | M | 93.73 | 19.8 | 1855.85 | 97064U
03 | AMPLIAÇÃO DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO |  |  |  | 1049571.78 | 65.93%
03.01 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  |  |  | 11218.48
03.01.01 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MÃO, DE SACOS DE 50 KG (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019 | kgxkm | 1842.88 | 0.61 | 1124.15 | 100201U
03.01.02 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 2.39 | 64.95 | 155.23 | 93358U
03.01.03 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 4.94 | 6.91 | 34.13 | 97644U
03.01.04 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 34.55 | 26.41 | 912.46 | 97645U
03.01.05 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 789 | 2.31 | 1822.59 | 97914U
03.01.06 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | M2 | 676.77 | 0.32 | 216.56 | 98525U
03.01.07 | DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL EM USINA DE RECICLAGEM LICENCIADA (CTR) - ENTULHO | T | 61.43 | 25 | 1535.75 | COT1.3
03.01.08 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | M3 | 39.45 | 24.05 | 948.77 | UFPE 1.30
03.01.09 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA | M2 | 104.22 | 18.46 | 1923.9 | UFPE 1.36
03.01.10 | REMOÇÃO DE BORDA EM GRANITO NATURAL POLIDO | M | 75.78 | 4.98 | 377.38 | UFPE 1.37
03.01.11 | DEMOLIÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO SIMPLES | M3 | 9.03 | 240.04 | 2167.56 | UFPE 1.38
03.02 | INFRAESTRUTURA |  |  |  | 145466.81
03.02.01 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 137.8 | 5.97 | 822.66 | 100977U
03.02.02 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 11.4 | 67.93 | 774.4 | 92419U
03.02.03 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 207.79 | 18.74 | 3893.98 | 93379U
03.02.04 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA, COM RETROESCAVADEIRA. AF_06/2017 | M3 | 252.82 | 36.53 | 9235.51 | 96521U
03.02.05 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA, COM MINI-ESCAVADEIRA. AF_06/2017 | M3 | 51.33 | 35.13 | 1803.22 | 96525U
03.02.06 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 66.63 | 166.08 | 11065.91 | 96541U
03.02.07 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 124.82 | 78.23 | 9764.66 | 96542U
03.02.08 | ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 74.8 | 20.92 | 1564.81 | 96543U
03.02.09 | ARMAÇÃO DE SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 328.4 | 20.92 | 6870.12 | 96543UD
03.02.10 | ARMAÇÃO DE SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 109.2 | 20.4 | 2227.68 | 96544U
03.02.11 | ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 3.1 | 19.6 | 60.76 | 96545U
03.02.12 | ARMAÇÃO DE SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 548.6 | 17.77 | 9748.62 | 96546U
03.02.13 | ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 177.3 | 17.77 | 3150.62 | 96546UD
03.02.14 | ARMAÇÃO DE SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 462.4 | 17.77 | 8216.84 | 96546UDD
03.02.15 | ARMAÇÃO DE SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 51.8 | 15.13 | 783.73 | 96547U
03.02.16 | ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 37.5 | 15.13 | 567.37 | 96547UD
03.02.17 | ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 39.9 | 14.55 | 580.54 | 96548U
03.02.18 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | M2 | 70.79 | 25.43 | 1800.18 | 96619U
03.02.19 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 2755.8 | 2.31 | 6365.89 | 97914U
03.02.20 | DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL EM USINA DE RECICLAGEM LICENCIADA (CTR) - ENTULHO | T | 159 | 25 | 3975 | COT 1.3
03.02.21 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, CHAPISCADA E EMBOÇADA NAS DUAS FACES | M2 | 47.59 | 145.76 | 6936.71 | UFPE 16.30
03.02.22 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM AREIA, COMPACTADO MECANICAMENTE | M3 | 123.33 | 87.44 | 10783.97 | UFPE 25.2
03.02.23 | PREPARO E EXECUÇÃO DE SOLO-CIMENTO TRAÇO 1:15 EM VOLUME, (CIMENTO/ARENOSO), COM COMPACTAÇÃO E ESPALHAMENTO, PARA SUPORTE DE FUNDAÇÕES, INCLUSIVE CIMENTO E ARENOSOCOMERCIAL | M3 | 63.21 | 269.88 | 17059.11 | UFPE 4.10
03.02.24 | LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | M3 | 33.89 | 331.65 | 11239.61 | UFPE 4.4
03.02.25 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 35 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | 8.88 | 465.26 | 4131.5 | UFPE 5.71
03.02.26 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 35 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 24.45 | 471.21 | 11521.08 | UFPE 5.72
03.02.27 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 35 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M3 | 1.14 | 458.19 | 522.33 | UFPE 5.73
03.03 | SUPERESTRUTURA |  |  |  | 149590.91
03.03.01 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 87.12 | 67.93 | 5918.06 | 92419U
03.03.02 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 322.89 | 100.94 | 32592.51 | 92456U
03.03.03 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 152.96 | 30.47 | 4660.69 | 92514U
03.03.04 | ARMAÇÃO DE VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 282.8 | 20.95 | 5924.66 | 92775U
03.03.05 | ARMAÇÃO DE PILAR DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 119.8 | 20.95 | 2509.81 | 92775UD
03.03.06 | ARMAÇÃO DE VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 418.5 | 20.44 | 8554.14 | 92776U
03.03.07 | ARMAÇÃO DE VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 734.8 | 19.59 | 14394.73 | 92777U
03.03.08 | ARMAÇÃO DE VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 258.1 | 17.71 | 4570.95 | 92778U
03.03.09 | ARMAÇÃO DE PILAR DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 230 | 17.71 | 4073.3 | 92778UD
03.03.10 | ARMAÇÃO DE VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 346.1 | 15 | 5191.5 | 92779U
03.03.11 | ARMAÇÃO DE PILAR DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 88.3 | 15 | 1324.5 | 92779UD
03.03.12 | ARMAÇÃO DE VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 76 | 14.39 | 1093.64 | 92780U
03.03.13 | ARMAÇÃO DE VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 98.1 | 16.28 | 1597.06 | 92781U
03.03.14 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 223.5 | 19.13 | 4275.55 | 92784U
03.03.15 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 1268 | 18.49 | 23445.32 | 92786U
03.03.16 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 407.7 | 16.83 | 6861.59 | 92787U
03.03.17 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 35 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M3 | 5.81 | 458.19 | 2662.08 | UFPE 5.73
03.03.18 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=35 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M3 | 43.88 | 454.44 | 19940.82 | UFPE 5.74
03.04 | ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS |  |  |  | 1534.27
03.04.01 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCOS CERÂMICO/CONCRETO |  |  |  | 1534.27
03.04.01.01 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 24.31 | 62.09 | 1509.4 | 87503U
03.04.01.02 | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2016 | M | 9.35 | 2.66 | 24.87 | 93200U
03.05 | COBERTURA |  |  |  | 164530.85
03.05.01 | ESTRUTURA |  |  |  | 50645.21
03.05.01.01 | ALGEROZ DE CONCRETO ARMADO (FCK = 20 MPA), COM LARGURA DE 30 CM E ESPESSURA DE 5 CM | M | 53.75 | 39.31 | 2112.91 | UFPE 7.1
03.05.01.02 | CHAPIM EM CONCRETO APARENTE FUNDIDO IN LOCO, LARGURA DE 20 CM E ESPESSURA DE 5 CM, COM APLICAÇÃO DE SOLUÇÃO DE SILICONE HIDRORREPELENTE | M | 90.2 | 40.05 | 3612.51 | UFPE 7.3
03.05.01.03 | RESPINGADOR EMBUTIDO EM PERFIL U DE ALUMÍNIO ANODIZADO DIMENSÃO 1 X 1 | M | 74.05 | 50.37 | 3729.89 | UFPE 7.4
03.05.01.04 | PERGOLADO DE MADEIRA PLÁSTICA, NA COR CANYON, REF. T12 LINHA FINIS, FABRICANTE REWOOD OU EQUIVALENTE TÉCNICO, LATERAL COM PERFIL EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO DE ESPESSURA 1,55MM PINTADO NA COR PRETA PARA FIXAÇÃO DOS TUBOS EM PVC, ESTRUTURADO EM PILARES E FECHAMENTO EM TUBO METALON QUADRADO 15 X 15 CM, COM ESPESSURA DE 3,00 MM, EM AÇO GALVANIZADO PINTADO NA COR PRETA, ENGASTADO EM BASE DE CONCRETO SIMPLES FCK 25 MPA DE DIMENSÕES 50 X 50 X 50 CM | UN | 1 | 41189.9 | 41189.9 | UFPE 7.6
03.05.02 | TELHAMENTO |  |  |  | 113885.64
03.05.02.01 | TELHAMENTO COM TELHA AUTOPORTANTE PLANA EM AÇO GALVALUME, ESPESSURA 0,80 MM, COM TODOS OS ACESSÓRIOS TIPO CAVALETES, PERFIS DE APOIO, PARAFUSO SOLIDARIZAÇÃO, CHAPA DE VEDAÇÃO, REF. IMAP 850 FABRICANTE TELAPORT OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 321.62 | 354.1 | 113885.64 | UFPE 7.5
03.06 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  | 24165.49
03.06.01 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018 | M2 | 116.57 | 27.46 | 3201.01 | 98563U
03.06.02 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM, INCLUSIVE TELA DE ARAME GALVANIZADO, HEXAGONAL, 24 BWG, MALHA 1/2. AF_06/2018 | M2 | 22.38 | 44.39 | 993.44 | 98564U
03.06.03 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCE EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014 | M2 | 159.59 | 38.36 | 6121.87 | UFPE 8.1
03.06.04 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALGEROZ COM MANTA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO COM ELASTÔMERO, ESPESSURA 3 MM, PROTEGIDA COM ALUMÍNIO, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE UMA DEMÃO DE PRIMER | M2 | 20.64 | 85.23 | 1759.14 | UFPE 8.2
03.06.05 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES E CALHAS COM MANTA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO COM POLÍMEROS, ESTRUTURADA COM NÃO TECIDO DE POLIÉSTER, COM ESPESSURA DE 4 MM, UMA CAMADA, E APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO | M2 | 138.95 | 87.01 | 12090.03 | UFPE 8.3
03.07 | ESQUADRIAS |  |  |  | 174872.65
03.07.01 | PORTAS |  |  |  | 40501.45
03.07.01.01 | PORTA PA11a, DE GIRO, DE DIMENSÕES 2,25 X 2,60 M, COM DUAS FOLHAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO COR PRETA, VIDRO LISO FUMÊ (ESPESSURA 5 MM), E MOLA HIDRÁULICA AÉREA NA COR PRETO REF. MA 200/3, FABRICANTE DORMA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, COM ACABAMENTO LATERAL EM TUBO DE ALUMÍNIO ANODIZADO 3" X 6", ESPESSURA 4,75 MM, COR PRETA, PELÍCULA MÍNIMA 15 MICRONS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 5144.65 | 10289.3 | UFPE 10.44
03.07.01.02 | PORTA PA12a, DE GIRO, DE DIMENSÕES 2,45 X 2,60 M, COM DUAS FOLHAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO COR PRETA, VIDRO LISO FUMÊ (ESPESSURA 5 MM), E MOLA HIDRÁULICA AÉREA NA COR PRETO REF. MA 200/3, FABRICANTE DORMA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, COM ACABAMENTO LATERAL EM TUBO DE ALUMÍNIO ANODIZADO 3" X 6", ESPESSURA 4,75 MM, COR PRETA, PELÍCULA MÍNIMA 15 MICRONS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 5415.67 | 10831.34 | UFPE 10.45
03.07.01.03 | PORTA PA13a, DE GIRO, DE DIMENSÕES 2,175 X 2,60 M, COM DUAS FOLHAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO COR PRETA, VIDRO LISO FUMÊ (ESPESSURA 5 MM), E MOLA HIDRÁULICA AÉREA NA COR PRETO REF. MA 200/3, FABRICANTE DORMA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, COM ACABAMENTO LATERAL EM TUBO DE ALUMÍNIO ANODIZADO 3" X 6", ESPESSURA 4,75 MM, COR PRETA, PELÍCULA MÍNIMA 15 MICRONS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 5040.74 | 10081.48 | UFPE 10.46
03.07.01.04 | PORTA PA14a, DE GIRO, DE DIMENSÕES 2,17 X 2,10 M, COM DUAS FOLHAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO COR PRETA, VIDRO LISO FUMÊ (ESPESSURA 5 MM), E MOLA HIDRÁULICA AÉREA NA COR PRETO REF. MA 200/3, FABRICANTE DORMA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, COM ACABAMENTO LATERAL EM TUBO DE ALUMÍNIO ANODIZADO 3" X 6", ESPESSURA 4,75 MM, COR PRETA, PELÍCULA MÍNIMA 15 MICRONS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 4548.89 | 4548.89 | UFPE 10.47
03.07.01.05 | PORTA PA15a, DE GIRO, DE DIMENSÕES 2,35 X 2,10 M, COM DUAS FOLHAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO COR PRETA, VIDRO LISO FUMÊ (ESPESSURA 5 MM), E MOLA HIDRÁULICA AÉREA NA COR PRETO REF. MA 200/3, FABRICANTE DORMA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, COM ACABAMENTO LATERAL EM TUBO DE ALUMÍNIO ANODIZADO 3" X 6", ESPESSURA 4,75 MM, COR PRETA, PELÍCULA MÍNIMA 15 MICRONS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 4750.44 | 4750.44 | UFPE 10.48
03.07.02 | JANELAS |  |  |  | 134371.2
03.07.02.01 | JANELA EA02a, DE CORRER, DE DIMENSÕES 2,35 X 2,60 M, EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COR PRETA, PELÍCULA MÍNIMA DE 15 MICRONS, LINHA IV GOLD, FABRICANTE ALCOA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, COM BANDEIRA E PEITORIL FIXOS, EM ALUMÍNIO ANODIZADO, NA COR PRETA E VIDRO LISO FUMÊ 5 MM, COM ACABAMENTO LATERAL EM TUBO DE ALUMÍNIO ANODIZADO 3" X 6", ESPESSURA 4,75 MM, COR PRETA, PELÍCULA MÍNIMA 15 MICRONS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 24 | 4591.43 | 110194.32 | UFPE 10.49
03.07.02.02 | JANELA EA03a, DE CORRER, DE DIMENSÕES 2,45 X 2,60 M, EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COR PRETA, PELÍCULA MÍNIMA DE 15 MICRONS, LINHA IV GOLD, FABRICANTE ALCOA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, COM BANDEIRA E PEITORIL FIXOS, EM ALUMÍNIO ANODIZADO, NA COR PRETA E VIDRO LISO FUMÊ 5 MM, COM ACABAMENTO LATERAL EM TUBO DE ALUMÍNIO ANODIZADO 3" X 6", ESPESSURA 4,75 MM, COR PRETA, PELÍCULA MÍNIMA 15 MICRONS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 4704.94 | 9409.88 | UFPE 10.50
03.07.02.03 | JANELA EA04a, DE CORRER, DE DIMENSÕES 2,22 X 2,10 M, EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COR PRETA, PELÍCULA MÍNIMA DE 15 MICRONS, LINHA IV GOLD, FABRICANTE ALCOA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, COM PEITORIL FIXO, EM ALUMÍNIO ANODIZADO, NA COR PRETA E VIDRO LISO FUMÊ 5 MM, COM ACABAMENTO LATERAL EM TUBO DE ALUMÍNIO ANODIZADO 3" X 6", ESPESSURA 4,75 MM, COR PRETA, PELÍCULA MÍNIMA 15 MICRONS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 3691.75 | 14767 | UFPE 10.51
03.08 | SISTEMAS E INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  | 31329.2
03.08.01 | TUBOS DE AÇO, COBRE, PVC, CPVC E OUTROS MATERIAIS |  |  |  | 11319.43
03.08.01.01 | INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA
03.08.01.01.01 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 18 | 17.94 | 322.92 | 89356U
03.08.01.01.02 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 39 | 26.34 | 1027.26 | 89357U
03.08.01.01.03 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 | 7.12 | 14.24 | 89362U
03.08.01.01.04 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 12 | 10.19 | 122.28 | 89367U
03.08.01.01.05 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 8 | 5.41 | 43.28 | 89378U
03.08.01.01.06 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 | 8.86 | 8.86 | 89380U
03.08.01.01.07 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 14 | 7.75 | 108.5 | 89386U
03.08.01.01.08 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1?, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4 | 7.63 | 30.52 | 89391U
03.08.01.01.09 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 6 | 10.02 | 60.12 | 89395U
03.08.01.01.10 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 | 15.3 | 30.6 | 89398U
03.08.01.01.11 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2? INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 10 | 13.53 | 135.3 | 90373U
03.08.01.01.12 | JOELHO DE REDUÇÃO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 12.27 | 12.27 | UFPE 11.55
03.08.01.02 | INSTALAÇÕES DE ÁGUA PLUVIAL
03.08.01.02.01 | TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 200 MM (NBR 7362) | M | 9 | 129.97 | 1169.73 | 41930
03.08.01.02.02 | POÇO ABSORVENTE DE DIÂMETRO EXTERNO DE 2,50 M, EM ALVENARIA DE UMA VEZ, COM ESPESSURA TOTAL DE 0,20 M, CHAPISCADO E EMASSADO INTERNAMENTE E EXTERNAMENTE, COM CONCRETO MAGRO DE ESPESSURA 0,05 M, SOLO NATURAL DE ESPESSURA 0,10 M, E CAMADA DE BRITA 25 MM DE ESPESSURA 0,30 M | UN | 1 | 896.12 | 896.12 | UFPE 11.127
03.08.01.02.03 | CANALETA EM ALVENARIA, COM ESPESSURA TOTAL DE 0,20 M, REVESTIDA INTERNA E EXTERNAMENTE, COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES COM ESPESSURA 7 CM, E TAMPA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DE LARGURA 30 CM, COM FUROS DISPOSTOS CONFORME PROJETO | M | 19.9 | 262.41 | 5221.95 | UFPE 11.128
03.08.01.02.04 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE DRENAGEM,DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 9 | 4.88 | 43.92 | UFPE 11.131
03.08.01.03 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
03.08.01.03.01 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 14 | 16.39 | 229.46 | 89711U
03.08.01.03.02 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 9 | 24.79 | 223.11 | 89712U
03.08.01.03.03 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 31 | 47.73 | 1479.63 | 89714U
03.08.01.03.04 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 16 | 8.71 | 139.36 | 89724U
03.08.02 | RALOS E CAIXAS SIFONADAS |  |  |  | 150.35
03.08.02.01 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 5 | 30.07 | 150.35 | 89707U
03.08.03 | APARELHOS SANITÁRIOS, LOUÇAS, METAIS, ACESSÓRIOS E OUTROS |  |  |  | 17322.98
03.08.03.01 | BANCADA B2 (DIMENSÕES: 4,71 X 0,73 M) EM GRANITO NATURAL POLIDO CINZA ANDORINHA DE ESPESSURA 2,5 CM, COM TESTEIRA DE 10 CM DE ALTURA E ESPESSURA 2,0 CM, COM LATERAIS E FUNDO EM GRANITO POLIDO CINZA ANDORINHA DE ESPESSURA 2,5 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 5189.41 | 5189.41 | UFPE 11.125
03.08.03.02 | BANCADA B3 (DIMENSÕES: 2,61 X 0,73 M) EM GRANITO NATURAL POLIDO CINZA ANDORINHA DE ESPESSURA 2,5 CM, COM TESTEIRA DE 10 CM DE ALTURA E ESPESSURA 2,0 CM, COM LATERAIS E FUNDO EM GRANITO POLIDO CINZA ANDORINHA DE ESPESSURA 2,5 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 3203.41 | 3203.41 | UFPE 11.126
03.08.03.03 | TORNEIRA METÁLICA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO PARA LAVATÓRIO, ACABAMENTO CROMADO, REF. 1173.C.CONF LINHA DECAMATIC ECO CONFORTO, FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 8 | 729.77 | 5838.16 | UFPE 11.21
03.08.03.04 | DISPENSER PARA PAPEL TOALHA TIPO INTERFOLHAS 2 OU 3 DOBRAS NA COR BRANCO REF. C19533 LINHA CLEAN VELOX, FABRICANTE PREMISSE OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 36.8 | 110.4 | UFPE 11.27
03.08.03.05 | DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO PARA SER USADO COM REFIL OU RESERVATÓRIO 800 ML, NA COR BRANCO, REF. C19429 LINHA CLEAN VELOX, FABRICANTE PREMISSE OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 28 | 84 | UFPE 11.28
03.08.03.06 | CUBA DE EMBUTIR OVAL GRANDE EM LOUÇA PARA APLICAÇÃO EM BANCADA NA COR BRANCO, REF. L.37.17, COM VÁLVULA DE ESCOAMENTO REF. 1602.C E SIFÃO METÁLICO PARA LAVATÓRIO REF. 1680.C.100.112, FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, E ENGATE FLEXIVEL EM INOX 1/2 X 30 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 8 | 362.2 | 2897.6 | UFPE 11.33
03.08.04 | CAIXAS DE INSPEÇÃO |  |  |  | 2325.06
03.08.04.01 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 9 | 258.34 | 2325.06 | 97901U
03.08.05 | REGISTROS, VÁLVULAS E TORNEIRAS DE BÓIA |  |  |  | 211.38
03.08.05.01 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1?, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 2 | 105.69 | 211.38 | 94792U
03.09 | SISTEMAS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 36111.86
03.09.01 | ELETRODUTOS E ELETROCALHAS |  |  |  | 4904.45
03.09.01.01 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 20 MM (½??), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 180 | 5.68 | 1022.4 | 95726U
03.09.01.02 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4??), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 70 | 6.56 | 459.2 | 95727U
03.09.01.03 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 20 MM (½??), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 15 | 7.22 | 108.3 | 95729U
03.09.01.04 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4??), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 40 | 8.1 | 324 | 95730U
03.09.01.05 | DESVIO A DIREITA PARA ELETROCALHA METÁLICA TIPO U LISA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO DIMENSÃO 150X50MM, COM VIROLA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 59.69 | 59.69 | UFPE 12.105
03.09.01.06 | SUPORTE TIPO MÃO FRANCESA PARA ELETROCALHA METÁLICA TIPO U LISA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO DIMENSÃO 150X50MM, COM VIROLA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 45 | 13.27 | 597.15 | UFPE 12.106
03.09.01.07 | ELETROCALHA METÁLICA TIPO U LISA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO COM TAMPA DE PRESSÃO DUAS ÁGUAS DIMENSÃO 150X50MM, COM VIROLA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 50 | 42.88 | 2144 | UFPE 12.107
03.09.01.08 | SAÍDA VERTICAL PARA ELETRODUTO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 7.14 | 14.28 | UFPE 12.108
03.09.01.09 | TÊ VERTICAL DESCIDA LATERAL PARA ELETROCALHA 150 X 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 61.82 | 61.82 | UFPE12.11
03.09.01.10 | SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 5.95 | 17.85 | UFPE12.6
03.09.01.11 | TERMINAL DE FECHAMENTO PARA ELETROCALHA 150 X 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 10.48 | 20.96 | UFPE12.8
03.09.01.12 | CURVA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 150 X 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 37.4 | 74.8 | UFPE12.9
03.09.02 | FIOS E CABOS ELÉTRICOS / CAIXAS E CONDULETES / INTERRUPTORES E TOMADAS |  |  |  | 13261.57
03.09.02.01 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 750 | 2.69 | 2017.5 | 91924U
03.09.02.02 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1500 | 3.97 | 5955 | 91926U
03.09.02.03 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 150 | 10.23 | 1534.5 | 91931U
03.09.02.04 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 38.32 | 38.32 | 91959U
03.09.02.05 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 52.49 | 52.49 | 91967U
03.09.02.06 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 6 | 35.16 | 210.96 | 91992U
03.09.02.07 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 12 | 28.3 | 339.6 | 91996U
03.09.02.08 | CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 60 | 30.92 | 1855.2 | 95816U
03.09.02.09 | CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 40 | 31.45 | 1258 | 95817U
03.09.03 | QUADROS E DISJUNTORES |  |  |  | 1581.72
03.09.03.01 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 742.73 | 742.73 | 101880U
03.09.03.02 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 401.84 | 401.84 | 101895U
03.09.03.03 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 8 | 11.49 | 91.92 | 93654U
03.09.03.04 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 9 | 12.45 | 112.05 | 93655U
03.09.03.05 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 233.18 | 233.18 | UFPE 12.109
03.09.04 | LUMINÁRIAS, LÂMPADAS E ACESSÓRIOS |  |  |  | 16364.12
03.09.04.01 | LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P | UN | 66 | 33.86 | 2234.76 | 100903U
03.09.04.02 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR, CHAPA EM AÇO TRATADA E PINTADA, REFLETOR E ALETAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO PARA 02 LÂMPADAS TUBULARES DE LED 18W, INCLUSIVE LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 56 | 252.31 | 14129.36 | UFPE 12.101
03.10 | INCÊNDIO |  |  |  | 2708.54
03.10.01 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | UN | 3 | 205.37 | 616.11 | 101905U
03.10.02 | DEMARCAÇÃO DE PISO PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO COM FAIXA DE BORDA LARGURA 10CM EM FITA AUTO ADESIVA NA COR AMARELO. | M | 13.2 | 3.81 | 50.29 | UFPE 13.48
03.10.03 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA TIPO BLOCO AUTÔNOMO 1500 LUMENS, 02 FARÓIS, AUTONOMIA MÍNIMA DE 02 HORAS, POTÊNCIA MÍNIMA 15W TENSÃO 220/110V | UN | 4 | 330.75 | 1323 | UFPE 13.49
03.10.04 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA FOTOLUMINESCENTE DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO COM LEGENDA SAÍDA À ESQUERDA DIMENSÃO 26,0X13,0CM EM PVC RÍGIDO ESPESSURA 2MM NÃO INFLAMÁVEL E AUTOEXTINGUÍVEL, NÃO RADIOATIVO E ATÓXICO, TEMPO ATENUAÇÃO 1800 MIN INTENSIDADE LUMINOSA MÍNIMA 140mcd/m2 AOS 10MIN E 20 mcd/m AOS 60 MIN | UN | 4 | 27.28 | 109.12 | UFPE 13.50
03.10.05 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA FOTOLUMINESCENTE DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO COM LEGENDA SAÍDA À DIREITA DIMENSÃO 26,0X13,0CM EM PVC RÍGIDO ESPESSURA 2MM NÃO INFLAMÁVEL E AUTOEXTINGUÍVEL, NÃO RADIOATIVO E ATÓXICO, TEMPO ATENUAÇÃO 1800 MIN INTENSIDADE LUMINOSA MÍNIMA 140mcd/m2 AOS 10MIN E 20 mcd/m AOS 60 MIN | UN | 4 | 27.28 | 109.12 | UFPE 13.51
03.10.06 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA FOTOLUMINESCENTE DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO COM LEGENDA SAÍDA DE EMERGÊNCIA DIMENSÃO 26,0X13,0CM EM PVC RÍGIDO ESPESSURA 2MM NÃO INFLAMÁVEL E AUTOEXTINGUÍVEL, NÃO RADIOATIVO E ATÓXICO, TEMPO ATENUAÇÃO 1800 MIN INTENSIDADE LUMINOSA MÍNIMA 140mcd/m2 AOS 10MIN E 20 mcd/m AOS 60 MIN | UN | 4 | 27.28 | 109.12 | UFPE 13.52
03.10.07 | DEMARCAÇÃO DE PISO PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO EM PISO VINÍLICO SEMI FLEXÍVEL, PADRÃO LISO, FORMATO EM PLACAS, DIMENSÃO 30X30CM ESPESSURA 3,2MM, NA COR VERMELHO, FIXADO COM COLA | M2 | 2.43 | 161.23 | 391.78 | UFPE 13.53
03.11 | AR CONDICIONADO, VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO |  |  |  | 101465.46
03.11.01 | AR CONDICIONADO, VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO |  |  |  | 29465.46
03.11.01.01 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 45 | 11.47 | 516.15 | 89865U
03.11.01.02 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 9 | 4.24 | 38.16 | 89866U
03.11.01.03 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 36 | 5.15 | 185.4 | 89867U
03.11.01.04 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 10 | 258.34 | 2583.4 | 97901U
03.11.01.05 | INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF PISO TETO CAPACIDADE 60.000 BTU/H ( UNIDADE CONDENSADORA E EVAPORADORA). | UN | 9 | 1800 | 16200 | COT 15.6
03.11.01.06 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DUTO SEMI FLEXÍVEL EM PVC DIÂMETRO 250MM ( ARAME DE AÇO ESPIRALADO RECOBERTO POR PELÍCULA PLÁSTICA EM PVC ) FABRICANTE AIRFAN OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | M | 24 | 113.96 | 2735.04 | UFPE 15.02
03.11.01.07 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CANALETA EM PVC RÍGIDO AUTO EXTINGUÍVEL COM BASE E TAMPA DIMENSÃO 60X50MM REF AC 6050 FABRICANTE HELLERMANN TYTON OU EQUIVALENTE TÉCNICO, PARA PROTEÇÃO DOS DRENOS DOS EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO, INSTALADOS APARENTES EM PILAR. | M | 18.2 | 68.68 | 1249.97 | UFPE 15.03
03.11.01.08 | TUBO ESPONJOSO DE POLIETILENO DN 25 MM COM ESPESSURA DE 10MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 45 | 8.74 | 393.3 | UFPE 15.04
03.11.01.09 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE DRENAGEM. AF_12/2014 | M | 44 | 24.79 | 1090.76 | UFPE 15.05
03.11.01.10 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM FORRO DE CAPTOR/DIFUSOR DE EMBUTIR Ø 250MM COM ENCAIXE PARA DUTO FLEXÍVEL DIÂMETRO 250MM REF D25 FABRICANTE AIRFAN OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | UN | 3 | 230.61 | 691.83 | UFPE 15.06
03.11.01.11 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM PLATIBANDA DE EXAUSTOR INDUSTRIAL AXIAL DIÂMETRO 250MM REF D25RH FABRICANTE AIRFAN OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | UN | 3 | 1246.07 | 3738.21 | UFPE 15.07
03.11.01.12 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES, DUAS DEMÃOS NA COR CONCRETO FABRICANTE CORAL OU EQUIVALENTE TÉCNICO SOBRE CANALETA EM PVC RÍGIDO DE PROTEÇÃO DOS DRENOS DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO, INSTALADOS APARENTES EM PILAR. AF_06/2014 | M2 | 3.64 | 11.88 | 43.24 | UFPE 18.16
03.11.02 | EQUIPAMENTOS |  |  |  | 72000
03.11.02.01 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 60.000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO. | UN | 9 | 8000 | 72000 | COT 15.3
03.12 | REVESTIMENTOS PARA PAREDES |  |  |  | 13249.74
03.12.01 | CHAPISCO |  |  |  | 1732.42
03.12.01.01 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 80.13 | 3.47 | 278.05 | 87879U
03.12.01.02 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 170.45 | 4.43 | 755.09 | 87882U
03.12.01.03 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 127.84 | 5.47 | 699.28 | 87894U
03.12.02 | MASSA ÚNICA |  |  |  | 11517.32
03.12.02.01 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 80.13 | 31.29 | 2507.26 | 87529U
03.12.02.02 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | M2 | 127.84 | 32.92 | 4208.49 | 87792U
03.12.02.03 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | M2 | 170.45 | 28.17 | 4801.57 | 90408U
03.13 | REVESTIMENTOS PARA PISOS |  |  |  | 114269.68
03.13.01 | CONTRAPISO |  |  |  | 28133.04
03.13.01.01 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014 | M2 | 17.08 | 38.36 | 655.18 | 87735U
03.13.01.02 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 | M2 | 356.66 | 45.94 | 16384.96 | 87745U
03.13.01.03 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014 | M2 | 230 | 48.23 | 11092.9 | 87765U
03.13.02 | REVESTIMENTO |  |  |  | 73943.23
03.13.02.01 | PISO EM PLACA DE GRANITO NATURAL POLIDO TIPO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2,0 CM, APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS COM REJUNTE CIMENTÍCIO COR CINZA PLATINA, RESINADO, SILICONADO, ANTIMOFO, ACABAMENTO SUPERFINO, FABRICANTE QUARTZOLIT OU EQUIVALENTE TÉCNICO. AF_09/2020 | M2 | 41.77 | 362.98 | 15161.67 | 98671U
03.13.02.02 | PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, DE BORRACHA, NA COR AMARELO, 25 X 25 CM, E = 5 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 14 | 63.31 | 886.34 | UFPE 16.23
03.13.02.03 | PISO DE ALTA RESISTÊNCIA TIPO DUBERTON, ESPESSURA 12 MM, ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE, COM JUNTAS DE PVC DIMENSÃO 17X3MM FORMANDO RETICULADO COM EIXOS DE ACORDO COM PAGINAÇÃO DE PISO DO PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA | M2 | 230 | 93.77 | 21567.1 | UFPE 16.34
03.13.02.04 | PISO TÁTIL DE ALERTA EM PLACAS PRÉ- MOLDADAS DE CONCRETO, NAS DIMENSÕES 25 X 25 X 3 CM FABRICANTE ACINOL OU SIMILAR COM PINTURA EM TINTA ACRÍLICA ACABAMENTO FOSCO NA COR AMARELO DEMARCAÇÃO REF 535 FABRICANTE CORAL OU EQUIVALENTE TÉCNICO | M2 | 2.38 | 95.86 | 228.14 | UFPE 16.35
03.13.02.05 | PISO DE ALTA RESISTÊNCIA TIPO DUBERTON, ESPESSURA 12 MM, ACABAMENTO POLIDO, COM JUNTAS DE PVC DIMENSÃO 17X3MM FORMANDO RETICULADO COM EIXOS DE ACORDO COM PAGINAÇÃO DE PISO DO PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA | M2 | 330.98 | 109.07 | 36099.98 | UFPE 16.45
03.13.03 | SOLEIRA |  |  |  | 10368.3
03.13.03.01 | BORDA EM GRANITO NATURAL POLIDO TIPO CINZA ANDORINHA LARGURA 25 CM, ESPESSURA 2,0 CM | M | 61.17 | 99.16 | 6065.61 | UFPE 16.46
03.13.03.02 | BORDA EM GRANITO NATURAL POLIDO TIPO CINZA ANDORINHA LARGURA 10 CM, ESPESSURA 2,0 CM | M | 70.34 | 61.17 | 4302.69 | UFPE 16.47
03.13.04 | RODAPÉ |  |  |  | 1825.11
03.13.04.01 | RODAPÉ EM GRANITO NATURAL POLIDO TIPO CINZA ANDORINHA, ALTURA 10 CM E ESPESSURA 2 CM. AF_09/2020 | M | 27.75 | 65.77 | 1825.11 | 98685U
03.14 | FORROS |  |  |  | 46837.67
03.14.01 | FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 1250 X 625 MM, E = 15 MM, TIPO ELECTRA 100, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE, ESPAÇADOS A CADA 625 MM, E BORDA TIPO LAY-IN, FABRICANTE HUNTER DOUGLAS OU EQUIVALENTE TÉCNICO - INSTALADO | M2 | 250.94 | 144.26 | 36200.6 | 39512
03.14.02 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 54.35 | 14.92 | 810.9 | 88488U
03.14.03 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 54.35 | 15.66 | 851.12 | 88494U
03.14.04 | INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE ROCHA. AF_06/2017 | M2 | 250.94 | 31.45 | 7892.06 | 96372U
03.14.05 | ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO MONTADA NA OBRA DE DIMENSÕES 57 X 18 CM). AF_05/2017_P | M2 | 26.21 | 41.32 | 1082.99 | 99054U
03.15 | PINTURAS E TEXTURAS |  |  |  | 11291.22
03.15.01 | SELADOR |  |  |  | 917.26
03.15.01.01 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CONSTRUÇÕES DE ÚNICO PAVIMENTO. AF_06/2014 | M2 | 127.84 | 2.53 | 323.43 | 88415U
03.15.01.02 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 170.45 | 2.56 | 436.35 | 88484U
03.15.01.03 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 71.26 | 2.21 | 157.48 | 88485U
03.15.02 | MASSA CORRIDA |  |  |  | 5119.04
03.15.02.01 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 170.45 | 15.66 | 2669.24 | 88494U
03.15.02.02 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 71.26 | 8.24 | 587.18 | 88495U
03.15.02.03 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CONSTRUÇÕES DE ÚNICO PAVIMENTO, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | M2 | 127.84 | 14.57 | 1862.62 | 96130U
03.15.03 | PINTURA |  |  |  | 5254.92
03.15.03.01 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 170.45 | 14.92 | 2543.11 | 88488U
03.15.03.02 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 71.26 | 13.37 | 952.74 | 88489U
03.15.03.03 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CONSTRUÇÕES DE ÚNICO PAVIMENTO, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 | M2 | 127.84 | 13.76 | 1759.07 | 95626U
03.16 | URBANIZAÇÃO E SERVIÇOS EXTERNOS |  |  |  | 16125.75
03.16.01 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 32.41 | 39.38 | 1276.3 | 96995U
03.16.02 | GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, FORNECIMENTO E PLANTIO | M2 | 188.39 | 21.16 | 3986.33 | UFPE 21.1
03.16.03 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100 X 12 X 10 X 30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), COM PINTURA DE ACABAMENTO EM LÁTEX ACRÍLICO NA COR AMARELO DEMARCAÇÃO REF. 535 FABRICANTE CORAL OU EQUIVALENTE TÉCNICO ASSENTADA SOBRE LASTRO DE CONCRETO MAGRO DE LARGURA 15 CM E ESPESSURA 5 CM | M | 114.82 | 94.61 | 10863.12 | UFPE 27.1
03.17 | SERVIÇOS AUXILIARES, COMPLEMENTARES E DIVERSOS |  |  |  | 4803.2
03.17.01 | LIMPEZA DA OBRA | M2 | 1222.19 | 2.48 | 3031.03 | UFPE 23.1
03.17.02 | AS BUILT - COMO CONSTRUÍDO E MANUAL DE OPERAÇÃO DA EDIFICAÇÃO | M2 | 1222.19 | 1.45 | 1772.17 | UFPE 23.2
04 | REFORMA DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO |  |  |  | 328446.08 | 20.63%
04.01 | COZINHA E ADM |  |  |  | 263446.4
04.01.01 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  |  |  | 25383.67
04.01.01.01 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MÃO, DE SACOS DE 50 KG (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019 | kgxkm | 4564.15 | 0.61 | 2784.13 | 100201U
04.01.01.02 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 2.3 | 42.77 | 98.37 | 97622U
04.01.01.03 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 54.32 | 17.78 | 965.8 | 97633U
04.01.01.04 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 36.33 | 1.55 | 56.31 | 97640U
04.01.01.05 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 35.19 | 6.91 | 243.16 | 97644U
04.01.01.06 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 32.35 | 26.41 | 854.36 | 97645U
04.01.01.07 | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 16 | 0.49 | 7.84 | 97660U
04.01.01.08 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 10 | 0.95 | 9.5 | 97665U
04.01.01.09 | REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 50 | 6.67 | 333.5 | 97666U
04.01.01.10 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 1845.11 | 2.31 | 4262.2 | 97914U
04.01.01.11 | DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL EM USINA DE RECICLAGEM LICENCIADA (CTR) - ENTULHO | T | 152.14 | 25 | 3803.5 | COT 1.3
04.01.01.12 | REMOÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT | UN | 1 | 10.5 | 10.5 | UFPE 01.60
04.01.01.13 | DEMOLIÇÃO DE PISO EM GRANILITE | M2 | 320.29 | 18.46 | 5912.55 | UFPE 01.61
04.01.01.14 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | M3 | 92.26 | 24.05 | 2218.85 | UFPE 1.30
04.01.01.15 | DEMOLIÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO SIMPLES COM MARTELETE | M3 | 32.03 | 119.36 | 3823.1 | UFPE 1.40
04.01.02 | ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS |  |  |  | 2851.01
04.01.02.01 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCOS CERÂMICOS
04.01.02.01.01 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 15.86 | 72.53 | 1150.32 | 87495U
04.01.02.01.02 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 10.95 | 81.07 | 887.71 | 87511U
04.01.02.01.03 | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2016 | M | 5.68 | 2.66 | 15.1 | 93200U
04.01.02.02 | DIVISÓRIAS
04.01.02.02.01 | DIVISÓRIA EM PAINEL DE MADEIRA FORMATO 1202 X 2110 MM ESPESSURA 35 MM MIOLO MSO, ACABAMENTO FORMIDUR BP PLUS COR CILIEGIO CLARO, MONTANTE METÁLICO SIMPLES NTR COR PRETO, ESQUEMA INSTALAÇÃO PAINEL/VIDRO/PAINEL, SISTEMA DIVILUX 35 FABRICANTE EUCATEX OU EQUIVALENTE TÉCNICO | M2 | 8.34 | 95.67 | 797.88 | UFPE 6.20
04.01.03 | ESQUADRIAS |  |  |  | 59450.88
04.01.03.01 | PORTAS
04.01.03.01.01 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 2.36 | 28.89 | 68.18 | 93184U
04.01.03.01.02 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 2.24 | 50.79 | 113.76 | 93185U
04.01.03.01.03 | PORTA DE GIRO PA 2e 0,90X2,10M EM MOLDURA E LAMBRI HORIZONTAL DE ALUMÍNIO ANODIZADO, LINHA 25 NA COR NATURAL, PELÍCULA MÍNIMA DE 15 MICRONS, LINHA MEGA VILLAGE, FABRICANTE ASA ALUMÍNIO OU SIMILAR, CONJUNTO DE FECHADURA REF. 2236 ACABAMENTO CROMADO ACETINADO CRA LINHA METALLIQUE FABRICANTE LA FONTE OU EQUIVALENTE TÉCNICO E DOBRADIÇA DE ALUMÍNIO COM PINTURA ANODIZADA PRATA ACABAMENTO FOSCO REF.30882 FABRICANTE DISFOIL OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INCLUSIVE MOLDURA EM GRANITO POLIDO CINZA ANDORINHA ESPESSURA 2CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 2075.83 | 8303.32 | UFPE 10.100
04.01.03.01.04 | PORTA DE GIRO PA 6f 1,20x2,10M EM MOLDURA E LAMBRI HORIZONTAL DE ALUMÍNIO ANODIZADO, LINHA 25 NA COR NATURAL, PELÍCULA MÍNIMA DE 15 MICRONS, LINHA MEGA VILLAGE, FABRICANTE ASA ALUMÍNIO OU SIMILAR, COM VIDRO LISO E TRANSPARENTE ESPESSURA 5MM, CONJUNTO DE FECHADURA REF. 2236 ACABAMENTO CROMADO ACETINADO CRA LINHA METALLIQUE FABRICANTE LA FONTE OU EQUIVALENTE TÉCNICO E DOBRADIÇA DE ALUMÍNIO COM PINTURA ANODIZADA PRATA ACABAMENTO FOSCO REF.30882 FABRICANTE DISFOIL OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INCLUSIVE MOLDURA EM GRANITO POLIDO CINZA ANDORINHA ESPESSURA 2CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 2088.84 | 2088.84 | UFPE 10.101
04.01.03.01.05 | PORTA PL, DE GIRO, DE DIMENSÕES 60 X 160 CM, COM 1 FOLHA EM LAMINADO MELAMÍNICO ESTRUTURAL TS ESPESSURA 10MM NA COR BRANCO NOVE INSTALADA SOBRE PERFIL EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR NATURAL COM DOBRADIÇAS AUTOMÁTICAS TIPO SELF CLOSING EM LIGA ESPECIAL DE ALUMÍNIO ACABAMENTO ANODIZADO FOSCO ACETINADO E FECHADURA UNIVERSAL TIPO TARJETA LIVRE / OCUPADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 8 | 1280.86 | 10246.88 | UFPE 10.102
04.01.03.01.06 | ESQUADRIA EA1 2.60x2,90M COMPOSTA POR PORTA DE GIRO EM ALUMÍNIO ALUMÍNIO ANODIZADO, COR PRETA, PELÍCULA MÍNIMA DE 15 MICRONS, COM VIDRO LISO TRANSPARENTE 5MM, LINHA IV GOLD, FABRICANTE ALCOA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INCLUSIVE MOLDURA EM GRANITO POLIDO CINZA ANDORINHA ESPESSURA 2CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5 | 3564.94 | 17824.7 | UFPE 10.103
04.01.03.01.07 | PORTA PM5a, DE GIRO, EM MADEIRA SEMI OCA DE DIMENSÕES 100 X 210 CM E ESPESSURA DE 3,5 CM, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO ALTA PRESSÃO ESPESSURA 0,8 MM; GRADE / BATENTE E ALIZAR (5 X 1,5 CM) EM MADEIRA DE LEI APARELHADA TIPO MASSARANDUBA OU SIMILAR, COM ACABAMENTO EM VERNIZ POLIURETANO FABRICANTE CORAL OU EQUIVALENTE TÉCNICO; DOBRADIÇAS EM LATÃO 3" X 2 1/2", COM ANEL, CROMADO; CONJUNTO COMPLETO DE MAÇANETA E FECHADURA EM AÇO INOX, ACABAMENTO POLIDO, LINHA ARCUS, FABRICANTE HAFELE OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN | 1 | 1130.88 | 1130.88 | UFPE 10.105
04.01.03.01.08 | PORTA DE GIRO EM ABS RÍGIDO TEXTURIZADO DE ALTO IMPACTO COM 12MM DE ESPESSURA NA COR BRANCA, FECHAMENTO AUTOMÁTICO POR GRAVIDADE, SUPORTE DE FIXAÇÃO INFERIOR EM PLÁSTICO UHMW E SUPERIOR EM AÇO INOX 304, VISOR EM POLICARBONATO (TRANSPARENTE) DE 3MM DE ESPESSURA, PARA-CHOQUE EM ABS PARA ABSORÇÃO DE IMPACTO, VEDAÇÃO EM TODO O PERÍMETRO FABRICANTE OU EQUIVALENTE TÉCNICO - PABS 2 1,20X2,10M, INCLUSIVE MOLDURA EM GRANITO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 3150.69 | 3150.69 | UFPE 10.106
04.01.03.01.09 | PORTA TIPO VAI-E-VEM EM ABS RÍGIDO TEXTURIZADO DE ALTO IMPACTO COM 12MM DE ESPESSURA NA COR BRANCO, FECHAMENTO AUTOMÁTICO POR GRAVIDADE, SUPORTE DE FIXAÇÃO INFERIOR EM PLÁSTICO UHMW E SUPERIOR EM AÇO INOX 304, VISOR EM POLICARBONATO (TRANSPARENTE) DE 3 MM DE ESPESSURA, PARA-CHOQUE EM ABS PARA ABSORÇÃO DE IMPACTO, VEDAÇÃO EM TODO O PERÍMETRO FABRICANTE OU EQUIVALENTE TÉCNICO - PABS 1 1,60X2,10M, INCLUSIVE MOLDURA EM GRANITO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 5264.02 | 5264.02 | UFPE 10.107
04.01.03.01.10 | PORTA PM3a, DE GIRO, EM MADEIRA SEMI OCA DE DIMENSÕES 80 X 210 CM E ESPESSURA DE 3,5 CM, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO ALTA PRESSÃO ESPESSURA 0,8 MM; GRADE / BATENTE E ALIZAR (5 X 1,5 CM) EM MADEIRA DE LEI APARELHADA TIPO MASSARANDUBA OU SIMILAR, COM ACABAMENTO EM VERNIZ POLIURETANO FABRICANTE CORAL OU EQUIVALENTE TÉCNICO; DOBRADIÇAS EM LATÃO 3" X 2 1/2", COM ANEL, CROMADO; CONJUNTO COMPLETO DE MAÇANETA E FECHADURA EM AÇO INOX, ACABAMENTO POLIDO, LINHA ARCUS, FABRICANTE HAFELE OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 1372.19 | 2744.38 | UFPE 10.95
04.01.03.02 | JANELAS
04.01.03.02.01 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 2.13 | 38.73 | 82.49 | 93194U
04.01.03.02.02 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 5.5 | 46.13 | 253.71 | 93195U
04.01.03.02.03 | JANELA JA9a 5,71X0,56M TIPO MAXIMAR NA LINHA 25 EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR PRETO, PELÍCULA MÍNIMA DE 15 MICRONS, COM CONTRAMARCO, ARREMATE E GUARNIÇÃO DE BORRACHA PARA VIDRO LISO NA COR TRANSPARENTE 4MM, INCLUSIVE MOLDURA EM GRANITO POLIDO CINZA ANDORINHA ESPESSURA 2CM | UN | 1 | 3637.81 | 3637.81 | UFPE 10.108
04.01.03.02.04 | JANELA JA10a 2,80x0,56M TIPO MAXIMAR NA LINHA 25 EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR PRETO, PELÍCULA MÍNIMA DE 15 MICRONS, COM CONTRAMARCO, ARREMATE E GUARNIÇÃO DE BORRACHA PARA VIDRO LISO NA COR TRANSPARENTE 4MM, INCLUSIVE MOLDURA EM GRANITO POLIDO CINZA ANDORINHA ESPESSURA 2CM | UN | 1 | 1905.03 | 1905.03 | UFPE 10.109
04.01.03.02.05 | VISOR V1 1,65X1,90M EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COR PRETA, PELÍCULA MÍNIMA DE 15 MICRONS, COM VIDRO LISO TRANSPARENTE 5MM, LINHA IV GOLD, FABRICANTE ALCOA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INCLUSIVE MOLDURA EM GRANITO POLIDO CINZA ANDORINHA ESPESSURA 2CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 2636.19 | 2636.19 | UFPE 10.110
04.01.04 | SISTEMAS E INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  | 56743.47
04.01.04.01 | TUBOS DE AÇO, COBRE, PVC, CPVC E OUTROS MATERIAIS
04.01.04.01.01 | INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA
04.01.04.01.01.01 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 6 | 17.94 | 107.64 | 89356U
04.01.04.01.01.02 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 10 | 7.12 | 71.2 | 89362U
04.01.04.01.01.03 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 6 | 5.41 | 32.46 | 89378U
04.01.04.01.01.04 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4?, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 | 5.53 | 11.06 | 89383U
04.01.04.01.01.05 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4 | 10.02 | 40.08 | 89395U
04.01.04.01.01.06 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 7 | 5.23 | 36.61 | 89446U
04.01.04.01.01.07 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2? INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4 | 13.53 | 54.12 | 90373U
04.01.04.01.02 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
04.01.04.01.02.01 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 2 | 16.39 | 32.78 | 89711U
04.01.04.01.02.02 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 67 | 24.79 | 1660.93 | 89712U
04.01.04.01.02.03 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 44 | 47.73 | 2100.12 | 89714U
04.01.04.01.02.04 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 2 | 8.71 | 17.42 | 89724U
04.01.04.01.02.05 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 1 | 6.06 | 6.06 | 89726U
04.01.04.01.02.06 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 6 | 9.97 | 59.82 | 89732U
04.01.04.01.02.07 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 4 | 21.37 | 85.48 | 89746U
04.01.04.01.02.08 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 10 | 7.95 | 79.5 | 89753U
04.01.04.01.02.09 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 5 | 16.59 | 82.95 | 89778U
04.01.04.01.02.10 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 13 | 19.4 | 252.2 | 89785U
04.01.04.01.02.11 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 1 | 41.92 | 41.92 | 89797U
04.01.04.01.02.12 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 2 | 81.24 | 162.48 | 89855U
04.01.04.01.02.13 | REDUÇÃO EXCENTRICA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 3 | 143.99 | 431.97 | UFPE 11.133
04.01.04.01.02.14 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 86 | 55.76 | 4795.36 | UFPE 11.134
04.01.04.01.02.15 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO AF_12/2014 | UN | 2 | 218.67 | 437.34 | UFPE 11.135
04.01.04.01.02.16 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO . AF_12/2014 | UN | 9 | 190.62 | 1715.58 | UFPE 11.136
04.01.04.01.02.17 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2015 | UN | 10 | 50.08 | 500.8 | UFPE 11.137
04.01.04.01.02.18 | JOELHO 90 GRAUS COM VISITA, PVC, SERIE NORMAL, 100 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | UN | 1 | 38.59 | 38.59 | UFPE 11.44
04.01.04.01.02.19 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE NORMAL, 100 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | UN | 14 | 20.76 | 290.64 | UFPE 11.45
04.01.04.01.02.20 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | UN | 12 | 42.53 | 510.36 | UFPE 11.56
04.01.04.02 | RALOS E CAIXAS SIFONADAS
04.01.04.02.01 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 1 | 30.07 | 30.07 | 89707U
04.01.04.02.02 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RALO LINEAR SIFONADO EM AÇO INOX AISI 304 ACABAMENTO ESCOVADO,DIMENSÃO 1,00X0,20X0,80M,COM CALHA E GRELHA EM CHAPA ESPESSURA 2MM E TELA PROTETORA DE RESÍDUOS FURO DIÂMETRO 2MM, INCLUSIVE CAIXA SIFONADA | UN | 41 | 803.73 | 32952.93 | UFPE 11.138
04.01.04.03 | APARELHOS SANITÁRIOS, LOUÇAS, METAIS, ACESSÓRIOS E OUTROS
04.01.04.03.01 | LAVATÓRIO EM LOUÇA NA COR BRANCO REF. L.15.17 LINHA IZY, COM VÁLVULA DE ESCOAMENTO REF. 1602.C E SIFÃO METÁLICO PARA LAVATÓRIO REF. 1680.C.100.112, FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, E ENGATE FLEXIVEL EM INOX 1/2 X 30 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 385.98 | 385.98 | UFPE 11.20
04.01.04.03.02 | DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO TIPO ROLÃO (300 / 500 M), NA COR BRANCO, REF. C19650 LINHA CLEAN VELOX, FABRICANTE PREMISSE OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 36.69 | 36.69 | UFPE 11.26
04.01.04.03.03 | DISPENSER PARA PAPEL TOALHA TIPO INTERFOLHAS 2 OU 3 DOBRAS NA COR BRANCO REF. C19533 LINHA CLEAN VELOX, FABRICANTE PREMISSE OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 36.8 | 36.8 | UFPE 11.27
04.01.04.03.04 | DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO PARA SER USADO COM REFIL OU RESERVATÓRIO 800 ML, NA COR BRANCO, REF. C19429 LINHA CLEAN VELOX, FABRICANTE PREMISSE OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 28 | 28 | UFPE 11.28
04.01.04.03.05 | BACIA SANITÁRIA PARA CAIXA ACOPLADA NA COR BRANCO REF. P111.17 LINHA IZY, FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, COM CAIXA ACOPLADA NA COR BRANCO REF. CDC.00F.17 LINHA IZY, FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 592.55 | 592.55 | UFPE 11.32
04.01.04.03.06 | TORNEIRA METÁLICA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO PARA LAVATÓRIO, ACABAMENTO CROMADO, REF. 1170.C LINHA DECAMATIC, FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5 | 752.54 | 3762.7 | UFPE 11.34
04.01.04.03.07 | CHUVEIRO METÁLICO TRADICIONAL COM TUBO DE PAREDE, REF. 1967.C.CT LINHA ASPEN, FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 239.9 | 959.6 | UFPE 11.35
04.01.04.03.08 | ACABAMENTO PARA REGISTRO DE GAVETA ATÉ 1 E PARA REGISTRO DE PRESSÃO 1/2 OU 3/4, REF. 4900.C40.PQ.CR LINHA TARGA, FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 7 | 58.54 | 409.78 | UFPE 11.36
04.01.04.03.09 | ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, SOBRE COMPENSADO 10MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 0.5 | 473.72 | 236.86 | UFPE 11.37
04.01.04.04 | CAIXAS DE INSPEÇÃO
04.01.04.04.01 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 7 | 511.78 | 3582.46 | 97902U
04.01.04.05 | REGISTROS, VÁLVULAS E TORNEIRAS DE BÓIA
04.01.04.05.01 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UN | 1 | 73.58 | 73.58 | 89987U
04.01.05 | SISTEMAS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 11246.27
04.01.05.01 | ELETRODUTOS E ELETROCALHAS
04.01.05.01.01 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 20 MM (½"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 15 | 5.68 | 85.2 | 95726U
04.01.05.01.02 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 20 MM (½"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 15 | 7.22 | 108.3 | 95729U
04.01.05.01.03 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 50 | 8.1 | 405 | 95730U
04.01.05.01.04 | SAÍDA VERTICAL PARA ELETRODUTO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 7.14 | 14.28 | UFPE 12.108
04.01.05.01.05 | TERMINAL DE FECHAMENTO PARA ELETROCALHA METÁLICA TIPO U PERFURADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO DIMENSÃO 50X50MM, COM VIROLA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 5.22 | 15.66 | UFPE 12.110
04.01.05.01.06 | TÊ HORIZONTALPARA ELETROCALHA METÁLICA TIPO U PERFURADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO DIMENSÃO 50X50MM, COM VIROLA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 15 | 37.19 | 557.85 | UFPE 12.111
04.01.05.01.07 | TÊ VERTICAL DESCIDA LATERAL PARA ELETROCALHA METÁLICA TIPO U PERFURADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO DIMENSÃO 50X50MM, COM VIROLA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 45.51 | 45.51 | UFPE 12.112
04.01.05.01.08 | ELETROCALHA METÁLICA TIPO U PERFURADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA A FOGO DIMENSÃO 50X50MM, COM VIROLA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 12 | 29.07 | 348.84 | UFPE 12.36
04.01.05.01.09 | SUSPENSÃO VERTICAL GALVANIZADA A FOGO PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 10 | 13.29 | 132.9 | UFPE 12.39
04.01.05.01.10 | SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 5.95 | 23.8 | UFPE12.6
04.01.05.02 | FIOS E CABOS ELÉTRICOS / CAIXAS E CONDULETES / INTERRUPTORES E TOMADAS
04.01.05.02.01 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 150 | 2.69 | 403.5 | 91924U
04.01.05.02.02 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 260 | 3.97 | 1032.2 | 91926U
04.01.05.02.03 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 100 | 10.23 | 1023 | 91931U
04.01.05.02.04 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 | 24.15 | 48.3 | 91953U
04.01.05.02.05 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 52.49 | 52.49 | 91967U
04.01.05.02.06 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 11 | 28.3 | 311.3 | 91996U
04.01.05.02.07 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 16 | 25.63 | 410.08 | 92000U
04.01.05.02.08 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 41.25 | 41.25 | 92008U
04.01.05.02.09 | CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 20 | 30.92 | 618.4 | 95816U
04.01.05.02.10 | CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 51 | 31.45 | 1603.95 | 95817U
04.01.05.03 | QUADROS E DISJUNTORES
04.01.05.03.01 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 600.11 | 600.11 | 101878U
04.01.05.03.02 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 11.03 | 11.03 | 93653U
04.01.05.03.03 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 11.49 | 11.49 | 93654U
04.01.05.03.04 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | 12.45 | 49.8 | 93655U
04.01.05.03.05 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 81.51 | 81.51 | 93672U
04.01.05.03.06 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 88.3 | 88.3 | 93673U
04.01.05.04 | LUMINÁRIAS, LÂMPADAS E ACESSÓRIOS
04.01.05.04.01 | LUMINÁRIA DE SOBREPOR, CHAPA EM AÇO TRATADA E PINTADA, REFLETOR E ALETAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO PARA 02 LÂMPADAS TUBULAR DE LED 18W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 12 | 250.12 | 3001.44 | UFPE 12.100
04.01.05.04.02 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO, DIAMETRO 30 CM, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS LED DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 120.78 | 120.78 | UFPE 12.18
04.01.06 | CABEAMENTO ESTRUTURADO |  |  |  | 5006.73
04.01.06.01 | INFRA ELETRODUTOS
04.01.06.01.01 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 11 | 30.76 | 338.36 | 95801U
04.01.06.01.02 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" 3/4". | UN | 15 | 9.89 | 148.35 | UFPE 13.41
04.01.06.01.03 | ELETRODUTO METÁLICO (3/4") ROSCÁVEL PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 30 | 14.96 | 448.8 | UFPE 13.42
04.01.06.01.04 | LUVA PARA ELETRODUTO METÁLICO ROSCÁVEL (3/4") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 2 | 7.61 | 15.22 | UFPE 13.43
04.01.06.01.05 | CURVA CURTA DE 90 GRAUS PARA ELETRODUTO METÁLICO ROSCÁVEL 3/4" PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 6 | 13.52 | 81.12 | UFPE 13.44
04.01.06.02 | INFRA ELETROCALHA
04.01.06.02.01 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 10 | 0.71 | 7.1 | 7583
04.01.06.02.02 | FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE OBRA. AF_10/2016 | UN | 24 | 3.57 | 85.68 | 95541U
04.01.06.02.03 | VERGALHÃO ROSCA SEM FIM 1/4 PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 4.8 | 14.93 | 71.66 | UFPE 12.28
04.01.06.02.04 | ARRUELA LISA ZINCADA PARA VERGALHAO 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 72 | 0.34 | 24.48 | UFPE 12.29
04.01.06.02.05 | PORCA SEXTAVADA PARA VERGALHAO 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 48 | 0.83 | 39.84 | UFPE 12.30
04.01.06.02.06 | CANTONEIRA ZZ - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 12 | 6.64 | 79.68 | UFPE 12.32
04.01.06.02.07 | ELETROCALHA METÁLICA TIPO U PERFURADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA A FOGO DIMENSÃO 50X50MM, COM VIROLA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 12 | 29.07 | 348.84 | UFPE 12.36
04.01.06.02.08 | JUNÇÃO/EMENDA/TALA GALVANIZADA A FOGO PARA ELETROCALHA 50X50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 11.59 | 34.77 | UFPE 12.38
04.01.06.02.09 | SUSPENSÃO VERTICAL PARA ELETROCALHA METÁLICA TIPO U PERFURADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO DIMENSÃO 100X50MM, COM VIROLA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 12 | 13.49 | 161.88 | UFPE 13.45
04.01.06.02.10 | PARAFUSO DE CABEÇA DE LENTILHA Ø1/4 X3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 24 | 4.04 | 96.96 | UFPE 13.46
04.01.06.02.11 | SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5 | 5.95 | 29.75 | UFPE12.6
04.01.06.03 | CABOS, EQUIPAMENTOS E TOMADAS
04.01.06.03.01 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 250 | 2.51 | 627.5 | 98297U
04.01.06.03.02 | TOMADA FÊMEA COM 1 CONECTOR RJ45 GIGALAN U/UTP CAT. 6 INSTALAR NO CONDULETE COM PLACA PARA CONDULETE, REF.35060011, FAB. FURUKAWA OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 33.52 | 33.52 | UFPE 13.11
04.01.06.03.03 | TOMADA FÊMEA COM 2 CONECTORES RJ45 GIGALAN U/UTP CAT. 6 INSTALAR NO CONDULETE COM PLACA PARA CONDULETE, REF.35060011, FAB. FURUKAWA OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 7 | 34.13 | 238.91 | UFPE 13.12
04.01.06.03.04 | CERTIFICAÇÃO DE PONTO METÁLICO CAT 6 | UN | 15 | 15 | 225 | UFPE 13.39
04.01.06.03.05 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATCH CORD GIGALAN AZUL CAT.6 2.5 METROS | M | 15 | 32.64 | 489.6 | UFPE 13.6
04.01.06.03.06 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATCH CORD GIGALAN AZUL CAT.6 1.5 METROS | M | 15 | 29.39 | 440.85 | UFPE 13.7
04.01.06.03.07 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE ANILHA PARA IDENTIFICAÇÃO | UN | 30 | 0.73 | 21.9 | UFPE 13.8
04.01.06.04 | RACK E ACESSÓRIOS
04.01.06.04.01 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL, FECHADO, PADRÃO RACK 19" | UN | 2 | 31.97 | 63.94 | UFPE 13.17
04.01.06.04.02 | RACK FECHADO DE PAREDE 12U 19" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 853.02 | 853.02 | UFPE 13.47
04.01.07 | AR CONDICIONADO, VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO |  |  |  | 160.67
04.01.07.01 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 7 | 11.47 | 80.29 | 89865U
04.01.07.02 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 3 | 4.24 | 12.72 | 89866U
04.01.07.03 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 | 3.24 | 6.48 | 89868U
04.01.07.04 | TUBO ESPONJOSO DE POLIETILENO DN 25 MM COM ESPESSURA DE 10MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 7 | 8.74 | 61.18 | UFPE 15.04
04.01.08 | REVESTIMENTOS PARA PAREDES |  |  |  | 4102.47
04.01.08.01 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 11.47 | 60.26 | 691.18 | 87264U
04.01.08.02 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 11.47 | 34.2 | 392.27 | 87527U
04.01.08.03 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 15.11 | 27.35 | 413.25 | 87535U
04.01.08.04 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 53.62 | 3.47 | 186.06 | 87879U
04.01.08.05 | REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS EM PORCELANATO TÉCNICO, SUPERFÍCIE POLIDA, DE DIMENSÃO 60 X 60 CM NA COR BEGE, TIPO MINIMUM AREIA, FABRICANTE ELIANE OU EQUIVALENTE TÉCNICO, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES, COM REJUNTE EM ARGAMASSA TIPO CIMENTCOLA FLEXÍVEL TIPO AC III, RESISTENTE À ÁGUA, NA COR CINZA, QUARTZOLIT OU EQUIVALENTE TÉCNICO | M2 | 15.11 | 160.14 | 2419.71 | UFPE 16.20
04.01.09 | REVESTIMENTOS PARA PISOS |  |  |  | 90559.51
04.01.09.01 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014 | M2 | 38.18 | 29.77 | 1136.61 | 87620U
04.01.09.02 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 | M2 | 2.09 | 42.1 | 87.98 | 87755U
04.01.09.03 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 23.74 | 93.33 | 2215.65 | 98689U
04.01.09.04 | REVESTIMENTO DE PISO EM PORCELANATO TÉCNICO, SUPERFÍCIE NATURAL NAS DIMENSÕES 60 X 60 CM NA COR BEGE, TIPO MINIMUM AREIA, FABRICANTE ELIANE OU EQUIVALENTE TÉCNICO, APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M², COM REJUNTE EM ARGAMASSA TIPO CIMENTCOLA FLEXÍVEL TIPO AC III, PARA ASSENTAMENTO DE PORCELANATO, RESISTENTE À ÁGUA, NA COR CINZA QUARTZOLIT, OU EQUIVALENTE TÉCNICO | M2 | 2.09 | 107.96 | 225.63 | UFPE 16.17
04.01.09.05 | REVESTIMENTO DE PISO EM PORCELANATO TÉCNICO, SUPERFÍCIE NATURAL, NAS DIMENSÕES 60 X 60 CM NA COR BEGE, TIPO MINIMUM AREIA, FABRICANTE ELIANE OU EQUIVALENTE TÉCNICO, APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M², COM REJUNTE EM ARGAMASSA TIPO CIMENTCOLA FLEXÍVEL TIPO AC III, PARA ASSENTAMENTO DE PORCELANATO, RESISTENTE À ÁGUA, NA COR CINZA QUARTZOLIT, OU EQUIVALENTE TÉCNICO | M2 | 9.19 | 96.56 | 887.38 | UFPE 16.18
04.01.09.06 | REVESTIMENTO DE PISO EM PORCELANATO TÉCNICO, SUPERFÍCIE NATURAL, NAS DIMENSÕES 60 X 60 CM NA COR BEGE, TIPO MINIMUM AREIA, FABRICANTE ELIANE OU EQUIVALENTE TÉCNICO, APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M², COM REJUNTE EM ARGAMASSA TIPO CIMENTCOLA FLEXÍVEL TIPO AC III, PARA ASSENTAMENTO DE PORCELANATO, RESISTENTE À ÁGUA, NA COR CINZA QUARTZOLIT, OU EQUIVALENTE TÉCNICO | M2 | 25.43 | 113.44 | 2884.77 | UFPE 16.19
04.01.09.07 | CONTRAPISO REFORÇADO, ESPESSURA 5 CM COM UTILIZAÇÃO DE CONCRETO SIMPLES FCK=15 MPA | M2 | 316.34 | 25.6 | 8098.3 | UFPE 16.90
04.01.09.08 | PISO COM REVESTIMENTO MONOLÍTICO AUTONIVELANTE A BASE DE URETANO PU-CIM AN GRIP 4MM TEXTURA MÉDIA ANTIDERRAPANTE ACABAMENTO FOSCO REF. 2200 INCLUSIVE RODAPÉ ABAULADO INTEGRADO AO PISO H=7CM FABRICANTE MIAKI OU EQUIVALENTE TÉCNICO APLICADO SOBRE CONTRAPISO NIVELADO E REFORÇADO | M2 | 316.34 | 237.16 | 75023.19 | UFPE 16.92
04.01.10 | FORROS |  |  |  | 3967.91
04.01.10.01 | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017 | M | 43.08 | 13.36 | 575.54 | 96121U
04.01.10.02 | FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | M2 | 36.71 | 92.41 | 3392.37 | 96486U
04.01.11 | PINTURAS E TEXTURAS |  |  |  | 1110.57
04.01.11.01 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 28.35 | 2.21 | 62.65 | 88485U
04.01.11.02 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 57.09 | 13.37 | 763.29 | 88489U
04.01.11.03 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 28.35 | 10.04 | 284.63 | UFPE 18.15
04.01.12 | SERVIÇOS AUXILIARES, COMPLEMENTARES E DIVERSOS |  |  |  | 2863.24
04.01.12.01 | LIMPEZA DA OBRA | M2 | 376.79 | 2.48 | 934.43 | UFPE 23.1
04.01.12.02 | AS BUILT - COMO CONSTRUÍDO E MANUAL DE OPERAÇÃO DA EDIFICAÇÃO | M2 | 376.79 | 1.45 | 546.34 | UFPE 23.2
04.01.12.03 | BANCADA B1 EM GRANITO NATURAL POLIDO TIPO CINZA ANDORINHA DIMENSÃO 1.80x60cm, ESPESSURA 20mm, CONFORME PROJETO | UN | 1 | 1382.47 | 1382.47 | UFPE23.30
04.02 | SAÍDA DE EMERGÊNCIA |  |  |  | 64999.68
04.02.01 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  |  |  | 980.42
04.02.01.01 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MÃO, DE SACOS DE 50 KG (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019 | kgxkm | 212.44 | 0.61 | 129.58 | 100201U
04.02.01.02 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 76.53 | 2.31 | 176.78 | 97914U
04.02.01.03 | DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL EM USINA DE RECICLAGEM LICENCIADA (CTR) - ENTULHO | T | 7.08 | 25 | 177 | COT 1.3
04.02.01.04 | DEMOLIÇÃO DE RAMPA E/OU ESCADA EM CONCRETO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE | M3 | 2.6 | 119.36 | 310.33 | UFPE 1.21
04.02.01.05 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | M3 | 3.83 | 24.05 | 92.11 | UFPE 1.30
04.02.01.06 | REMOÇÃO DE BORDA EM GRANITO NATURAL POLIDO | M | 19 | 4.98 | 94.62 | UFPE 1.37
04.02.02 | INFRAESTRUTURA |  |  |  | 13894.59
04.02.02.01 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 11.35 | 5.97 | 67.75 | 100977U
04.02.02.02 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 5.6 | 67.93 | 380.4 | 92419U
04.02.02.03 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 36.12 | 18.74 | 676.88 | 93379U
04.02.02.04 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA, COM MINI-ESCAVADEIRA. AF_06/2017 | M3 | 44.06 | 35.13 | 1547.82 | 96525U
04.02.02.05 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 23.04 | 166.08 | 3826.48 | 96541U
04.02.02.06 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 11.52 | 78.23 | 901.2 | 96542U
04.02.02.07 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | M2 | 0.86 | 25.43 | 21.86 | 96619U
04.02.02.08 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 227 | 2.31 | 524.37 | 97914U
04.02.02.09 | DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL EM USINA DE RECICLAGEM LICENCIADA (CTR) - ENTULHO | T | 13.1 | 25 | 327.5 | COT 1.3
04.02.02.10 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, CHAPISCADA E EMBOÇADA NAS DUAS FACES | M2 | 22.88 | 145.76 | 3334.98 | UFPE 16.30
04.02.02.11 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 35 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | 1.15 | 465.26 | 535.04 | UFPE 5.71
04.02.02.12 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 35 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 3.17 | 471.21 | 1493.73 | UFPE 5.72
04.02.02.13 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 35 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M3 | 0.56 | 458.19 | 256.58 | UFPE 5.73
04.02.03 | SUPERESTRUTURA |  |  |  | 3047.7
04.02.03.04 | CONSTRUÇÃO DE RAMPA CONFORME PROJETO | UN | 2 | 1523.85 | 3047.7 | UFPE 5.75
04.02.04 | ESQUADRIAS |  |  |  | 32492.37
04.02.03.01 | CORRIMÃO DUPLO INSTALADO EM PISO, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 Ø 1 1/2", ACABAMENTO POLIDO, ESPESSURA 1,50 MM; E MONTANTES EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 Ø 2 1/2", ACABAMENTO POLIDO, ESPESSURA DE 1,50MM, ESPAÇADOS DE 1,35 M | M | 59.4 | 300.21 | 17832.47 | UFPE 10.07.05
04.02.03.02 | GUARDA-CORPO DE AÇO INOX AISI 304 COMPOSTO DE MONTANTES TUBULARES DE 2.1/2" EM AÇO INOX POLIDO ESPESSURA 1,50MM ESPAÇADOS DE 1,25M, TRAVESSA SUPERIOR EM TUBO DE 1 1/2" EM AÇO INOX POLIDO ESPESSURA DE 1,50MM, BARRA CHATA EM AÇO INOX AISI 304 1"x1/8" COM ACABAMENTO POLIDO E FECHAMENTO EM TELA QUADRADA DE AÇO INOX AISI 304 MALHA 2.5 FIO 14 BWG 2.11 MM ACABAMENTO POLIDO | M | 7.55 | 685.51 | 5175.6 | UFPE 10.111
04.02.03.03 | GUARDA-CORPO DE AÇO INOX AISI 304 COMPOSTO DE MONTANTES TUBULARES DE 2.1/2" EM AÇO INOX POLIDO ESPESSURA 1,50MM ESPAÇADOS DE 1,35M, TRAVESSA SUPERIOR EM TUBO DE 1 1/2" EM AÇO INOX POLIDO ESPESSURA DE 1,50MM, BARRA CHATA EM AÇO INOX AISI 304 1"x1/8" COM ACABAMENTO POLIDO E FECHAMENTO EM TELA QUADRADA DE AÇO INOX AISI 304 MALHA 2.5 FIO 14 BWG 2.11 MM ACABAMENTO POLIDO | M | 14 | 677.45 | 9484.3 | UFPE 10.112
04.02.05 | REVESTIMENTOS PARA PISOS |  |  |  | 14000.41
04.02.05.01 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 5.28 | 43.99 | 232.26 | 94273U
04.02.05.02 | FITA ANTIDERRAPANTE SAFETY WALK LARGURA 5 CM LINHA CONFORMABLE ALTO TRÁFEGO, MARCA 3M OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 8.72 | 17.46 | 152.25 | UFPE 16.22
04.02.05.03 | PISO DE ALTA RESISTÊNCIA TIPO DUBERTON, ESPESSURA 12 MM, ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE, COM JUNTAS DE PVC DIMENSÃO 17X3MM FORMANDO RETICULADO COM EIXOS DE ACORDO COM PAGINAÇÃO DE PISO DO PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA | M2 | 70.2 | 93.77 | 6582.65 | UFPE 16.34
04.02.05.04 | PISO TÁTIL DE ALERTA EM PLACAS PRÉ- MOLDADAS DE CONCRETO, NAS DIMENSÕES 25 X 25 X 3 CM FABRICANTE ACINOL OU SIMILAR COM PINTURA EM TINTA ACRÍLICA ACABAMENTO FOSCO NA COR AMARELO DEMARCAÇÃO REF 535 FABRICANTE CORAL OU EQUIVALENTE TÉCNICO | M2 | 5.75 | 95.86 | 551.19 | UFPE 16.35
04.02.05.05 | BORDA EM GRANITO NATURAL POLIDO TIPO CINZA ANDORINHA LARGURA 20 CM, ESPESSURA 2,0 CM | M | 5.98 | 85.45 | 510.99 | UFPE 16.91
04.02.05.06 | BORDA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. | M | 56.4 | 93.33 | 5263.81 | UFPE 16.93
04.02.05.07 | PISO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO NA COR TELHA, SOBRE BASE DE AREIA LAVADA DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM REJUNTE DE AREIA FINA, COMPACTADAAF_12/2015 | M2 | 10.2 | 69.34 | 707.26 | UFPE 16.94
04.02.06 | PINTURAS E TEXTURAS |  |  |  | 230.57
04.02.06.01 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 14.8 | 2.21 | 32.7 | 88485U
04.02.06.02 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 14.8 | 13.37 | 197.87 | 88489U
04.02.07 | SERVIÇOS AUXILIARES, COMPLEMENTARES E DIVERSOS |  |  |  | 353.62
04.02.07.01 | LIMPEZA DA OBRA | M2 | 89.98 | 2.48 | 223.15 | UFPE 23.1
04.02.07.02 | AS BUILT - COMO CONSTRUÍDO E MANUAL DE OPERAÇÃO DA EDIFICAÇÃO | M2 | 89.98 | 1.45 | 130.47 | UFPE 23.2
05 | SERVIÇOS AUXILIARES, COMPLEMENTARES E DIVERSOS |  |  |  | 10003.94 | 0.6284%
05.01 | DIVERSOS |  |  |  | 8375.29
05.01.01 | ENSAIO DE RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO SIMPLES - CONCRETO | UN | 24 | 116.47 | 2795.28 | UFPE23.13
05.01.02 | DESMOBILIZAÇÃO | UN | 1 | 936.32 | 936.32 | UFPE23.14
05.01.03 | DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER | UN | 3 | 1301.1 | 3903.3 | UFPE23.15
05.01.04 | PLACA DE INAUGURAÇÃO (0,40 X 0,60) M COM LOGO DA UFPE EM BAIXO RELEVO, GRAVADO NO AÇO AISI 304 ESCOVADO, COM 8MM DE ESPESSURA, COM LETRAS EM VAIXO RELEVO NA COR PRETA, COM ARTE FORNECIDA PELA UFPE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 740.39 | 740.39 | UFPE23.16
05.02 | DEMOLIÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  | 1628.65
05.02.01 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MÃO, DE SACOS DE 50 KG (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019 | kgxkm | 15.41 | 0.61 | 9.4 | 100201U
05.02.02 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | M3 | 0.45 | 24.05 | 10.82 | UFPE 1.30
05.02.03 | REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS, DE FORMA MANUAL E ENTREGA A SINFRA EM LOCAL A SER INDICADO. | M2 | 264.6 | 2.46 | 650.91 | UFPE 23.21
05.02.04 | DEMOLIÇÃO DE REFEITÓRIO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA | M2 | 20 | 5.49 | 109.8 | UFPE23.10
05.02.05 | DESATIVAÇÃO DE TANQUE SÉPTICO COM ATERRO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA | UN | 1 | 411.68 | 411.68 | UFPE23.11
05.02.06 | DESATIVAÇÃO DE FILTRO ANAERÓBIO COM ATERRO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA | UN | 1 | 436.04 | 436.04 | UFPE23.12
TOTAL GERAL DA OBRA SEM BDI |  |  |  | 1591973.13
TOTAL FORNECIMENTO DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 72000
TOTAL FORNECIMENTO DE MATERIAIS/ EQUIPAMENTOS COM BDI (14,51%): |  |  |  | 82447.2
TOTAL EXECUÇÃO DA OBRA SEM BDI: |  |  |  | 1519973.13
TOTAL EXECUÇÃO DA OBRA COM BDI (22,55%): |  |  |  | 1862727.0708
TOTAL GERAL DA OBRA COM BDI |  |  |  | 1945174.2708

## Composições
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS
OBRA : | AMPLIAÇÃO E REFORMA DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DO CAMPUS RECIFE DA UFPE
LOCAL: | CAMPUS RECIFE
SINAPI NÃO DESONERADO MAIO/2021 |  | PRAZO OBRA | BDI |  | TAXAS (LS)
ORSE ABRIL/2021 |  |  | SERVIÇOS | MAT. E EQUIP.
DATA: 11/06/2021 (EMISSÃO DO SINAPI) |  | 5 MESES | 22.55% | 14.51% | 113,39% (HORA) | 69,76% (MÊS)
ÁREA REFORMA (M2): |  | 569.69 | PREÇO METRO QUADRADO REFORMA(R$/M2): |  |  | 936.6704
ÁREA AMPLIAÇÃO (M2): |  | 489.47 | PREÇO METRO QUADRADO AMPLIAÇÃO(R$/M2): |  |  | 2883.8591
COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$)
01. | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
UFPE0.1 | GERENCIAMENTO DE OBRA (ADMINISTRAÇÃO LOCAL) | SER.CG | UN
93565U | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | MÊS | 1.875 | 16209.65 | 30393.09
93572U | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | MÊS | 5 | 6578.79 | 32893.95
SCUFPE0.1 | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (2 PROFISSIONAIS) EM REGIME 12/36 HORAS | SER.CG | MÊS | 5 | 6646.06 | 33230.3
SCUFPE0.3 | VIGIA DIURNO (FINAIS DE SEMANA), INCLUSIVE HORA EXTRA ESPECIAL - SÁBADO 70% E DOMINGO 100% - DE ACORDO COM A CCT | SER.CG | MÊS | 5 | 2606.4 | 13032
SCUFPE0.4 | AJUDANTE DE APOIO (LIMPEZA GERAL DA OBRA) | SER.CG | MES | 1.25 | 2929.1 | 3661.37
SCUFPE0.5 | ENGENHEIRO MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | MÊS | 0.125 | 18095.52 | 2261.94
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 58650.6
CUSTO(material): | [5 empty] | 13693.73
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 72344.33
LS(%):69,76% | [5 empty] | 43128.32
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 43128.32
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 115472.65
QUANTIDADE: | [5 empty] | 1
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 115472.65
02. | SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS, CANTEIRO DE OBRA, SEGURANÇA E SAÚDE
02.01 | LICENÇAS E TAXAS
CONFEA/CREA | ART DE EXECUÇÃO DA OBRA | MAT. | UN
CONFEA/CREA | ART DE EXECUÇÃO DA OBRA | MAT. | UN
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 0
CUSTO(material): | [5 empty] | 233.94
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 233.94
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 0
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 0
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 233.94
QUANTIDADE: | [5 empty] | 2
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 467.88
CONFEA/CREA2D | ART DE ELABORAÇÃO DE PCMAT | MAT. | UN
CONFEA/CREA2D | ART DE ELABORAÇÃO DE PCMAT | MAT. | UN
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 0
CUSTO(material): | [5 empty] | 88.78
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 88.78
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 0
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 0
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 88.78
QUANTIDADE: | [5 empty] | 1
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 88.78
CONFEA/CREAD | ART DE PROJETO ELÉTRICO | MAT. | UN
CONFEA/CREAD | ART DE PROJETO ELÉTRICO | MAT. | UN
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 0
CUSTO(material): | [5 empty] | 88.78
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 88.78
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 0
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 0
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 88.78
QUANTIDADE: | [5 empty] | 1
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 88.78
02.02.01 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
10775 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS | MAT. | MÊS
10775 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS | MAT. | MÊS
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 0
CUSTO(material): | [5 empty] | 585
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 585
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 0
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 0
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 585
QUANTIDADE: | [5 empty] | 5
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 2925
10776 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO | MAT. | MÊS
10776 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO | MAT. | MÊS
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 0
CUSTO(material): | [5 empty] | 457.03
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 457.03
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 0
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 0
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 457.03
QUANTIDADE: | [5 empty] | 5
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 2285.15
10778 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO | MAT. | MÊS
10778 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO | MAT. | MÊS
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 0
CUSTO(material): | [5 empty] | 731.25
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 731.25
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 0
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 0
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 731.25
QUANTIDADE: | [5 empty] | 5
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 3656.25
93210U | EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | SER.CG | M2
101165U | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | SER.CG | M3 | 0.04 | 723.77 | 28.95
101876U | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SER.CG | UN | 0.0268 | 57.91 | 1.55
101891U | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SER.CG | UN | 0.1074 | 25.67 | 2.75
10886 | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A | MAT. | UN | 0.0268 | 188.12 | 5.04
10891 | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC | MAT. | UN | 0.0268 | 181.92 | 4.87
11587 | FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA) | MAT. | M2 | 1 | 107.22 | 107.22
3080 | FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO | MAT. | CJ | 0.0268 | 55 | 1.47
37525 | TELA PLASTICA TECIDA LISTRADA BRANCA E LARANJA, TIPO GUARDA CORPO, EM POLIETILENO MONOFILADO, ROLO 1,20 X 50 M (L X C) | MAT. | M | 1.2782 | 2.38 | 3.04
86934U | BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SER.CG | UN | 0.0268 | 295.05 | 7.9
86943U | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SER.CG | UN | 0.0268 | 203.64 | 5.45
88262U | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 1.1155 | 20.24 | 22.57
88489U | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | SER.CG | M2 | 1.4293 | 13.37 | 19.1
89711U | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SER.CG | M | 0.0886 | 16.39 | 1.45
89714U | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SER.CG | M | 0.1423 | 47.73 | 6.79
89724U | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SER.CG | UN | 0.0537 | 8.71 | 0.46
89957U | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | SER.CG | UN | 0.0537 | 113.91 | 6.11
90822U | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SER.CG | UN | 0.0268 | 264.02 | 7.07
91170U | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2?, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | SER.CG | M | 0.3221 | 2.25 | 0.72
91173U | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 | SER.CG | M | 0.5369 | 1.13 | 0.6
91862U | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 0.3221 | 8.48 | 2.73
91870U | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 0.5369 | 9.4 | 5.04
91911U | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 0.1074 | 10.84 | 1.16
91924U | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 0.8591 | 2.69 | 2.31
91926U | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 2.5503 | 3.97 | 10.12
91937U | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 0.1611 | 9.91 | 1.59
92000U | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 0.0268 | 25.63 | 0.68
92008U | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 0.1342 | 41.25 | 5.53
92023U | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 0.0268 | 42.43 | 1.13
92543U | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | SER.CG | M2 | 1.451 | 14.5 | 21.03
93358U | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | SER.CG | M3 | 0.039 | 64.95 | 2.53
94210U | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | SER.CG | M2 | 1.451 | 52.33 | 75.93
95240U | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 | SER.CG | M2 | 0.009 | 14.66 | 0.13
95241U | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | SER.CG | M2 | 1.451 | 24.45 | 35.47
95805U | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | SER.CG | UN | 0.1879 | 22.26 | 4.18
95811U | CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | SER.CG | UN | 0.0268 | 15.61 | 0.41
96995U | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | SER.CG | M3 | 0.01 | 39.38 | 0.39
97586U | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | SER.CG | UN | 0.1611 | 106.92 | 17.22
97906U | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | SER.CG | UN | 0.0268 | 380.8 | 10.2
98102U | CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020 | SER.CG | UN | 0.0268 | 126.91 | 3.4
98441U | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | SER.CG | M2 | 0.1449 | 95.18 | 13.79
98442U | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | SER.CG | M2 | 0.1668 | 97.65 | 16.28
98445U | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 | SER.CG | M2 | 0.2264 | 115.4 | 26.12
98446U | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 | SER.CG | M2 | 0.1765 | 149.97 | 26.46
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 48.22
CUSTO(material): | [5 empty] | 414.01
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 462.23
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 54.71
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 54.71
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 516.94
QUANTIDADE: | [5 empty] | 20
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 10338.8
93582U | EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016 | SER.CG | M2
101876U | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SER.CG | UN | 0.0166 | 57.91 | 0.96
101891U | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SER.CG | UN | 0.0828 | 25.67 | 2.12
10886 | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A | MAT. | UN | 0.0166 | 188.12 | 3.12
10891 | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC | MAT. | UN | 0.0166 | 181.92 | 3.01
88489U | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | SER.CG | M2 | 0.4837 | 13.37 | 6.46
91170U | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2?, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | SER.CG | M | 0.2219 | 2.25 | 0.49
91862U | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 0.3397 | 8.48 | 2.88
91870U | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 0.2219 | 9.4 | 2.08
91924U | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 0.9334 | 2.69 | 2.51
91926U | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 0.9472 | 3.97 | 3.76
91959U | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 0.0166 | 38.32 | 0.63
92000U | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 0.0331 | 25.63 | 0.84
92001U | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 0.0331 | 28.23 | 0.93
92543U | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | SER.CG | M2 | 1.2467 | 14.5 | 18.07
92981U | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 0.1656 | 16.72 | 2.76
93358U | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | SER.CG | M3 | 0.0013 | 64.95 | 0.08
94210U | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | SER.CG | M2 | 1.2467 | 52.33 | 65.23
95241U | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | SER.CG | M2 | 1.2467 | 24.45 | 30.48
95805U | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | SER.CG | UN | 0.0662 | 22.26 | 1.47
96985U | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | SER.CG | UN | 0.0331 | 70.05 | 2.31
97586U | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | SER.CG | UN | 0.1325 | 106.92 | 14.16
97886U | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | SER.CG | UN | 0.0331 | 146.13 | 4.83
98441U | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | SER.CG | M2 | 0.0981 | 95.18 | 9.33
98442U | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | SER.CG | M2 | 0.1129 | 97.65 | 11.02
98445U | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 | SER.CG | M2 | 0.1532 | 115.4 | 17.67
98446U | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 | SER.CG | M2 | 0.1195 | 149.97 | 17.92
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 19.9
CUSTO(material): | [5 empty] | 182.57
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 202.47
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 22.65
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 22.65
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 225.12
QUANTIDADE: | [5 empty] | 8
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 1800.96
93583U | EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016 | SER.CG | M2
101876U | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SER.CG | UN | 0.0966 | 57.91 | 5.59
101891U | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SER.CG | UN | 0.2899 | 25.67 | 7.44
10886 | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A | MAT. | UN | 0.0966 | 188.12 | 18.17
10891 | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC | MAT. | UN | 0.0966 | 181.92 | 17.57
88489U | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | SER.CG | M2 | 0.4761 | 13.37 | 6.36
91170U | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2?, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | SER.CG | M | 0.4251 | 2.25 | 0.95
91173U | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 | SER.CG | M | 0.4638 | 1.13 | 0.52
91862U | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 0.4251 | 8.48 | 3.6
91870U | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 0.4638 | 9.4 | 4.35
91924U | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 1.0821 | 2.69 | 2.91
91926U | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 2.087 | 3.97 | 8.28
92008U | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 0.2899 | 41.25 | 11.95
92023U | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 0.0966 | 42.43 | 4.09
92543U | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | SER.CG | M2 | 1.9256 | 14.5 | 27.92
92981U | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 0.4831 | 16.72 | 8.07
93358U | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | SER.CG | M3 | 0.0078 | 64.95 | 0.5
94210U | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | SER.CG | M2 | 1.9256 | 52.33 | 100.76
95241U | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | SER.CG | M2 | 1.9256 | 24.45 | 47.08
95805U | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | SER.CG | UN | 0.3865 | 22.26 | 8.6
96985U | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | SER.CG | UN | 0.0966 | 70.05 | 6.76
97586U | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | SER.CG | UN | 0.1932 | 106.92 | 20.65
97886U | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | SER.CG | UN | 0.0966 | 146.13 | 14.11
98441U | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | SER.CG | M2 | 0.0966 | 95.18 | 9.19
98442U | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | SER.CG | M2 | 0.1111 | 97.65 | 10.84
98445U | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 | SER.CG | M2 | 0.1508 | 115.4 | 17.4
98446U | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 | SER.CG | M2 | 0.1176 | 149.97 | 17.63
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 32.89
CUSTO(material): | [5 empty] | 311.02
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 343.91
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 37.38
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 37.38
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 381.29
QUANTIDADE: | [5 empty] | 8
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 3050.32
93584U | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | SER.CG | M2
101165U | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | SER.CG | M3 | 0.0417 | 723.77 | 30.18
11455 | FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 8" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM | MAT. | UN | 0.0662 | 15.66 | 1.03
88489U | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | SER.CG | M2 | 5.0649 | 13.37 | 67.71
91170U | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2?, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | SER.CG | M | 0.1325 | 2.25 | 0.29
91173U | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 | SER.CG | M | 0.1722 | 1.13 | 0.19
91341U | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SER.CG | M2 | 0.153 | 514.33 | 78.69
91852U | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 0.0662 | 7.02 | 0.46
91862U | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 0.1325 | 8.48 | 1.12
91870U | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 0.1722 | 9.4 | 1.61
91924U | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 0.6755 | 2.69 | 1.81
92023U | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 0.0662 | 42.43 | 2.8
92543U | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | SER.CG | M2 | 1.7192 | 14.5 | 24.92
93358U | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | SER.CG | M3 | 0.0404 | 64.95 | 2.62
94210U | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | SER.CG | M2 | 1.7192 | 52.33 | 89.96
94559U | JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SER.CG | M2 | 0.0662 | 642.25 | 42.51
95240U | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 | SER.CG | M2 | 0.0093 | 14.66 | 0.13
95241U | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | SER.CG | M2 | 1.511 | 24.45 | 36.94
95805U | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | SER.CG | UN | 0.1325 | 22.26 | 2.94
96995U | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | SER.CG | M3 | 0.0106 | 39.38 | 0.41
97586U | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | SER.CG | UN | 0.0662 | 106.92 | 7.07
98441U | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | SER.CG | M2 | 0.5136 | 95.18 | 48.88
98442U | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | SER.CG | M2 | 0.5911 | 97.65 | 57.72
98445U | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 | SER.CG | M2 | 0.8023 | 115.4 | 92.58
98446U | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 | SER.CG | M2 | 0.6255 | 149.97 | 93.8
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 61.65
CUSTO(material): | [5 empty] | 554.77
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 616.42
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 69.95
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 69.95
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 686.37
QUANTIDADE: | [5 empty] | 15
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 10295.55
98054U | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 6245,8 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | SER.CG | UN
100475U | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SER.CG | M3 | 0.3497 | 625.72 | 218.81
101625U | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | SER.CG | M3 | 0.3733 | 145.56 | 54.33
12565 | ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 2,00 M E ALTURA DE 0,50 M | MAT. | UN | 5 | 509.89 | 2549.45
5678U | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SER.CG | CHP | 0.5075 | 118.3 | 60.03
5679U | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SER.CG | CHI | 1.7072 | 55.28 | 94.37
88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 4.7883 | 20.45 | 97.92
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 4.7883 | 16.42 | 78.62
97738U | PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_P | SER.CG | M3 | 0.0154 | 3931.39 | 60.54
97740U | PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018 | SER.CG | M3 | 0.24 | 1918.9 | 460.53
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 180.77
CUSTO(material): | [5 empty] | 3289
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 3469.77
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 204.83
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 204.83
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 3674.6
QUANTIDADE: | [5 empty] | 1
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 3674.6
98060U | FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 5338,6 L (PARA 34 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | SER.CG | UN
100475U | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SER.CG | M3 | 0.3137 | 625.72 | 196.28
101625U | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | SER.CG | M3 | 0.5641 | 145.56 | 82.11
12532 | ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,50 M | MAT. | UN | 1 | 79.25 | 79.25
12567 | ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 2,50 M E ALTURA DE 0,50 M | MAT. | UN | 3 | 611.76 | 1835.28
4720 | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | MAT. | M3 | 3.4256 | 71.48 | 244.86
5678U | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SER.CG | CHP | 1.1378 | 118.3 | 134.6
5679U | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SER.CG | CHI | 3.8273 | 55.28 | 211.57
88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 4.6928 | 20.45 | 95.96
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 4.6928 | 16.42 | 77.05
97738U | PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_P | SER.CG | M3 | 0.0154 | 3931.39 | 60.54
97740U | PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018 | SER.CG | M3 | 0.5555 | 1918.9 | 1065.94
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 295.25
CUSTO(material): | [5 empty] | 3453.66
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 3748.91
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 334.53
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 334.53
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 4083.44
QUANTIDADE: | [5 empty] | 1
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 4083.44
98459U | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | SER.CG | M2
3992 | TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | MAT. | M | 1 | 17.4 | 17.4
4433 | CAIBRO NAO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | MAT. | M | 1.2273 | 14.66 | 17.99
5061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | MAT. | KG | 0.0428 | 21.5 | 0.92
7243 | TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM | MAT. | M2 | 0.5853 | 51.67 | 30.24
88239U | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.1897 | 16.93 | 3.21
88262U | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.5691 | 20.24 | 11.51
91692U | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SER.CG | CHP | 0.0044 | 34.63 | 0.15
91693U | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | SER.CG | CHI | 0.0191 | 31.68 | 0.6
94974U | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016 | SER.CG | M3 | 0.0012 | 348.36 | 0.41
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 5.62
CUSTO(material): | [5 empty] | 70.43
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 76.05
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 6.38
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 6.38
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 82.43
QUANTIDADE: | [5 empty] | 264.6
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 21810.97
UFPE2.1 | MOBILIZAÇÃO | SER.CG | UN
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 16 | 16.42 | 262.72
92138U | CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHP DIURNO. AF_11/2015 | SER.CG | CHP | 8 | 84.2 | 673.6
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 185.02
CUSTO(material): | [5 empty] | 541.7
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 726.72
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 209.6
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 209.6
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 936.32
QUANTIDADE: | [5 empty] | 1
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 936.32
UFPE2.11 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | M2
4417 | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | MAT. | M | 1 | 4.08 | 4.08
4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | MAT. | M | 4 | 10.85 | 43.4
4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M | MAT. | M2 | 1 | 225 | 225
5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | MAT. | KG | 0.15 | 21.87 | 3.28
88262U | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 1 | 20.24 | 20.24
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 2 | 16.42 | 32.84
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 18.49
CUSTO(material): | [5 empty] | 289.39
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 307.88
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 20.96
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 20.96
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 328.84
QUANTIDADE: | [5 empty] | 6
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 1973.04
UFPE2.12 | ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA TRIFÁSICA 40A EM POSTE DE MADEIRA | SER.CG | UN
1062 | CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | MAT. | UN | 1 | 314.14 | 314.14
1096 | ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 4 ESTRIBOS E 4 ISOLADORES | MAT. | UN | 2 | 85.76 | 171.52
11267 | ARRUELA REDONDA DE LATAO, DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, ESPESSURA = 2,5 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM | MAT. | UN | 2 | 0.9 | 1.8
1892 | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO | MAT. | UN | 4 | 1.84 | 7.36
2392 | DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSAO MAXIMA DE 415 V | MAT. | UN | 1 | 76.86 | 76.86
2685 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA | MAT. | M | 6 | 7.39 | 44.34
2731 | MADEIRA ROLICA TRATADA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 12 M, D = 20 A 24 CM (PARA POSTE) | MAT. | M | 7.96 | 69.25 | 551.23
3379 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | MAT. | UN | 1 | 60.82 | 60.82
39176 | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO | MAT. | UN | 2 | 0.87 | 1.74
39210 | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO | MAT. | UN | 2 | 0.65 | 1.3
406 | FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M) | MAT. | UN | 0.13 | 70.13 | 9.11
420 | CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO PARA FIXACAO DE CAIXA MEDICAO, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS | MAT. | UN | 1 | 25.84 | 25.84
4346 | PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA | MAT. | UN | 2 | 8.85 | 17.7
857 | CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO | MAT. | M | 3 | 18.48 | 55.44
88264U | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 8 | 20.63 | 165.04
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 8 | 16.42 | 131.36
937 | FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 10 MM2 | MAT. | M | 27 | 9.53 | 257.31
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 104.53
CUSTO(material): | [5 empty] | 1669.98
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 1774.51
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 118.4
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 118.4
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 1892.91
QUANTIDADE: | [5 empty] | 1
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 1892.91
UFPE2.13 | PROJETO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA NO CANTEIRO | SER.CG | UN
90775U | DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 16 | 27.71 | 443.36
91677U | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 4 | 103.86 | 415.44
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 391.87
CUSTO(material): | [5 empty] | 22.65
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 414.52
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 444.28
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 444.28
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 858.8
QUANTIDADE: | [5 empty] | 1
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 858.8
UFPE2.2 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA, INCLUSIVE CAIXA 1.000L | SER.CG | UN
11675 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 MM, COM CORPO DIVIDIDO | MAT. | UN | 1 | 38.64 | 38.64
11829 | TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA DAGUA, 1/2", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO | MAT. | UN | 1 | 15.38 | 15.38
11831 | TORNEIRA PLASTICA PARA TANQUE 1/2 " OU 3/4 " COM BICO PARA MANGUEIRA | MAT. | UN | 1 | 29.54 | 29.54
119 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR | MAT. | UN | 0.4 | 7 | 2.8
12773 | HIDROMETRO UNIJATO, VAZAO MAXIMA DE 3,0 M3/H, DE 1/2" | MAT. | UN | 1 | 92.11 | 92.11
1414 | COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 60 MM X 1/2" OU 60 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA | MAT. | UN | 1 | 11.63 | 11.63
3143 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M (L X C) | MAT. | UN | 1.28 | 8.07 | 10.32
3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | MAT. | UN | 0.3 | 3.55 | 1.06
34636 | CAIXA DAGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA | MAT. | UN | 1 | 399.45 | 399.45
3497 | JOELHO DE REDUCAO, PVC, ROSCAVEL COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 3/4" X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | MAT. | UN | 4 | 17.47 | 69.88
3536 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | MAT. | UN | 1 | 2.6 | 2.6
4895 | PLUG PVC ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | MAT. | UN | 1 | 0.65 | 0.65
55 | ADAPTADOR DE COMPRESSAO EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO EM PEAD, 20 MM X 1/2", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA (NTS 179) | MAT. | UN | 2 | 4.52 | 9.04
6036 | REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA, COM ROSCA EXTERNA, DE 1/2" | MAT. | UN | 1 | 16.13 | 16.13
67 | ADAPTADOR PVC ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1/2", PARA CAIXA D AGUA | MAT. | UN | 1 | 13.3 | 13.3
68 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 32 MM X 1", PARA CAIXA D AGUA | MAT. | UN | 2 | 22.82 | 45.64
7098 | TE PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | MAT. | UN | 1 | 3.67 | 3.67
7140 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | MAT. | UN | 1 | 4.92 | 4.92
87 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D AGUA | MAT. | UN | 1 | 20.95 | 20.95
88248U | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 7.7 | 15.37 | 118.34
88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 9.7 | 19.96 | 193.61
88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.6 | 20.45 | 12.27
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 7.39 | 16.42 | 121.34
92791U | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | SER.CG | KG | 2.4 | 15 | 36
92873U | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | SER.CG | M3 | 0.03 | 167.82 | 5.03
94964U | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | SER.CG | M3 | 0.03 | 384.43 | 11.53
96539U | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | SER.CG | M2 | 0.3 | 109.42 | 32.82
9813 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PE-80, DE = 20 MM X 2,3 MM DE PAREDE, PARA LIGACAO DE AGUA PREDIAL (NBR 15561) | MAT. | M | 6 | 4.06 | 24.36
9856 | TUBO PVC, ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | MAT. | M | 2.8 | 8.41 | 23.54
9868 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | MAT. | M | 1.5 | 4.42 | 6.63
9869 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | MAT. | M | 2 | 9.92 | 19.84
9892 | UNIAO PVC, ROSCAVEL 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | MAT. | UN | 2 | 7.51 | 15.02
COT2.1 | PARAFUSO DE METAL 2 X 12 (SEXTAVADO) | MAT. | UN | 2 | 3.42 | 6.84
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 167.71
CUSTO(material): | [5 empty] | 1057.14
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 1224.85
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 190.03
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 190.03
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 1414.88
QUANTIDADE: | [5 empty] | 1
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 1414.88
UFPE2.3 | MOBILIZAÇÃO DE CONTAINER | SER.CG | UN
5824U | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SER.CG | CHP | 1.5 | 156.48 | 234.72
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 3 | 16.42 | 49.26
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 35.33
CUSTO(material): | [5 empty] | 208.61
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 243.94
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 40.04
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 40.04
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 283.98
QUANTIDADE: | [5 empty] | 3
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 851.94
UFPE2.5 | CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE À INCÊNDIO COM EXTINTORES DE ÁGUA PRESSURIZADA 10L, GÁS CARBÔNICO 6KG E PÓ QUÍMICO 6 KG | SER.CG | CJ
10886 | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A | MAT. | UN | 1 | 188.12 | 188.12
10889 | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE GAS CARBONICO CO2 DE 6 KG, CLASSE BC | MAT. | UN | 1 | 645 | 645
10892 | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 6 KG, CLASSE BC | MAT. | UN | 1 | 215 | 215
4350 | BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM | MAT. | UN | 3 | 0.55 | 1.65
88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.5 | 20.45 | 10.22
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.8 | 16.42 | 13.13
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 8.15
CUSTO(material): | [5 empty] | 1055.73
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 1063.88
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 9.24
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 9.24
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 1073.12
QUANTIDADE: | [5 empty] | 1
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 1073.12
UFPE2.6 | CONJUNTO DE EPIs (BOTA, CAPACETE) PARA FISCALIZAÇÃO E VISITANTES DURANTE TODO O PERÍODO DA OBRA | SER.CG | CJ
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 3 | 69.6 | 208.8
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 4 | 14.5 | 58
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 0
CUSTO(material): | [5 empty] | 266.8
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 266.8
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 0
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 0
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 266.8
QUANTIDADE: | [5 empty] | 1
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 266.8
02.02.02 | MANUTENÇÃO DO CANTEIRO
UFPE2.10 | CONSUMO DE TELEFONIA E INTERNET | SER.CG | MÊS
COT2.14 | TELEFONE - DESPESA MENSAL | MAT. | MÊS | 1 | 154.99 | 154.99
COT2.15 | INTERNET - DESPESA MENSAL | MAT. | MÊS | 1 | 89 | 89
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 0
CUSTO(material): | [5 empty] | 243.99
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 243.99
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 0
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 0
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 243.99
QUANTIDADE: | [5 empty] | 5
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 1219.95
UFPE2.7 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | SER.CG | MÊS
COT2.10 | ALUGUEL DE APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUs (1 UNIDADE) | MAT. | MES | 1 | 26.54 | 26.54
COT2.12 | ALUGUEL DE ARMÁRIO EM AÇO PARA VESTIÁRIO (1 UNIDADE) | MAT. | MÊS | 1 | 10.82 | 10.82
COT2.2 | ALUGUEL DE BUREAU DE MADEIRA 1,40 M (1 UNIDADE) | MAT. | MÊS | 1 | 5.83 | 5.83
COT2.3 | ALUGUEL DE MESA PARA REUNIÃO (1 UNIDADE) | MAT. | MÊS | 1 | 5 | 5
COT2.4 | ALUGUEL DE MESA PARA REFEITÓRIO (2 UNIDADES) | MAT. | MÊS | 1 | 10 | 10
COT2.5 | ALUGUEL DE CADEIRA SEM BRAÇOS PARA ESCRITÓRIO (4 UNIDADES) | MAT. | MÊS | 1 | 11.64 | 11.64
COT2.6 | ALUGUEL DE CADEIRA SEM BRAÇOS PARA REFEITÓRIO (20 UNIDADES) | MAT. | MÊS | 1 | 58.2 | 58.2
COT2.7 | ALUGUEL DE ARQUIVO EM AÇO (1 UNIDADE) | MAT. | MÊS | 1 | 7.91 | 7.91
COT2.8 | ALUGUEL DE COMPUTADOR NOTEBOOK (1 UNIDADE) | MAT. | MÊS | 1 | 18.72 | 18.72
COT2.9 | ALUGUEL DE IMPRESSORA COLORIDA - LASER (1 UNIDADE) | MAT. | MÊS | 1 | 12.47 | 12.47
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 0
CUSTO(material): | [5 empty] | 167.13
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 167.13
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 0
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 0
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 167.13
QUANTIDADE: | [5 empty] | 5
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 835.65
UFPE2.8 | MATERIAL DE CONSUMO | SER.CG | MÊS
SCUFPE2.1 | MATERIAL DE LIMPEZA | SER.CG | CJ | 1 | 156.25 | 156.25
SCUFPE2.2 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | SER.CG | CJ | 1 | 157.18 | 157.18
SCUFPE2.3 | PLOTAGEM DE 2 JOGOS COMPLETOS DO PROJETO EXECUTIVO | SER.CG | CJ | 0.2 | 133 | 26.6
SCUFPE2.4 | KIT MEDICAMENTOS (DE ACORDO COM A CCT) | SER.CG | CJ | 0.4 | 113.52 | 45.4
SCUFPE2.7 | ÁGUA MINERAL | SER.CG | MES | 1 | 260 | 260
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 0
CUSTO(material): | [5 empty] | 645.43
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 645.43
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 0
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 0
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 645.43
QUANTIDADE: | [5 empty] | 5
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 3227.15
02.02.03 | PRÁTICAS PARA COMBATE AO NOVO CORONAVÍRUS NA CONSTRUÇÃO CIVIL (SINDUSCON/PE)
UFPE2.15 | LAVATÓRIO LOUÇA COM COLUNA COMPLETO, INCLUSIVE PONTO DE ÁGUA, SABONETEIRA E TOALHEIRA, TIPO DISPENSER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN
86939U | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SER.CG | UN | 1 | 325.52 | 325.52
95547U | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | SER.CG | UN | 1 | 67.75 | 67.75
SCUFPE2.5 | PONTO DE ÁGUA FRIA APARENTE, COM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL 25 MM | SER.CG | UN | 1 | 56.95 | 56.95
SCUFPE2.6 | TOALHEIRO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 1 | 70.29 | 70.29
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 23.36
CUSTO(material): | [5 empty] | 470.69
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 494.05
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 26.46
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 26.46
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 520.51
QUANTIDADE: | [5 empty] | 1
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 520.51
UFPE2.16 | MATERIAIS DE LIMPEZA/DIVERSOS (COMBATE AO CORONAVÍRUS) | SER.CG | MÊS
COT2.17 | PAPEL TOALHA INTERFOLHA (1000 UND) | MAT. | UN | 6.6 | 19.15 | 126.39
COT2.18 | ALCOOL GEL 70 | MAT. | L | 13.2 | 19.99 | 263.86
COT2.19 | HIPOCLORITO DE SÓDIO | MAT. | L | 5.5 | 4.3 | 23.65
COT2.20 | ALCOOL 70 | MAT. | L | 11 | 9.8 | 107.8
COT2.21 | SABONETE LÍQUIDO | MAT. | L | 13.2 | 11.99 | 158.26
COT2.22 | TERMÔMETRO TESTA INFRAVERMELHO | MAT. | UN | 0.4 | 82.9 | 33.16
COT2.24 | ÁGUA SANITÁRIA | MAT. | L | 22 | 2.98 | 65.56
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 0
CUSTO(material): | [5 empty] | 778.68
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 778.68
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 0
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 0
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 778.68
QUANTIDADE: | [5 empty] | 5
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 3893.4
UFPE2.17 | CARTAZ INFORMATIVO (60 X 40) CM TIPO BANNER | SER.CG | UN
88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.32 | 19.96 | 6.38
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.1 | 16.42 | 1.64
COT2.23 | BANNER (60X40)CM, IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA COM QUALIDADE FOTOGRÁFICA, INCLUSIVE BASTÃO, CORDÃO NYLON E PONTEIRAS PLÁSTICAS | MAT. | UN | 1 | 74.49 | 74.49
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 2.91
CUSTO(material): | [5 empty] | 76.29
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 79.2
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 3.31
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 3.31
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 82.51
QUANTIDADE: | [5 empty] | 6
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 495.06
UFPE2.18 | PORTA ÁLCOOL GEL PLÁSTICO TIPO DISPENSER COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO | SER.CG | UN
11758 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML | MAT. | UN | 1 | 59.81 | 59.81
88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.3162 | 19.96 | 6.31
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.0996 | 16.42 | 1.63
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 2.88
CUSTO(material): | [5 empty] | 61.59
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 64.47
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 3.28
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 3.28
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 67.75
QUANTIDADE: | [5 empty] | 3
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 203.25
02.03.01 | MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO
COT3.1 | ELABORAÇÃO DE PCMAT - PROGRAMA DE CONDIÇÕES E MEIO AMBIENTE DO TRABALHO - CONFORME NR 18 | MAT. | UN
COT3.1 | ELABORAÇÃO DE PCMAT - PROGRAMA DE CONDIÇÕES E MEIO AMBIENTE DO TRABALHO - CONFORME NR 18 | MAT. | UN
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 0
CUSTO(material): | [5 empty] | 900
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 900
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 0
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 0
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 900
QUANTIDADE: | [5 empty] | 1
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 900
COT3.2 | ELABORAÇÃO DE PCMSO - PROGRAMA DE CONTROLE DE MEDICINA E SAÚDE OPERACIONAL | MAT. | UN
COT3.2 | ELABORAÇÃO DE PCMSO - PROGRAMA DE CONTROLE DE MEDICINA E SAÚDE OPERACIONAL | MAT. | UN
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 0
CUSTO(material): | [5 empty] | 650
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 650
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 0
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 0
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 650
QUANTIDADE: | [5 empty] | 1
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 650
02.03.02 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA
10527 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M (INCLUSO SAPATAS FIXAS OU RODIZIOS) | MAT. | MXMES
10527 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M (INCLUSO SAPATAS FIXAS OU RODIZIOS) | MAT. | MXMES
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 0
CUSTO(material): | [5 empty] | 9
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 9
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 0
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 0
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 9
QUANTIDADE: | [5 empty] | 93.73
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 843.57
97064U | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO ?TORRE? (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | SER.CG | M
100251U | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 32 MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | SER.CG | mxkm | 0.402 | 10.04 | 4.03
88278U | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.5 | 28.27 | 14.13
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.1 | 16.42 | 1.64
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 7.66
CUSTO(material): | [5 empty] | 3.45
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 11.11
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 8.69
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 8.69
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 19.8
QUANTIDADE: | [5 empty] | 93.73
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 1855.85
03 | AMPLIAÇÃO DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO
03.01 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
100201U | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MÃO, DE SACOS DE 50 KG (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019 | SER.CG | kgxkm
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.0373 | 16.42 | 0.61
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 0.2
CUSTO(material): | [5 empty] | 0.17
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 0.37
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 0.24
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 0.24
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 0.61
QUANTIDADE: | [5 empty] | 1842.88
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 1124.15
93358U | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | SER.CG | M3
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 3.956 | 16.42 | 64.95
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 22.04
CUSTO(material): | [5 empty] | 17.95
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 39.99
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 24.96
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 24.96
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 64.95
QUANTIDADE: | [5 empty] | 2.39
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 155.23
97644U | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SER.CG | M2
88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.1315 | 20.45 | 2.68
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.2582 | 16.42 | 4.23
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 2.4
CUSTO(material): | [5 empty] | 1.79
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 4.19
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 2.72
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 2.72
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 6.91
QUANTIDADE: | [5 empty] | 4.94
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 34.13
97645U | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SER.CG | M2
41954 | CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 9,53 MM (3/8"), COM ALMA DE FIBRA 6 X 25 F | MAT. | KG | 0.0984 | 73.39 | 7.22
88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.3643 | 20.45 | 7.44
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.7156 | 16.42 | 11.75
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 6.67
CUSTO(material): | [5 empty] | 12.17
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 18.84
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 7.57
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 7.57
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 26.41
QUANTIDADE: | [5 empty] | 34.55
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 912.46
97914U | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | SER.CG | M3XKM
67826U | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SER.CG | CHP | 0.0139 | 145.65 | 2.02
67827U | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SER.CG | CHI | 0.006 | 49.96 | 0.29
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 0.23
CUSTO(material): | [5 empty] | 1.83
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 2.06
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 0.25
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 0.25
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 2.31
QUANTIDADE: | [5 empty] | 789
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 1822.59
98525U | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | SER.CG | M2
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.003 | 16.42 | 0.04
88441U | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.003 | 19.76 | 0.05
89031U | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SER.CG | CHI | 0.0024 | 60.56 | 0.14
89032U | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SER.CG | CHP | 0.0006 | 150.15 | 0.09
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 0.07
CUSTO(material): | [5 empty] | 0.17
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 0.24
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 0.08
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 0.08
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 0.32
QUANTIDADE: | [5 empty] | 676.77
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 216.56
COT1.3 | DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL EM USINA DE RECICLAGEM LICENCIADA (CTR) - ENTULHO | MAT. | T
COT1.3 | DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL EM USINA DE RECICLAGEM LICENCIADA (CTR) - ENTULHO | MAT. | T
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 0
CUSTO(material): | [5 empty] | 25
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 25
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 0
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 0
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 25
QUANTIDADE: | [5 empty] | 61.43
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 1535.75
UFPE 1.30 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | SER.CG | M3
5961U | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SER.CG | CHI | 0.24 | 50.96 | 12.23
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.72 | 16.42 | 11.82
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 6.82
CUSTO(material): | [5 empty] | 9.49
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 16.31
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 7.74
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 7.74
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 24.05
QUANTIDADE: | [5 empty] | 39.45
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 948.77
UFPE 1.36 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA | SER.CG | M2
88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.1 | 20.45 | 2.04
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 1 | 16.42 | 16.42
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 6.31
CUSTO(material): | [5 empty] | 5
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 11.31
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 7.15
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 7.15
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 18.46
QUANTIDADE: | [5 empty] | 104.22
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 1923.9
UFPE 1.37 | REMOÇÃO DE BORDA EM GRANITO NATURAL POLIDO | SER.CG | M
88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.027 | 20.45 | 0.55
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.27 | 16.42 | 4.43
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 1.7
CUSTO(material): | [5 empty] | 1.34
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 3.04
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 1.94
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 1.94
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 4.98
QUANTIDADE: | [5 empty] | 75.78
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 377.38
UFPE 1.38 | DEMOLIÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO SIMPLES | SER.CG | M3
88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 1.3 | 20.45 | 26.58
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 13 | 16.42 | 213.46
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 82.07
CUSTO(material): | [5 empty] | 65.03
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 147.1
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 92.94
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 92.94
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 240.04
QUANTIDADE: | [5 empty] | 9.03
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 2167.56
03.02 | INFRAESTRUTURA
100977U | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | SER.CG | M3
67826U | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SER.CG | CHP | 0.0225 | 145.65 | 3.27
67827U | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SER.CG | CHI | 0.0185 | 49.96 | 0.92
88907U | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SER.CG | CHP | 0.0042 | 188.53 | 0.79
88908U | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SER.CG | CHI | 0.0133 | 75.04 | 0.99
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 0.74
CUSTO(material): | [5 empty] | 4.37
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 5.11
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 0.86
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 0.86
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 5.97
QUANTIDADE: | [5 empty] | 137.8
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 822.66
92419U | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | SER.CG | M2
2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | MAT. | L | 0.01 | 6.62 | 0.06
40271 | LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M | MAT. | MÊS | 0.196 | 5.85 | 1.14
40275 | LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M | MAT. | MÊS | 0.393 | 9 | 3.53
40287 | LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE | MAT. | MÊS | 0.785 | 2.25 | 1.76
40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | MAT. | KG | 0.019 | 26.99 | 0.51
88239U | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.159 | 16.93 | 2.69
88262U | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.866 | 20.24 | 17.52
92263U | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | SER.CG | M2 | 0.263 | 154.85 | 40.72
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 10.93
CUSTO(material): | [5 empty] | 44.59
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 55.52
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 12.41
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 12.41
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 67.93
QUANTIDADE: | [5 empty] | 11.4
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 774.4
93379U | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | SER.CG | M3
5678U | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SER.CG | CHP | 0.03 | 118.3 | 3.54
5679U | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SER.CG | CHI | 0.039 | 55.28 | 2.15
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.028 | 16.42 | 0.45
91533U | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SER.CG | CHP | 0.158 | 38.88 | 6.14
91534U | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | SER.CG | CHI | 0.147 | 32.39 | 4.76
95606U | UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016 | SER.CG | M3 | 1 | 1.7 | 1.7
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 5.33
CUSTO(material): | [5 empty] | 7.37
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 12.7
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 6.04
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 6.04
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 18.74
QUANTIDADE: | [5 empty] | 207.79
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 3893.98
96521U | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA, COM RETROESCAVADEIRA. AF_06/2017 | SER.CG | M3
5678U | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SER.CG | CHP | 0.208 | 118.3 | 24.6
5679U | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SER.CG | CHI | 0.085 | 55.28 | 4.69
88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.225 | 20.45 | 4.6
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.161 | 16.42 | 2.64
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 6.99
CUSTO(material): | [5 empty] | 21.6
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 28.59
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 7.94
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 7.94
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 36.53
QUANTIDADE: | [5 empty] | 252.82
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 9235.51
96525U | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA, COM MINI-ESCAVADEIRA. AF_06/2017 | SER.CG | M3
88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.104 | 20.45 | 2.12
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.074 | 16.42 | 1.21
96245U | MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - CHP DIURNO. AF_04/2017 | SER.CG | CHP | 0.304 | 83.23 | 25.3
96246U | MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - CHI DIURNO. AF_04/2017 | SER.CG | CHI | 0.125 | 52.03 | 6.5
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 7.68
CUSTO(material): | [5 empty] | 18.73
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 26.41
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 8.72
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 8.72
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 35.13
QUANTIDADE: | [5 empty] | 51.33
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 1803.22
96541U | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | SER.CG | M2
1358 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM | MAT. | M2 | 0.42 | 39.39 | 16.54
20247 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | MAT. | KG | 0.016 | 24.22 | 0.38
2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | MAT. | L | 0.01 | 6.62 | 0.06
40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | MAT. | KG | 0.024 | 26.99 | 0.64
4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | MAT. | M | 0.917 | 10.85 | 9.94
4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | MAT. | M | 7.634 | 3.8 | 29
5073 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) | MAT. | KG | 0.069 | 22.29 | 1.53
5074 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) | MAT. | KG | 0.013 | 24.5 | 0.31
88239U | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 1.423 | 16.93 | 24.09
88262U | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 3.787 | 20.24 | 76.64
91692U | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SER.CG | CHP | 0.072 | 34.63 | 2.49
91693U | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | SER.CG | CHI | 0.141 | 31.68 | 4.46
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 38.91
CUSTO(material): | [5 empty] | 83.09
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 122
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 44.08
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 44.08
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 166.08
QUANTIDADE: | [5 empty] | 66.63
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 11065.91
96542U | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | SER.CG | M2
1358 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM | MAT. | M2 | 0.315 | 39.39 | 12.4
20247 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | MAT. | KG | 0.004 | 24.22 | 0.09
2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | MAT. | L | 0.01 | 6.62 | 0.06
40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | MAT. | KG | 0.01 | 26.99 | 0.26
4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | MAT. | M | 1.218 | 10.85 | 13.21
4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | MAT. | M | 0.722 | 3.8 | 2.74
5073 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) | MAT. | KG | 0.019 | 22.29 | 0.42
88239U | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.725 | 16.93 | 12.27
88262U | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 1.749 | 20.24 | 35.39
91692U | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SER.CG | CHP | 0.014 | 34.63 | 0.48
91693U | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | SER.CG | CHI | 0.029 | 31.68 | 0.91
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 17.64
CUSTO(material): | [5 empty] | 40.61
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 58.25
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 19.98
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 19.98
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 78.23
QUANTIDADE: | [5 empty] | 124.82
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 9764.66
96543U | ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | SER.CG | KG
39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | MAT. | UN | 1.9665 | 0.21 | 0.41
43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | MAT. | KG | 0.025 | 23.2 | 0.58
88238U | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.0635 | 15.59 | 0.98
88245U | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.1945 | 20.34 | 3.95
92791U | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | SER.CG | KG | 1 | 15 | 15
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 2.37
CUSTO(material): | [5 empty] | 15.87
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 18.24
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 2.68
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 2.68
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 20.92
QUANTIDADE: | [5 empty] | 74.8
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 1564.81
96543UD | ARMAÇÃO DE SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | SER.CG | KG
39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | MAT. | UN | 1.9665 | 0.21 | 0.41
43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | MAT. | KG | 0.025 | 23.2 | 0.58
88238U | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.0635 | 15.59 | 0.98
88245U | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.1945 | 20.34 | 3.95
92791U | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | SER.CG | KG | 1 | 15 | 15
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 2.37
CUSTO(material): | [5 empty] | 15.87
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 18.24
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 2.68
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 2.68
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 20.92
QUANTIDADE: | [5 empty] | 328.4
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 6870.12
96544U | ARMAÇÃO DE SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | SER.CG | KG
39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | MAT. | UN | 1.19 | 0.21 | 0.24
43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | MAT. | KG | 0.025 | 23.2 | 0.58
88238U | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.049 | 15.59 | 0.76
88245U | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.151 | 20.34 | 3.07
92792U | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | SER.CG | KG | 1 | 15.75 | 15.75
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 1.7
CUSTO(material): | [5 empty] | 16.76
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 18.46
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 1.94
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 1.94
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 20.4
QUANTIDADE: | [5 empty] | 109.2
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 2227.68
96545U | ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | SER.CG | KG
39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | MAT. | UN | 0.724 | 0.21 | 0.15
43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | MAT. | KG | 0.025 | 23.2 | 0.58
88238U | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.0375 | 15.59 | 0.58
88245U | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.1155 | 20.34 | 2.34
92793U | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | SER.CG | KG | 1 | 15.95 | 15.95
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 1.21
CUSTO(material): | [5 empty] | 17.01
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 18.22
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 1.38
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 1.38
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 19.6
QUANTIDADE: | [5 empty] | 3.1
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 60.76
96546U | ARMAÇÃO DE SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | SER.CG | KG
39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | MAT. | UN | 0.4655 | 0.21 | 0.09
43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | MAT. | KG | 0.025 | 23.2 | 0.58
88238U | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.029 | 15.59 | 0.45
88245U | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.089 | 20.34 | 1.81
92794U | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | SER.CG | KG | 1 | 14.84 | 14.84
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 0.89
CUSTO(material): | [5 empty] | 15.85
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 16.74
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 1.03
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 1.03
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 17.77
QUANTIDADE: | [5 empty] | 548.6
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 9748.62
96546UD | ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | SER.CG | KG
39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | MAT. | UN | 0.4655 | 0.21 | 0.09
43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | MAT. | KG | 0.025 | 23.2 | 0.58
88238U | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.029 | 15.59 | 0.45
88245U | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.089 | 20.34 | 1.81
92794U | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | SER.CG | KG | 1 | 14.84 | 14.84
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 0.89
CUSTO(material): | [5 empty] | 15.85
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 16.74
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 1.03
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 1.03
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 17.77
QUANTIDADE: | [5 empty] | 177.3
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 3150.62
96546UDD | ARMAÇÃO DE SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | SER.CG | KG
39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | MAT. | UN | 0.4655 | 0.21 | 0.09
43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | MAT. | KG | 0.025 | 23.2 | 0.58
88238U | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.029 | 15.59 | 0.45
88245U | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.089 | 20.34 | 1.81
92794U | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | SER.CG | KG | 1 | 14.84 | 14.84
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 0.89
CUSTO(material): | [5 empty] | 15.85
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 16.74
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 1.03
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 1.03
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 17.77
QUANTIDADE: | [5 empty] | 462.4
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 8216.84
96547U | ARMAÇÃO DE SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | SER.CG | KG
39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | MAT. | UN | 0.306 | 0.21 | 0.06
43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | MAT. | KG | 0.025 | 23.2 | 0.58
88238U | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.022 | 15.59 | 0.34
88245U | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.068 | 20.34 | 1.38
92795U | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | SER.CG | KG | 1 | 12.77 | 12.77
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 0.66
CUSTO(material): | [5 empty] | 13.7
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 14.36
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 0.77
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 0.77
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 15.13
QUANTIDADE: | [5 empty] | 51.8
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 783.73
96547UD | ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | SER.CG | KG
39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | MAT. | UN | 0.306 | 0.21 | 0.06
43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | MAT. | KG | 0.025 | 23.2 | 0.58
88238U | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.022 | 15.59 | 0.34
88245U | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.068 | 20.34 | 1.38
92795U | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | SER.CG | KG | 1 | 12.77 | 12.77
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 0.66
CUSTO(material): | [5 empty] | 13.7
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 14.36
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 0.77
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 0.77
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 15.13
QUANTIDADE: | [5 empty] | 37.5
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 567.37
96548U | ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | SER.CG | KG
39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | MAT. | UN | 0.1975 | 0.21 | 0.04
43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | MAT. | KG | 0.025 | 23.2 | 0.58
88238U | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.016 | 15.59 | 0.24
88245U | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.0495 | 20.34 | 1
92796U | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | SER.CG | KG | 1 | 12.69 | 12.69
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 0.47
CUSTO(material): | [5 empty] | 13.55
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 14.02
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 0.53
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 0.53
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 14.55
QUANTIDADE: | [5 empty] | 39.9
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 580.54
96619U | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | SER.CG | M2
88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.3106 | 20.45 | 6.35
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.0847 | 16.42 | 1.39
94968U | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | SER.CG | M3 | 0.0565 | 313.22 | 17.69
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 4.24
CUSTO(material): | [5 empty] | 16.37
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 20.61
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 4.82
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 4.82
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 25.43
QUANTIDADE: | [5 empty] | 70.79
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 1800.18
97914U | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | SER.CG | M3XKM
67826U | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SER.CG | CHP | 0.0139 | 145.65 | 2.02
67827U | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SER.CG | CHI | 0.006 | 49.96 | 0.29
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 0.23
CUSTO(material): | [5 empty] | 1.83
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 2.06
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 0.25
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 0.25
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 2.31
QUANTIDADE: | [5 empty] | 2755.8
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 6365.89
COT 1.3 | DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL EM USINA DE RECICLAGEM LICENCIADA (CTR) - ENTULHO | MAT. | T
COT 1.3 | DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL EM USINA DE RECICLAGEM LICENCIADA (CTR) - ENTULHO | MAT. | T
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 0
CUSTO(material): | [5 empty] | 25
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 25
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 0
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 0
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 25
QUANTIDADE: | [5 empty] | 159
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 3975
UFPE 16.30 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, CHAPISCADA E EMBOÇADA NAS DUAS FACES | SER.CG | M2
101166U | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | SER.CG | M3 | 0.15 | 506.15 | 75.92
87879U | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | SER.CG | M2 | 2 | 3.47 | 6.94
89173U | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | SER.CG | M2 | 2 | 31.45 | 62.9
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 27.85
CUSTO(material): | [5 empty] | 86.28
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 114.13
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 31.63
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 31.63
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 145.76
QUANTIDADE: | [5 empty] | 47.59
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 6936.71
UFPE 25.2 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM AREIA, COMPACTADO MECANICAMENTE | SER.CG | M3
368 | AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 1.2 | 67.5 | 81
5901U | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SER.CG | CHP | 0.004 | 236.33 | 0.94
5903U | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SER.CG | CHI | 0.016 | 52.64 | 0.84
5932U | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SER.CG | CHP | 0.006 | 183.14 | 1.09
5934U | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SER.CG | CHI | 0.015 | 73.06 | 1.09
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.021 | 16.42 | 0.34
96463U | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 | SER.CG | CHP | 0.003 | 162.36 | 0.48
96464U | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 | SER.CG | CHI | 0.023 | 72.25 | 1.66
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 1.1
CUSTO(material): | [5 empty] | 85.07
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 86.17
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 1.27
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 1.27
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 87.44
QUANTIDADE: | [5 empty] | 123.33
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 10783.97
UFPE 4.10 | PREPARO E EXECUÇÃO DE SOLO-CIMENTO TRAÇO 1:15 EM VOLUME, (CIMENTO/ARENOSO), COM COMPACTAÇÃO E ESPALHAMENTO, PARA SUPORTE DE FUNDAÇÕES, INCLUSIVE CIMENTO E ARENOSOCOMERCIAL | SER.CG | M3
02462/ORSE-EQL | Aluguel de compactador pneumático (dynapac - lc 71 gasolina - 2,5 hp) | EQ.LOC | H | 6 | 3.9 | 23.4
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 100.35 | 0.6 | 60.21
368 | AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 1.3 | 67.5 | 87.75
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 6 | 16.42 | 98.52
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 33.43
CUSTO(material): | [5 empty] | 198.59
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 232.02
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 37.86
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 37.86
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 269.88
QUANTIDADE: | [5 empty] | 63.21
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 17059.11
UFPE 4.4 | LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | SER.CG | M3
123 | ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS | MAT. | L | 2.1202 | 6.89 | 14.6
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 212.02 | 0.6 | 127.21
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.827 | 90 | 74.43
4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | MAT. | M3 | 0.578 | 61.91 | 35.78
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 2.34 | 16.42 | 38.42
88377U | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 1.48 | 26.85 | 39.73
88830U | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 | SER.CG | CHP | 0.76 | 1.69 | 1.28
88831U | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014 | SER.CG | CHI | 0.72 | 0.29 | 0.2
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 29.05
CUSTO(material): | [5 empty] | 269.67
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 298.72
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 32.93
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 32.93
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 331.65
QUANTIDADE: | [5 empty] | 33.89
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 11239.61
UFPE 5.71 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 35 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | SER.CG | M3
11145 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | MAT. | M3 | 1.15 | 390.19 | 448.71
88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.363 | 20.45 | 7.42
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.544 | 16.42 | 8.93
90586U | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | SER.CG | CHP | 0.088 | 1.9 | 0.16
90587U | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | SER.CG | CHI | 0.093 | 0.44 | 0.04
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 5.71
CUSTO(material): | [5 empty] | 453.06
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 458.77
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 6.49
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 6.49
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 465.26
QUANTIDADE: | [5 empty] | 8.88
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 4131.5
UFPE 5.72 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 35 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | SER.CG | M3
11145 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | MAT. | M3 | 1.15 | 390.19 | 448.71
88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.493 | 20.45 | 10.08
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.74 | 16.42 | 12.15
90586U | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | SER.CG | CHP | 0.12 | 1.9 | 0.22
90587U | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | SER.CG | CHI | 0.126 | 0.44 | 0.05
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 7.77
CUSTO(material): | [5 empty] | 454.63
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 462.4
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 8.81
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 8.81
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 471.21
QUANTIDADE: | [5 empty] | 24.45
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 11521.08
UFPE 5.73 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 35 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | SER.CG | M3
11145 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | MAT. | M3 | 1.103 | 390.19 | 430.37
88262U | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.199 | 20.24 | 4.02
88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.199 | 20.45 | 4.06
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 1.192 | 16.42 | 19.57
90586U | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | SER.CG | CHP | 0.068 | 1.9 | 0.12
90587U | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | SER.CG | CHI | 0.131 | 0.44 | 0.05
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 9.57
CUSTO(material): | [5 empty] | 437.77
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 447.34
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 10.85
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 10.85
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 458.19
QUANTIDADE: | [5 empty] | 1.14
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 522.33
03.03 | SUPERESTRUTURA
92419U | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | SER.CG | M2
2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | MAT. | L | 0.01 | 6.62 | 0.06
40271 | LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M | MAT. | MÊS | 0.196 | 5.85 | 1.14
40275 | LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M | MAT. | MÊS | 0.393 | 9 | 3.53
40287 | LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE | MAT. | MÊS | 0.785 | 2.25 | 1.76
40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | MAT. | KG | 0.019 | 26.99 | 0.51
88239U | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.159 | 16.93 | 2.69
88262U | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.866 | 20.24 | 17.52
92263U | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | SER.CG | M2 | 0.263 | 154.85 | 40.72
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 10.93
CUSTO(material): | [5 empty] | 44.59
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 55.52
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 12.41
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 12.41
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 67.93
QUANTIDADE: | [5 empty] | 87.12
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 5918.06
92456U | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | SER.CG | M2
10749 | LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO | MAT. | MÊS | 1.186 | 4.12 | 4.88
2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | MAT. | L | 0.01 | 6.62 | 0.06
40275 | LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M | MAT. | MÊS | 0.356 | 9 | 3.2
40287 | LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE | MAT. | MÊS | 0.474 | 2.25 | 1.06
40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | MAT. | KG | 0.033 | 26.99 | 0.89
40339 | LOCACAO DE CRUZETA PARA ESCORA METALICA | MAT. | MÊS | 1.186 | 2.25 | 2.66
4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | MAT. | M | 0.519 | 10.85 | 5.63
88239U | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.3 | 16.93 | 5.07
88262U | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 1.635 | 20.24 | 33.09
92265U | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | SER.CG | M2 | 0.414 | 107.25 | 44.4
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 18.42
CUSTO(material): | [5 empty] | 61.63
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 80.05
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 20.89
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 20.89
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 100.94
QUANTIDADE: | [5 empty] | 322.89
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 32592.51
92514U | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | SER.CG | M2
10749 | LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO | MAT. | MÊS | 0.397 | 4.12 | 1.63
2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | MAT. | L | 0.01 | 6.62 | 0.06
40270 | VIGA DE ESCORAMAENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREMIDADES PLASTICAS | MAT. | M | 0.03 | 69.73 | 2.09
88239U | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.097 | 16.93 | 1.64
88262U | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.528 | 20.24 | 10.68
92267U | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | SER.CG | M2 | 0.341 | 42.17 | 14.37
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 4.54
CUSTO(material): | [5 empty] | 20.78
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 25.32
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 5.15
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 5.15
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 30.47
QUANTIDADE: | [5 empty] | 152.96
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 4660.69
92775U | ARMAÇÃO DE VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | SER.CG | KG
39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | MAT. | UN | 1.19 | 0.21 | 0.24
43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | MAT. | KG | 0.025 | 23.2 | 0.58
88238U | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.0367 | 15.59 | 0.57
88245U | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.2245 | 20.34 | 4.56
92791U | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | SER.CG | KG | 1 | 15 | 15
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 2.45
CUSTO(material): | [5 empty] | 15.71
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 18.16
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 2.79
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 2.79
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 20.95
QUANTIDADE: | [5 empty] | 282.8
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 5924.66
92775UD | ARMAÇÃO DE PILAR DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | SER.CG | KG
39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | MAT. | UN | 1.19 | 0.21 | 0.24
43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | MAT. | KG | 0.025 | 23.2 | 0.58
88238U | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.0367 | 15.59 | 0.57
88245U | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.2245 | 20.34 | 4.56
92791U | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | SER.CG | KG | 1 | 15 | 15
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 2.45
CUSTO(material): | [5 empty] | 15.71
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 18.16
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 2.79
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 2.79
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 20.95
QUANTIDADE: | [5 empty] | 119.8
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 2509.81
92776U | ARMAÇÃO DE VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | SER.CG | KG
39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | MAT. | UN | 0.97 | 0.21 | 0.2
43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | MAT. | KG | 0.025 | 23.2 | 0.58
88238U | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.028 | 15.59 | 0.43
88245U | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.1713 | 20.34 | 3.48
92792U | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | SER.CG | KG | 1 | 15.75 | 15.75
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 1.73
CUSTO(material): | [5 empty] | 16.73
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 18.46
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 1.98
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 1.98
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 20.44
QUANTIDADE: | [5 empty] | 418.5
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 8554.14
92777U | ARMAÇÃO DE VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | SER.CG | KG
39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | MAT. | UN | 0.743 | 0.21 | 0.15
43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | MAT. | KG | 0.025 | 23.2 | 0.58
88238U | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.0209 | 15.59 | 0.32
88245U | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.1278 | 20.34 | 2.59
92793U | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | SER.CG | KG | 1 | 15.95 | 15.95
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 1.22
CUSTO(material): | [5 empty] | 16.99
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 18.21
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 1.38
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 1.38
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 19.59
QUANTIDADE: | [5 empty] | 734.8
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 14394.73
92778U | ARMAÇÃO DE VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | SER.CG | KG
39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | MAT. | UN | 0.543 | 0.21 | 0.11
43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | MAT. | KG | 0.025 | 23.2 | 0.58
88238U | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.0156 | 15.59 | 0.24
88245U | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.0956 | 20.34 | 1.94
92794U | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | SER.CG | KG | 1 | 14.84 | 14.84
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 0.87
CUSTO(material): | [5 empty] | 15.84
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 16.71
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 1
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 1
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 17.71
QUANTIDADE: | [5 empty] | 258.1
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 4570.95
92778UD | ARMAÇÃO DE PILAR DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | SER.CG | KG
39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | MAT. | UN | 0.543 | 0.21 | 0.11
43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | MAT. | KG | 0.025 | 23.2 | 0.58
88238U | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.0156 | 15.59 | 0.24
88245U | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.0956 | 20.34 | 1.94
92794U | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | SER.CG | KG | 1 | 14.84 | 14.84
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 0.87
CUSTO(material): | [5 empty] | 15.84
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 16.71
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 1
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 1
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 17.71
QUANTIDADE: | [5 empty] | 230
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 4073.3
92779U | ARMAÇÃO DE VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | SER.CG | KG
39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | MAT. | UN | 0.367 | 0.21 | 0.07
43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | MAT. | KG | 0.025 | 23.2 | 0.58
88238U | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.0114 | 15.59 | 0.17
88245U | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.0698 | 20.34 | 1.41
92795U | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | SER.CG | KG | 1 | 12.77 | 12.77
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 0.62
CUSTO(material): | [5 empty] | 13.67
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 14.29
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 0.71
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 0.71
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 15
QUANTIDADE: | [5 empty] | 346.1
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 5191.5
92779UD | ARMAÇÃO DE PILAR DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | SER.CG | KG
39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | MAT. | UN | 0.367 | 0.21 | 0.07
43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | MAT. | KG | 0.025 | 23.2 | 0.58
88238U | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.0114 | 15.59 | 0.17
88245U | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.0698 | 20.34 | 1.41
92795U | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | SER.CG | KG | 1 | 12.77 | 12.77
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 0.62
CUSTO(material): | [5 empty] | 13.67
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 14.29
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 0.71
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 0.71
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 15
QUANTIDADE: | [5 empty] | 88.3
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 1324.5
92780U | ARMAÇÃO DE VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | SER.CG | KG
39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | MAT. | UN | 0.212 | 0.21 | 0.04
43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | MAT. | KG | 0.025 | 23.2 | 0.58
88238U | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.0077 | 15.59 | 0.12
88245U | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.0473 | 20.34 | 0.96
92796U | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | SER.CG | KG | 1 | 12.69 | 12.69
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 0.4
CUSTO(material): | [5 empty] | 13.51
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 13.91
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 0.48
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 0.48
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 14.39
QUANTIDADE: | [5 empty] | 76
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 1093.64
92781U | ARMAÇÃO DE VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | SER.CG | KG
39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | MAT. | UN | 0.113 | 0.21 | 0.02
43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | MAT. | KG | 0.025 | 23.2 | 0.58
88238U | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.0051 | 15.59 | 0.07
88245U | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.0312 | 20.34 | 0.63
92797U | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | SER.CG | KG | 1 | 14.98 | 14.98
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 0.26
CUSTO(material): | [5 empty] | 15.71
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 15.97
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 0.31
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 0.31
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 16.28
QUANTIDADE: | [5 empty] | 98.1
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 1597.06
92784U | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | SER.CG | KG
39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | MAT. | UN | 2.118 | 0.21 | 0.44
43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | MAT. | KG | 0.025 | 23.2 | 0.58
88238U | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.0253 | 15.59 | 0.39
88245U | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.1547 | 20.34 | 3.14
92800U | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 | SER.CG | KG | 1 | 14.58 | 14.58
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 1.73
CUSTO(material): | [5 empty] | 15.43
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 17.16
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 1.97
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 1.97
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 19.13
QUANTIDADE: | [5 empty] | 223.5
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 4275.55
92786U | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | SER.CG | KG
39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | MAT. | UN | 0.728 | 0.21 | 0.15
43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | MAT. | KG | 0.025 | 23.2 | 0.58
88238U | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.014 | 15.59 | 0.21
88245U | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.0859 | 20.34 | 1.74
92802U | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 | SER.CG | KG | 1 | 15.81 | 15.81
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 0.83
CUSTO(material): | [5 empty] | 16.73
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 17.56
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 0.93
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 0.93
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 18.49
QUANTIDADE: | [5 empty] | 1268
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 23445.32
92787U | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | SER.CG | KG
39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | MAT. | UN | 0.357 | 0.21 | 0.07
43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | MAT. | KG | 0.025 | 23.2 | 0.58
88238U | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.0103 | 15.59 | 0.16
88245U | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.0629 | 20.34 | 1.27
92803U | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 | SER.CG | KG | 1 | 14.75 | 14.75
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 0.57
CUSTO(material): | [5 empty] | 15.61
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 16.18
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 0.65
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 0.65
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 16.83
QUANTIDADE: | [5 empty] | 407.7
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 6861.59
UFPE 5.73 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 35 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | SER.CG | M3
11145 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | MAT. | M3 | 1.103 | 390.19 | 430.37
88262U | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.199 | 20.24 | 4.02
88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.199 | 20.45 | 4.06
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 1.192 | 16.42 | 19.57
90586U | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | SER.CG | CHP | 0.068 | 1.9 | 0.12
90587U | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | SER.CG | CHI | 0.131 | 0.44 | 0.05
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 9.57
CUSTO(material): | [5 empty] | 437.77
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 447.34
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 10.85
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 10.85
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 458.19
QUANTIDADE: | [5 empty] | 5.81
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 2662.08
UFPE 5.74 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=35 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | SER.CG | M3
11145 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | MAT. | M3 | 1.103 | 390.19 | 430.37
88262U | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.094 | 20.24 | 1.9
88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.565 | 20.45 | 11.55
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.638 | 16.42 | 10.47
90586U | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | SER.CG | CHP | 0.056 | 1.9 | 0.1
90587U | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | SER.CG | CHI | 0.133 | 0.44 | 0.05
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 8.42
CUSTO(material): | [5 empty] | 436.47
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 444.89
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 9.55
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 9.55
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 454.44
QUANTIDADE: | [5 empty] | 43.88
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 19940.82
03.04 | ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS
03.04.01 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCOS CERÂMICO/CONCRETO
87503U | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | SER.CG | M2
34557 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM | MAT. | M | 0.42 | 3 | 1.26
37395 | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | MAT. | CENTO | 0.005 | 38.39 | 0.19
7266 | BLOCO CERAMICO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C) | MAT. | MIL | 0.02793 | 590 | 16.47
87292U | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SER.CG | M3 | 0.0098 | 502.19 | 4.92
88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 1.37 | 20.45 | 28.01
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.685 | 16.42 | 11.24
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 14.43
CUSTO(material): | [5 empty] | 31.31
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 45.74
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 16.35
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 16.35
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 62.09
QUANTIDADE: | [5 empty] | 24.31
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 1509.4
93200U | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2016 | SER.CG | M
87294U | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | SER.CG | M3 | 0.0035 | 472.36 | 1.65
88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.043 | 20.45 | 0.87
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.009 | 16.42 | 0.14
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 0.5
CUSTO(material): | [5 empty] | 1.57
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 2.07
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 0.59
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 0.59
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 2.66
QUANTIDADE: | [5 empty] | 9.35
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 24.87
03.05 | COBERTURA
03.05.01 | ESTRUTURA
UFPE 7.1 | ALGEROZ DE CONCRETO ARMADO (FCK = 20 MPA), COM LARGURA DE 30 CM E ESPESSURA DE 5 CM | SER.CG | M
10567 | TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | MAT. | M | 0.035 | 12.27 | 0.42
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 5 | 0.6 | 3
367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.001 | 90 | 0.09
43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | MAT. | KG | 0.078 | 23.2 | 1.8
4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | MAT. | M3 | 0.013 | 61.91 | 0.8
5074 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) | MAT. | KG | 0.01 | 24.5 | 0.24
88262U | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.2 | 20.24 | 4.04
88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.4 | 20.45 | 8.18
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.2 | 16.42 | 3.28
SC UFPE 7.1 | AÇO CA-50, 6,3 A 12,5 MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCAÇÃO DE FERRAGENS NAS FORMAS, PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES | SER.CG | KG | 1 | 17.46 | 17.46
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 6.57
CUSTO(material): | [5 empty] | 25.29
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 31.86
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 7.45
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 7.45
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 39.31
QUANTIDADE: | [5 empty] | 53.75
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 2112.91
UFPE 7.3 | CHAPIM EM CONCRETO APARENTE FUNDIDO IN LOCO, LARGURA DE 20 CM E ESPESSURA DE 5 CM, COM APLICAÇÃO DE SOLUÇÃO DE SILICONE HIDRORREPELENTE | SER.CG | M
10567 | TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | MAT. | M | 0.18 | 12.27 | 2.2
1346 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 x 1,10 M, E = 10 MM | MAT. | M2 | 0.2 | 33.72 | 6.74
43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | MAT. | KG | 0.02 | 23.2 | 0.46
5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | MAT. | KG | 0.02 | 21.87 | 0.43
6189 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | MAT. | M | 0.13 | 15.46 | 2
88262U | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.13 | 20.24 | 2.63
88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.3 | 20.45 | 6.13
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.45 | 16.42 | 7.38
94969U | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | SER.CG | M3 | 0.01 | 344.51 | 3.44
SC UFPE 7.2 | PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIE MEDIANTE APLICAÇÃO DE SOLUÇÃO DE SILICONE HIDRORREPELENTE, DUAS DEMÃOS | SER.CG | M2 | 0.35 | 24.69 | 8.64
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 7.34
CUSTO(material): | [5 empty] | 24.35
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 31.69
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 8.36
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 8.36
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 40.05
QUANTIDADE: | [5 empty] | 90.2
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 3612.51
UFPE 7.4 | RESPINGADOR EMBUTIDO EM PERFIL U DE ALUMÍNIO ANODIZADO DIMENSÃO 1 X 1 | SER.CG | M
34360 | PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO | MAT. | KG | 0.5807 | 55.1 | 31.99
88315U | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.5 | 20.34 | 10.17
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.5 | 16.42 | 8.21
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 6.45
CUSTO(material): | [5 empty] | 36.59
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 43.04
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 7.33
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 7.33
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 50.37
QUANTIDADE: | [5 empty] | 74.05
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 3729.89
UFPE 7.6 | PERGOLADO DE MADEIRA PLÁSTICA, NA COR CANYON, REF. T12 LINHA FINIS, FABRICANTE REWOOD OU EQUIVALENTE TÉCNICO, LATERAL COM PERFIL EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO DE ESPESSURA 1,55MM PINTADO NA COR PRETA PARA FIXAÇÃO DOS TUBOS EM PVC, ESTRUTURADO EM PILARES E FECHAMENTO EM TUBO METALON QUADRADO 15 X 15 CM, COM ESPESSURA DE 3,00 MM, EM AÇO GALVANIZADO PINTADO NA COR PRETA, ENGASTADO EM BASE DE CONCRETO SIMPLES FCK 25 MPA DE DIMENSÕES 50 X 50 X 50 CM | SER.CG | UN
96523U | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | SER.CG | M3 | 0.99 | 74.44 | 73.69
96540U | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | SER.CG | M2 | 5 | 109.92 | 549.6
96619U | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | SER.CG | M2 | 1.8 | 25.43 | 45.77
96995U | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | SER.CG | M3 | 0.5 | 39.38 | 19.69
SC UFPE 5.3 | PERFIL EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO ESPESSURA 1,55 MM PINTADO NA COR PRETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | M2 | 3.14 | 229.53 | 720.72
SC UFPE 7.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PÉRGOLA DE MADEIRA PLÁSTICA, NA COR CANYON, REF. T12 LINHA FINIS, FABRICANTE REWOOD OU EQUIVALENTE TÉCNICO | SER.CG | M | 127.6 | 111.68 | 14250.36
UFPE 4.2 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | SER.CG | M3 | 0.63 | 439.25 | 276.72
UFPE 5.66 | PILAR EM TUBO METALON QUADRADO 150 X 150 MM (ESPESSURA DE 3,00 MM) DE AÇO GALVANIZADO PINTADO NA COR PRETA, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SER.CG | KG | 202.95 | 27.79 | 5639.98
UFPE 5.67 | VIGA EM TUBO METALON QUADRADO 150 X 150 MM (ESPESSURA DE 3,00 MM) DE AÇO GALVANIZADO PINTADO NA COR PRETA, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P | SER.CG | KG | 681.02 | 28.8 | 19613.37
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 1094.3
CUSTO(material): | [5 empty] | 38851.64
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 39945.94
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 1243.96
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 1243.96
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 41189.9
QUANTIDADE: | [5 empty] | 1
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 41189.9
03.05.02 | TELHAMENTO
UFPE 7.5 | TELHAMENTO COM TELHA AUTOPORTANTE PLANA EM AÇO GALVALUME, ESPESSURA 0,80 MM, COM TODOS OS ACESSÓRIOS TIPO CAVALETES, PERFIS DE APOIO, PARAFUSO SOLIDARIZAÇÃO, CHAPA DE VEDAÇÃO, REF. IMAP 850 FABRICANTE TELAPORT OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | M2
COT 7.2 | TELHA AUTOPORTANTE PLANA EM AÇO GALVALUME, ESPESSURA 0,80 MM, COM TODOS OS ACESSÓRIOS TIPO CAVALETES, PERFIS DE APOIO, PARAFUSO SOLIDARIZAÇÃO, CHAPA DE VEDAÇÃO, REF. IMAP 850 FABRICANTE TELAPORT OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INCLUSIVE INSTALAÇÃO | MAT. | M2 | 1 | 354.1 | 354.1
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 0
CUSTO(material): | [5 empty] | 354.1
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 354.1
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 0
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 0
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 354.1
QUANTIDADE: | [5 empty] | 321.62
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 113885.64
03.06 | IMPERMEABILIZAÇÃO
98563U | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018 | SER.CG | M2
38365 | CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO 20 A 25 MICRA | MAT. | M2 | 1.04 | 1.42 | 1.47
87372U | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SER.CG | M3 | 0.025 | 641.94 | 16.04
88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.419 | 20.45 | 8.56
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.085 | 16.42 | 1.39
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 5.19
CUSTO(material): | [5 empty] | 16.39
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 21.58
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 5.88
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 5.88
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 27.46
QUANTIDADE: | [5 empty] | 116.57
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 3201.01
98564U | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM, INCLUSIVE TELA DE ARAME GALVANIZADO, HEXAGONAL, 24 BWG, MALHA 1/2. AF_06/2018 | SER.CG | M2
10931 | TELA DE ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA 1/2", H = 1 M | MAT. | M2 | 1.05 | 16.44 | 17.26
87372U | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SER.CG | M3 | 0.025 | 641.94 | 16.04
88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.467 | 20.45 | 9.55
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.094 | 16.42 | 1.54
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 5.6
CUSTO(material): | [5 empty] | 32.45
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 38.05
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 6.34
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 6.34
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 44.39
QUANTIDADE: | [5 empty] | 22.38
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 993.44
UFPE 8.1 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCE EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014 | SER.CG | M2
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 0.5 | 0.6 | 0.3
7334 | ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS | MAT. | L | 0.435 | 10.79 | 4.69
87301U | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SER.CG | M3 | 0.031 | 531.5 | 16.47
88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.59 | 20.45 | 12.06
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.295 | 16.42 | 4.84
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 7.63
CUSTO(material): | [5 empty] | 22.08
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 29.71
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 8.65
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 8.65
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 38.36
QUANTIDADE: | [5 empty] | 159.59
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 6121.87
UFPE 8.2 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALGEROZ COM MANTA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO COM ELASTÔMERO, ESPESSURA 3 MM, PROTEGIDA COM ALUMÍNIO, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE UMA DEMÃO DE PRIMER | SER.CG | M2
11621 | MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER ALUMINIZADA 3 MM, TIPO III, CLASSE B (NBR 9952) | MAT. | M2 | 1.15 | 35.59 | 40.92
511 | PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO | MAT. | L | 0.4 | 18.6 | 7.44
88270U | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 1 | 20.45 | 20.45
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 1 | 16.42 | 16.42
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 12.98
CUSTO(material): | [5 empty] | 57.55
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 70.53
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 14.7
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 14.7
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 85.23
QUANTIDADE: | [5 empty] | 20.64
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 1759.14
UFPE 8.3 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES E CALHAS COM MANTA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO COM POLÍMEROS, ESTRUTURADA COM NÃO TECIDO DE POLIÉSTER, COM ESPESSURA DE 4 MM, UMA CAMADA, E APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO | SER.CG | M2
4015 | MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 4 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952) | MAT. | M2 | 1.125 | 45.22 | 50.87
4226 | GAS DE COZINHA - GLP | MAT. | KG | 0.26 | 5.86 | 1.52
511 | PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO | MAT. | L | 0.615 | 18.6 | 11.43
88243U | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.192 | 19.85 | 3.81
88270U | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.948 | 20.45 | 19.38
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 8.39
CUSTO(material): | [5 empty] | 69.1
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 77.49
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 9.52
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 9.52
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 87.01
QUANTIDADE: | [5 empty] | 138.95
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 12090.03
03.07 | ESQUADRIAS
03.07.01 | PORTAS
UFPE 10.44 | PORTA PA11a, DE GIRO, DE DIMENSÕES 2,25 X 2,60 M, COM DUAS FOLHAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO COR PRETA, VIDRO LISO FUMÊ (ESPESSURA 5 MM), E MOLA HIDRÁULICA AÉREA NA COR PRETO REF. MA 200/3, FABRICANTE DORMA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, COM ACABAMENTO LATERAL EM TUBO DE ALUMÍNIO ANODIZADO 3" X 6", ESPESSURA 4,75 MM, COR PRETA, PELÍCULA MÍNIMA 15 MICRONS | SER.CG | UN
102165U | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P | SER.CG | M2 | 4.32 | 261.11 | 1127.99
SC UFPE 10.17 | PORTA EM ALUMÍNIO, COR NATURAL, PRETO OU BRANCO, TIPO MOLDURA-VIDRO, COMPLETA, INCLUSIVE CAIXILHO, DOBRADIÇAS OU ROLDANAS E FECHADURA, EXCLUSIVE VIDRO | SER.CG | M2 | 5.85 | 305.27 | 1785.82
SC UFPE 10.18 | MOLA HIDRÁULICA AÉREA, NA COR PRETO, REF. MA 200/3, FABRICANTE DORMA OU EQUIVALENTE TÉCNICO | SER.CG | UN | 2 | 275.78 | 551.56
SC UFPE 10.22 | TUBO EM ALUMÍNIO ANODIZADO 3 X 6 (75 X 150 MM), ESPESSURA DE 4,75 MM, COR PRETA, PELÍCULA MÍNIMA DE 15 MICRONS | SER.CG | M | 5.2 | 322.94 | 1679.28
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 180.09
CUSTO(material): | [5 empty] | 4760.58
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 4940.67
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 203.98
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 203.98
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 5144.65
QUANTIDADE: | [5 empty] | 2
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 10289.3
UFPE 10.45 | PORTA PA12a, DE GIRO, DE DIMENSÕES 2,45 X 2,60 M, COM DUAS FOLHAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO COR PRETA, VIDRO LISO FUMÊ (ESPESSURA 5 MM), E MOLA HIDRÁULICA AÉREA NA COR PRETO REF. MA 200/3, FABRICANTE DORMA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, COM ACABAMENTO LATERAL EM TUBO DE ALUMÍNIO ANODIZADO 3" X 6", ESPESSURA 4,75 MM, COR PRETA, PELÍCULA MÍNIMA 15 MICRONS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN
102165U | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P | SER.CG | M2 | 4.75 | 261.11 | 1240.27
SC UFPE 10.17 | PORTA EM ALUMÍNIO, COR NATURAL, PRETO OU BRANCO, TIPO MOLDURA-VIDRO, COMPLETA, INCLUSIVE CAIXILHO, DOBRADIÇAS OU ROLDANAS E FECHADURA, EXCLUSIVE VIDRO | SER.CG | M2 | 6.37 | 305.27 | 1944.56
SC UFPE 10.18 | MOLA HIDRÁULICA AÉREA, NA COR PRETO, REF. MA 200/3, FABRICANTE DORMA OU EQUIVALENTE TÉCNICO | SER.CG | UN | 2 | 275.78 | 551.56
SC UFPE 10.22 | TUBO EM ALUMÍNIO ANODIZADO 3 X 6 (75 X 150 MM), ESPESSURA DE 4,75 MM, COR PRETA, PELÍCULA MÍNIMA DE 15 MICRONS | SER.CG | M | 5.2 | 322.94 | 1679.28
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 189.87
CUSTO(material): | [5 empty] | 5010.77
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 5200.64
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 215.03
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 215.03
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 5415.67
QUANTIDADE: | [5 empty] | 2
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 10831.34
UFPE 10.46 | PORTA PA13a, DE GIRO, DE DIMENSÕES 2,175 X 2,60 M, COM DUAS FOLHAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO COR PRETA, VIDRO LISO FUMÊ (ESPESSURA 5 MM), E MOLA HIDRÁULICA AÉREA NA COR PRETO REF. MA 200/3, FABRICANTE DORMA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, COM ACABAMENTO LATERAL EM TUBO DE ALUMÍNIO ANODIZADO 3" X 6", ESPESSURA 4,75 MM, COR PRETA, PELÍCULA MÍNIMA 15 MICRONS | SER.CG | UN
102165U | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P | SER.CG | M2 | 4.15 | 261.11 | 1083.6
SC UFPE 10.17 | PORTA EM ALUMÍNIO, COR NATURAL, PRETO OU BRANCO, TIPO MOLDURA-VIDRO, COMPLETA, INCLUSIVE CAIXILHO, DOBRADIÇAS OU ROLDANAS E FECHADURA, EXCLUSIVE VIDRO | SER.CG | M2 | 5.655 | 305.27 | 1726.3
SC UFPE 10.18 | MOLA HIDRÁULICA AÉREA, NA COR PRETO, REF. MA 200/3, FABRICANTE DORMA OU EQUIVALENTE TÉCNICO | SER.CG | UN | 2 | 275.78 | 551.56
SC UFPE 10.22 | TUBO EM ALUMÍNIO ANODIZADO 3 X 6 (75 X 150 MM), ESPESSURA DE 4,75 MM, COR PRETA, PELÍCULA MÍNIMA DE 15 MICRONS | SER.CG | M | 5.2 | 322.94 | 1679.28
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 176.36
CUSTO(material): | [5 empty] | 4664.62
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 4840.98
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 199.76
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 199.76
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 5040.74
QUANTIDADE: | [5 empty] | 2
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 10081.48
UFPE 10.47 | PORTA PA14a, DE GIRO, DE DIMENSÕES 2,17 X 2,10 M, COM DUAS FOLHAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO COR PRETA, VIDRO LISO FUMÊ (ESPESSURA 5 MM), E MOLA HIDRÁULICA AÉREA NA COR PRETO REF. MA 200/3, FABRICANTE DORMA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, COM ACABAMENTO LATERAL EM TUBO DE ALUMÍNIO ANODIZADO 3" X 6", ESPESSURA 4,75 MM, COR PRETA, PELÍCULA MÍNIMA 15 MICRONS | SER.CG | UN
102165U | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P | SER.CG | M2 | 3.55 | 261.11 | 926.94
SC UFPE 10.17 | PORTA EM ALUMÍNIO, COR NATURAL, PRETO OU BRANCO, TIPO MOLDURA-VIDRO, COMPLETA, INCLUSIVE CAIXILHO, DOBRADIÇAS OU ROLDANAS E FECHADURA, EXCLUSIVE VIDRO | SER.CG | M2 | 4.557 | 305.27 | 1391.11
SC UFPE 10.18 | MOLA HIDRÁULICA AÉREA, NA COR PRETO, REF. MA 200/3, FABRICANTE DORMA OU EQUIVALENTE TÉCNICO | SER.CG | UN | 2 | 275.78 | 551.56
SC UFPE 10.22 | TUBO EM ALUMÍNIO ANODIZADO 3 X 6 (75 X 150 MM), ESPESSURA DE 4,75 MM, COR PRETA, PELÍCULA MÍNIMA DE 15 MICRONS | SER.CG | M | 5.2 | 322.94 | 1679.28
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 157.86
CUSTO(material): | [5 empty] | 4212.22
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 4370.08
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 178.81
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 178.81
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 4548.89
QUANTIDADE: | [5 empty] | 1
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 4548.89
UFPE 10.48 | PORTA PA15a, DE GIRO, DE DIMENSÕES 2,35 X 2,10 M, COM DUAS FOLHAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO COR PRETA, VIDRO LISO FUMÊ (ESPESSURA 5 MM), E MOLA HIDRÁULICA AÉREA NA COR PRETO REF. MA 200/3, FABRICANTE DORMA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, COM ACABAMENTO LATERAL EM TUBO DE ALUMÍNIO ANODIZADO 3" X 6", ESPESSURA 4,75 MM, COR PRETA, PELÍCULA MÍNIMA 15 MICRONS | SER.CG | UN
102165U | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P | SER.CG | M2 | 3.88 | 261.11 | 1013.1
SC UFPE 10.17 | PORTA EM ALUMÍNIO, COR NATURAL, PRETO OU BRANCO, TIPO MOLDURA-VIDRO, COMPLETA, INCLUSIVE CAIXILHO, DOBRADIÇAS OU ROLDANAS E FECHADURA, EXCLUSIVE VIDRO | SER.CG | M2 | 4.935 | 305.27 | 1506.5
SC UFPE 10.18 | MOLA HIDRÁULICA AÉREA, NA COR PRETO, REF. MA 200/3, FABRICANTE DORMA OU EQUIVALENTE TÉCNICO | SER.CG | UN | 2 | 275.78 | 551.56
SC UFPE 10.22 | TUBO EM ALUMÍNIO ANODIZADO 3 X 6 (75 X 150 MM), ESPESSURA DE 4,75 MM, COR PRETA, PELÍCULA MÍNIMA DE 15 MICRONS | SER.CG | M | 5.2 | 322.94 | 1679.28
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 165.08
CUSTO(material): | [5 empty] | 4398.37
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 4563.45
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 186.99
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 186.99
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 4750.44
QUANTIDADE: | [5 empty] | 1
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 4750.44
03.07.02 | JANELAS
UFPE 10.49 | JANELA EA02a, DE CORRER, DE DIMENSÕES 2,35 X 2,60 M, EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COR PRETA, PELÍCULA MÍNIMA DE 15 MICRONS, LINHA IV GOLD, FABRICANTE ALCOA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, COM BANDEIRA E PEITORIL FIXOS, EM ALUMÍNIO ANODIZADO, NA COR PRETA E VIDRO LISO FUMÊ 5 MM, COM ACABAMENTO LATERAL EM TUBO DE ALUMÍNIO ANODIZADO 3" X 6", ESPESSURA 4,75 MM, COR PRETA, PELÍCULA MÍNIMA 15 MICRONS | SER.CG | UN
100674 ADAPTADO | JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SER.CG | M2 | 3.525 | 406.19 | 1431.81
36888 | GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, PARA 1 FACE | MAT. | M | 9.9 | 8.34 | 82.56
94570 ADAPTADO | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SER.CG | M2 | 2.585 | 392.29 | 1014.06
SC UFPE 10.19 | CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | M | 9.9 | 38.76 | 383.72
SC UFPE 10.22 | TUBO EM ALUMÍNIO ANODIZADO 3 X 6 (75 X 150 MM), ESPESSURA DE 4,75 MM, COR PRETA, PELÍCULA MÍNIMA DE 15 MICRONS | SER.CG | M | 5.2 | 322.94 | 1679.28
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 109.16
CUSTO(material): | [5 empty] | 4358.54
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 4467.7
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 123.73
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 123.73
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 4591.43
QUANTIDADE: | [5 empty] | 24
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 110194.32
UFPE 10.50 | JANELA EA03a, DE CORRER, DE DIMENSÕES 2,45 X 2,60 M, EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COR PRETA, PELÍCULA MÍNIMA DE 15 MICRONS, LINHA IV GOLD, FABRICANTE ALCOA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, COM BANDEIRA E PEITORIL FIXOS, EM ALUMÍNIO ANODIZADO, NA COR PRETA E VIDRO LISO FUMÊ 5 MM, COM ACABAMENTO LATERAL EM TUBO DE ALUMÍNIO ANODIZADO 3" X 6", ESPESSURA 4,75 MM, COR PRETA, PELÍCULA MÍNIMA 15 MICRONS | SER.CG | UN
100674 ADAPTADO | JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SER.CG | M2 | 3.675 | 406.19 | 1492.74
36888 | GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, PARA 1 FACE | MAT. | M | 10.1 | 8.34 | 84.23
94570 ADAPTADO | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SER.CG | M2 | 2.695 | 392.29 | 1057.22
SC UFPE 10.19 | CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | M | 10.1 | 38.76 | 391.47
SC UFPE 10.22 | TUBO EM ALUMÍNIO ANODIZADO 3 X 6 (75 X 150 MM), ESPESSURA DE 4,75 MM, COR PRETA, PELÍCULA MÍNIMA DE 15 MICRONS | SER.CG | M | 5.2 | 322.94 | 1679.28
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 111.58
CUSTO(material): | [5 empty] | 4466.9
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 4578.48
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 126.46
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 126.46
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 4704.94
QUANTIDADE: | [5 empty] | 2
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 9409.88
UFPE 10.51 | JANELA EA04a, DE CORRER, DE DIMENSÕES 2,22 X 2,10 M, EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COR PRETA, PELÍCULA MÍNIMA DE 15 MICRONS, LINHA IV GOLD, FABRICANTE ALCOA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, COM PEITORIL FIXO, EM ALUMÍNIO ANODIZADO, NA COR PRETA E VIDRO LISO FUMÊ 5 MM, COM ACABAMENTO LATERAL EM TUBO DE ALUMÍNIO ANODIZADO 3" X 6", ESPESSURA 4,75 MM, COR PRETA, PELÍCULA MÍNIMA 15 MICRONS | SER.CG | UN
100674 ADAPTADO | JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SER.CG | M2 | 2.22 | 406.19 | 901.74
36888 | GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, PARA 1 FACE | MAT. | M | 10.1 | 8.34 | 84.23
94570 ADAPTADO | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SER.CG | M2 | 2.442 | 392.29 | 957.97
SC UFPE 10.19 | CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | M | 10.1 | 38.76 | 391.47
SC UFPE 10.22 | TUBO EM ALUMÍNIO ANODIZADO 3 X 6 (75 X 150 MM), ESPESSURA DE 4,75 MM, COR PRETA, PELÍCULA MÍNIMA DE 15 MICRONS | SER.CG | M | 4.2 | 322.94 | 1356.34
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 93.09
CUSTO(material): | [5 empty] | 3493.15
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 3586.24
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 105.51
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 105.51
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 3691.75
QUANTIDADE: | [5 empty] | 4
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 14767
03.08 | SISTEMAS E INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
03.08.01.01 | INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA
89356U | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SER.CG | M
38383 | LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MAT. | UN | 0.123 | 1.93 | 0.23
88248U | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.369 | 15.37 | 5.67
88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.369 | 19.96 | 7.36
9868 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | MAT. | M | 1.061 | 4.42 | 4.68
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 4.65
CUSTO(material): | [5 empty] | 8
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 12.65
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 5.29
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 5.29
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 17.94
QUANTIDADE: | [5 empty] | 18
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 322.92
89357U | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SER.CG | M
38383 | LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MAT. | UN | 0.147 | 1.93 | 0.28
88248U | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.44 | 15.37 | 6.76
88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.44 | 19.96 | 8.78
9869 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | MAT. | M | 1.061 | 9.92 | 10.52
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 5.55
CUSTO(material): | [5 empty] | 14.48
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 20.03
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 6.31
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 6.31
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 26.34
QUANTIDADE: | [5 empty] | 39
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 1027.26
89362U | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SER.CG | UN
122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | MAT. | UN | 0.007 | 63.23 | 0.44
20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | MAT. | UN | 0.008 | 54.91 | 0.43
3529 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | MAT. | UN | 1 | 0.87 | 0.87
38383 | LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MAT. | UN | 0.05 | 1.93 | 0.09
88248U | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.15 | 15.37 | 2.3
88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.15 | 19.96 | 2.99
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 1.88
CUSTO(material): | [5 empty] | 3.09
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 4.97
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 2.15
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 2.15
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 7.12
QUANTIDADE: | [5 empty] | 2
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 14.24
89367U | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SER.CG | UN
122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | MAT. | UN | 0.009 | 63.23 | 0.56
20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | MAT. | UN | 0.011 | 54.91 | 0.6
3536 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | MAT. | UN | 1 | 2.6 | 2.6
38383 | LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MAT. | UN | 0.06 | 1.93 | 0.11
88248U | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.179 | 15.37 | 2.75
88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.179 | 19.96 | 3.57
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 2.25
CUSTO(material): | [5 empty] | 5.37
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 7.62
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 2.57
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 2.57
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 10.19
QUANTIDADE: | [5 empty] | 12
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 122.28
89378U | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SER.CG | UN
122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | MAT. | UN | 0.007 | 63.23 | 0.44
20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | MAT. | UN | 0.008 | 54.91 | 0.43
38383 | LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MAT. | UN | 0.05 | 1.93 | 0.09
3904 | LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | MAT. | UN | 1 | 0.93 | 0.93
88248U | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.1 | 15.37 | 1.53
88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.1 | 19.96 | 1.99
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 1.25
CUSTO(material): | [5 empty] | 2.73
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 3.98
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 1.43
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 1.43
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 5.41
QUANTIDADE: | [5 empty] | 8
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 43.28
89380U | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SER.CG | UN
122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | MAT. | UN | 0.007 | 63.23 | 0.44
20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | MAT. | UN | 0.008 | 54.91 | 0.43
38383 | LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MAT. | UN | 0.05 | 1.93 | 0.09
3869 | LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | MAT. | UN | 1 | 4.38 | 4.38
88248U | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.1 | 15.37 | 1.53
88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.1 | 19.96 | 1.99
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 1.25
CUSTO(material): | [5 empty] | 6.18
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 7.43
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 1.43
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 1.43
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 8.86
QUANTIDADE: | [5 empty] | 1
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 8.86
89386U | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SER.CG | UN
122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | MAT. | UN | 0.009 | 63.23 | 0.56
20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | MAT. | UN | 0.011 | 54.91 | 0.6
38383 | LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MAT. | UN | 0.06 | 1.93 | 0.11
3903 | LUVA PVC SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | MAT. | UN | 1 | 2.29 | 2.29
88248U | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.119 | 15.37 | 1.82
88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.119 | 19.96 | 2.37
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 1.49
CUSTO(material): | [5 empty] | 4.56
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 6.05
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 1.7
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 1.7
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 7.75
QUANTIDADE: | [5 empty] | 14
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 108.5
89391U | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1?, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SER.CG | UN
108 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA | MAT. | UN | 1 | 2.17 | 2.17
122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | MAT. | UN | 0.009 | 63.23 | 0.56
20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | MAT. | UN | 0.011 | 54.91 | 0.6
38383 | LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MAT. | UN | 0.06 | 1.93 | 0.11
88248U | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.119 | 15.37 | 1.82
88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.119 | 19.96 | 2.37
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 1.49
CUSTO(material): | [5 empty] | 4.44
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 5.93
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 1.7
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 1.7
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 7.63
QUANTIDADE: | [5 empty] | 4
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 30.52
89395U | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SER.CG | UN
122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | MAT. | UN | 0.011 | 63.23 | 0.69
20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | MAT. | UN | 0.012 | 54.91 | 0.65
38383 | LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MAT. | UN | 0.075 | 1.93 | 0.14
7139 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | MAT. | UN | 1 | 1.48 | 1.48
88248U | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.2 | 15.37 | 3.07
88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.2 | 19.96 | 3.99
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 2.51
CUSTO(material): | [5 empty] | 4.64
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 7.15
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 2.87
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 2.87
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 10.02
QUANTIDADE: | [5 empty] | 6
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 60.12
89398U | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SER.CG | UN
122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | MAT. | UN | 0.014 | 63.23 | 0.88
20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | MAT. | UN | 0.017 | 54.91 | 0.93
38383 | LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MAT. | UN | 0.089 | 1.93 | 0.17
7140 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | MAT. | UN | 1 | 4.92 | 4.92
88248U | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.238 | 15.37 | 3.65
88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.238 | 19.96 | 4.75
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 2.99
CUSTO(material): | [5 empty] | 8.9
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 11.89
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 3.41
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 3.41
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 15.3
QUANTIDADE: | [5 empty] | 2
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 30.6
90373U | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2? INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SER.CG | UN
122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | MAT. | UN | 0.007 | 63.23 | 0.44
20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | MAT. | UN | 0.008 | 54.91 | 0.43
20147 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | MAT. | UN | 1 | 7.28 | 7.28
38383 | LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MAT. | UN | 0.05 | 1.93 | 0.09
88248U | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.15 | 15.37 | 2.3
88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.15 | 19.96 | 2.99
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 1.88
CUSTO(material): | [5 empty] | 9.5
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 11.38
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 2.15
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 2.15
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 13.53
QUANTIDADE: | [5 empty] | 10
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 135.3
UFPE 11.55 | JOELHO DE REDUÇÃO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN
122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | MAT. | UN | 0.009 | 63.23 | 0.56
20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | MAT. | UN | 0.011 | 54.91 | 0.6
3538 | JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | MAT. | UN | 1 | 4.68 | 4.68
38383 | LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MAT. | UN | 0.06 | 1.93 | 0.11
88248U | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.179 | 15.37 | 2.75
88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.179 | 19.96 | 3.57
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 2.25
CUSTO(material): | [5 empty] | 7.45
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 9.7
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 2.57
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 2.57
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 12.27
QUANTIDADE: | [5 empty] | 1
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 12.27
03.08.01.02 | INSTALAÇÕES DE ÁGUA PLUVIAL
41930 | TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 200 MM (NBR 7362) | MAT. | M
41930 | TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 200 MM (NBR 7362) | MAT. | M
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 0
CUSTO(material): | [5 empty] | 129.97
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 129.97
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 0
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 0
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 129.97
QUANTIDADE: | [5 empty] | 9
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 1169.73
UFPE 11.127 | POÇO ABSORVENTE DE DIÂMETRO EXTERNO DE 2,50 M, EM ALVENARIA DE UMA VEZ, COM ESPESSURA TOTAL DE 0,20 M, CHAPISCADO E EMASSADO INTERNAMENTE E EXTERNAMENTE, COM CONCRETO MAGRO DE ESPESSURA 0,05 M, SOLO NATURAL DE ESPESSURA 0,10 M, E CAMADA DE BRITA 25 MM DE ESPESSURA 0,30 M | SER.CG | UN
101621U | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM LASTRO DE CAMADA DE BRITA 25, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | SER.CG | M3 | 1.04 | 175.92 | 182.95
87501U | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | SER.CG | M2 | 2.64 | 130.82 | 345.36
87792U | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | SER.CG | M2 | 5.78 | 32.92 | 190.27
87894U | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | SER.CG | M2 | 5.78 | 5.47 | 31.61
96620U | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 | SER.CG | M3 | 0.27 | 489.46 | 132.15
96995U | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | SER.CG | M3 | 0.35 | 39.38 | 13.78
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 190.34
CUSTO(material): | [5 empty] | 490.22
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 680.56
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 215.56
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 215.56
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 896.12
QUANTIDADE: | [5 empty] | 1
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 896.12
UFPE 11.128 | CANALETA EM ALVENARIA, COM ESPESSURA TOTAL DE 0,20 M, REVESTIDA INTERNA E EXTERNAMENTE, COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES COM ESPESSURA 7 CM, E TAMPA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DE LARGURA 30 CM, COM FUROS DISPOSTOS CONFORME PROJETO | SER.CG | M
87501U | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | SER.CG | M2 | 0.81 | 130.82 | 105.96
87792U | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | SER.CG | M2 | 1.62 | 32.92 | 53.33
87894U | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | SER.CG | M2 | 1.62 | 5.47 | 8.86
93358U | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | SER.CG | M3 | 0.36 | 64.95 | 23.38
96620U | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 | SER.CG | M3 | 0.05 | 489.46 | 24.47
97736U | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018 | SER.CG | M3 | 0.032 | 1450.46 | 46.41
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 55.94
CUSTO(material): | [5 empty] | 143.08
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 199.02
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 63.39
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 63.39
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 262.41
QUANTIDADE: | [5 empty] | 19.9
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 5221.95
UFPE 11.131 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE DRENAGEM,DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | SER.CG | M
20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | MAT. | UN | 0.0195 | 23.15 | 0.45
5678U | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SER.CG | CHP | 0.0086 | 118.3 | 1.01
5679U | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SER.CG | CHI | 0.0165 | 55.28 | 0.91
88246U | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.0562 | 28.33 | 1.59
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.0562 | 16.42 | 0.92
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 1.33
CUSTO(material): | [5 empty] | 2.01
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 3.34
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 1.54
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 1.54
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 4.88
QUANTIDADE: | [5 empty] | 9
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 43.92
03.08.01.03 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
89711U | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SER.CG | M
38383 | LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MAT. | UN | 0.1 | 1.93 | 0.19
88248U | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.3 | 15.37 | 4.61
88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.3 | 19.96 | 5.98
9835 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | MAT. | M | 1.05 | 5.35 | 5.61
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 3.78
CUSTO(material): | [5 empty] | 8.31
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 12.09
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 4.3
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 4.3
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 16.39
QUANTIDADE: | [5 empty] | 14
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 229.46
89712U | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SER.CG | M
122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | MAT. | UN | 0.0108 | 63.23 | 0.68
20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | MAT. | UN | 0.0163 | 54.91 | 0.89
38383 | LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MAT. | UN | 0.127 | 1.93 | 0.24
88248U | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.38 | 15.37 | 5.84
88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.38 | 19.96 | 7.58
9838 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | MAT. | M | 1.05 | 9.11 | 9.56
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 4.78
CUSTO(material): | [5 empty] | 14.57
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 19.35
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 5.44
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 5.44
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 24.79
QUANTIDADE: | [5 empty] | 9
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 223.11
89714U | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SER.CG | M
122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | MAT. | UN | 0.0363 | 63.23 | 2.29
20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | MAT. | UN | 0.0593 | 54.91 | 3.25
38383 | LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MAT. | UN | 0.247 | 1.93 | 0.47
88248U | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.74 | 15.37 | 11.37
88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.74 | 19.96 | 14.77
9836 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | MAT. | M | 1.05 | 14.84 | 15.58
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 9.34
CUSTO(material): | [5 empty] | 27.79
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 37.13
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 10.6
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 10.6
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 47.73
QUANTIDADE: | [5 empty] | 31
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 1479.63
89724U | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SER.CG | UN
122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | MAT. | UN | 0.0099 | 63.23 | 0.62
20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | MAT. | UN | 0.015 | 54.91 | 0.82
3517 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | MAT. | UN | 1 | 3.71 | 3.71
38383 | LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MAT. | UN | 0.021 | 1.93 | 0.04
88248U | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.1 | 15.37 | 1.53
88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.1 | 19.96 | 1.99
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 1.25
CUSTO(material): | [5 empty] | 6.03
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 7.28
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 1.43
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 1.43
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 8.71
QUANTIDADE: | [5 empty] | 16
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 139.36
03.08.02 | RALOS E CAIXAS SIFONADAS
89707U | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SER.CG | UN
122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | MAT. | UN | 0.0148 | 63.23 | 0.93
20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | MAT. | UN | 0.02 | 23.15 | 0.46
20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | MAT. | UN | 0.0225 | 54.91 | 1.23
296 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) | MAT. | UN | 1 | 1.75 | 1.75
38383 | LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MAT. | UN | 0.064 | 1.93 | 0.12
5103 | CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA | MAT. | UN | 1 | 16.75 | 16.75
88248U | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.25 | 15.37 | 3.84
88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.25 | 19.96 | 4.99
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 3.14
CUSTO(material): | [5 empty] | 23.34
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 26.48
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 3.59
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 3.59
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 30.07
QUANTIDADE: | [5 empty] | 5
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 150.35
03.08.03 | APARELHOS SANITÁRIOS, LOUÇAS, METAIS, ACESSÓRIOS E OUTROS
UFPE 11.125 | BANCADA B2 (DIMENSÕES: 4,71 X 0,73 M) EM GRANITO NATURAL POLIDO CINZA ANDORINHA DE ESPESSURA 2,5 CM, COM TESTEIRA DE 10 CM DE ALTURA E ESPESSURA 2,0 CM, COM LATERAIS E FUNDO EM GRANITO POLIDO CINZA ANDORINHA DE ESPESSURA 2,5 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN
11795 | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | MAT. | M2 | 9.03 | 528.3 | 4770.54
37329 | REJUNTE EPOXI BRANCO | MAT. | KG | 0.0211 | 92.75 | 1.95
37591 | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO | MAT. | UN | 2 | 21.08 | 42.16
4823 | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | MAT. | KG | 0.5228 | 40.87 | 21.36
7568 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | MAT. | UN | 6 | 1.04 | 6.24
88274U | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 1.4944 | 22.22 | 33.2
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.9834 | 16.42 | 16.14
SC UFPE 11.7 | TESTEIRA OU ESPELHO / RESPALDO EM GRANITO CINZA ANDORINHA, COM ALTURA DE 10 CM E ESPESSURA DE 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | M | 4.75 | 62.7 | 297.82
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 31.93
CUSTO(material): | [5 empty] | 5121.27
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 5153.2
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 36.21
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 36.21
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 5189.41
QUANTIDADE: | [5 empty] | 1
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 5189.41
UFPE 11.126 | BANCADA B3 (DIMENSÕES: 2,61 X 0,73 M) EM GRANITO NATURAL POLIDO CINZA ANDORINHA DE ESPESSURA 2,5 CM, COM TESTEIRA DE 10 CM DE ALTURA E ESPESSURA 2,0 CM, COM LATERAIS E FUNDO EM GRANITO POLIDO CINZA ANDORINHA DE ESPESSURA 2,5 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN
11795 | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | MAT. | M2 | 5.52 | 528.3 | 2916.21
37329 | REJUNTE EPOXI BRANCO | MAT. | KG | 0.0211 | 92.75 | 1.95
37591 | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO | MAT. | UN | 2 | 21.08 | 42.16
4823 | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | MAT. | KG | 0.5228 | 40.87 | 21.36
7568 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | MAT. | UN | 6 | 1.04 | 6.24
88274U | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 1.4944 | 22.22 | 33.2
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.9834 | 16.42 | 16.14
SC UFPE 11.7 | TESTEIRA OU ESPELHO / RESPALDO EM GRANITO CINZA ANDORINHA, COM ALTURA DE 10 CM E ESPESSURA DE 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | M | 2.65 | 62.7 | 166.15
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 25.67
CUSTO(material): | [5 empty] | 3148.62
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 3174.29
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 29.12
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 29.12
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 3203.41
QUANTIDADE: | [5 empty] | 1
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 3203.41
UFPE 11.21 | TORNEIRA METÁLICA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO PARA LAVATÓRIO, ACABAMENTO CROMADO, REF. 1173.C.CONF LINHA DECAMATIC ECO CONFORTO, FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN
3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | MAT. | UN | 0.021 | 3.55 | 0.07
86886U | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SER.CG | UN | 1 | 38.27 | 38.27
88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.096 | 19.96 | 1.91
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.0303 | 16.42 | 0.49
COT 11.3 | TORNEIRA METÁLICA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO PARA LAVATÓRIO, ACABAMENTO CROMADO, REF. 1173.C.CONF LINHA DECAMATIC ECO CONFORTO, FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO | MAT. | UN | 1 | 689.03 | 689.03
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 2.26
CUSTO(material): | [5 empty] | 724.94
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 727.2
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 2.57
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 2.57
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 729.77
QUANTIDADE: | [5 empty] | 8
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 5838.16
UFPE 11.27 | DISPENSER PARA PAPEL TOALHA TIPO INTERFOLHAS 2 OU 3 DOBRAS NA COR BRANCO REF. C19533 LINHA CLEAN VELOX, FABRICANTE PREMISSE OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN
88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.15 | 19.96 | 2.99
COT 11.9 | DISPENSER PARA PAPEL TOALHA TIPO INTERFOLHAS 2 OU 3 DOBRAS NA COR BRANCO REF. C19533 LINHA CLEAN VELOX, FABRICANTE PREMISSE OU EQUIVALENTE TÉCNICO | MAT. | UN | 1 | 33.81 | 33.81
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 1.1
CUSTO(material): | [5 empty] | 34.44
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 35.54
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 1.26
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 1.26
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 36.8
QUANTIDADE: | [5 empty] | 3
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 110.4
UFPE 11.28 | DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO PARA SER USADO COM REFIL OU RESERVATÓRIO 800 ML, NA COR BRANCO, REF. C19429 LINHA CLEAN VELOX, FABRICANTE PREMISSE OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN
88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.3162 | 19.96 | 6.31
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.0996 | 16.42 | 1.63
COT 11.10 | DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO PARA SER USADO COM REFIL OU RESERVATÓRIO 800 ML, NA COR BRANCO, REF. C19429 LINHA CLEAN VELOX, FABRICANTE PREMISSE OU EQUIVALENTE TÉCNICO | MAT. | UN | 1 | 20.06 | 20.06
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 2.88
CUSTO(material): | [5 empty] | 21.84
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 24.72
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 3.28
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 3.28
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 28
QUANTIDADE: | [5 empty] | 3
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 84
UFPE 11.33 | CUBA DE EMBUTIR OVAL GRANDE EM LOUÇA PARA APLICAÇÃO EM BANCADA NA COR BRANCO, REF. L.37.17, COM VÁLVULA DE ESCOAMENTO REF. 1602.C E SIFÃO METÁLICO PARA LAVATÓRIO REF. 1680.C.100.112, FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, E ENGATE FLEXIVEL EM INOX 1/2 X 30 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN
SC UFPE 11.3 | VÁLVULA DE ESCOAMENTO EM METAL CROMADO REF. 1602.C FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 1 | 52.06 | 52.06
SC UFPE 11.4 | SIFÃO METÁLICO PARA LAVATÓRIO REF. 1680.C.100.112, FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 1 | 191.96 | 191.96
SC UFPE 11.6 | CUBA DE EMBUTIR OVAL GRANDE EM LOUÇA NA COR BRANCO REF. L.37.17, FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 1 | 118.18 | 118.18
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 12.53
CUSTO(material): | [5 empty] | 335.46
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 347.99
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 14.21
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 14.21
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 362.2
QUANTIDADE: | [5 empty] | 8
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 2897.6
03.08.04 | CAIXAS ENTERRADAS
97901U | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | SER.CG | UN
100475U | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SER.CG | M3 | 0.0515 | 625.72 | 32.22
101616U | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | SER.CG | M2 | 0.49 | 4.83 | 2.36
7258 | TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM | MAT. | UN | 77.4027 | 0.51 | 39.47
87316U | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SER.CG | M3 | 0.0006 | 425.34 | 0.25
88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 2.8487 | 20.45 | 58.25
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 2.8487 | 16.42 | 46.77
94970U | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | SER.CG | M3 | 0.0419 | 371.43 | 15.56
97734U | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018 | SER.CG | M3 | 0.0252 | 2518.63 | 63.46
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 55.24
CUSTO(material): | [5 empty] | 140.52
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 195.76
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 62.58
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 62.58
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 258.34
QUANTIDADE: | [5 empty] | 9
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 2325.06
03.08.05 | REGISTROS, VÁLVULAS E TORNEIRAS DE BÓIA
94792U | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1?, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | SER.CG | UN
3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | MAT. | UN | 0.0095 | 13.09 | 0.12
6013 | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 " (REF 1509) | MAT. | UN | 1 | 78.22 | 78.22
88248U | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.7745 | 15.37 | 11.9
88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.7745 | 19.96 | 15.45
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 9.77
CUSTO(material): | [5 empty] | 84.84
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 94.61
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 11.08
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 11.08
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 105.69
QUANTIDADE: | [5 empty] | 2
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 211.38
03.09 | SISTEMAS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
03.09.01 | ELETRODUTOS E ELETROCALHAS
95726U | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 20 MM (½??), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | SER.CG | M
2676 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 20 MM | MAT. | M | 1.0481 | 2.21 | 2.31
88247U | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.0309 | 15.88 | 0.49
88264U | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.0309 | 20.63 | 0.63
91170U | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2?, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | SER.CG | M | 1 | 2.25 | 2.25
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 0.95
CUSTO(material): | [5 empty] | 3.64
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 4.59
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 1.09
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 1.09
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 5.68
QUANTIDADE: | [5 empty] | 180
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 1022.4
95727U | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4??), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | SER.CG | M
2678 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 25 MM | MAT. | M | 1.0481 | 2.76 | 2.89
88247U | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.0391 | 15.88 | 0.62
88264U | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.0391 | 20.63 | 0.8
91170U | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2?, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | SER.CG | M | 1 | 2.25 | 2.25
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 1.05
CUSTO(material): | [5 empty] | 4.3
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 5.35
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 1.21
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 1.21
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 6.56
QUANTIDADE: | [5 empty] | 70
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 459.2
95729U | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 20 MM (½??), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | SER.CG | M
2676 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 20 MM | MAT. | M | 1.0481 | 2.21 | 2.31
88247U | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.0729 | 15.88 | 1.15
88264U | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.0729 | 20.63 | 1.5
91173U | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 | SER.CG | M | 2 | 1.13 | 2.26
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 1.48
CUSTO(material): | [5 empty] | 4.05
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 5.53
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 1.69
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 1.69
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 7.22
QUANTIDADE: | [5 empty] | 15
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 108.3
95730U | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4??), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | SER.CG | M
2678 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 25 MM | MAT. | M | 1.0481 | 2.76 | 2.89
88247U | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.0811 | 15.88 | 1.28
88264U | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.0811 | 20.63 | 1.67
91173U | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 | SER.CG | M | 2 | 1.13 | 2.26
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 1.58
CUSTO(material): | [5 empty] | 4.71
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 6.29
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 1.81
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 1.81
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 8.1
QUANTIDADE: | [5 empty] | 40
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 324
UFPE 12.105 | DESVIO A DIREITA PARA ELETROCALHA METÁLICA TIPO U LISA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO DIMENSÃO 150X50MM, COM VIROLA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | UN
88247U | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.3 | 15.88 | 4.76
88264U | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.3 | 20.63 | 6.18
COT 12.89 | DESVIO A DIREITA PARA ELETROCALHA METÁLICA TIPO U LISA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO DIMENSÃO 150X50MM, COM VIROLA. | MAT. | UN | 1 | 48.75 | 48.75
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 3.81
CUSTO(material): | [5 empty] | 51.55
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 55.36
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 4.33
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 4.33
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 59.69
QUANTIDADE: | [5 empty] | 1
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 59.69
UFPE 12.106 | SUPORTE TIPO MÃO FRANCESA PARA ELETROCALHA METÁLICA TIPO U LISA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO DIMENSÃO 150X50MM, COM VIROLA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | UN
88247U | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.15 | 15.88 | 2.38
88264U | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.15 | 20.63 | 3.09
COT 12.88 | SUPORTE TIPO MÃO FRANCESA PARA ELETROCALHA METÁLICA TIPO U LISA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO DIMENSÃO 150X50MM, COM VIROLA. | MAT. | UN | 1 | 7.8 | 7.8
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 1.9
CUSTO(material): | [5 empty] | 9.2
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 11.1
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 2.17
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 2.17
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 13.27
QUANTIDADE: | [5 empty] | 45
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 597.15
UFPE 12.107 | ELETROCALHA METÁLICA TIPO U LISA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO COM TAMPA DE PRESSÃO DUAS ÁGUAS DIMENSÃO 150X50MM, COM VIROLA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | M
88247U | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.4 | 15.88 | 6.35
88264U | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.4 | 20.63 | 8.25
COT 12.87 | ELETROCALHA METÁLICA TIPO U PERFURADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO DIMENSÃO 150X50MM, COM VIROLA. | MAT. | M | 1 | 28.28 | 28.28
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 5.09
CUSTO(material): | [5 empty] | 32
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 37.09
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 5.79
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 5.79
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 42.88
QUANTIDADE: | [5 empty] | 50
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 2144
UFPE 12.108 | SAÍDA VERTICAL PARA ELETRODUTO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN
88247U | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.12 | 15.88 | 1.9
88264U | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.12 | 20.63 | 2.47
COT 12.81 | SAÍDA VERTICAL PARA ELETRODUTO 3/4" | MAT. | UN | 1 | 2.77 | 2.77
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 1.52
CUSTO(material): | [5 empty] | 3.88
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 5.4
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 1.74
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 1.74
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 7.14
QUANTIDADE: | [5 empty] | 2
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 14.28
UFPE12.11 | TÊ VERTICAL DESCIDA LATERAL PARA ELETROCALHA 150 X 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN
88264U | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.2 | 20.63 | 4.12
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.2 | 16.42 | 3.28
COT12.11 | TÊ VERTICAL DESCIDA LATERAL PARA ELETROCALHA 150 X 50 MM | MAT. | UN | 1 | 54.42 | 54.42
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 2.6
CUSTO(material): | [5 empty] | 56.26
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 58.86
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 2.96
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 2.96
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 61.82
QUANTIDADE: | [5 empty] | 1
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 61.82
UFPE12.6 | SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN
88264U | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.06 | 20.63 | 1.23
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.06 | 16.42 | 0.98
COT12.6 | SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4 | MAT. | UN | 1 | 3.74 | 3.74
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 0.77
CUSTO(material): | [5 empty] | 4.29
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 5.06
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 0.89
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 0.89
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 5.95
QUANTIDADE: | [5 empty] | 3
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 17.85
UFPE12.8 | TERMINAL DE FECHAMENTO PARA ELETROCALHA 150 X 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN
88264U | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.2 | 20.63 | 4.12
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.2 | 16.42 | 3.28
COT12.8 | TERMINAL DE FECHAMENTO PARA ELETROCALHA 150 X 50 MM | MAT. | UN | 1 | 3.08 | 3.08
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 2.6
CUSTO(material): | [5 empty] | 4.92
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 7.52
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 2.96
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 2.96
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 10.48
QUANTIDADE: | [5 empty] | 2
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 20.96
UFPE12.9 | CURVA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 150 X 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN
88264U | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.2 | 20.63 | 4.12
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.2 | 16.42 | 3.28
COT12.9 | CURVA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 150 X 50 MM | MAT. | UN | 1 | 30 | 30
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 2.6
CUSTO(material): | [5 empty] | 31.84
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 34.44
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 2.96
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 2.96
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 37.4
QUANTIDADE: | [5 empty] | 2
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 74.8
03.09.02 | FIOS E CABOS ELÉTRICOS / CAIXAS E CONDULETES / INTERRUPTORES E TOMADAS
91924U | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M
1013 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2 | MAT. | M | 1.19 | 1.5 | 1.78
21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | MAT. | UN | 0.009 | 4.72 | 0.04
88247U | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.024 | 15.88 | 0.38
88264U | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.024 | 20.63 | 0.49
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 0.29
CUSTO(material): | [5 empty] | 2.05
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 2.34
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 0.35
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 0.35
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 2.69
QUANTIDADE: | [5 empty] | 750
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 2017.5
91926U | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M
1014 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | MAT. | M | 1.19 | 2.4 | 2.85
21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | MAT. | UN | 0.009 | 4.72 | 0.04
88247U | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.03 | 15.88 | 0.47
88264U | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.03 | 20.63 | 0.61
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 0.37
CUSTO(material): | [5 empty] | 3.17
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 3.54
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 0.43
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 0.43
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 3.97
QUANTIDADE: | [5 empty] | 1500
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 5955
91931U | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M
21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | MAT. | UN | 0.009 | 4.72 | 0.04
88247U | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.052 | 15.88 | 0.82
88264U | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.052 | 20.63 | 1.07
994 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2 | MAT. | M | 1.19 | 6.98 | 8.3
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 0.65
CUSTO(material): | [5 empty] | 8.83
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 9.48
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 0.75
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 0.75
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 10.23
QUANTIDADE: | [5 empty] | 150
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 1534.5
91959U | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN
91946U | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 1 | 7.79 | 7.79
91958U | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 1 | 30.53 | 30.53
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 5.9
CUSTO(material): | [5 empty] | 25.73
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 31.63
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 6.69
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 6.69
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 38.32
QUANTIDADE: | [5 empty] | 1
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 38.32
91967U | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN
91946U | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 1 | 7.79 | 7.79
91966U | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 1 | 44.7 | 44.7
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 8
CUSTO(material): | [5 empty] | 35.42
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 43.42
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 9.07
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 9.07
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 52.49
QUANTIDADE: | [5 empty] | 1
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 52.49
91992U | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN
91946U | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 1 | 7.79 | 7.79
91990U | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 1 | 27.37 | 27.37
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 7.25
CUSTO(material): | [5 empty] | 19.69
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 26.94
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 8.22
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 8.22
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 35.16
QUANTIDADE: | [5 empty] | 6
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 210.96
91996U | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN
91946U | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 1 | 7.79 | 7.79
91994U | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 1 | 20.51 | 20.51
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 4.85
CUSTO(material): | [5 empty] | 17.94
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 22.79
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 5.51
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 5.51
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 28.3
QUANTIDADE: | [5 empty] | 12
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 339.6
95816U | CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | SER.CG | UN
11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | MAT. | UN | 2 | 0.35 | 0.7
39343 | CONDULETE EM PVC, TIPO "X", SEM TAMPA, DE 1/2" | MAT. | UN | 1 | 14.92 | 14.92
88247U | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.4193 | 15.88 | 6.65
88264U | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.4193 | 20.63 | 8.65
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 5.34
CUSTO(material): | [5 empty] | 19.52
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 24.86
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 6.06
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 6.06
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 30.92
QUANTIDADE: | [5 empty] | 60
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 1855.2
95817U | CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | SER.CG | UN
11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | MAT. | UN | 2 | 0.35 | 0.7
39344 | CONDULETE EM PVC, TIPO "X", SEM TAMPA, DE 3/4" | MAT. | UN | 1 | 14.42 | 14.42
88247U | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.4476 | 15.88 | 7.1
88264U | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.4476 | 20.63 | 9.23
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 5.7
CUSTO(material): | [5 empty] | 19.28
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 24.98
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 6.47
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 6.47
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 31.45
QUANTIDADE: | [5 empty] | 40
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 1258
03.09.03 | QUADROS E DISJUNTORES
101880U | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SER.CG | UN
12041 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 150 A | MAT. | UN | 1 | 709.03 | 709.03
87367U | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SER.CG | M3 | 0.0192 | 550.68 | 10.57
88247U | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.6337 | 15.88 | 10.06
88264U | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.6337 | 20.63 | 13.07
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 9.27
CUSTO(material): | [5 empty] | 722.93
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 732.2
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 10.53
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 10.53
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 742.73
QUANTIDADE: | [5 empty] | 1
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 742.73
101895U | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SER.CG | UN
1578 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 | MAT. | UN | 3 | 4.96 | 14.88
2391 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125A | MAT. | UN | 1 | 338.66 | 338.66
88247U | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 1.3232 | 15.88 | 21.01
88264U | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 1.3232 | 20.63 | 27.29
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 16.87
CUSTO(material): | [5 empty] | 365.84
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 382.71
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 19.13
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 19.13
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 401.84
QUANTIDADE: | [5 empty] | 1
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 401.84
93654U | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SER.CG | UN
1570 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | MAT. | UN | 1 | 0.92 | 0.92
34653 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A | MAT. | UN | 1 | 8.84 | 8.84
88247U | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.0476 | 15.88 | 0.75
88264U | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.0476 | 20.63 | 0.98
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 0.6
CUSTO(material): | [5 empty] | 10.2
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 10.8
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 0.69
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 0.69
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 11.49
QUANTIDADE: | [5 empty] | 8
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 91.92
93655U | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SER.CG | UN
1571 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | MAT. | UN | 1 | 1.2 | 1.2
34653 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A | MAT. | UN | 1 | 8.84 | 8.84
88247U | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.0663 | 15.88 | 1.05
88264U | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.0663 | 20.63 | 1.36
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 0.83
CUSTO(material): | [5 empty] | 10.66
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 11.49
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 0.96
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 0.96
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 12.45
QUANTIDADE: | [5 empty] | 9
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 112.05
UFPE 12.109 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SER.CG | UN
1578 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 | MAT. | UN | 3 | 4.96 | 14.88
88247U | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 1.3232 | 15.88 | 21.01
88264U | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 1.3232 | 20.63 | 27.29
COT 12.86 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 100A. | MAT. | UN | 1 | 170 | 170
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 16.87
CUSTO(material): | [5 empty] | 197.18
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 214.05
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 19.13
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 19.13
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 233.18
QUANTIDADE: | [5 empty] | 1
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 233.18
03.09.04 | LUMINÁRIAS, LÂMPADAS E ACESSÓRIOS
100903U | LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P | SER.CG | UN
12295 | SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS | MAT. | UN | 2 | 2.77 | 5.54
39387 | LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 | MAT. | UN | 1 | 21.57 | 21.57
88247U | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.1033 | 15.88 | 1.64
88264U | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.2478 | 20.63 | 5.11
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 2.39
CUSTO(material): | [5 empty] | 28.74
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 31.13
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 2.73
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 2.73
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 33.86
QUANTIDADE: | [5 empty] | 66
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 2234.76
UFPE 12.101 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR, CHAPA EM AÇO TRATADA E PINTADA, REFLETOR E ALETAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO PARA 02 LÂMPADAS TUBULARES DE LED 18W, INCLUSIVE LAMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN
100903U | LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P | SER.CG | UN | 2 | 33.86 | 67.72
88247U | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.148 | 15.88 | 2.35
88264U | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.3551 | 20.63 | 7.32
COT 12.72 | LUMINARIA DE EMBUTIR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS LED DE *18* W, ALETADA, COMPLETA, REF. LE800, INTRAL OU SIMILAR | MAT. | UN | 1 | 174.92 | 174.92
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 8.23
CUSTO(material): | [5 empty] | 234.72
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 242.95
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 9.36
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 9.36
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 252.31
QUANTIDADE: | [5 empty] | 56
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 14129.36
03.10 | INCÊNDIO
101905U | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | SER.CG | UN
10886 | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A | MAT. | UN | 1 | 188.12 | 188.12
4350 | BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM | MAT. | UN | 2 | 0.55 | 1.1
88248U | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.4574 | 15.37 | 7.03
88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.4574 | 19.96 | 9.12
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 5.77
CUSTO(material): | [5 empty] | 193.06
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 198.83
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 6.54
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 6.54
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 205.37
QUANTIDADE: | [5 empty] | 3
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 616.11
UFPE 13.48 | DEMARCAÇÃO DE PISO PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO COM FAIXA DE BORDA LARGURA 10CM EM FITA AUTO ADESIVA NA COR AMARELO. | SER.CG | M
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.08 | 16.42 | 1.31
COT 13.33 | FITA DE BORDA AUTOADESIVA NA COR AMARELO LARGURA 10CM | MAT. | M | 1 | 2.5 | 2.5
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 0.44
CUSTO(material): | [5 empty] | 2.86
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 3.3
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 0.51
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 0.51
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 3.81
QUANTIDADE: | [5 empty] | 13.2
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 50.29
UFPE 13.49 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA TIPO BLOCO AUTÔNOMO 1500 LUMENS, 02 FARÓIS, AUTONOMIA MÍNIMA DE 02 HORAS, POTÊNCIA MÍNIMA 15W TENSÃO 220/110V | SER.CG | UN
88247U | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.5 | 15.88 | 7.94
88264U | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.5 | 20.63 | 10.31
COT 13.32 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA TIPO BLOCO AUTÔNOMO 1500 LUMENS, 02 FARÓIS, AUTONOMIA MÍNIMA DE 02 HORAS, POTÊNCIA MÍNIMA 15W TENSÃO 220/110V | MAT. | UN | 1 | 312.5 | 312.5
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 6.37
CUSTO(material): | [5 empty] | 317.15
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 323.52
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 7.23
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 7.23
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 330.75
QUANTIDADE: | [5 empty] | 4
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 1323
UFPE 13.50 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA FOTOLUMINESCENTE DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO COM LEGENDA SAÍDA À ESQUERDA DIMENSÃO 26,0X13,0CM EM PVC RÍGIDO ESPESSURA 2MM NÃO INFLAMÁVEL E AUTOEXTINGUÍVEL, NÃO RADIOATIVO E ATÓXICO, TEMPO ATENUAÇÃO 1800 MIN INTENSIDADE LUMINOSA MÍNIMA 140mcd/m2 AOS 10MIN E 20 mcd/m AOS 60 MIN | SER.CG | UN
37539 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | MAT. | UN | 1 | 24 | 24
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.2 | 16.42 | 3.28
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 1.11
CUSTO(material): | [5 empty] | 24.91
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 26.02
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 1.26
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 1.26
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 27.28
QUANTIDADE: | [5 empty] | 4
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 109.12
UFPE 13.51 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA FOTOLUMINESCENTE DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO COM LEGENDA SAÍDA À DIREITA DIMENSÃO 26,0X13,0CM EM PVC RÍGIDO ESPESSURA 2MM NÃO INFLAMÁVEL E AUTOEXTINGUÍVEL, NÃO RADIOATIVO E ATÓXICO, TEMPO ATENUAÇÃO 1800 MIN INTENSIDADE LUMINOSA MÍNIMA 140mcd/m2 AOS 10MIN E 20 mcd/m AOS 60 MIN | SER.CG | UN
37539 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | MAT. | UN | 1 | 24 | 24
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.2 | 16.42 | 3.28
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 1.11
CUSTO(material): | [5 empty] | 24.91
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 26.02
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 1.26
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 1.26
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 27.28
QUANTIDADE: | [5 empty] | 4
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 109.12
UFPE 13.52 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA FOTOLUMINESCENTE DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO COM LEGENDA SAÍDA DE EMERGÊNCIA DIMENSÃO 26,0X13,0CM EM PVC RÍGIDO ESPESSURA 2MM NÃO INFLAMÁVEL E AUTOEXTINGUÍVEL, NÃO RADIOATIVO E ATÓXICO, TEMPO ATENUAÇÃO 1800 MIN INTENSIDADE LUMINOSA MÍNIMA 140mcd/m2 AOS 10MIN E 20 mcd/m AOS 60 MIN | SER.CG | UN
37539 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | MAT. | UN | 1 | 24 | 24
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.2 | 16.42 | 3.28
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 1.11
CUSTO(material): | [5 empty] | 24.91
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 26.02
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 1.26
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 1.26
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 27.28
QUANTIDADE: | [5 empty] | 4
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 109.12
UFPE 13.53 | DEMARCAÇÃO DE PISO PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO EM PISO VINÍLICO SEMI FLEXÍVEL, PADRÃO LISO, FORMATO EM PLACAS, DIMENSÃO 30X30CM ESPESSURA 3,2MM, NA COR VERMELHO, FIXADO COM COLA | SER.CG | M2
98673U | PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_06/2018 | SER.CG | M2 | 1 | 161.23 | 161.23
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 2.65
CUSTO(material): | [5 empty] | 155.57
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 158.22
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 3.01
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 3.01
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 161.23
QUANTIDADE: | [5 empty] | 2.43
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 391.78
03.11 | AR CONDICIONADO, VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO
89865U | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SER.CG | M
38383 | LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MAT. | UN | 0.063 | 1.93 | 0.12
88248U | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.19 | 15.37 | 2.92
88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.19 | 19.96 | 3.79
9868 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | MAT. | M | 1.05 | 4.42 | 4.64
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 2.39
CUSTO(material): | [5 empty] | 6.36
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 8.75
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 2.72
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 2.72
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 11.47
QUANTIDADE: | [5 empty] | 45
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 516.15
89866U | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SER.CG | UN
122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | MAT. | UN | 0.0071 | 63.23 | 0.44
20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | MAT. | UN | 0.008 | 54.91 | 0.43
3529 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | MAT. | UN | 1 | 0.87 | 0.87
38383 | LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MAT. | UN | 0.021 | 1.93 | 0.04
88248U | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.07 | 15.37 | 1.07
88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.07 | 19.96 | 1.39
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 0.87
CUSTO(material): | [5 empty] | 2.38
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 3.25
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 0.99
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 0.99
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 4.24
QUANTIDADE: | [5 empty] | 9
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 38.16
89867U | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SER.CG | UN
122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | MAT. | UN | 0.0071 | 63.23 | 0.44
20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | MAT. | UN | 0.008 | 54.91 | 0.43
3500 | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | MAT. | UN | 1 | 1.78 | 1.78
38383 | LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MAT. | UN | 0.021 | 1.93 | 0.04
88248U | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.07 | 15.37 | 1.07
88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.07 | 19.96 | 1.39
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 0.87
CUSTO(material): | [5 empty] | 3.29
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 4.16
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 0.99
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 0.99
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 5.15
QUANTIDADE: | [5 empty] | 36
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 185.4
97901U | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | SER.CG | UN
100475U | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SER.CG | M3 | 0.0515 | 625.72 | 32.22
101616U | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | SER.CG | M2 | 0.49 | 4.83 | 2.36
7258 | TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM | MAT. | UN | 77.4027 | 0.51 | 39.47
87316U | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SER.CG | M3 | 0.0006 | 425.34 | 0.25
88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 2.8487 | 20.45 | 58.25
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 2.8487 | 16.42 | 46.77
94970U | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | SER.CG | M3 | 0.0419 | 371.43 | 15.56
97734U | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018 | SER.CG | M3 | 0.0252 | 2518.63 | 63.46
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 55.24
CUSTO(material): | [5 empty] | 140.52
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 195.76
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 62.58
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 62.58
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 258.34
QUANTIDADE: | [5 empty] | 10
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 2583.4
COT 15.3 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 60.000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO. | MAT. | UN
COT 15.3 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 60.000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO. | MAT. | UN
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 0
CUSTO(material): | [5 empty] | 8000
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 8000
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 0
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 0
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 8000
QUANTIDADE: | [5 empty] | 9
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 72000
COT 15.6 | INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF PISO TETO CAPACIDADE 60.000 BTU/H ( UNIDADE CONDENSADORA E EVAPORADORA). | MAT. | UN
COT 15.6 | INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF PISO TETO CAPACIDADE 60.000 BTU/H ( UNIDADE CONDENSADORA E EVAPORADORA). | MAT. | UN
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 0
CUSTO(material): | [5 empty] | 1800
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 1800
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 0
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 0
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 1800
QUANTIDADE: | [5 empty] | 9
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 16200
UFPE 15.02 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DUTO SEMI FLEXÍVEL EM PVC DIÂMETRO 250MM ( ARAME DE AÇO ESPIRALADO RECOBERTO POR PELÍCULA PLÁSTICA EM PVC ) FABRICANTE AIRFAN OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | SER.CG | M
88247U | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.44 | 15.88 | 6.98
88264U | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.44 | 20.63 | 9.07
COT 15.4 | DUTO SEMI FLEXÍVEL EM PVC DIÂMETRO 250MM ( ARAME DE AÇO ESPIRALADO RECOBERTO POR PELÍCULA PLÁSTICA EM PVC ) FABRICANTE AIRFAN OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | MAT. | M | 1.1 | 89.01 | 97.91
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 5.6
CUSTO(material): | [5 empty] | 102.01
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 107.61
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 6.35
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 6.35
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 113.96
QUANTIDADE: | [5 empty] | 24
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 2735.04
UFPE 15.03 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CANALETA EM PVC RÍGIDO AUTO EXTINGUÍVEL COM BASE E TAMPA DIMENSÃO 60X50MM REF AC 6050 FABRICANTE HELLERMANN TYTON OU EQUIVALENTE TÉCNICO, PARA PROTEÇÃO DOS DRENOS DOS EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO, INSTALADOS APARENTES EM PILAR. | SER.CG | M
4356 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,8 MM, COMPRIMENTO 45 MM | MAT. | UN | 6 | 0.23 | 1.38
4375 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6 | MAT. | UN | 6 | 0.17 | 1.02
88247U | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.75 | 15.88 | 11.91
88264U | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.75 | 20.63 | 15.47
COT 15.2 | CANALETA EM PVC RÍGIDO AUTO EXTINGUÍVEL COM BASE E TAMPA DIMENSÃO 60X50MM REF AC 6050 FABRICANTE HELLERMANN TYTON OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | MAT. | M | 1 | 38.9 | 38.9
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 9.56
CUSTO(material): | [5 empty] | 48.27
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 57.83
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 10.85
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 10.85
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 68.68
QUANTIDADE: | [5 empty] | 18.2
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 1249.97
UFPE 15.04 | TUBO ESPONJOSO DE POLIETILENO DN 25 MM COM ESPESSURA DE 10MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | M
100308U | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.3 | 21 | 6.3
39714 | TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 1", E= 10 MM | MAT. | M | 1.01 | 2.42 | 2.44
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 2.3
CUSTO(material): | [5 empty] | 3.83
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 6.13
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 2.61
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 2.61
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 8.74
QUANTIDADE: | [5 empty] | 45
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 393.3
UFPE 15.05 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE DRENAGEM. AF_12/2014 | SER.CG | M
122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | MAT. | UN | 0.0108 | 63.23 | 0.68
20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | MAT. | UN | 0.0163 | 54.91 | 0.89
38383 | LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MAT. | UN | 0.127 | 1.93 | 0.24
88248U | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.38 | 15.37 | 5.84
88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.38 | 19.96 | 7.58
9838 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | MAT. | M | 1.05 | 9.11 | 9.56
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 4.78
CUSTO(material): | [5 empty] | 14.57
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 19.35
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 5.44
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 5.44
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 24.79
QUANTIDADE: | [5 empty] | 44
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 1090.76
UFPE 15.06 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM FORRO DE CAPTOR/DIFUSOR DE EMBUTIR Ø 250MM COM ENCAIXE PARA DUTO FLEXÍVEL DIÂMETRO 250MM REF D25 FABRICANTE AIRFAN OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | SER.CG | UN
100308U | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.2 | 21 | 4.2
COT 15.5 | CAPTOR/DIFUSOR DE EMBUTIR Ø 250MM E ENCAIXE PARA DUTO FLEXÍVEL DIÂMETRO 250MM REF D25 FABRICANTE AIRFAN OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | MAT. | UN | 1 | 226.41 | 226.41
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 1.53
CUSTO(material): | [5 empty] | 227.34
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 228.87
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 1.74
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 1.74
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 230.61
QUANTIDADE: | [5 empty] | 3
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 691.83
UFPE 15.07 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM PLATIBANDA DE EXAUSTOR INDUSTRIAL AXIAL DIÂMETRO 250MM REF D25RH FABRICANTE AIRFAN OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | SER.CG | UN
88264U | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 1 | 20.63 | 20.63
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 1 | 16.42 | 16.42
COT 15.7 | EXAUSTOR INDUSTRIAL AXIAL DIÂMETRO 250MM REF D25RH FABRICANTE AIRFAN OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | MAT. | UN | 1 | 1209.02 | 1209.02
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 13.06
CUSTO(material): | [5 empty] | 1218.21
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 1231.27
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 14.8
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 14.8
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 1246.07
QUANTIDADE: | [5 empty] | 3
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 3738.21
UFPE 18.16 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES, DUAS DEMÃOS NA COR CONCRETO FABRICANTE CORAL OU EQUIVALENTE TÉCNICO SOBRE CANALETA EM PVC RÍGIDO DE PROTEÇÃO DOS DRENOS DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO, INSTALADOS APARENTES EM PILAR. AF_06/2014 | SER.CG | M2
5318 | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | MAT. | L | 0.013 | 15.58 | 0.2
7288 | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO | MAT. | L | 0.1303 | 27.03 | 3.52
88310U | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.3805 | 21.45 | 8.16
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 2.8
CUSTO(material): | [5 empty] | 5.9
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 8.7
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 3.18
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 3.18
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 11.88
QUANTIDADE: | [5 empty] | 3.64
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 43.24
03.12 | REVESTIMENTOS PARA PAREDES
03.12.01 | CHAPISCO
87879U | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | SER.CG | M2
87313U | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SER.CG | M3 | 0.0042 | 460.03 | 1.93
88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.07 | 20.45 | 1.43
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.007 | 16.42 | 0.11
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 0.73
CUSTO(material): | [5 empty] | 1.88
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 2.61
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 0.86
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 0.86
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 3.47
QUANTIDADE: | [5 empty] | 80.13
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 278.05
87882U | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | SER.CG | M2
87325U | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SER.CG | M3 | 0.0015 | 2401.27 | 3.6
88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.038 | 20.45 | 0.77
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.0038 | 16.42 | 0.06
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 0.37
CUSTO(material): | [5 empty] | 3.62
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 3.99
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 0.44
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 0.44
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 4.43
QUANTIDADE: | [5 empty] | 170.45
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 755.09
87894U | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | SER.CG | M2
87313U | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SER.CG | M3 | 0.0042 | 460.03 | 1.93
88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.124 | 20.45 | 2.53
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.062 | 16.42 | 1.01
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 1.44
CUSTO(material): | [5 empty] | 2.37
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 3.81
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 1.66
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 1.66
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 5.47
QUANTIDADE: | [5 empty] | 127.84
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 699.28
03.12.02 | MASSA ÚNICA
87529U | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | SER.CG | M2
87292U | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SER.CG | M3 | 0.0376 | 502.19 | 18.88
88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.47 | 20.45 | 9.61
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.171 | 16.42 | 2.8
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 6.26
CUSTO(material): | [5 empty] | 17.92
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 24.18
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 7.11
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 7.11
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 31.29
QUANTIDADE: | [5 empty] | 80.13
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 2507.26
87792U | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | SER.CG | M2
37411 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM | MAT. | M2 | 0.1581 | 21.95 | 3.47
87292U | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SER.CG | M3 | 0.0293 | 502.19 | 14.71
88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.4 | 20.45 | 8.18
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.4 | 16.42 | 6.56
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 6.6
CUSTO(material): | [5 empty] | 18.82
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 25.42
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 7.5
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 7.5
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 32.92
QUANTIDADE: | [5 empty] | 127.84
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 4208.49
90408U | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | SER.CG | M2
87292U | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SER.CG | M3 | 0.0213 | 502.19 | 10.69
88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.66 | 20.45 | 13.49
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.243 | 16.42 | 3.99
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 7.27
CUSTO(material): | [5 empty] | 12.65
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 19.92
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 8.25
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 8.25
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 28.17
QUANTIDADE: | [5 empty] | 170.45
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 4801.57
03.13 | REVESTIMENTOS PARA PISOS
03.13.01 | CONTRAPISO
87735U | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014 | SER.CG | M2
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 0.5 | 0.6 | 0.3
7334 | ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS | MAT. | L | 0.435 | 10.79 | 4.69
87301U | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SER.CG | M3 | 0.031 | 531.5 | 16.47
88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.59 | 20.45 | 12.06
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.295 | 16.42 | 4.84
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 7.63
CUSTO(material): | [5 empty] | 22.08
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 29.71
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 8.65
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 8.65
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 38.36
QUANTIDADE: | [5 empty] | 17.08
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 655.18
87745U | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 | SER.CG | M2
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 0.5 | 0.6 | 0.3
7334 | ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS | MAT. | L | 0.435 | 10.79 | 4.69
87301U | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SER.CG | M3 | 0.0431 | 531.5 | 22.9
88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.63 | 20.45 | 12.88
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.315 | 16.42 | 5.17
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 8.67
CUSTO(material): | [5 empty] | 27.43
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 36.1
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 9.84
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 9.84
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 45.94
QUANTIDADE: | [5 empty] | 356.66
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 16384.96
87765U | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014 | SER.CG | M2
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 0.5 | 0.6 | 0.3
87301U | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SER.CG | M3 | 0.053 | 531.5 | 28.16
88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.69 | 20.45 | 14.11
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.345 | 16.42 | 5.66
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 9.81
CUSTO(material): | [5 empty] | 27.3
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 37.11
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 11.12
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 11.12
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 48.23
QUANTIDADE: | [5 empty] | 230
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 11092.9
03.13.02 | REVESTIMENTO
98671U | PISO EM PLACA DE GRANITO NATURAL POLIDO TIPO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2,0 CM, APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS COM REJUNTE CIMENTÍCIO COR CINZA PLATINA, RESINADO, SILICONADO, ANTIMOFO, ACABAMENTO SUPERFINO, FABRICANTE QUARTZOLIT OU EQUIVALENTE TÉCNICO. AF_09/2020 | SER.CG | M2
10841 | PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E= *2* CM | MAT. | M2 | 1.16 | 264.15 | 306.41
34357 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | MAT. | KG | 0.14 | 4.4 | 0.61
37595 | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | MAT. | KG | 8.62 | 2.3 | 19.82
88274U | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 1.188 | 22.22 | 26.39
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.594 | 16.42 | 9.75
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 13.09
CUSTO(material): | [5 empty] | 335.05
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 348.14
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 14.84
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 14.84
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 362.98
QUANTIDADE: | [5 empty] | 41.77
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 15161.67
UFPE 16.23 | PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, DE BORRACHA, NA COR AMARELO, 25 X 25 CM, E = 5 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | M
38181 | PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA | MAT. | M2 | 0.25 | 193.95 | 48.48
4791 | ADESIVO ACRILICO/COLA DE CONTATO | MAT. | KG | 0.1 | 23.38 | 2.33
88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.437 | 20.45 | 8.93
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.218 | 16.42 | 3.57
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 4.44
CUSTO(material): | [5 empty] | 53.84
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 58.28
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 5.03
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 5.03
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 63.31
QUANTIDADE: | [5 empty] | 14
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 886.34
UFPE 16.34 | PISO DE ALTA RESISTÊNCIA TIPO DUBERTON, ESPESSURA 12 MM, ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE, COM JUNTAS DE PVC DIMENSÃO 17X3MM FORMANDO RETICULADO COM EIXOS DE ACORDO COM PAGINAÇÃO DE PISO DO PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA | SER.CG | M2
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 12 | 0.6 | 7.2
3671 | JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA) | MAT. | M | 2 | 0.79 | 1.58
4824 | GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ QUARTZO E CALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO | MAT. | KG | 22 | 0.42 | 9.24
7353 | RESINA ACRILICA BASE AGUA - COR BRANCA | MAT. | L | 0.21176 | 28.88 | 6.11
88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.7 | 20.45 | 14.31
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 3.37 | 16.42 | 55.33
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 23.96
CUSTO(material): | [5 empty] | 42.68
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 66.64
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 27.13
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 27.13
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 93.77
QUANTIDADE: | [5 empty] | 230
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 21567.1
UFPE 16.35 | PISO TÁTIL DE ALERTA EM PLACAS PRÉ- MOLDADAS DE CONCRETO, NAS DIMENSÕES 25 X 25 X 3 CM FABRICANTE ACINOL OU SIMILAR COM PINTURA EM TINTA ACRÍLICA ACABAMENTO FOSCO NA COR AMARELO DEMARCAÇÃO REF 535 FABRICANTE CORAL OU EQUIVALENTE TÉCNICO | SER.CG | M2
102491U | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | SER.CG | M2 | 1 | 16.1 | 16.1
34353 | ARGAMASSA COLANTE AC-II | MAT. | KG | 4 | 1.39 | 5.56
34357 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | MAT. | KG | 0.52 | 4.4 | 2.28
88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.5 | 20.45 | 10.22
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 1.2 | 16.42 | 19.7
COT16.11 | PISO TÁTIL DE ALERTA, DE CONCRETO, DIM 25X25 CM, PARA DEFICIENTE VISUAL | MAT. | M2 | 1.05 | 40 | 42
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 13.04
CUSTO(material): | [5 empty] | 68.04
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 81.08
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 14.78
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 14.78
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 95.86
QUANTIDADE: | [5 empty] | 2.38
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 228.14
UFPE 16.45 | PISO DE ALTA RESISTÊNCIA TIPO DUBERTON, ESPESSURA 12 MM, ACABAMENTO POLIDO, COM JUNTAS DE PVC DIMENSÃO 17X3MM FORMANDO RETICULADO COM EIXOS DE ACORDO COM PAGINAÇÃO DE PISO DO PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA | SER.CG | M2
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 12 | 0.6 | 7.2
3671 | JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA) | MAT. | M | 2 | 0.79 | 1.58
4824 | GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ QUARTZO E CALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO | MAT. | KG | 22 | 0.42 | 9.24
7353 | RESINA ACRILICA BASE AGUA - COR BRANCA | MAT. | L | 0.21176 | 28.88 | 6.11
88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.7 | 20.45 | 14.31
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 3.37 | 16.42 | 55.33
SC UFPE 16.4 | POLIMENTO DE PISO NOVO DE ALTA RESISTÊNCIA | SER.CG | M2 | 1 | 15.3 | 15.3
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 23.96
CUSTO(material): | [5 empty] | 57.98
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 81.94
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 27.13
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 27.13
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 109.07
QUANTIDADE: | [5 empty] | 330.98
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 36099.98
03.13.03 | SOLEIRA
UFPE 16.46 | BORDA EM GRANITO NATURAL POLIDO TIPO CINZA ANDORINHA LARGURA 25 CM, ESPESSURA 2,0 CM | SER.CG | M
88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.7 | 20.45 | 14.31
88631U | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SER.CG | M3 | 0.002 | 473.34 | 0.94
COT16.45 | SOLEIRA EM GRANITO NATURAL POLIDO TIPO CINZA ANDORINHA LARGURA 25 CM, ESPESSURA 2,0 CM | MAT. | M | 1 | 83.91 | 83.91
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 5.27
CUSTO(material): | [5 empty] | 87.92
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 93.19
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 5.97
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 5.97
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 99.16
QUANTIDADE: | [5 empty] | 61.17
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 6065.61
UFPE 16.47 | BORDA EM GRANITO NATURAL POLIDO TIPO CINZA ANDORINHA LARGURA 10 CM, ESPESSURA 2,0 CM | SER.CG | M
20231 | RODAPE OU RODABANCADA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, H= 10 CM, E= *2,0* CM | MAT. | M | 1 | 52.09 | 52.09
88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.4125 | 20.45 | 8.43
88631U | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SER.CG | M3 | 0.001375 | 473.34 | 0.65
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 3.11
CUSTO(material): | [5 empty] | 54.52
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 57.63
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 3.54
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 3.54
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 61.17
QUANTIDADE: | [5 empty] | 70.34
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 4302.69
03.13.04 | RODAPÉ
98685U | RODAPÉ EM GRANITO NATURAL POLIDO TIPO CINZA ANDORINHA, ALTURA 10 CM E ESPESSURA 2 CM. AF_09/2020 | SER.CG | M
20231 | RODAPE OU RODABANCADA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, H= 10 CM, E= *2,0* CM | MAT. | M | 1.04 | 52.09 | 54.17
34357 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | MAT. | KG | 0.12 | 4.4 | 0.52
37595 | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | MAT. | KG | 0.8614 | 2.3 | 1.98
88274U | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.299 | 22.22 | 6.64
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.15 | 16.42 | 2.46
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 3.29
CUSTO(material): | [5 empty] | 58.74
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 62.03
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 3.74
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 3.74
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 65.77
QUANTIDADE: | [5 empty] | 27.75
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 1825.11
03.14 | FORROS
39512 | FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 1250 X 625 MM, E = 15 MM, TIPO ELECTRA 100, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE, ESPAÇADOS A CADA 625 MM, E BORDA TIPO LAY-IN, FABRICANTE HUNTER DOUGLAS OU EQUIVALENTE TÉCNICO - INSTALADO | MAT. | M2
39512 | FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 1250 X 625 MM, E = 15 MM, TIPO ELECTRA 100, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE, ESPAÇADOS A CADA 625 MM, E BORDA TIPO LAY-IN, FABRICANTE HUNTER DOUGLAS OU EQUIVALENTE TÉCNICO - INSTALADO | MAT. | M2
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 0
CUSTO(material): | [5 empty] | 144.26
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 144.26
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 0
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 0
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 144.26
QUANTIDADE: | [5 empty] | 250.94
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 36200.6
88488U | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | SER.CG | M2
7356 | TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | MAT. | L | 0.33 | 24.94 | 8.23
88310U | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.244 | 21.45 | 5.23
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.089 | 16.42 | 1.46
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 2.28
CUSTO(material): | [5 empty] | 10.03
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 12.31
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 2.61
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 2.61
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 14.92
QUANTIDADE: | [5 empty] | 54.35
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 810.9
88494U | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | SER.CG | M2
3767 | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) | MAT. | UN | 0.06 | 0.48 | 0.02
4047 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS | MAT. | GL | 0.164 | 10.98 | 1.8
88310U | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.504 | 21.45 | 10.81
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.185 | 16.42 | 3.03
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 4.74
CUSTO(material): | [5 empty] | 5.54
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 10.28
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 5.38
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 5.38
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 15.66
QUANTIDADE: | [5 empty] | 54.35
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 851.12
96372U | INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE ROCHA. AF_06/2017 | SER.CG | M2
42481 | FELTRO EM LA DE ROCHA, 1 FACE REVESTIDA COM PAPEL ALUMINIZADO, EM ROLO, DENSIDADE = 32 KG/M3, E=*50* MM (COLETADO CAIXA) | MAT. | M2 | 1 | 29.26 | 29.26
88278U | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.068 | 28.27 | 1.92
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.017 | 16.42 | 0.27
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 0.87
CUSTO(material): | [5 empty] | 29.59
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 30.46
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 0.99
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 0.99
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 31.45
QUANTIDADE: | [5 empty] | 250.94
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 7892.06
99054U | ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO MONTADA NA OBRA DE DIMENSÕES 57 X 18 CM). AF_05/2017_P | SER.CG | M2
20250 | SISAL EM FIBRA | MAT. | KG | 0.0078 | 10 | 0.07
3315 | GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL | MAT. | KG | 0.9964 | 0.35 | 0.34
345 | ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) | MAT. | KG | 0.025 | 33.09 | 0.82
40547 | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM | MAT. | CENTO | 0.0307 | 23.86 | 0.73
4812 | PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM (SEM COLOCACAO) | MAT. | M2 | 1.074 | 8.04 | 8.63
5066 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 | MAT. | KG | 0.0037 | 28.82 | 0.1
88269U | GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 1.0741 | 20.32 | 21.82
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.5371 | 16.42 | 8.81
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 10.88
CUSTO(material): | [5 empty] | 18.11
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 28.99
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 12.33
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 12.33
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 41.32
QUANTIDADE: | [5 empty] | 26.21
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 1082.99
03.15 | PINTURAS E TEXTURAS
03.15.01 | SELADOR
88415U | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CONSTRUÇÕES DE ÚNICO PAVIMENTO. AF_06/2014 | SER.CG | M2
6085 | SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS | MAT. | L | 0.16 | 7.26 | 1.16
88310U | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.054 | 21.45 | 1.15
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.014 | 16.42 | 0.22
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 0.46
CUSTO(material): | [5 empty] | 1.54
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 2
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 0.53
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 0.53
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 2.53
QUANTIDADE: | [5 empty] | 127.84
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 323.43
88484U | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | SER.CG | M2
6085 | SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS | MAT. | L | 0.16 | 7.26 | 1.16
88310U | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.051 | 21.45 | 1.09
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.019 | 16.42 | 0.31
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 0.47
CUSTO(material): | [5 empty] | 1.54
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 2.01
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 0.55
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 0.55
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 2.56
QUANTIDADE: | [5 empty] | 170.45
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 436.35
88485U | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | SER.CG | M2
6085 | SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS | MAT. | L | 0.16 | 7.26 | 1.16
88310U | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.039 | 21.45 | 0.83
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.014 | 16.42 | 0.22
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 0.35
CUSTO(material): | [5 empty] | 1.46
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 1.81
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 0.4
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 0.4
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 2.21
QUANTIDADE: | [5 empty] | 71.26
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 157.48
03.15.02 | MASSA CORRIDA
88494U | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | SER.CG | M2
3767 | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) | MAT. | UN | 0.06 | 0.48 | 0.02
4047 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS | MAT. | GL | 0.164 | 10.98 | 1.8
88310U | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.504 | 21.45 | 10.81
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.185 | 16.42 | 3.03
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 4.74
CUSTO(material): | [5 empty] | 5.54
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 10.28
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 5.38
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 5.38
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 15.66
QUANTIDADE: | [5 empty] | 170.45
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 2669.24
88495U | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | SER.CG | M2
3767 | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) | MAT. | UN | 0.06 | 0.48 | 0.02
4047 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS | MAT. | GL | 0.164 | 10.98 | 1.8
88310U | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.234 | 21.45 | 5.01
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.086 | 16.42 | 1.41
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 2.19
CUSTO(material): | [5 empty] | 3.55
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 5.74
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 2.5
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 2.5
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 8.24
QUANTIDADE: | [5 empty] | 71.26
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 587.18
96130U | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CONSTRUÇÕES DE ÚNICO PAVIMENTO, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | SER.CG | M2
3767 | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) | MAT. | UN | 0.06 | 0.48 | 0.02
4056 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO!MASSA ACRILICA PARA PAREDES INTERIOR/EXTERIOR | MAT. | GL | 0.164 | 21.99 | 3.6
88310U | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.429 | 21.45 | 9.2
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.107 | 16.42 | 1.75
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 3.75
CUSTO(material): | [5 empty] | 6.56
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 10.31
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 4.26
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 4.26
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 14.57
QUANTIDADE: | [5 empty] | 127.84
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 1862.62
03.15.03 | PINTURA
88488U | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | SER.CG | M2
7356 | TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | MAT. | L | 0.33 | 24.94 | 8.23
88310U | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.244 | 21.45 | 5.23
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.089 | 16.42 | 1.46
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 2.28
CUSTO(material): | [5 empty] | 10.03
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 12.31
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 2.61
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 2.61
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 14.92
QUANTIDADE: | [5 empty] | 170.45
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 2543.11
88489U | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | SER.CG | M2
7356 | TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | MAT. | L | 0.33 | 24.94 | 8.23
88310U | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.187 | 21.45 | 4.01
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.069 | 16.42 | 1.13
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 1.75
CUSTO(material): | [5 empty] | 9.61
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 11.36
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 2.01
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 2.01
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 13.37
QUANTIDADE: | [5 empty] | 71.26
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 952.74
95626U | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CONSTRUÇÕES DE ÚNICO PAVIMENTO, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 | SER.CG | M2
7356 | TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | MAT. | L | 0.2 | 24.94 | 4.98
88310U | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.344 | 21.45 | 7.37
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.086 | 16.42 | 1.41
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 3
CUSTO(material): | [5 empty] | 7.34
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 10.34
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 3.42
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 3.42
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 13.76
QUANTIDADE: | [5 empty] | 127.84
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 1759.07
03.16 | URBANIZAÇÃO E SERVIÇOS EXTERNOS
96995U | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | SER.CG | M3
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 2.3986 | 16.42 | 39.38
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 13.36
CUSTO(material): | [5 empty] | 10.88
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 24.24
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 15.14
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 15.14
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 39.38
QUANTIDADE: | [5 empty] | 32.41
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 1276.3
UFPE 21.1 | GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, FORNECIMENTO E PLANTIO | SER.CG | M2
3322 | GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO | MAT. | M2 | 1 | 14 | 14
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.08 | 16.42 | 1.31
88441U | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.08 | 19.76 | 1.58
COT 25.1 | ADUBO ORGÂNICO BOVINO, CACAU OU SIMILAR | MAT. | M3 | 0.005 | 124.17 | 0.62
COT 25.2 | TERRA VEGETAL | MAT. | M3 | 0.08 | 42.85 | 3.42
COT 25.3 | ADUBO MINERAL NPK (10-10-10) | MAT. | KG | 0.1 | 2.34 | 0.23
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 1
CUSTO(material): | [5 empty] | 19
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 20
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 1.16
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 1.16
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 21.16
QUANTIDADE: | [5 empty] | 188.39
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 3986.33
UFPE 27.1 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100 X 12 X 10 X 30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), COM PINTURA DE ACABAMENTO EM LÁTEX ACRÍLICO NA COR AMARELO DEMARCAÇÃO REF. 535 FABRICANTE CORAL OU EQUIVALENTE TÉCNICO ASSENTADA SOBRE LASTRO DE CONCRETO MAGRO DE LARGURA 15 CM E ESPESSURA 5 CM | SER.CG | M
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.007 | 90 | 0.63
41682 | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 10/12* CM (H X L1/L2) | MAT. | UN | 1.005 | 27.67 | 27.8
87792U | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | SER.CG | M2 | 0.704 | 32.92 | 23.17
87894U | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | SER.CG | M2 | 0.704 | 5.47 | 3.85
88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.36 | 20.45 | 7.36
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.36 | 16.42 | 5.91
88415U | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CONSTRUÇÕES DE ÚNICO PAVIMENTO. AF_06/2014 | SER.CG | M2 | 0.704 | 2.53 | 1.78
88629U | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SER.CG | M3 | 0.001 | 526.78 | 0.52
95241U | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | SER.CG | M2 | 0.15 | 24.45 | 3.66
95626U | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CONSTRUÇÕES DE ÚNICO PAVIMENTO, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 | SER.CG | M2 | 0.704 | 13.76 | 9.68
96130U | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CONSTRUÇÕES DE ÚNICO PAVIMENTO, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | SER.CG | M2 | 0.704 | 14.57 | 10.25
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 16.09
CUSTO(material): | [5 empty] | 60.27
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 76.36
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 18.25
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 18.25
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 94.61
QUANTIDADE: | [5 empty] | 114.82
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 10863.12
03.17 | SERVIÇOS AUXILIARES, COMPLEMENTARES E DIVERSOS
UFPE 23.1 | LIMPEZA DA OBRA | SER.CG | M2
38400 | VASSOURA 40 CM COM CABO | MAT. | UN | 0.05 | 16.12 | 0.8
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.1 | 16.42 | 1.64
COT23.5 | SABÃO EM PÓ | MAT. | KG | 0.005 | 8.44 | 0.04
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 0.55
CUSTO(material): | [5 empty] | 1.3
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 1.85
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 0.63
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 0.63
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 2.48
QUANTIDADE: | [5 empty] | 1222.19
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 3031.03
UFPE 23.2 | AS BUILT - COMO CONSTRUÍDO E MANUAL DE OPERAÇÃO DA EDIFICAÇÃO | SER.CG | M2
90773U | DESENHISTA COPISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.06 | 24.22 | 1.45
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 0.64
CUSTO(material): | [5 empty] | 0.07
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 0.71
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 0.74
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 0.74
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 1.45
QUANTIDADE: | [5 empty] | 1222.19
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 1772.17
04 | REFORMA DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO
04.01 | COZINHA E ADM
04.01.01 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
100201U | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MÃO, DE SACOS DE 50 KG (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019 | SER.CG | kgxkm
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.0373 | 16.42 | 0.61
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 0.2
CUSTO(material): | [5 empty] | 0.17
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 0.37
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 0.24
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 0.24
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 0.61
QUANTIDADE: | [5 empty] | 4564.15
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 2784.13
97622U | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SER.CG | M3
88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.225 | 20.45 | 4.6
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 2.3248 | 16.42 | 38.17
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 14.61
CUSTO(material): | [5 empty] | 11.6
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 26.21
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 16.56
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 16.56
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 42.77
QUANTIDADE: | [5 empty] | 2.3
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 98.37
97633U | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SER.CG | M2
88256U | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.2553 | 23.42 | 5.97
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.7195 | 16.42 | 11.81
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 6.24
CUSTO(material): | [5 empty] | 4.46
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 10.7
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 7.08
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 7.08
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 17.78
QUANTIDADE: | [5 empty] | 54.32
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 965.8
97640U | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SER.CG | M2
88278U | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.0258 | 28.27 | 0.72
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.0507 | 16.42 | 0.83
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 0.57
CUSTO(material): | [5 empty] | 0.33
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 0.9
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 0.65
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 0.65
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 1.55
QUANTIDADE: | [5 empty] | 36.33
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 56.31
97644U | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SER.CG | M2
88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.1315 | 20.45 | 2.68
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.2582 | 16.42 | 4.23
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 2.4
CUSTO(material): | [5 empty] | 1.79
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 4.19
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 2.72
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 2.72
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 6.91
QUANTIDADE: | [5 empty] | 35.19
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 243.16
97645U | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SER.CG | M2
41954 | CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 9,53 MM (3/8"), COM ALMA DE FIBRA 6 X 25 F | MAT. | KG | 0.0984 | 73.39 | 7.22
88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.3643 | 20.45 | 7.44
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.7156 | 16.42 | 11.75
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 6.67
CUSTO(material): | [5 empty] | 12.17
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 18.84
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 7.57
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 7.57
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 26.41
QUANTIDADE: | [5 empty] | 32.35
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 854.36
97660U | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SER.CG | UN
88264U | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.0095 | 20.63 | 0.19
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.0187 | 16.42 | 0.3
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 0.17
CUSTO(material): | [5 empty] | 0.12
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 0.29
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 0.2
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 0.2
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 0.49
QUANTIDADE: | [5 empty] | 16
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 7.84
97665U | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SER.CG | UN
88264U | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.0183 | 20.63 | 0.37
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.0359 | 16.42 | 0.58
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 0.33
CUSTO(material): | [5 empty] | 0.25
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 0.58
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 0.37
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 0.37
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 0.95
QUANTIDADE: | [5 empty] | 10
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 9.5
97666U | REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SER.CG | UN
88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.128 | 19.96 | 2.55
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.2514 | 16.42 | 4.12
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 2.34
CUSTO(material): | [5 empty] | 1.68
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 4.02
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 2.65
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 2.65
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 6.67
QUANTIDADE: | [5 empty] | 50
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 333.5
97914U | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | SER.CG | M3XKM
67826U | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SER.CG | CHP | 0.0139 | 145.65 | 2.02
67827U | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SER.CG | CHI | 0.006 | 49.96 | 0.29
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 0.23
CUSTO(material): | [5 empty] | 1.83
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 2.06
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 0.25
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 0.25
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 2.31
QUANTIDADE: | [5 empty] | 1845.11
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 4262.2
COT 1.3 | DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL EM USINA DE RECICLAGEM LICENCIADA (CTR) - ENTULHO | MAT. | T
COT 1.3 | DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL EM USINA DE RECICLAGEM LICENCIADA (CTR) - ENTULHO | MAT. | T
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 0
CUSTO(material): | [5 empty] | 25
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 25
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 0
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 0
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 25
QUANTIDADE: | [5 empty] | 152.14
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 3803.5
UFPE 01.60 | REMOÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT | SER.CG | UN
100308U | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.5 | 21 | 10.5
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 3.83
CUSTO(material): | [5 empty] | 2.32
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 6.15
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 4.35
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 4.35
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 10.5
QUANTIDADE: | [5 empty] | 1
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 10.5
UFPE 01.61 | DEMOLIÇÃO DE PISO EM GRANILITE | SER.CG | M2
88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.1 | 20.45 | 2.04
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 1 | 16.42 | 16.42
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 6.31
CUSTO(material): | [5 empty] | 5
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 11.31
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 7.15
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 7.15
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 18.46
QUANTIDADE: | [5 empty] | 320.29
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 5912.55
UFPE 1.30 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | SER.CG | M3
5961U | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SER.CG | CHI | 0.24 | 50.96 | 12.23
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.72 | 16.42 | 11.82
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 6.82
CUSTO(material): | [5 empty] | 9.49
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 16.31
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 7.74
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 7.74
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 24.05
QUANTIDADE: | [5 empty] | 92.26
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 2218.85
UFPE 1.40 | DEMOLIÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO SIMPLES COM MARTELETE | SER.CG | M3
5795U | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016 | SER.CG | CHP | 1.5562 | 31.06 | 48.33
5952U | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016 | SER.CG | CHI | 0.4411 | 29.56 | 13.03
88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.3051 | 20.45 | 6.23
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 3.153 | 16.42 | 51.77
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 42.73
CUSTO(material): | [5 empty] | 28.21
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 70.94
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 48.42
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 48.42
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 119.36
QUANTIDADE: | [5 empty] | 32.03
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 3823.1
04.01.02 | ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS
04.01.02.01 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCOS CERÂMICOS
87495U | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | SER.CG | M2
34557 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM | MAT. | M | 0.785 | 3 | 2.35
37395 | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | MAT. | CENTO | 0.0094 | 38.39 | 0.36
7266 | BLOCO CERAMICO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C) | MAT. | MIL | 0.02793 | 590 | 16.47
87292U | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SER.CG | M3 | 0.0098 | 502.19 | 4.92
88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 1.69 | 20.45 | 34.56
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.845 | 16.42 | 13.87
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 17.69
CUSTO(material): | [5 empty] | 34.79
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 52.48
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 20.05
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 20.05
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 72.53
QUANTIDADE: | [5 empty] | 15.86
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 1150.32
87511U | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | SER.CG | M2
34557 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM | MAT. | M | 0.785 | 3 | 2.35
37395 | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | MAT. | CENTO | 0.0094 | 38.39 | 0.36
7266 | BLOCO CERAMICO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C) | MAT. | MIL | 0.02831 | 590 | 16.7
87292U | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SER.CG | M3 | 0.0098 | 502.19 | 4.92
88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 1.98 | 20.45 | 40.49
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.99 | 16.42 | 16.25
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 20.65
CUSTO(material): | [5 empty] | 37.01
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 57.66
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 23.41
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 23.41
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 81.07
QUANTIDADE: | [5 empty] | 10.95
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 887.71
93200U | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2016 | SER.CG | M
87294U | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | SER.CG | M3 | 0.0035 | 472.36 | 1.65
88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.043 | 20.45 | 0.87
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.009 | 16.42 | 0.14
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 0.5
CUSTO(material): | [5 empty] | 1.57
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 2.07
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 0.59
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 0.59
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 2.66
QUANTIDADE: | [5 empty] | 5.68
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 15.1
04.01.02.02 | DIVISÓRIAS
UFPE 6.20 | DIVISÓRIA EM PAINEL DE MADEIRA FORMATO 1202 X 2110 MM ESPESSURA 35 MM MIOLO MSO, ACABAMENTO FORMIDUR BP PLUS COR CILIEGIO CLARO, MONTANTE METÁLICO SIMPLES NTR COR PRETO, ESQUEMA INSTALAÇÃO PAINEL/VIDRO/PAINEL, SISTEMA DIVILUX 35 FABRICANTE EUCATEX OU EQUIVALENTE TÉCNICO | SER.CG | M2
03188/ORSE | DIVISÓRIA NAVAL (PAINEL COM VIDRO), E=40MM, COM PERFIS EM AÇO OU SIMILAR | MAT. | M2 | 1 | 95.67 | 95.67
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 0
CUSTO(material): | [5 empty] | 95.67
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 95.67
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 0
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 0
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 95.67
QUANTIDADE: | [5 empty] | 8.34
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 797.88
04.01.03 | ESQUADRIAS
04.01.03.01 | PORTAS
93184U | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | SER.CG | M
2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | MAT. | L | 0.005 | 6.62 | 0.03
39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | MAT. | UN | 6 | 0.21 | 1.26
87294U | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | SER.CG | M3 | 0.0019 | 472.36 | 0.89
88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.094 | 20.45 | 1.92
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.107 | 16.42 | 1.75
92270U | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 | SER.CG | M2 | 0.122 | 114.53 | 13.97
92791U | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | SER.CG | KG | 0.308 | 15 | 4.62
94970U | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | SER.CG | M3 | 0.012 | 371.43 | 4.45
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 3.05
CUSTO(material): | [5 empty] | 22.35
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 25.4
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 3.49
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 3.49
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 28.89
QUANTIDADE: | [5 empty] | 2.36
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 68.18
93185U | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | SER.CG | M
2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | MAT. | L | 0.007 | 6.62 | 0.04
39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | MAT. | UN | 6 | 0.21 | 1.26
87294U | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | SER.CG | M3 | 0.0019 | 472.36 | 0.89
88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.058 | 20.45 | 1.18
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.086 | 16.42 | 1.41
92270U | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 | SER.CG | M2 | 0.214 | 114.53 | 24.5
92793U | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | SER.CG | KG | 0.79 | 15.95 | 12.6
94970U | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | SER.CG | M3 | 0.024 | 371.43 | 8.91
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 3.83
CUSTO(material): | [5 empty] | 42.58
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 46.41
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 4.38
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 4.38
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 50.79
QUANTIDADE: | [5 empty] | 2.24
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 113.76
UFPE 10.100 | PORTA DE GIRO PA 2e 0,90X2,10M EM MOLDURA E LAMBRI HORIZONTAL DE ALUMÍNIO ANODIZADO, LINHA 25 NA COR NATURAL, PELÍCULA MÍNIMA DE 15 MICRONS, LINHA MEGA VILLAGE, FABRICANTE ASA ALUMÍNIO OU SIMILAR, CONJUNTO DE FECHADURA REF. 2236 ACABAMENTO CROMADO ACETINADO CRA LINHA METALLIQUE FABRICANTE LA FONTE OU EQUIVALENTE TÉCNICO E DOBRADIÇA DE ALUMÍNIO COM PINTURA ANODIZADA PRATA ACABAMENTO FOSCO REF.30882 FABRICANTE DISFOIL OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INCLUSIVE MOLDURA EM GRANITO POLIDO CINZA ANDORINHA ESPESSURA 2CM | SER.CG | UN
36888 | GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, PARA 1 FACE | MAT. | M | 10.2 | 8.34 | 85.06
91338U | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SER.CG | M2 | 1.89 | 696.89 | 1317.12
SC UFPE 10.19 | CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | M | 5.1 | 38.76 | 197.67
SC UFPE 10.25 | MOLDURA EM GRANITO CINZA ANDORINHA 2 CM PARA PORTAS ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE | SER.CG | M | 5.1 | 93.33 | 475.98
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 56.13
CUSTO(material): | [5 empty] | 1956.07
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 2012.2
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 63.63
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 63.63
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 2075.83
QUANTIDADE: | [5 empty] | 4
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 8303.32
UFPE 10.101 | PORTA DE GIRO PA 6f 1,20x2,10M EM MOLDURA E LAMBRI HORIZONTAL DE ALUMÍNIO ANODIZADO, LINHA 25 NA COR NATURAL, PELÍCULA MÍNIMA DE 15 MICRONS, LINHA MEGA VILLAGE, FABRICANTE ASA ALUMÍNIO OU SIMILAR, COM VIDRO LISO E TRANSPARENTE ESPESSURA 5MM, CONJUNTO DE FECHADURA REF. 2236 ACABAMENTO CROMADO ACETINADO CRA LINHA METALLIQUE FABRICANTE LA FONTE OU EQUIVALENTE TÉCNICO E DOBRADIÇA DE ALUMÍNIO COM PINTURA ANODIZADA PRATA ACABAMENTO FOSCO REF.30882 FABRICANTE DISFOIL OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INCLUSIVE MOLDURA EM GRANITO POLIDO CINZA ANDORINHA ESPESSURA 2CM | SER.CG | UN
102164U | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P | SER.CG | M2 | 1 | 226.22 | 226.22
36888 | GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, PARA 1 FACE | MAT. | M | 10.8 | 8.34 | 90.07
91338U | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SER.CG | M2 | 1.52 | 696.89 | 1059.27
SC UFPE 10.19 | CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | M | 5.4 | 38.76 | 209.3
SC UFPE 10.25 | MOLDURA EM GRANITO CINZA ANDORINHA 2 CM PARA PORTAS ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE | SER.CG | M | 5.4 | 93.33 | 503.98
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 64.59
CUSTO(material): | [5 empty] | 1951.03
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 2015.62
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 73.22
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 73.22
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 2088.84
QUANTIDADE: | [5 empty] | 1
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 2088.84
UFPE 10.102 | PORTA PL, DE GIRO, DE DIMENSÕES 60 X 160 CM, COM 1 FOLHA EM LAMINADO MELAMÍNICO ESTRUTURAL TS ESPESSURA 10MM NA COR BRANCO NOVE INSTALADA SOBRE PERFIL EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR NATURAL COM DOBRADIÇAS AUTOMÁTICAS TIPO SELF CLOSING EM LIGA ESPECIAL DE ALUMÍNIO ACABAMENTO ANODIZADO FOSCO ACETINADO E FECHADURA UNIVERSAL TIPO TARJETA LIVRE / OCUPADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN
COT 10.21 | PORTA DE GIRO (DIMENSÕES: 0,60 X 1,60 M) COM 1 FOLHA EM LAMINADO MELAMÍNICO ESTRUTURAL TS ESPESSURA 10MM COM NA COR BRANCO NEVE INSTALADA SOBRE PERFIL EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR NATURAL COM DOBRADIÇAS AUTOMÁTICAS TIPO SELF CLOSING EM LIGA ESPECIAL DE ALUMÍNIO ACABAMENTO ANODIZADO FOSCO ACETINADO E FECHADURA UNIVERSAL TIPO TARJETA LIVRE / OCUPADO | MAT. | UN | 1 | 1280.86 | 1280.86
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 0
CUSTO(material): | [5 empty] | 1280.86
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 1280.86
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 0
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 0
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 1280.86
QUANTIDADE: | [5 empty] | 8
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 10246.88
UFPE 10.103 | ESQUADRIA EA1 2.60x2,90M COMPOSTA POR PORTA DE GIRO EM ALUMÍNIO ALUMÍNIO ANODIZADO, COR PRETA, PELÍCULA MÍNIMA DE 15 MICRONS, COM VIDRO LISO TRANSPARENTE 5MM, LINHA IV GOLD, FABRICANTE ALCOA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INCLUSIVE MOLDURA EM GRANITO POLIDO CINZA ANDORINHA ESPESSURA 2CM | SER.CG | UN
100674U | JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SER.CG | M2 | 3.91 | 317.97 | 1243.26
102164U | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P | SER.CG | M2 | 1.5733 | 226.22 | 355.9
36888 | GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, PARA 1 FACE | MAT. | M | 18.24 | 8.34 | 152.12
SC UFPE 10.17 | PORTA EM ALUMÍNIO, COR NATURAL, PRETO OU BRANCO, TIPO MOLDURA-VIDRO, COMPLETA, INCLUSIVE CAIXILHO, DOBRADIÇAS OU ROLDANAS E FECHADURA, EXCLUSIVE VIDRO | SER.CG | M2 | 1.995 | 305.27 | 609.01
SC UFPE 10.19 | CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | M | 9.12 | 38.76 | 353.49
SC UFPE 10.25 | MOLDURA EM GRANITO CINZA ANDORINHA 2 CM PARA PORTAS ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE | SER.CG | M | 9.12 | 93.33 | 851.16
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 153.77
CUSTO(material): | [5 empty] | 3236.94
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 3390.71
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 174.23
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 174.23
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 3564.94
QUANTIDADE: | [5 empty] | 5
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 17824.7
UFPE 10.105 | PORTA PM5a, DE GIRO, EM MADEIRA SEMI OCA DE DIMENSÕES 100 X 210 CM E ESPESSURA DE 3,5 CM, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO ALTA PRESSÃO ESPESSURA 0,8 MM; GRADE / BATENTE E ALIZAR (5 X 1,5 CM) EM MADEIRA DE LEI APARELHADA TIPO MASSARANDUBA OU SIMILAR, COM ACABAMENTO EM VERNIZ POLIURETANO FABRICANTE CORAL OU EQUIVALENTE TÉCNICO; DOBRADIÇAS EM LATÃO 3" X 2 1/2", COM ANEL, CROMADO; CONJUNTO COMPLETO DE MAÇANETA E FECHADURA EM AÇO INOX, ACABAMENTO POLIDO, LINHA ARCUS, FABRICANTE HAFELE OU EQUIVALENTE TÉCNICO | SER.CG | UN
100659U | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SER.CG | M | 10.88 | 6.22 | 67.67
102215U | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | SER.CG | M2 | 1.36 | 14.14 | 19.23
90806U | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P | SER.CG | UN | 1 | 267.69 | 267.69
SC UFPE 10.13 | REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO, ESPESSURA 0,8 MM, FIXADO COM COLA | SER.CG | M2 | 4.41 | 88.5 | 390.28
SC UFPE 10.14 | CONJUNTO COMPLETO DE MAÇANETA E FECHADURA DE EMBUTIR EM AÇO INOX, ACABAMENTO POLIDO, PARA BANHEIRO, LINHA ARCUS, FABRICANTE HAFELE OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | UN | 1 | 386.01 | 386.01
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 117.87
CUSTO(material): | [5 empty] | 879.45
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 997.32
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 133.56
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 133.56
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 1130.88
QUANTIDADE: | [5 empty] | 1
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 1130.88
UFPE 10.106 | PORTA DE GIRO EM ABS RÍGIDO TEXTURIZADO DE ALTO IMPACTO COM 12MM DE ESPESSURA NA COR BRANCA, FECHAMENTO AUTOMÁTICO POR GRAVIDADE, SUPORTE DE FIXAÇÃO INFERIOR EM PLÁSTICO UHMW E SUPERIOR EM AÇO INOX 304, VISOR EM POLICARBONATO (TRANSPARENTE) DE 3MM DE ESPESSURA, PARA-CHOQUE EM ABS PARA ABSORÇÃO DE IMPACTO, VEDAÇÃO EM TODO O PERÍMETRO FABRICANTE OU EQUIVALENTE TÉCNICO - PABS 2 1,20X2,10M, INCLUSIVE MOLDURA EM GRANITO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN
88261U | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 4.75 | 19.31 | 91.72
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 4.75 | 16.42 | 77.99
COT 10.24 | PORTA DE GIRO EM ABS RÍGIDO TEXTURIZADO DE ALTO IMPACTO COM 12MM DE ESPESSURA NA COR BRANCA, FECHAMENTO AUTOMÁTICO POR GRAVIDADE, SUPORTE DE FIXAÇÃO INFERIOR EM PLÁSTICO UHMW E SUPERIOR EM AÇO INOX 304, VISOR EM POLICARBONATO (TRANSPARENTE) DE 3MM DE ESPESSURA, PARA-CHOQUE EM ABS PARA ABSORÇÃO DE IMPACTO, VEDAÇÃO EM TODO O PERÍMETRO FABRICANTE OU EQUIVALENTE TÉCNICO - PABS 2 1,20X2,10M | MAT. | UN | 1 | 2477 | 2477
SC UFPE 10.25 | MOLDURA EM GRANITO CINZA ANDORINHA 2 CM PARA PORTAS ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE | SER.CG | M | 5.4 | 93.33 | 503.98
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 91.87
CUSTO(material): | [5 empty] | 2954.73
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 3046.6
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 104.09
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 104.09
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 3150.69
QUANTIDADE: | [5 empty] | 1
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 3150.69
UFPE 10.107 | PORTA TIPO VAI-E-VEM EM ABS RÍGIDO TEXTURIZADO DE ALTO IMPACTO COM 12MM DE ESPESSURA NA COR BRANCO, FECHAMENTO AUTOMÁTICO POR GRAVIDADE, SUPORTE DE FIXAÇÃO INFERIOR EM PLÁSTICO UHMW E SUPERIOR EM AÇO INOX 304, VISOR EM POLICARBONATO (TRANSPARENTE) DE 3 MM DE ESPESSURA, PARA-CHOQUE EM ABS PARA ABSORÇÃO DE IMPACTO, VEDAÇÃO EM TODO O PERÍMETRO FABRICANTE OU EQUIVALENTE TÉCNICO - PABS 1 1,60X2,10M, INCLUSIVE MOLDURA EM GRANITO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN
88261U | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 4.75 | 19.31 | 91.72
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 4.75 | 16.42 | 77.99
COT 10.23 | PORTA TIPO VAI-E-VEM EM ABS RÍGIDO TEXTURIZADO DE ALTO IMPACTO COM 12MM DE ESPESSURA NA COR BRANCO, FECHAMENTO AUTOMÁTICO POR GRAVIDADE, SUPORTE DE FIXAÇÃO INFERIOR EM PLÁSTICO UHMW E SUPERIOR EM AÇO INOX 304, VISOR EM POLICARBONATO (TRANSPARENTE) DE 3 MM DE ESPESSURA, PARA-CHOQUE EM ABS PARA ABSORÇÃO DE IMPACTO, VEDAÇÃO EM TODO O PERÍMETRO FABRICANTE OU EQUIVALENTE TÉCNICO - PABS 1 1,60X2,10M | MAT. | UN | 1 | 4553 | 4553
SC UFPE 10.25 | MOLDURA EM GRANITO CINZA ANDORINHA 2 CM PARA PORTAS ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE | SER.CG | M | 5.8 | 93.33 | 541.31
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 94.28
CUSTO(material): | [5 empty] | 5062.92
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 5157.2
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 106.82
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 106.82
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 5264.02
QUANTIDADE: | [5 empty] | 1
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 5264.02
UFPE 10.95 | PORTA PM3a, DE GIRO, EM MADEIRA SEMI OCA DE DIMENSÕES 80 X 210 CM E ESPESSURA DE 3,5 CM, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO ALTA PRESSÃO ESPESSURA 0,8 MM; GRADE / BATENTE E ALIZAR (5 X 1,5 CM) EM MADEIRA DE LEI APARELHADA TIPO MASSARANDUBA OU SIMILAR, COM ACABAMENTO EM VERNIZ POLIURETANO FABRICANTE CORAL OU EQUIVALENTE TÉCNICO; DOBRADIÇAS EM LATÃO 3" X 2 1/2", COM ANEL, CROMADO; CONJUNTO COMPLETO DE MAÇANETA E FECHADURA EM AÇO INOX, ACABAMENTO POLIDO, LINHA ARCUS, FABRICANTE HAFELE OU EQUIVALENTE TÉCNICO | SER.CG | UN
100659U | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SER.CG | M | 10.45 | 6.22 | 64.99
102215U | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | SER.CG | M2 | 1.3 | 14.14 | 18.38
90806U | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P | SER.CG | UN | 1 | 267.69 | 267.69
SC UFPE 10.13 | REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO, ESPESSURA 0,8 MM, FIXADO COM COLA | SER.CG | M2 | 3.52 | 88.5 | 311.52
SC UFPE 10.14 | CONJUNTO COMPLETO DE MAÇANETA E FECHADURA DE EMBUTIR EM AÇO INOX, ACABAMENTO POLIDO, PARA BANHEIRO, LINHA ARCUS, FABRICANTE HAFELE OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | UN | 1 | 386.01 | 386.01
SC UFPE 10.20 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SER.CG | UN | 1 | 323.6 | 323.6
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 122.42
CUSTO(material): | [5 empty] | 1111.07
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 1233.49
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 138.7
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 138.7
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 1372.19
QUANTIDADE: | [5 empty] | 2
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 2744.38
04.01.03.02 | JANELAS
93194U | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | SER.CG | M
2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | MAT. | L | 0.006 | 6.62 | 0.03
39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | MAT. | UN | 6 | 0.21 | 1.26
87294U | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | SER.CG | M3 | 0.0019 | 472.36 | 0.89
88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.084 | 20.45 | 1.71
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.102 | 16.42 | 1.67
92270U | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 | SER.CG | M2 | 0.164 | 114.53 | 18.78
92792U | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | SER.CG | KG | 0.49 | 15.75 | 7.71
94970U | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | SER.CG | M3 | 0.018 | 371.43 | 6.68
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 3.5
CUSTO(material): | [5 empty] | 31.25
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 34.75
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 3.98
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 3.98
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 38.73
QUANTIDADE: | [5 empty] | 2.13
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 82.49
93195U | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | SER.CG | M
2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | MAT. | L | 0.007 | 6.62 | 0.04
39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | MAT. | UN | 6 | 0.21 | 1.26
87294U | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | SER.CG | M3 | 0.0019 | 472.36 | 0.89
88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.068 | 20.45 | 1.39
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.094 | 16.42 | 1.54
92270U | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 | SER.CG | M2 | 0.213 | 114.53 | 24.39
92792U | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | SER.CG | KG | 0.49 | 15.75 | 7.71
94970U | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | SER.CG | M3 | 0.024 | 371.43 | 8.91
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 3.96
CUSTO(material): | [5 empty] | 37.65
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 41.61
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 4.52
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 4.52
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 46.13
QUANTIDADE: | [5 empty] | 5.5
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 253.71
UFPE 10.108 | JANELA JA9a 5,71X0,56M TIPO MAXIMAR NA LINHA 25 EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR PRETO, PELÍCULA MÍNIMA DE 15 MICRONS, COM CONTRAMARCO, ARREMATE E GUARNIÇÃO DE BORRACHA PARA VIDRO LISO NA COR TRANSPARENTE 4MM, INCLUSIVE MOLDURA EM GRANITO POLIDO CINZA ANDORINHA ESPESSURA 2CM | SER.CG | UN
100674U | JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SER.CG | M2 | 0.675 | 317.97 | 214.62
36888 | GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, PARA 1 FACE | MAT. | M | 25.16 | 8.34 | 209.83
94569U | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SER.CG | M2 | 2.4084 | 481.73 | 1160.19
94587U | CONTRAMARCO DE AÇO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SER.CG | M | 12.58 | 58.04 | 730.14
SC UFPE 10.26 | MOLDURA EM GRANITO POLIDO CINZA ANDORINHA 2CM PARA JANELAS ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | SER.CG | M | 12.58 | 105.17 | 1323.03
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 263.02
CUSTO(material): | [5 empty] | 3076.68
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 3339.7
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 298.11
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 298.11
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 3637.81
QUANTIDADE: | [5 empty] | 1
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 3637.81
UFPE 10.109 | JANELA JA10a 2,80x0,56M TIPO MAXIMAR NA LINHA 25 EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR PRETO, PELÍCULA MÍNIMA DE 15 MICRONS, COM CONTRAMARCO, ARREMATE E GUARNIÇÃO DE BORRACHA PARA VIDRO LISO NA COR TRANSPARENTE 4MM, INCLUSIVE MOLDURA EM GRANITO POLIDO CINZA ANDORINHA ESPESSURA 2CM | SER.CG | UN
36888 | GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, PARA 1 FACE | MAT. | M | 13.2 | 8.34 | 110.08
94569U | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SER.CG | M2 | 1.49 | 481.73 | 717.77
94587U | CONTRAMARCO DE AÇO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SER.CG | M | 6.6 | 58.04 | 383.06
SC UFPE 10.26 | MOLDURA EM GRANITO POLIDO CINZA ANDORINHA 2CM PARA JANELAS ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | SER.CG | M | 6.6 | 105.17 | 694.12
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 139.32
CUSTO(material): | [5 empty] | 1607.79
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 1747.11
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 157.92
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 157.92
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 1905.03
QUANTIDADE: | [5 empty] | 1
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 1905.03
UFPE 10.110 | VISOR V1 1,65X1,90M EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COR PRETA, PELÍCULA MÍNIMA DE 15 MICRONS, COM VIDRO LISO TRANSPARENTE 5MM, LINHA IV GOLD, FABRICANTE ALCOA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INCLUSIVE MOLDURA EM GRANITO POLIDO CINZA ANDORINHA ESPESSURA 2CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN
COT 10.38 | VISOR V1 1,65X1,90M EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COR PRETA, PELÍCULA MÍNIMA DE 15 MICRONS, COM VIDRO LISO TRANSPARENTE 5MM, LINHA IV GOLD, FABRICANTE ALCOA OU EQUIVALENTE TÉCNICO | MAT. | UN | 1 | 1900 | 1900
SC UFPE 10.26 | MOLDURA EM GRANITO POLIDO CINZA ANDORINHA 2CM PARA JANELAS ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | SER.CG | M | 7 | 105.17 | 736.19
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 72.55
CUSTO(material): | [5 empty] | 2481.32
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 2553.87
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 82.32
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 82.32
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 2636.19
QUANTIDADE: | [5 empty] | 1
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 2636.19
04.01.04 | SISTEMAS E INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
04.01.04.01.01 | INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA
89356U | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SER.CG | M
38383 | LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MAT. | UN | 0.123 | 1.93 | 0.23
88248U | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.369 | 15.37 | 5.67
88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.369 | 19.96 | 7.36
9868 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | MAT. | M | 1.061 | 4.42 | 4.68
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 4.65
CUSTO(material): | [5 empty] | 8
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 12.65
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 5.29
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 5.29
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 17.94
QUANTIDADE: | [5 empty] | 6
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 107.64
89362U | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SER.CG | UN
122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | MAT. | UN | 0.007 | 63.23 | 0.44
20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | MAT. | UN | 0.008 | 54.91 | 0.43
3529 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | MAT. | UN | 1 | 0.87 | 0.87
38383 | LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MAT. | UN | 0.05 | 1.93 | 0.09
88248U | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.15 | 15.37 | 2.3
88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.15 | 19.96 | 2.99
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 1.88
CUSTO(material): | [5 empty] | 3.09
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 4.97
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 2.15
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 2.15
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 7.12
QUANTIDADE: | [5 empty] | 10
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 71.2
89378U | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SER.CG | UN
122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | MAT. | UN | 0.007 | 63.23 | 0.44
20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | MAT. | UN | 0.008 | 54.91 | 0.43
38383 | LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MAT. | UN | 0.05 | 1.93 | 0.09
3904 | LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | MAT. | UN | 1 | 0.93 | 0.93
88248U | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.1 | 15.37 | 1.53
88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.1 | 19.96 | 1.99
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 1.25
CUSTO(material): | [5 empty] | 2.73
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 3.98
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 1.43
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 1.43
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 5.41
QUANTIDADE: | [5 empty] | 6
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 32.46
89383U | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4?, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SER.CG | UN
122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | MAT. | UN | 0.007 | 63.23 | 0.44
20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | MAT. | UN | 0.008 | 54.91 | 0.43
38383 | LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MAT. | UN | 0.05 | 1.93 | 0.09
65 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA | MAT. | UN | 1 | 1.05 | 1.05
88248U | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.1 | 15.37 | 1.53
88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.1 | 19.96 | 1.99
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 1.25
CUSTO(material): | [5 empty] | 2.85
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 4.1
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 1.43
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 1.43
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 5.53
QUANTIDADE: | [5 empty] | 2
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 11.06
89395U | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SER.CG | UN
122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | MAT. | UN | 0.011 | 63.23 | 0.69
20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | MAT. | UN | 0.012 | 54.91 | 0.65
38383 | LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MAT. | UN | 0.075 | 1.93 | 0.14
7139 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | MAT. | UN | 1 | 1.48 | 1.48
88248U | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.2 | 15.37 | 3.07
88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.2 | 19.96 | 3.99
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 2.51
CUSTO(material): | [5 empty] | 4.64
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 7.15
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 2.87
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 2.87
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 10.02
QUANTIDADE: | [5 empty] | 4
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 40.08
89446U | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SER.CG | M
88248U | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.016 | 15.37 | 0.24
88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.016 | 19.96 | 0.31
9868 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | MAT. | M | 1.061 | 4.42 | 4.68
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 0.19
CUSTO(material): | [5 empty] | 4.82
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 5.01
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 0.22
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 0.22
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 5.23
QUANTIDADE: | [5 empty] | 7
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 36.61
90373U | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2? INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SER.CG | UN
122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | MAT. | UN | 0.007 | 63.23 | 0.44
20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | MAT. | UN | 0.008 | 54.91 | 0.43
20147 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | MAT. | UN | 1 | 7.28 | 7.28
38383 | LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MAT. | UN | 0.05 | 1.93 | 0.09
88248U | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.15 | 15.37 | 2.3
88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.15 | 19.96 | 2.99
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 1.88
CUSTO(material): | [5 empty] | 9.5
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 11.38
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 2.15
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 2.15
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 13.53
QUANTIDADE: | [5 empty] | 4
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 54.12
04.01.04.01.02 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
89711U | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SER.CG | M
38383 | LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MAT. | UN | 0.1 | 1.93 | 0.19
88248U | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.3 | 15.37 | 4.61
88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.3 | 19.96 | 5.98
9835 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | MAT. | M | 1.05 | 5.35 | 5.61
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 3.78
CUSTO(material): | [5 empty] | 8.31
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 12.09
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 4.3
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 4.3
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 16.39
QUANTIDADE: | [5 empty] | 2
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 32.78
89712U | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SER.CG | M
122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | MAT. | UN | 0.0108 | 63.23 | 0.68
20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | MAT. | UN | 0.0163 | 54.91 | 0.89
38383 | LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MAT. | UN | 0.127 | 1.93 | 0.24
88248U | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.38 | 15.37 | 5.84
88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.38 | 19.96 | 7.58
9838 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | MAT. | M | 1.05 | 9.11 | 9.56
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 4.78
CUSTO(material): | [5 empty] | 14.57
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 19.35
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 5.44
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 5.44
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 24.79
QUANTIDADE: | [5 empty] | 67
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 1660.93
89714U | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SER.CG | M
122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | MAT. | UN | 0.0363 | 63.23 | 2.29
20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | MAT. | UN | 0.0593 | 54.91 | 3.25
38383 | LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MAT. | UN | 0.247 | 1.93 | 0.47
88248U | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.74 | 15.37 | 11.37
88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.74 | 19.96 | 14.77
9836 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | MAT. | M | 1.05 | 14.84 | 15.58
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 9.34
CUSTO(material): | [5 empty] | 27.79
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 37.13
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 10.6
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 10.6
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 47.73
QUANTIDADE: | [5 empty] | 44
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 2100.12
89724U | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SER.CG | UN
122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | MAT. | UN | 0.0099 | 63.23 | 0.62
20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | MAT. | UN | 0.015 | 54.91 | 0.82
3517 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | MAT. | UN | 1 | 3.71 | 3.71
38383 | LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MAT. | UN | 0.021 | 1.93 | 0.04
88248U | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.1 | 15.37 | 1.53
88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.1 | 19.96 | 1.99
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 1.25
CUSTO(material): | [5 empty] | 6.03
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 7.28
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 1.43
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 1.43
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 8.71
QUANTIDADE: | [5 empty] | 2
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 17.42
89726U | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SER.CG | UN
122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | MAT. | UN | 0.0099 | 63.23 | 0.62
20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | MAT. | UN | 0.015 | 54.91 | 0.82
3516 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | MAT. | UN | 1 | 1.06 | 1.06
38383 | LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MAT. | UN | 0.021 | 1.93 | 0.04
88248U | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.1 | 15.37 | 1.53
88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.1 | 19.96 | 1.99
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 1.25
CUSTO(material): | [5 empty] | 3.38
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 4.63
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 1.43
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 1.43
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 6.06
QUANTIDADE: | [5 empty] | 1
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 6.06
89732U | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SER.CG | UN
20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | MAT. | UN | 0.02 | 23.15 | 0.46
296 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) | MAT. | UN | 1 | 1.75 | 1.75
3518 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | MAT. | UN | 1 | 3.18 | 3.18
88248U | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.13 | 15.37 | 1.99
88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.13 | 19.96 | 2.59
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 1.64
CUSTO(material): | [5 empty] | 6.47
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 8.11
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 1.86
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 1.86
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 9.97
QUANTIDADE: | [5 empty] | 6
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 59.82
89746U | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SER.CG | UN
20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | MAT. | UN | 0.046 | 23.15 | 1.06
301 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | MAT. | UN | 1 | 3.1 | 3.1
3528 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | MAT. | UN | 1 | 8.38 | 8.38
88248U | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.25 | 15.37 | 3.84
88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.25 | 19.96 | 4.99
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 3.14
CUSTO(material): | [5 empty] | 14.64
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 17.78
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 3.59
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 3.59
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 21.37
QUANTIDADE: | [5 empty] | 4
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 85.48
89753U | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SER.CG | UN
20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | MAT. | UN | 0.02 | 23.15 | 0.46
296 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) | MAT. | UN | 1 | 1.75 | 1.75
3875 | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | MAT. | UN | 1 | 2.93 | 2.93
88248U | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.08 | 15.37 | 1.22
88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.08 | 19.96 | 1.59
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 1
CUSTO(material): | [5 empty] | 5.81
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 6.81
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 1.14
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 1.14
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 7.95
QUANTIDADE: | [5 empty] | 10
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 79.5
89778U | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SER.CG | UN
20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | MAT. | UN | 0.046 | 23.15 | 1.06
301 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | MAT. | UN | 1 | 3.1 | 3.1
3899 | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | MAT. | UN | 1 | 6.43 | 6.43
88248U | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.17 | 15.37 | 2.61
88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.17 | 19.96 | 3.39
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 2.14
CUSTO(material): | [5 empty] | 12.02
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 14.16
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 2.43
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 2.43
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 16.59
QUANTIDADE: | [5 empty] | 5
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 82.95
89785U | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SER.CG | UN
20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | MAT. | UN | 0.04 | 23.15 | 0.92
296 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) | MAT. | UN | 2 | 1.75 | 3.5
3662 | JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | MAT. | UN | 1 | 8.98 | 8.98
88248U | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.17 | 15.37 | 2.61
88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.17 | 19.96 | 3.39
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 2.14
CUSTO(material): | [5 empty] | 14.83
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 16.97
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 2.43
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 2.43
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 19.4
QUANTIDADE: | [5 empty] | 13
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 252.2
89797U | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SER.CG | UN
20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | MAT. | UN | 0.092 | 23.15 | 2.12
301 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | MAT. | UN | 2 | 3.1 | 6.2
3670 | JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | MAT. | UN | 1 | 21.95 | 21.95
88248U | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.33 | 15.37 | 5.07
88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.33 | 19.96 | 6.58
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 4.15
CUSTO(material): | [5 empty] | 33.05
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 37.2
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 4.72
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 4.72
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 41.92
QUANTIDADE: | [5 empty] | 1
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 41.92
89855U | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SER.CG | UN
20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | MAT. | UN | 0.07 | 23.15 | 1.62
20128 | JOELHO PVC LEVE, 45 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | MAT. | UN | 1 | 56.95 | 56.95
305 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 150 MM (NBR 7362) | MAT. | UN | 1 | 11.02 | 11.02
88248U | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.33 | 15.37 | 5.07
88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.33 | 19.96 | 6.58
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 4.15
CUSTO(material): | [5 empty] | 72.37
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 76.52
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 4.72
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 4.72
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 81.24
QUANTIDADE: | [5 empty] | 2
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 162.48
UFPE 11.133 | REDUÇÃO EXCENTRICA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SER.CG | UN
20034 | REDUCAO EXCENTRICA PVC NBR 10569 P/REDE COLET ESG PB JE 150 X 100MM | MAT. | UN | 1 | 127.47 | 127.47
20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | MAT. | UN | 0.07 | 23.15 | 1.62
305 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 150 MM (NBR 7362) | MAT. | UN | 1 | 11.02 | 11.02
88248U | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.11 | 15.37 | 1.69
88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.11 | 19.96 | 2.19
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 1.38
CUSTO(material): | [5 empty] | 141.03
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 142.41
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 1.58
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 1.58
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 143.99
QUANTIDADE: | [5 empty] | 3
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 431.97
UFPE 11.134 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SER.CG | M
122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | MAT. | UN | 0.0172 | 63.23 | 1.08
20065 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | MAT. | M | 1.05 | 37.96 | 39.85
20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | MAT. | UN | 0.0282 | 54.91 | 1.54
38383 | LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MAT. | UN | 0.123 | 1.93 | 0.23
88248U | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.37 | 15.37 | 5.68
88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.37 | 19.96 | 7.38
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 4.66
CUSTO(material): | [5 empty] | 45.8
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 50.46
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 5.3
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 5.3
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 55.76
QUANTIDADE: | [5 empty] | 86
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 4795.36
UFPE 11.135 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO AF_12/2014 | SER.CG | UN
20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | MAT. | UN | 0.14 | 23.15 | 3.24
20146 | JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 150 X 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | MAT. | UN | 1 | 177.85 | 177.85
305 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 150 MM (NBR 7362) | MAT. | UN | 2 | 11.02 | 22.04
88248U | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.44 | 15.37 | 6.76
88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.44 | 19.96 | 8.78
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 5.55
CUSTO(material): | [5 empty] | 206.81
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 212.36
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 6.31
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 6.31
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 218.67
QUANTIDADE: | [5 empty] | 2
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 437.34
UFPE 11.136 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO . AF_12/2014 | SER.CG | UN
20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | MAT. | UN | 0.14 | 23.15 | 3.24
20145 | JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 150 X 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | MAT. | UN | 1 | 157.72 | 157.72
301 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | MAT. | UN | 1 | 3.1 | 3.1
305 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 150 MM (NBR 7362) | MAT. | UN | 1 | 11.02 | 11.02
88248U | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.44 | 15.37 | 6.76
88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.44 | 19.96 | 8.78
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 5.55
CUSTO(material): | [5 empty] | 178.76
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 184.31
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 6.31
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 6.31
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 190.62
QUANTIDADE: | [5 empty] | 9
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 1715.58
UFPE 11.137 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2015 | SER.CG | UN
20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | MAT. | UN | 0.007 | 23.15 | 0.16
305 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 150 MM (NBR 7362) | MAT. | UN | 1 | 11.02 | 11.02
38676 | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 150 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | MAT. | UN | 1 | 31.13 | 31.13
88248U | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.22 | 15.37 | 3.38
88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.22 | 19.96 | 4.39
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 2.77
CUSTO(material): | [5 empty] | 44.15
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 46.92
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 3.16
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 3.16
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 50.08
QUANTIDADE: | [5 empty] | 10
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 500.8
UFPE 11.44 | JOELHO 90 GRAUS COM VISITA, PVC, SERIE NORMAL, 100 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | SER.CG | UN
10836 | JOELHO PVC COM VISITA, 90 GRAUS, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | MAT. | UN | 1 | 19.43 | 19.43
122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | MAT. | UN | 0.07882 | 63.23 | 4.98
20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | MAT. | UN | 0.106 | 54.91 | 5.82
88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.23 | 19.96 | 4.59
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.23 | 16.42 | 3.77
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 2.98
CUSTO(material): | [5 empty] | 32.23
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 35.21
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 3.38
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 3.38
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 38.59
QUANTIDADE: | [5 empty] | 1
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 38.59
UFPE 11.45 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE NORMAL, 100 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | SER.CG | UN
122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | MAT. | UN | 0.033 | 63.23 | 2.08
20043 | REDUCAO EXCENTRICA PVC P/ ESG PREDIAL DN 100 X 50MM | MAT. | UN | 1 | 7.52 | 7.52
20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | MAT. | UN | 0.051 | 54.91 | 2.8
88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.23 | 19.96 | 4.59
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.23 | 16.42 | 3.77
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 2.98
CUSTO(material): | [5 empty] | 14.4
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 17.38
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 3.38
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 3.38
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 20.76
QUANTIDADE: | [5 empty] | 14
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 290.64
UFPE 11.56 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | SER.CG | UN
122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | MAT. | UN | 0.0682 | 63.23 | 4.31
20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | MAT. | UN | 0.091 | 54.91 | 4.99
3659 | JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | MAT. | UN | 1 | 16.5 | 16.5
88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.46 | 19.96 | 9.18
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.46 | 16.42 | 7.55
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 5.96
CUSTO(material): | [5 empty] | 29.82
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 35.78
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 6.75
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 6.75
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 42.53
QUANTIDADE: | [5 empty] | 12
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 510.36
04.01.04.02 | RALOS E CAIXAS SIFONADAS
89707U | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SER.CG | UN
122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | MAT. | UN | 0.0148 | 63.23 | 0.93
20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | MAT. | UN | 0.02 | 23.15 | 0.46
20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | MAT. | UN | 0.0225 | 54.91 | 1.23
296 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) | MAT. | UN | 1 | 1.75 | 1.75
38383 | LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MAT. | UN | 0.064 | 1.93 | 0.12
5103 | CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA | MAT. | UN | 1 | 16.75 | 16.75
88248U | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.25 | 15.37 | 3.84
88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.25 | 19.96 | 4.99
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 3.14
CUSTO(material): | [5 empty] | 23.34
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 26.48
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 3.59
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 3.59
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 30.07
QUANTIDADE: | [5 empty] | 1
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 30.07
UFPE 11.138 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RALO LINEAR SIFONADO EM AÇO INOX AISI 304 ACABAMENTO ESCOVADO,DIMENSÃO 1,00X0,20X0,80M,COM CALHA E GRELHA EM CHAPA ESPESSURA 2MM E TELA PROTETORA DE RESÍDUOS FURO DIÂMETRO 2MM, INCLUSIVE CAIXA SIFONADA | SER.CG | UN
88248U | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.67 | 15.37 | 10.29
88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.67 | 19.96 | 13.37
89707U | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SER.CG | UN | 1 | 30.07 | 30.07
COT 11.50 | RALO LINEAR SIFONADO EM AÇO INOX AISI 304 ACABAMENTO ESCOVADO,DIMENSÃO 1,00X0,20X0,80M,COM CALHA E GRELHA EM CHAPA ESPESSURA 2MM E TELA PROTETORA DE RESÍDUOS FURO DIÂMETRO 2MM. | MAT. | UN | 1 | 750 | 750
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 11.61
CUSTO(material): | [5 empty] | 778.94
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 790.55
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 13.18
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 13.18
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 803.73
QUANTIDADE: | [5 empty] | 41
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 32952.93
04.01.04.03 | APARELHOS SANITÁRIOS, LOUÇAS, METAIS, ACESSÓRIOS E OUTROS
UFPE 11.20 | LAVATÓRIO EM LOUÇA NA COR BRANCO REF. L.15.17 LINHA IZY, COM VÁLVULA DE ESCOAMENTO REF. 1602.C E SIFÃO METÁLICO PARA LAVATÓRIO REF. 1680.C.100.112, FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, E ENGATE FLEXIVEL EM INOX 1/2 X 30 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN
SC UFPE 11.2 | LAVATÓRIO EM LOUÇA NA COR BRANCO REF. L.15.17 LINHA IZY, FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 1 | 141.96 | 141.96
SC UFPE 11.3 | VÁLVULA DE ESCOAMENTO EM METAL CROMADO REF. 1602.C FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 1 | 52.06 | 52.06
SC UFPE 11.4 | SIFÃO METÁLICO PARA LAVATÓRIO REF. 1680.C.100.112, FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 1 | 191.96 | 191.96
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 7.99
CUSTO(material): | [5 empty] | 368.93
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 376.92
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 9.06
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 9.06
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 385.98
QUANTIDADE: | [5 empty] | 1
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 385.98
UFPE 11.26 | DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO TIPO ROLÃO (300 / 500 M), NA COR BRANCO, REF. C19650 LINHA CLEAN VELOX, FABRICANTE PREMISSE OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN
88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.15 | 19.96 | 2.99
COT 11.8 | DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO TIPO ROLÃO (300 / 500 M), NA COR BRANCO, REF. C19650 LINHA CLEAN VELOX, FABRICANTE PREMISSE OU EQUIVALENTE TÉCNICO | MAT. | UN | 1 | 33.7 | 33.7
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 1.1
CUSTO(material): | [5 empty] | 34.33
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 35.43
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 1.26
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 1.26
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 36.69
QUANTIDADE: | [5 empty] | 1
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 36.69
UFPE 11.27 | DISPENSER PARA PAPEL TOALHA TIPO INTERFOLHAS 2 OU 3 DOBRAS NA COR BRANCO REF. C19533 LINHA CLEAN VELOX, FABRICANTE PREMISSE OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN
88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.15 | 19.96 | 2.99
COT 11.9 | DISPENSER PARA PAPEL TOALHA TIPO INTERFOLHAS 2 OU 3 DOBRAS NA COR BRANCO REF. C19533 LINHA CLEAN VELOX, FABRICANTE PREMISSE OU EQUIVALENTE TÉCNICO | MAT. | UN | 1 | 33.81 | 33.81
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 1.1
CUSTO(material): | [5 empty] | 34.44
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 35.54
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 1.26
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 1.26
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 36.8
QUANTIDADE: | [5 empty] | 1
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 36.8
UFPE 11.28 | DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO PARA SER USADO COM REFIL OU RESERVATÓRIO 800 ML, NA COR BRANCO, REF. C19429 LINHA CLEAN VELOX, FABRICANTE PREMISSE OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN
88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.3162 | 19.96 | 6.31
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.0996 | 16.42 | 1.63
COT 11.10 | DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO PARA SER USADO COM REFIL OU RESERVATÓRIO 800 ML, NA COR BRANCO, REF. C19429 LINHA CLEAN VELOX, FABRICANTE PREMISSE OU EQUIVALENTE TÉCNICO | MAT. | UN | 1 | 20.06 | 20.06
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 2.88
CUSTO(material): | [5 empty] | 21.84
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 24.72
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 3.28
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 3.28
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 28
QUANTIDADE: | [5 empty] | 1
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 28
UFPE 11.32 | BACIA SANITÁRIA PARA CAIXA ACOPLADA NA COR BRANCO REF. P111.17 LINHA IZY, FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, COM CAIXA ACOPLADA NA COR BRANCO REF. CDC.00F.17 LINHA IZY, FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN
86887U | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SER.CG | UN | 1 | 41.53 | 41.53
SC UFPE 11.5 | BACIA SANITÁRIA PARA CAIXA ACOPLADA NA COR BRANCO REF. P111.17 LINHA IZY, FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, COM CAIXA ACOPLADA NA COR BRANCO REF. CDC.00F.17 LINHA IZY, FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO | SER.CG | UN | 1 | 551.02 | 551.02
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 9.59
CUSTO(material): | [5 empty] | 572.09
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 581.68
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 10.87
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 10.87
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 592.55
QUANTIDADE: | [5 empty] | 1
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 592.55
UFPE 11.34 | TORNEIRA METÁLICA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO PARA LAVATÓRIO, ACABAMENTO CROMADO, REF. 1170.C LINHA DECAMATIC, FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN
COT 11.15 | TORNEIRA METÁLICA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO PARA LAVATÓRIO, ACABAMENTO CROMADO, REF. 1170.C LINHA DECAMATIC, FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO | MAT. | UN | 1 | 752.54 | 752.54
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 0
CUSTO(material): | [5 empty] | 752.54
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 752.54
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 0
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 0
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 752.54
QUANTIDADE: | [5 empty] | 5
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 3762.7
UFPE 11.35 | CHUVEIRO METÁLICO TRADICIONAL COM TUBO DE PAREDE, REF. 1967.C.CT LINHA ASPEN, FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN
COT 11.16 | CHUVEIRO METÁLICO TRADICIONAL COM TUBO DE PAREDE, REF. 1967.C.CT LINHA ASPEN, FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO | MAT. | UN | 1 | 239.9 | 239.9
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 0
CUSTO(material): | [5 empty] | 239.9
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 239.9
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 0
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 0
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 239.9
QUANTIDADE: | [5 empty] | 4
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 959.6
UFPE 11.36 | ACABAMENTO PARA REGISTRO DE GAVETA ATÉ 1 E PARA REGISTRO DE PRESSÃO 1/2 OU 3/4, REF. 4900.C40.PQ.CR LINHA TARGA, FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN
COT 11.17 | ACABAMENTO PARA REGISTRO DE GAVETA ATÉ 1 E PARA REGISTRO DE PRESSÃO 1/2 OU 3/4, REF. 4900.C40.PQ.CR LINHA TARGA, FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO | MAT. | UN | 1 | 58.54 | 58.54
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 0
CUSTO(material): | [5 empty] | 58.54
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 58.54
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 0
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 0
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 58.54
QUANTIDADE: | [5 empty] | 7
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 409.78
UFPE 11.37 | ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, SOBRE COMPENSADO 10MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | M2
11134 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA NAVAL (COM COLA FENOLICA), E = 10 MM, DE *1,60 X 2,20* M | MAT. | M2 | 1.05 | 42.34 | 44.45
11186 | ESPELHO CRISTAL E = 4 MM | MAT. | M2 | 1 | 366.93 | 366.93
7334 | ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS | MAT. | L | 0.18 | 10.79 | 1.94
88239U | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 1.8 | 16.93 | 30.47
88325U | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 1.8 | 16.63 | 29.93
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 20.56
CUSTO(material): | [5 empty] | 429.86
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 450.42
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 23.3
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 23.3
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 473.72
QUANTIDADE: | [5 empty] | 0.5
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 236.86
04.01.04.04 | CAIXAS ENTERRADAS
97902U | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | SER.CG | UN
100475U | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SER.CG | M3 | 0.1156 | 625.72 | 72.33
101616U | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | SER.CG | M2 | 0.81 | 4.83 | 3.91
5678U | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SER.CG | CHP | 0.0087 | 118.3 | 1.02
5679U | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SER.CG | CHI | 0.0294 | 55.28 | 1.62
7258 | TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM | MAT. | UN | 166.0916 | 0.51 | 84.7
87316U | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SER.CG | M3 | 0.0014 | 425.34 | 0.59
88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 6.0895 | 20.45 | 124.53
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 6.0895 | 16.42 | 99.98
94970U | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | SER.CG | M3 | 0.0744 | 371.43 | 27.63
97735U | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018 | SER.CG | M3 | 0.0448 | 2131.1 | 95.47
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 106.99
CUSTO(material): | [5 empty] | 283.58
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 390.57
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 121.21
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 121.21
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 511.78
QUANTIDADE: | [5 empty] | 7
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 3582.46
04.01.04.05 | REGISTROS, VÁLVULAS E TORNEIRAS DE BÓIA
89987U | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | SER.CG | UN
3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | MAT. | UN | 0.013 | 13.09 | 0.17
6005 | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4 " (REF 1509) | MAT. | UN | 1 | 63.9 | 63.9
88248U | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.23 | 15.37 | 3.53
88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.3 | 19.96 | 5.98
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 3.41
CUSTO(material): | [5 empty] | 66.29
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 69.7
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 3.88
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 3.88
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 73.58
QUANTIDADE: | [5 empty] | 1
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 73.58
04.01.05 | SISTEMAS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
04.01.05.01 | ELETRODUTOS E ELETROCALHAS
95726U | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 20 MM (½??), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | SER.CG | M
2676 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 20 MM | MAT. | M | 1.0481 | 2.21 | 2.31
88247U | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.0309 | 15.88 | 0.49
88264U | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.0309 | 20.63 | 0.63
91170U | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2?, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | SER.CG | M | 1 | 2.25 | 2.25
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 0.95
CUSTO(material): | [5 empty] | 3.64
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 4.59
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 1.09
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 1.09
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 5.68
QUANTIDADE: | [5 empty] | 15
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 85.2
95729U | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 20 MM (½??), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | SER.CG | M
2676 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 20 MM | MAT. | M | 1.0481 | 2.21 | 2.31
88247U | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.0729 | 15.88 | 1.15
88264U | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.0729 | 20.63 | 1.5
91173U | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 | SER.CG | M | 2 | 1.13 | 2.26
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 1.48
CUSTO(material): | [5 empty] | 4.05
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 5.53
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 1.69
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 1.69
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 7.22
QUANTIDADE: | [5 empty] | 15
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 108.3
95730U | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4??), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | SER.CG | M
2678 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 25 MM | MAT. | M | 1.0481 | 2.76 | 2.89
88247U | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.0811 | 15.88 | 1.28
88264U | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.0811 | 20.63 | 1.67
91173U | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 | SER.CG | M | 2 | 1.13 | 2.26
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 1.58
CUSTO(material): | [5 empty] | 4.71
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 6.29
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 1.81
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 1.81
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 8.1
QUANTIDADE: | [5 empty] | 50
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 405
UFPE 12.108 | SAÍDA VERTICAL PARA ELETRODUTO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN
88247U | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.12 | 15.88 | 1.9
88264U | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.12 | 20.63 | 2.47
COT 12.81 | SAÍDA VERTICAL PARA ELETRODUTO 3/4" | MAT. | UN | 1 | 2.77 | 2.77
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 1.52
CUSTO(material): | [5 empty] | 3.88
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 5.4
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 1.74
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 1.74
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 7.14
QUANTIDADE: | [5 empty] | 2
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 14.28
UFPE 12.110 | TERMINAL DE FECHAMENTO PARA ELETROCALHA METÁLICA TIPO U PERFURADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO DIMENSÃO 50X50MM, COM VIROLA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN
88247U | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.08 | 15.88 | 1.27
88264U | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.08 | 20.63 | 1.65
COT 12.82 | TERMINAL DE FECHAMENTO PARA ELETROCALHA METÁLICA TIPO U PERFURADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO DIMENSÃO 50X50MM, COM VIROLA. | MAT. | UN | 1 | 2.3 | 2.3
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 1.01
CUSTO(material): | [5 empty] | 3.05
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 4.06
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 1.16
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 1.16
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 5.22
QUANTIDADE: | [5 empty] | 3
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 15.66
UFPE 12.111 | TÊ HORIZONTALPARA ELETROCALHA METÁLICA TIPO U PERFURADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO DIMENSÃO 50X50MM, COM VIROLA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN
88247U | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.2 | 15.88 | 3.17
88264U | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.2 | 20.63 | 4.12
COT 12.90 | TÊ HORIZONTAL DESCIDA LATERAL PARA ELETROCALHA METÁLICA TIPO U PERFURADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO DIMENSÃO 50X50MM, COM VIROLA. | MAT. | UN | 1 | 29.9 | 29.9
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 2.54
CUSTO(material): | [5 empty] | 31.76
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 34.3
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 2.89
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 2.89
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 37.19
QUANTIDADE: | [5 empty] | 15
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 557.85
UFPE 12.112 | TÊ VERTICAL DESCIDA LATERAL PARA ELETROCALHA METÁLICA TIPO U PERFURADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO DIMENSÃO 50X50MM, COM VIROLA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN
88247U | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.2 | 15.88 | 3.17
88264U | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.2 | 20.63 | 4.12
COT 12.80 | TÊ VERTICAL DESCIDA LATERAL PARA ELETROCALHA METÁLICA TIPO U PERFURADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO DIMENSÃO 50X50MM, COM VIROLA | MAT. | UN | 1 | 38.22 | 38.22
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 2.54
CUSTO(material): | [5 empty] | 40.08
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 42.62
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 2.89
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 2.89
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 45.51
QUANTIDADE: | [5 empty] | 1
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 45.51
UFPE 12.36 | ELETROCALHA METÁLICA TIPO U PERFURADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA A FOGO DIMENSÃO 50X50MM, COM VIROLA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | M
88247U | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.2 | 15.88 | 3.17
88264U | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.2 | 20.63 | 4.12
COT 12.18 | ELETROCALHA METÁLICA TIPO U PERFURADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA A FOGO DIMENSÃO 50X50MM, COM VIROLA | MAT. | PÇ | 0.333 | 65.43 | 21.78
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 2.54
CUSTO(material): | [5 empty] | 23.64
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 26.18
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 2.89
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 2.89
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 29.07
QUANTIDADE: | [5 empty] | 12
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 348.84
UFPE 12.39 | SUSPENSÃO VERTICAL GALVANIZADA A FOGO PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN
88247U | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.2 | 15.88 | 3.17
88264U | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.2 | 20.63 | 4.12
COT 12.26 | SUSPENSÃO VERTICAL GALVANIZADA A FOGO PARA ELETROCALHA 50X50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | MAT. | UN | 1 | 6 | 6
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 2.54
CUSTO(material): | [5 empty] | 7.86
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 10.4
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 2.89
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 2.89
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 13.29
QUANTIDADE: | [5 empty] | 10
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 132.9
UFPE12.6 | SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN
88264U | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.06 | 20.63 | 1.23
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.06 | 16.42 | 0.98
COT12.6 | SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4 | MAT. | UN | 1 | 3.74 | 3.74
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 0.77
CUSTO(material): | [5 empty] | 4.29
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 5.06
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 0.89
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 0.89
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 5.95
QUANTIDADE: | [5 empty] | 4
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 23.8
04.01.05.02 | FIOS E CABOS ELÉTRICOS / CAIXAS E CONDULETES / INTERRUPTORES E TOMADAS
91924U | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M
1013 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2 | MAT. | M | 1.19 | 1.5 | 1.78
21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | MAT. | UN | 0.009 | 4.72 | 0.04
88247U | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.024 | 15.88 | 0.38
88264U | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.024 | 20.63 | 0.49
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 0.29
CUSTO(material): | [5 empty] | 2.05
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 2.34
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 0.35
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 0.35
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 2.69
QUANTIDADE: | [5 empty] | 150
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 403.5
91926U | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M
1014 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | MAT. | M | 1.19 | 2.4 | 2.85
21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | MAT. | UN | 0.009 | 4.72 | 0.04
88247U | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.03 | 15.88 | 0.47
88264U | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.03 | 20.63 | 0.61
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 0.37
CUSTO(material): | [5 empty] | 3.17
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 3.54
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 0.43
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 0.43
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 3.97
QUANTIDADE: | [5 empty] | 260
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 1032.2
91931U | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M
21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | MAT. | UN | 0.009 | 4.72 | 0.04
88247U | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.052 | 15.88 | 0.82
88264U | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.052 | 20.63 | 1.07
994 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2 | MAT. | M | 1.19 | 6.98 | 8.3
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 0.65
CUSTO(material): | [5 empty] | 8.83
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 9.48
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 0.75
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 0.75
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 10.23
QUANTIDADE: | [5 empty] | 100
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 1023
91953U | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN
91946U | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 1 | 7.79 | 7.79
91952U | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 1 | 16.36 | 16.36
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 3.79
CUSTO(material): | [5 empty] | 16.05
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 19.84
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 4.31
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 4.31
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 24.15
QUANTIDADE: | [5 empty] | 2
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 48.3
91967U | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN
91946U | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 1 | 7.79 | 7.79
91966U | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 1 | 44.7 | 44.7
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 8
CUSTO(material): | [5 empty] | 35.42
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 43.42
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 9.07
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 9.07
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 52.49
QUANTIDADE: | [5 empty] | 1
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 52.49
91996U | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN
91946U | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 1 | 7.79 | 7.79
91994U | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 1 | 20.51 | 20.51
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 4.85
CUSTO(material): | [5 empty] | 17.94
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 22.79
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 5.51
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 5.51
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 28.3
QUANTIDADE: | [5 empty] | 11
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 311.3
92000U | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN
91946U | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 1 | 7.79 | 7.79
91998U | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 1 | 17.84 | 17.84
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 3.92
CUSTO(material): | [5 empty] | 17.26
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 21.18
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 4.45
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 4.45
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 25.63
QUANTIDADE: | [5 empty] | 16
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 410.08
92008U | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN
91946U | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 1 | 7.79 | 7.79
92006U | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 1 | 33.46 | 33.46
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 6.14
CUSTO(material): | [5 empty] | 28.15
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 34.29
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 6.96
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 6.96
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 41.25
QUANTIDADE: | [5 empty] | 1
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 41.25
95816U | CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | SER.CG | UN
11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | MAT. | UN | 2 | 0.35 | 0.7
39343 | CONDULETE EM PVC, TIPO "X", SEM TAMPA, DE 1/2" | MAT. | UN | 1 | 14.92 | 14.92
88247U | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.4193 | 15.88 | 6.65
88264U | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.4193 | 20.63 | 8.65
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 5.34
CUSTO(material): | [5 empty] | 19.52
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 24.86
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 6.06
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 6.06
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 30.92
QUANTIDADE: | [5 empty] | 20
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 618.4
95817U | CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | SER.CG | UN
11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | MAT. | UN | 2 | 0.35 | 0.7
39344 | CONDULETE EM PVC, TIPO "X", SEM TAMPA, DE 3/4" | MAT. | UN | 1 | 14.42 | 14.42
88247U | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.4476 | 15.88 | 7.1
88264U | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.4476 | 20.63 | 9.23
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 5.7
CUSTO(material): | [5 empty] | 19.28
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 24.98
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 6.47
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 6.47
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 31.45
QUANTIDADE: | [5 empty] | 51
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 1603.95
04.01.05.03 | QUADROS E DISJUNTORES
101878U | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SER.CG | UN
12038 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A | MAT. | UN | 1 | 544.5 | 544.5
88247U | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 1.5233 | 15.88 | 24.19
88264U | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 1.5233 | 20.63 | 31.42
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 19.43
CUSTO(material): | [5 empty] | 558.65
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 578.08
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 22.03
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 22.03
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 600.11
QUANTIDADE: | [5 empty] | 1
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 600.11
93653U | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SER.CG | UN
1570 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | MAT. | UN | 1 | 0.92 | 0.92
34653 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A | MAT. | UN | 1 | 8.84 | 8.84
88247U | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.0352 | 15.88 | 0.55
88264U | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.0352 | 20.63 | 0.72
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 0.44
CUSTO(material): | [5 empty] | 10.08
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 10.52
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 0.51
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 0.51
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 11.03
QUANTIDADE: | [5 empty] | 1
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 11.03
93654U | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SER.CG | UN
1570 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | MAT. | UN | 1 | 0.92 | 0.92
34653 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A | MAT. | UN | 1 | 8.84 | 8.84
88247U | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.0476 | 15.88 | 0.75
88264U | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.0476 | 20.63 | 0.98
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 0.6
CUSTO(material): | [5 empty] | 10.2
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 10.8
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 0.69
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 0.69
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 11.49
QUANTIDADE: | [5 empty] | 1
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 11.49
93655U | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SER.CG | UN
1571 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | MAT. | UN | 1 | 1.2 | 1.2
34653 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A | MAT. | UN | 1 | 8.84 | 8.84
88247U | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.0663 | 15.88 | 1.05
88264U | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.0663 | 20.63 | 1.36
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 0.83
CUSTO(material): | [5 empty] | 10.66
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 11.49
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 0.96
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 0.96
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 12.45
QUANTIDADE: | [5 empty] | 4
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 49.8
93672U | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SER.CG | UN
1574 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | MAT. | UN | 3 | 1.54 | 4.62
34709 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A | MAT. | UN | 1 | 62.09 | 62.09
88247U | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.4057 | 15.88 | 6.44
88264U | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.4057 | 20.63 | 8.36
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 5.17
CUSTO(material): | [5 empty] | 70.48
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 75.65
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 5.86
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 5.86
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 81.51
QUANTIDADE: | [5 empty] | 1
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 81.51
93673U | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SER.CG | UN
1575 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | MAT. | UN | 3 | 1.83 | 5.49
34709 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A | MAT. | UN | 1 | 62.09 | 62.09
88247U | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.5677 | 15.88 | 9.01
88264U | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.5677 | 20.63 | 11.71
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 7.23
CUSTO(material): | [5 empty] | 72.86
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 80.09
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 8.21
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 8.21
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 88.3
QUANTIDADE: | [5 empty] | 1
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 88.3
04.01.05.04 | LUMINÁRIAS, LÂMPADAS E ACESSÓRIOS
UFPE 12.100 | LUMINÁRIA DE SOBREPOR, CHAPA EM AÇO TRATADA E PINTADA, REFLETOR E ALETAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO PARA 02 LÂMPADAS TUBULAR DE LED 18W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN
100903U | LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P | SER.CG | UN | 2 | 33.86 | 67.72
88247U | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.1727 | 15.88 | 2.74
88264U | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.4144 | 20.63 | 8.54
COT 12.71 | LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS LED DE *18* W, ALETADA, COMPLETA, REF. LS805, INTRAL OU SIMILAR | MAT. | UN | 1 | 171.12 | 171.12
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 8.8
CUSTO(material): | [5 empty] | 231.32
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 240.12
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 10
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 10
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 250.12
QUANTIDADE: | [5 empty] | 12
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 3001.44
UFPE 12.18 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO, DIAMETRO 30 CM, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS LED DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN
38770 | LUMINARIA PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO DIAMETRO *30* CM, PARA 2 LAMPADAS, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADAS) | MAT. | UN | 1 | 50.14 | 50.14
88247U | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.2883 | 15.88 | 4.57
88264U | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.692 | 20.63 | 14.27
COT 12.13 | LÂMPADA LED 18W, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) | MAT. | UN | 2 | 25.9 | 51.8
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 6.69
CUSTO(material): | [5 empty] | 106.5
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 113.19
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 7.59
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 7.59
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 120.78
QUANTIDADE: | [5 empty] | 1
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 120.78
04.01.06 | CABEAMENTO ESTRUTURADO
04.01.06.01 | INFRA ELETRODUTOS
95801U | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | SER.CG | UN
11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | MAT. | UN | 2 | 0.35 | 0.7
2580 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA | MAT. | UN | 1 | 11.94 | 11.94
88247U | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.4967 | 15.88 | 7.88
88264U | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.4967 | 20.63 | 10.24
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 6.33
CUSTO(material): | [5 empty] | 17.25
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 23.58
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 7.18
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 7.18
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 30.76
QUANTIDADE: | [5 empty] | 11
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 338.36
UFPE 13.41 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" 3/4". | SER.CG | UN
400 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E PARAFUSO DE FIXACAO | MAT. | UN | 1 | 1.17 | 1.17
88247U | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.239 | 15.88 | 3.79
88264U | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.239 | 20.63 | 4.93
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 3.04
CUSTO(material): | [5 empty] | 3.39
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 6.43
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 3.46
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 3.46
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 9.89
QUANTIDADE: | [5 empty] | 15
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 148.35
UFPE 13.42 | ELETRODUTO METÁLICO (3/4") ROSCÁVEL PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | M
88247U | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.17 | 15.88 | 2.69
88264U | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.17 | 20.63 | 3.5
COT 12.83 | ELETRODUTO METALICO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA. | MAT. | M | 1.017 | 8.63 | 8.77
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 2.16
CUSTO(material): | [5 empty] | 10.35
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 12.51
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 2.45
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 2.45
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 14.96
QUANTIDADE: | [5 empty] | 30
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 448.8
UFPE 13.43 | LUVA PARA ELETRODUTO METÁLICO ROSCÁVEL (3/4") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | UN
2637 | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 20 MM (3/4") | MAT. | UN | 1 | 1.81 | 1.81
88247U | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.159 | 15.88 | 2.52
88264U | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.159 | 20.63 | 3.28
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 2.02
CUSTO(material): | [5 empty] | 3.29
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 5.31
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 2.3
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 2.3
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 7.61
QUANTIDADE: | [5 empty] | 2
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 15.22
UFPE 13.44 | CURVA CURTA DE 90 GRAUS PARA ELETRODUTO METÁLICO ROSCÁVEL 3/4" PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | UN
2633 | CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 20 MM (3/4") | MAT. | UN | 1 | 4.8 | 4.8
88247U | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.239 | 15.88 | 3.79
88264U | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.239 | 20.63 | 4.93
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 3.04
CUSTO(material): | [5 empty] | 7.02
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 10.06
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 3.46
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 3.46
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 13.52
QUANTIDADE: | [5 empty] | 6
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 81.12
04.01.06.02 | INFRA ELETROCALHA
7583 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | MAT. | UN
7583 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | MAT. | UN
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 0
CUSTO(material): | [5 empty] | 0.71
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 0.71
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 0
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 0
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 0.71
QUANTIDADE: | [5 empty] | 10
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 7.1
95541U | FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE OBRA. AF_10/2016 | SER.CG | UN
88248U | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.0227 | 15.37 | 0.34
88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.1621 | 19.96 | 3.23
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 1.3
CUSTO(material): | [5 empty] | 0.78
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 2.08
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 1.49
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 1.49
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 3.57
QUANTIDADE: | [5 empty] | 24
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 85.68
UFPE 12.28 | VERGALHÃO ROSCA SEM FIM 1/4 PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | M
39996 | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) | MAT. | M | 1 | 3.99 | 3.99
88247U | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.3 | 15.88 | 4.76
88264U | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.3 | 20.63 | 6.18
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 3.81
CUSTO(material): | [5 empty] | 6.79
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 10.6
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 4.33
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 4.33
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 14.93
QUANTIDADE: | [5 empty] | 4.8
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 71.66
UFPE 12.29 | ARRUELA LISA ZINCADA PARA VERGALHAO 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN
88264U | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.01 | 20.63 | 0.2
COT 12.27 | ARRUELA LISA ZINCADA PARA VERGALHAO 1/4" | MAT. | UN | 1 | 0.14 | 0.14
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 0.07
CUSTO(material): | [5 empty] | 0.19
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 0.26
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 0.08
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 0.08
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 0.34
QUANTIDADE: | [5 empty] | 72
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 24.48
UFPE 12.30 | PORCA SEXTAVADA PARA VERGALHAO 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN
14148/SINAPI-MAT | Porca uniao/juncao zincada sextavada 1/4 ", chave 7/16 ", comprimento = 25 mm | MAT. | UN | 1 | 0.63 | 0.63
88264U | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.01 | 20.63 | 0.2
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 0.07
CUSTO(material): | [5 empty] | 0.68
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 0.75
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 0.08
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 0.08
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 0.83
QUANTIDADE: | [5 empty] | 48
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 39.84
UFPE 12.32 | CANTONEIRA ZZ - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN
88247U | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.1 | 15.88 | 1.58
88264U | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.1 | 20.63 | 2.06
COT 12.28 | CANTONEIRA ZZ | MAT. | UN | 1 | 3 | 3
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 1.26
CUSTO(material): | [5 empty] | 3.94
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 5.2
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 1.44
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 1.44
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 6.64
QUANTIDADE: | [5 empty] | 12
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 79.68
UFPE 12.36 | ELETROCALHA METÁLICA TIPO U PERFURADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA A FOGO DIMENSÃO 50X50MM, COM VIROLA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | M
88247U | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.2 | 15.88 | 3.17
88264U | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.2 | 20.63 | 4.12
COT 12.18 | ELETROCALHA METÁLICA TIPO U PERFURADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA A FOGO DIMENSÃO 50X50MM, COM VIROLA | MAT. | PÇ | 0.333 | 65.43 | 21.78
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 2.54
CUSTO(material): | [5 empty] | 23.64
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 26.18
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 2.89
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 2.89
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 29.07
QUANTIDADE: | [5 empty] | 12
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 348.84
UFPE 12.38 | JUNÇÃO/EMENDA/TALA GALVANIZADA A FOGO PARA ELETROCALHA 50X50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN
88247U | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.2 | 15.88 | 3.17
88264U | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.2 | 20.63 | 4.12
COT 12.105 | JUNÇÃO/EMENDA/TALA GALVANIZADA A FOGO PARA ELETROCALHA 50X50MM | MAT. | UN | 1 | 4.3 | 4.3
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 2.54
CUSTO(material): | [5 empty] | 6.16
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 8.7
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 2.89
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 2.89
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 11.59
QUANTIDADE: | [5 empty] | 3
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 34.77
UFPE 13.45 | SUSPENSÃO VERTICAL PARA ELETROCALHA METÁLICA TIPO U PERFURADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO DIMENSÃO 100X50MM, COM VIROLA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | UN
88247U | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.2 | 15.88 | 3.17
88264U | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.2 | 20.63 | 4.12
COT 12.84 | SUSPENSÃO VERTICAL PARA ELETROCALHA METÁLICA TIPO U PERFURADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO DIMENSÃO 100X50MM, COM VIROLA. | MAT. | UN | 1 | 6.2 | 6.2
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 2.54
CUSTO(material): | [5 empty] | 8.06
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 10.6
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 2.89
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 2.89
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 13.49
QUANTIDADE: | [5 empty] | 12
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 161.88
UFPE 13.46 | PARAFUSO DE CABEÇA DE LENTILHA Ø1/4 X3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | UN
88247U | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.1 | 15.88 | 1.58
88264U | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.1 | 20.63 | 2.06
COT 12.85 | PARAFUSO DE CABEÇA DE LENTILHA Ø 1/4 X3/4". | MAT. | UN | 1 | 0.4 | 0.4
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 1.26
CUSTO(material): | [5 empty] | 1.34
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 2.6
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 1.44
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 1.44
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 4.04
QUANTIDADE: | [5 empty] | 24
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 96.96
UFPE12.6 | SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN
88264U | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.06 | 20.63 | 1.23
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.06 | 16.42 | 0.98
COT12.6 | SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4 | MAT. | UN | 1 | 3.74 | 3.74
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 0.77
CUSTO(material): | [5 empty] | 4.29
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 5.06
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 0.89
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 0.89
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 5.95
QUANTIDADE: | [5 empty] | 5
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 29.75
04.01.06.03 | CABOS, EQUIPAMENTOS E TOMADAS
98297U | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | SER.CG | M
39599 | CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 | MAT. | M | 1.05 | 2.24 | 2.35
88247U | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.0045 | 15.88 | 0.07
88264U | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.0045 | 20.63 | 0.09
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 0.05
CUSTO(material): | [5 empty] | 2.39
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 2.44
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 0.07
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 0.07
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 2.51
QUANTIDADE: | [5 empty] | 250
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 627.5
UFPE 13.11 | TOMADA FÊMEA COM 1 CONECTOR RJ45 GIGALAN U/UTP CAT. 6 INSTALAR NO CONDULETE COM PLACA PARA CONDULETE, REF.35060011, FAB. FURUKAWA OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN
39350 | TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA 1 MODULO RJ | MAT. | UN | 1 | 3.93 | 3.93
39601 | CONECTOR FEMEA RJ - 45, CATEGORIA 6 | MAT. | UN | 1 | 22.07 | 22.07
88247U | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.2062 | 15.88 | 3.27
88264U | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.2062 | 20.63 | 4.25
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 2.62
CUSTO(material): | [5 empty] | 27.92
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 30.54
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 2.98
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 2.98
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 33.52
QUANTIDADE: | [5 empty] | 1
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 33.52
UFPE 13.12 | TOMADA FÊMEA COM 2 CONECTORES RJ45 GIGALAN U/UTP CAT. 6 INSTALAR NO CONDULETE COM PLACA PARA CONDULETE, REF.35060011, FAB. FURUKAWA OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN
39351 | TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA 2 MODULOS RJ | MAT. | UN | 1 | 4.54 | 4.54
39601 | CONECTOR FEMEA RJ - 45, CATEGORIA 6 | MAT. | UN | 1 | 22.07 | 22.07
88247U | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.2062 | 15.88 | 3.27
88264U | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.2062 | 20.63 | 4.25
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 2.62
CUSTO(material): | [5 empty] | 28.53
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 31.15
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 2.98
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 2.98
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 34.13
QUANTIDADE: | [5 empty] | 7
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 238.91
UFPE 13.39 | CERTIFICAÇÃO DE PONTO METÁLICO CAT 6 | SER.CG | UN
COT 13.3 | CERTIFICAÇÃO DE PONTO METÁLICO CAT 6 | MAT. | UN | 1 | 15 | 15
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 0
CUSTO(material): | [5 empty] | 15
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 15
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 0
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 0
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 15
QUANTIDADE: | [5 empty] | 15
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 225
UFPE 13.6 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATCH CORD GIGALAN AZUL CAT.6 2.5 METROS | SER.CG | M
39607 | PATCH CORD, CATEGORIA 6, EXTENSAO DE 2,50 M | MAT. | UN | 1 | 25.35 | 25.35
88247U | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.2 | 15.88 | 3.17
88264U | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.2 | 20.63 | 4.12
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 2.54
CUSTO(material): | [5 empty] | 27.21
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 29.75
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 2.89
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 2.89
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 32.64
QUANTIDADE: | [5 empty] | 15
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 489.6
UFPE 13.7 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATCH CORD GIGALAN AZUL CAT.6 1.5 METROS | SER.CG | M
39606 | PATCH CORD, CATEGORIA 6, EXTENSAO DE 1,50 M | MAT. | UN | 1 | 22.1 | 22.1
88247U | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.2 | 15.88 | 3.17
88264U | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.2 | 20.63 | 4.12
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 2.54
CUSTO(material): | [5 empty] | 23.96
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 26.5
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 2.89
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 2.89
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 29.39
QUANTIDADE: | [5 empty] | 15
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 440.85
UFPE 13.8 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE ANILHA PARA IDENTIFICAÇÃO | SER.CG | UN
88264U | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.033 | 20.63 | 0.68
COT 13.30 | Anilha para identificação - (0 a 9) e (a a c) com 10 unidades | MAT. | UN | 1 | 0.05 | 0.05
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 0.24
CUSTO(material): | [5 empty] | 0.21
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 0.45
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 0.28
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 0.28
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 0.73
QUANTIDADE: | [5 empty] | 30
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 21.9
04.01.06.04 | RACK E ACESSÓRIOS
UFPE 13.17 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL, FECHADO, PADRÃO RACK 19" | SER.CG | UN
88247U | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.25 | 15.88 | 3.97
COT 13.6 | ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL, FECHADO | MAT. | UN | 1 | 28 | 28
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 1.31
CUSTO(material): | [5 empty] | 29.16
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 30.47
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 1.5
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 1.5
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 31.97
QUANTIDADE: | [5 empty] | 2
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 63.94
UFPE 13.47 | RACK FECHADO DE PAREDE 12U 19" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | UN
88247U | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 2 | 15.88 | 31.76
88264U | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 2 | 20.63 | 41.26
COT 13.31 | RACK FECHADO DE PAREDE 12U 19". | MAT. | UN | 1 | 780 | 780
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 25.51
CUSTO(material): | [5 empty] | 798.59
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 824.1
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 28.92
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 28.92
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 853.02
QUANTIDADE: | [5 empty] | 1
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 853.02
04.01.07 | AR CONDICIONADO, VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO
89865U | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SER.CG | M
38383 | LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MAT. | UN | 0.063 | 1.93 | 0.12
88248U | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.19 | 15.37 | 2.92
88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.19 | 19.96 | 3.79
9868 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | MAT. | M | 1.05 | 4.42 | 4.64
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 2.39
CUSTO(material): | [5 empty] | 6.36
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 8.75
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 2.72
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 2.72
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 11.47
QUANTIDADE: | [5 empty] | 7
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 80.29
89866U | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SER.CG | UN
122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | MAT. | UN | 0.0071 | 63.23 | 0.44
20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | MAT. | UN | 0.008 | 54.91 | 0.43
3529 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | MAT. | UN | 1 | 0.87 | 0.87
38383 | LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MAT. | UN | 0.021 | 1.93 | 0.04
88248U | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.07 | 15.37 | 1.07
88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.07 | 19.96 | 1.39
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 0.87
CUSTO(material): | [5 empty] | 2.38
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 3.25
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 0.99
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 0.99
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 4.24
QUANTIDADE: | [5 empty] | 3
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 12.72
89868U | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SER.CG | UN
122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | MAT. | UN | 0.0071 | 63.23 | 0.44
20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | MAT. | UN | 0.008 | 54.91 | 0.43
38383 | LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MAT. | UN | 0.021 | 1.93 | 0.04
3904 | LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | MAT. | UN | 1 | 0.93 | 0.93
88248U | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.04 | 15.37 | 0.61
88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.04 | 19.96 | 0.79
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 0.49
CUSTO(material): | [5 empty] | 2.18
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 2.67
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 0.57
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 0.57
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 3.24
QUANTIDADE: | [5 empty] | 2
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 6.48
UFPE 15.04 | TUBO ESPONJOSO DE POLIETILENO DN 25 MM COM ESPESSURA DE 10MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | M
100308U | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.3 | 21 | 6.3
39714 | TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 1", E= 10 MM | MAT. | M | 1.01 | 2.42 | 2.44
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 2.3
CUSTO(material): | [5 empty] | 3.83
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 6.13
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 2.61
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 2.61
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 8.74
QUANTIDADE: | [5 empty] | 7
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 61.18
04.01.08 | REVESTIMENTOS PARA PAREDES
87264U | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | SER.CG | M2
1381 | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | MAT. | KG | 4.86 | 0.75 | 3.64
34357 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | MAT. | KG | 0.42 | 4.4 | 1.84
536 | REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | MAT. | M2 | 1.06 | 29.9 | 31.69
88256U | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.72 | 23.42 | 16.86
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.38 | 16.42 | 6.23
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 8.44
CUSTO(material): | [5 empty] | 42.25
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 50.69
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 9.57
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 9.57
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 60.26
QUANTIDADE: | [5 empty] | 11.47
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 691.18
87527U | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | SER.CG | M2
87292U | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SER.CG | M3 | 0.0376 | 502.19 | 18.88
88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.58 | 20.45 | 11.86
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.211 | 16.42 | 3.46
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 7.29
CUSTO(material): | [5 empty] | 18.63
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 25.92
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 8.28
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 8.28
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 34.2
QUANTIDADE: | [5 empty] | 11.47
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 392.27
87535U | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | SER.CG | M2
87292U | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SER.CG | M3 | 0.0376 | 502.19 | 18.88
88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.32 | 20.45 | 6.54
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.118 | 16.42 | 1.93
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 4.85
CUSTO(material): | [5 empty] | 16.99
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 21.84
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 5.51
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 5.51
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 27.35
QUANTIDADE: | [5 empty] | 15.11
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 413.25
87879U | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | SER.CG | M2
87313U | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SER.CG | M3 | 0.0042 | 460.03 | 1.93
88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.07 | 20.45 | 1.43
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.007 | 16.42 | 0.11
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 0.73
CUSTO(material): | [5 empty] | 1.88
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 2.61
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 0.86
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 0.86
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 3.47
QUANTIDADE: | [5 empty] | 53.62
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 186.06
UFPE 16.20 | REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS EM PORCELANATO TÉCNICO, SUPERFÍCIE POLIDA, DE DIMENSÃO 60 X 60 CM NA COR BEGE, TIPO MINIMUM AREIA, FABRICANTE ELIANE OU EQUIVALENTE TÉCNICO, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES, COM REJUNTE EM ARGAMASSA TIPO CIMENTCOLA FLEXÍVEL TIPO AC III, RESISTENTE À ÁGUA, NA COR CINZA, QUARTZOLIT OU EQUIVALENTE TÉCNICO | SER.CG | M2
34357 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | MAT. | KG | 0.14 | 4.4 | 0.61
37595 | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | MAT. | KG | 8.62 | 2.3 | 19.82
88256U | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 1.13 | 23.42 | 26.46
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.55 | 16.42 | 9.03
COT 16.12 | REVESTIMENTO EM PORCELANATO TÉCNICO, SUPERFÍCIE POLIDA, DE DIMENSÃO 60 X 60 CM NA COR BEGE TIPO MINIMUM AREIA, FABRICANTE ELIANE OU EQUIVALENTE TÉCNICO | MAT. | M2 | 1.12 | 93.06 | 104.22
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 13
CUSTO(material): | [5 empty] | 132.4
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 145.4
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 14.74
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 14.74
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 160.14
QUANTIDADE: | [5 empty] | 15.11
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 2419.71
04.01.09 | REVESTIMENTOS PARA PISOS
87620U | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014 | SER.CG | M2
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 0.5 | 0.6 | 0.3
7334 | ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS | MAT. | L | 0.435 | 10.79 | 4.69
87301U | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SER.CG | M3 | 0.031 | 531.5 | 16.47
88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.29 | 20.45 | 5.93
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.145 | 16.42 | 2.38
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 4.56
CUSTO(material): | [5 empty] | 20.01
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 24.57
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 5.2
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 5.2
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 29.77
QUANTIDADE: | [5 empty] | 38.18
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 1136.61
87755U | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 | SER.CG | M2
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 0.5 | 0.6 | 0.3
87301U | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SER.CG | M3 | 0.0431 | 531.5 | 22.9
88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.66 | 20.45 | 13.49
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.33 | 16.42 | 5.41
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 8.98
CUSTO(material): | [5 empty] | 22.94
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 31.92
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 10.18
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 10.18
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 42.1
QUANTIDADE: | [5 empty] | 2.09
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 87.98
98689U | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | SER.CG | M
20232 | SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM | MAT. | M | 1 | 73.74 | 73.74
37595 | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | MAT. | KG | 1.29 | 2.3 | 2.96
88274U | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.547 | 22.22 | 12.15
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.273 | 16.42 | 4.48
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 6.02
CUSTO(material): | [5 empty] | 80.48
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 86.5
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 6.83
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 6.83
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 93.33
QUANTIDADE: | [5 empty] | 23.74
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 2215.65
UFPE 16.17 | REVESTIMENTO DE PISO EM PORCELANATO TÉCNICO, SUPERFÍCIE NATURAL NAS DIMENSÕES 60 X 60 CM NA COR BEGE, TIPO MINIMUM AREIA, FABRICANTE ELIANE OU EQUIVALENTE TÉCNICO, APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M², COM REJUNTE EM ARGAMASSA TIPO CIMENTCOLA FLEXÍVEL TIPO AC III, PARA ASSENTAMENTO DE PORCELANATO, RESISTENTE À ÁGUA, NA COR CINZA QUARTZOLIT, OU EQUIVALENTE TÉCNICO | SER.CG | M2
88256U | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 1.06 | 23.42 | 24.82
COT 16.1 | REVESTIMENTO EM PORCELANATO TÉCNICO, SUPERFÍCIE NATURAL, DE DIMENSÃO 60 X 60 CM NA COR BEGE TIPO MINIMUM AREIA, FABRICANTE ELIANE OU EQUIVALENTE TÉCNICO | MAT. | M2 | 1.12 | 74.24 | 83.14
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 9.32
CUSTO(material): | [5 empty] | 88.07
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 97.39
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 10.57
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 10.57
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 107.96
QUANTIDADE: | [5 empty] | 2.09
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 225.63
UFPE 16.18 | REVESTIMENTO DE PISO EM PORCELANATO TÉCNICO, SUPERFÍCIE NATURAL, NAS DIMENSÕES 60 X 60 CM NA COR BEGE, TIPO MINIMUM AREIA, FABRICANTE ELIANE OU EQUIVALENTE TÉCNICO, APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M², COM REJUNTE EM ARGAMASSA TIPO CIMENTCOLA FLEXÍVEL TIPO AC III, PARA ASSENTAMENTO DE PORCELANATO, RESISTENTE À ÁGUA, NA COR CINZA QUARTZOLIT, OU EQUIVALENTE TÉCNICO | SER.CG | M2
88256U | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.7 | 23.42 | 16.39
COT 16.1 | REVESTIMENTO EM PORCELANATO TÉCNICO, SUPERFÍCIE NATURAL, DE DIMENSÃO 60 X 60 CM NA COR BEGE TIPO MINIMUM AREIA, FABRICANTE ELIANE OU EQUIVALENTE TÉCNICO | MAT. | M2 | 1.08 | 74.24 | 80.17
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 6.16
CUSTO(material): | [5 empty] | 83.42
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 89.58
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 6.98
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 6.98
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 96.56
QUANTIDADE: | [5 empty] | 9.19
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 887.38
UFPE 16.19 | REVESTIMENTO DE PISO EM PORCELANATO TÉCNICO, SUPERFÍCIE NATURAL, NAS DIMENSÕES 60 X 60 CM NA COR BEGE, TIPO MINIMUM AREIA, FABRICANTE ELIANE OU EQUIVALENTE TÉCNICO, APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M², COM REJUNTE EM ARGAMASSA TIPO CIMENTCOLA FLEXÍVEL TIPO AC III, PARA ASSENTAMENTO DE PORCELANATO, RESISTENTE À ÁGUA, NA COR CINZA QUARTZOLIT, OU EQUIVALENTE TÉCNICO | SER.CG | M2
34357 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | MAT. | KG | 0.14 | 4.4 | 0.61
37595 | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | MAT. | KG | 8.62 | 2.3 | 19.82
88256U | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.44 | 23.42 | 10.3
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.2 | 16.42 | 3.28
COT 16.1 | REVESTIMENTO EM PORCELANATO TÉCNICO, SUPERFÍCIE NATURAL, DE DIMENSÃO 60 X 60 CM NA COR BEGE TIPO MINIMUM AREIA, FABRICANTE ELIANE OU EQUIVALENTE TÉCNICO | MAT. | M2 | 1.07 | 74.24 | 79.43
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 4.98
CUSTO(material): | [5 empty] | 102.81
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 107.79
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 5.65
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 5.65
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 113.44
QUANTIDADE: | [5 empty] | 25.43
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 2884.77
UFPE 16.90 | CONTRAPISO REFORÇADO, ESPESSURA 5 CM COM UTILIZAÇÃO DE CONCRETO SIMPLES FCK=15 MPA | SER.CG | M2
1523 | CONCRETO USINADO CONVENCIONAL (NAO BOMBEAVEL) CLASSE DE RESISTENCIA C15, COM BRITA 1 E 2, SLUMP = 80 MM +/- 10 MM (NBR 8953) | MAT. | M3 | 0.0595 | 316.68 | 18.84
88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.2718 | 20.45 | 5.55
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.0741 | 16.42 | 1.21
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 2.42
CUSTO(material): | [5 empty] | 20.43
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 22.85
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 2.75
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 2.75
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 25.6
QUANTIDADE: | [5 empty] | 316.34
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 8098.3
UFPE 16.92 | PISO COM REVESTIMENTO MONOLÍTICO AUTONIVELANTE A BASE DE URETANO PU-CIM AN GRIP 4MM TEXTURA MÉDIA ANTIDERRAPANTE ACABAMENTO FOSCO REF. 2200 INCLUSIVE RODAPÉ ABAULADO INTEGRADO AO PISO H=7CM FABRICANTE MIAKI OU EQUIVALENTE TÉCNICO APLICADO SOBRE CONTRAPISO NIVELADO E REFORÇADO | SER.CG | M2
COT 16.40 | PISO COM REVESTIMENTO MONOLÍTICO AUTONIVELANTE A BASE DE URETANO PU-CIM AN GRIP 4MM TEXTURA MÉDIA ANTIDERRAPANTE ACABAMENTO FOSCO REF. 2200 | MAT. | M2 | 1 | 175 | 175
COT SC 16.3 | MOBILIZAÇÃO E FRETE | MAT. | UN | 0.0031612 | 3000 | 9.48
UFPE 16.41 | RODAPÉ ABAULADO INTEGRADO AO PISO H=7CM FABRICANTE MIAKI OU EQUIVALENTE TÉCNICO APLICADO SOBRE CONTRAPISO NIVELADO E REFORÇADO | MAT. | M | 0.7025 | 75 | 52.68
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 0
CUSTO(material): | [5 empty] | 237.16
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 237.16
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 0
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 0
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 237.16
QUANTIDADE: | [5 empty] | 316.34
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 75023.19
04.01.10 | FORROS
96121U | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017 | SER.CG | M
36246 | ACABAMENTO SIMPLES/CONVENCIONAL PARA FORRO PVC, TIPO "U" OU "C", COR BRANCA, COMPRIMENTO 6 M | MAT. | M | 1.1512 | 5.24 | 6.03
39443 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | MAT. | UN | 0.5833 | 0.21 | 0.12
40552 | PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4? (6,35 MM) X 25 MM | MAT. | CENTO | 0.0749 | 40.9 | 3.06
88278U | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.1468 | 28.27 | 4.15
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 1.68
CUSTO(material): | [5 empty] | 9.76
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 11.44
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 1.92
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 1.92
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 13.36
QUANTIDADE: | [5 empty] | 43.08
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 575.54
96486U | FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | SER.CG | M2
36225 | FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM, COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO) | MAT. | M2 | 1.0956 | 43.56 | 47.72
39427 | PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M | MAT. | M | 3.8499 | 6.28 | 24.17
39430 | PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL | MAT. | UN | 1.3265 | 2.37 | 3.14
39443 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | MAT. | UN | 2.1912 | 0.21 | 0.46
40547 | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM | MAT. | CENTO | 0.0132 | 23.86 | 0.31
40552 | PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4? (6,35 MM) X 25 MM | MAT. | CENTO | 0.0333 | 40.9 | 1.36
43131 | ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M) | MAT. | KG | 0.0426 | 26.95 | 1.14
88278U | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.4994 | 28.27 | 14.11
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 5.73
CUSTO(material): | [5 empty] | 80.18
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 85.91
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 6.5
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 6.5
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 92.41
QUANTIDADE: | [5 empty] | 36.71
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 3392.37
04.01.11 | PINTURAS E TEXTURAS
88485U | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | SER.CG | M2
6085 | SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS | MAT. | L | 0.16 | 7.26 | 1.16
88310U | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.039 | 21.45 | 0.83
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.014 | 16.42 | 0.22
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 0.35
CUSTO(material): | [5 empty] | 1.46
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 1.81
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 0.4
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 0.4
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 2.21
QUANTIDADE: | [5 empty] | 28.35
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 62.65
88489U | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | SER.CG | M2
7356 | TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | MAT. | L | 0.33 | 24.94 | 8.23
88310U | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.187 | 21.45 | 4.01
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.069 | 16.42 | 1.13
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 1.75
CUSTO(material): | [5 empty] | 9.61
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 11.36
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 2.01
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 2.01
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 13.37
QUANTIDADE: | [5 empty] | 57.09
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 763.29
UFPE 18.15 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | SER.CG | M2
3767 | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) | MAT. | UN | 0.06 | 0.48 | 0.02
4056 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO!MASSA ACRILICA PARA PAREDES INTERIOR/EXTERIOR | MAT. | GL | 0.1639 | 21.99 | 3.6
88310U | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.234 | 21.45 | 5.01
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.086 | 16.42 | 1.41
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 2.19
CUSTO(material): | [5 empty] | 5.35
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 7.54
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 2.5
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 2.5
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 10.04
QUANTIDADE: | [5 empty] | 28.35
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 284.63
04.01.12 | SERVIÇOS AUXILIARES, COMPLEMENTARES E DIVERSOS
UFPE 23.1 | LIMPEZA DA OBRA | SER.CG | M2
38400 | VASSOURA 40 CM COM CABO | MAT. | UN | 0.05 | 16.12 | 0.8
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.1 | 16.42 | 1.64
COT23.5 | SABÃO EM PÓ | MAT. | KG | 0.005 | 8.44 | 0.04
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 0.55
CUSTO(material): | [5 empty] | 1.3
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 1.85
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 0.63
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 0.63
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 2.48
QUANTIDADE: | [5 empty] | 376.79
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 934.43
UFPE 23.2 | AS BUILT - COMO CONSTRUÍDO E MANUAL DE OPERAÇÃO DA EDIFICAÇÃO | SER.CG | M2
90773U | DESENHISTA COPISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.06 | 24.22 | 1.45
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 0.64
CUSTO(material): | [5 empty] | 0.07
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 0.71
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 0.74
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 0.74
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 1.45
QUANTIDADE: | [5 empty] | 376.79
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 546.34
UFPE23.30 | BANCADA B1 EM GRANITO NATURAL POLIDO TIPO CINZA ANDORINHA DIMENSÃO 1.80x60cm, ESPESSURA 20mm, CONFORME PROJETO | SER.CG | UN
11795 | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | MAT. | M2 | 2.04 | 528.3 | 1077.73
1380 | CIMENTO BRANCO | MAT. | KG | 1.428 | 1.88 | 2.68
88274U | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 9.984 | 22.22 | 221.84
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 4.692 | 16.42 | 77.04
88631U | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SER.CG | M3 | 0.006732 | 473.34 | 3.18
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 108.67
CUSTO(material): | [5 empty] | 1150.59
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 1259.26
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 123.21
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 123.21
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 1382.47
QUANTIDADE: | [5 empty] | 1
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 1382.47
04.02 | SAÍDA DE EMERGÊNCIA
04.02.01 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
100201U | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MÃO, DE SACOS DE 50 KG (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019 | SER.CG | kgxkm
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.0373 | 16.42 | 0.61
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 0.2
CUSTO(material): | [5 empty] | 0.17
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 0.37
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 0.24
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 0.24
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 0.61
QUANTIDADE: | [5 empty] | 212.44
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 129.58
97914U | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | SER.CG | M3XKM
67826U | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SER.CG | CHP | 0.0139 | 145.65 | 2.02
67827U | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SER.CG | CHI | 0.006 | 49.96 | 0.29
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 0.23
CUSTO(material): | [5 empty] | 1.83
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 2.06
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 0.25
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 0.25
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 2.31
QUANTIDADE: | [5 empty] | 76.53
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 176.78
COT 1.3 | DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL EM USINA DE RECICLAGEM LICENCIADA (CTR) - ENTULHO | MAT. | T
COT 1.3 | DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL EM USINA DE RECICLAGEM LICENCIADA (CTR) - ENTULHO | MAT. | T
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 0
CUSTO(material): | [5 empty] | 25
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 25
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 0
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 0
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 25
QUANTIDADE: | [5 empty] | 7.08
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 177
UFPE 1.21 | DEMOLIÇÃO DE RAMPA E/OU ESCADA EM CONCRETO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE | SER.CG | M3
5795U | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016 | SER.CG | CHP | 1.5562 | 31.06 | 48.33
5952U | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016 | SER.CG | CHI | 0.4411 | 29.56 | 13.03
88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.3051 | 20.45 | 6.23
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 3.153 | 16.42 | 51.77
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 42.73
CUSTO(material): | [5 empty] | 28.21
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 70.94
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 48.42
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 48.42
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 119.36
QUANTIDADE: | [5 empty] | 2.6
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 310.33
UFPE 1.30 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | SER.CG | M3
5961U | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SER.CG | CHI | 0.24 | 50.96 | 12.23
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.72 | 16.42 | 11.82
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 6.82
CUSTO(material): | [5 empty] | 9.49
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 16.31
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 7.74
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 7.74
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 24.05
QUANTIDADE: | [5 empty] | 3.83
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 92.11
UFPE 1.37 | REMOÇÃO DE BORDA EM GRANITO NATURAL POLIDO | SER.CG | M
88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.027 | 20.45 | 0.55
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.27 | 16.42 | 4.43
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 1.7
CUSTO(material): | [5 empty] | 1.34
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 3.04
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 1.94
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 1.94
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 4.98
QUANTIDADE: | [5 empty] | 19
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 94.62
04.02.02 | INFRAESTRUTURA
100977U | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | SER.CG | M3
67826U | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SER.CG | CHP | 0.0225 | 145.65 | 3.27
67827U | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SER.CG | CHI | 0.0185 | 49.96 | 0.92
88907U | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SER.CG | CHP | 0.0042 | 188.53 | 0.79
88908U | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SER.CG | CHI | 0.0133 | 75.04 | 0.99
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 0.74
CUSTO(material): | [5 empty] | 4.37
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 5.11
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 0.86
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 0.86
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 5.97
QUANTIDADE: | [5 empty] | 11.35
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 67.75
92419U | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | SER.CG | M2
2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | MAT. | L | 0.01 | 6.62 | 0.06
40271 | LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M | MAT. | MÊS | 0.196 | 5.85 | 1.14
40275 | LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M | MAT. | MÊS | 0.393 | 9 | 3.53
40287 | LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE | MAT. | MÊS | 0.785 | 2.25 | 1.76
40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | MAT. | KG | 0.019 | 26.99 | 0.51
88239U | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.159 | 16.93 | 2.69
88262U | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.866 | 20.24 | 17.52
92263U | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | SER.CG | M2 | 0.263 | 154.85 | 40.72
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 10.93
CUSTO(material): | [5 empty] | 44.59
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 55.52
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 12.41
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 12.41
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 67.93
QUANTIDADE: | [5 empty] | 5.6
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 380.4
93379U | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | SER.CG | M3
5678U | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SER.CG | CHP | 0.03 | 118.3 | 3.54
5679U | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SER.CG | CHI | 0.039 | 55.28 | 2.15
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.028 | 16.42 | 0.45
91533U | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SER.CG | CHP | 0.158 | 38.88 | 6.14
91534U | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | SER.CG | CHI | 0.147 | 32.39 | 4.76
95606U | UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016 | SER.CG | M3 | 1 | 1.7 | 1.7
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 5.33
CUSTO(material): | [5 empty] | 7.37
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 12.7
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 6.04
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 6.04
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 18.74
QUANTIDADE: | [5 empty] | 36.12
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 676.88
96525U | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA, COM MINI-ESCAVADEIRA. AF_06/2017 | SER.CG | M3
88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.104 | 20.45 | 2.12
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.074 | 16.42 | 1.21
96245U | MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - CHP DIURNO. AF_04/2017 | SER.CG | CHP | 0.304 | 83.23 | 25.3
96246U | MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - CHI DIURNO. AF_04/2017 | SER.CG | CHI | 0.125 | 52.03 | 6.5
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 7.68
CUSTO(material): | [5 empty] | 18.73
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 26.41
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 8.72
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 8.72
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 35.13
QUANTIDADE: | [5 empty] | 44.06
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 1547.82
96541U | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | SER.CG | M2
1358 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM | MAT. | M2 | 0.42 | 39.39 | 16.54
20247 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | MAT. | KG | 0.016 | 24.22 | 0.38
2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | MAT. | L | 0.01 | 6.62 | 0.06
40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | MAT. | KG | 0.024 | 26.99 | 0.64
4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | MAT. | M | 0.917 | 10.85 | 9.94
4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | MAT. | M | 7.634 | 3.8 | 29
5073 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) | MAT. | KG | 0.069 | 22.29 | 1.53
5074 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) | MAT. | KG | 0.013 | 24.5 | 0.31
88239U | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 1.423 | 16.93 | 24.09
88262U | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 3.787 | 20.24 | 76.64
91692U | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SER.CG | CHP | 0.072 | 34.63 | 2.49
91693U | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | SER.CG | CHI | 0.141 | 31.68 | 4.46
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 38.91
CUSTO(material): | [5 empty] | 83.09
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 122
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 44.08
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 44.08
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 166.08
QUANTIDADE: | [5 empty] | 23.04
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 3826.48
96542U | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | SER.CG | M2
1358 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM | MAT. | M2 | 0.315 | 39.39 | 12.4
20247 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | MAT. | KG | 0.004 | 24.22 | 0.09
2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | MAT. | L | 0.01 | 6.62 | 0.06
40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | MAT. | KG | 0.01 | 26.99 | 0.26
4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | MAT. | M | 1.218 | 10.85 | 13.21
4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | MAT. | M | 0.722 | 3.8 | 2.74
5073 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) | MAT. | KG | 0.019 | 22.29 | 0.42
88239U | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.725 | 16.93 | 12.27
88262U | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 1.749 | 20.24 | 35.39
91692U | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SER.CG | CHP | 0.014 | 34.63 | 0.48
91693U | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | SER.CG | CHI | 0.029 | 31.68 | 0.91
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 17.64
CUSTO(material): | [5 empty] | 40.61
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 58.25
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 19.98
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 19.98
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 78.23
QUANTIDADE: | [5 empty] | 11.52
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 901.2
96619U | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | SER.CG | M2
88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.3106 | 20.45 | 6.35
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.0847 | 16.42 | 1.39
94968U | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | SER.CG | M3 | 0.0565 | 313.22 | 17.69
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 4.24
CUSTO(material): | [5 empty] | 16.37
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 20.61
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 4.82
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 4.82
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 25.43
QUANTIDADE: | [5 empty] | 0.86
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 21.86
97914U | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | SER.CG | M3XKM
67826U | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SER.CG | CHP | 0.0139 | 145.65 | 2.02
67827U | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SER.CG | CHI | 0.006 | 49.96 | 0.29
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 0.23
CUSTO(material): | [5 empty] | 1.83
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 2.06
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 0.25
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 0.25
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 2.31
QUANTIDADE: | [5 empty] | 227
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 524.37
COT 1.3 | DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL EM USINA DE RECICLAGEM LICENCIADA (CTR) - ENTULHO | MAT. | T
COT 1.3 | DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL EM USINA DE RECICLAGEM LICENCIADA (CTR) - ENTULHO | MAT. | T
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 0
CUSTO(material): | [5 empty] | 25
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 25
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 0
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 0
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 25
QUANTIDADE: | [5 empty] | 13.1
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 327.5
UFPE 16.30 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, CHAPISCADA E EMBOÇADA NAS DUAS FACES | SER.CG | M2
101166U | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | SER.CG | M3 | 0.15 | 506.15 | 75.92
87879U | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | SER.CG | M2 | 2 | 3.47 | 6.94
89173U | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | SER.CG | M2 | 2 | 31.45 | 62.9
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 27.85
CUSTO(material): | [5 empty] | 86.28
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 114.13
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 31.63
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 31.63
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 145.76
QUANTIDADE: | [5 empty] | 22.88
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 3334.98
UFPE 5.71 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 35 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | SER.CG | M3
11145 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | MAT. | M3 | 1.15 | 390.19 | 448.71
88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.363 | 20.45 | 7.42
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.544 | 16.42 | 8.93
90586U | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | SER.CG | CHP | 0.088 | 1.9 | 0.16
90587U | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | SER.CG | CHI | 0.093 | 0.44 | 0.04
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 5.71
CUSTO(material): | [5 empty] | 453.06
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 458.77
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 6.49
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 6.49
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 465.26
QUANTIDADE: | [5 empty] | 1.15
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 535.04
UFPE 5.72 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 35 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | SER.CG | M3
11145 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | MAT. | M3 | 1.15 | 390.19 | 448.71
88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.493 | 20.45 | 10.08
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.74 | 16.42 | 12.15
90586U | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | SER.CG | CHP | 0.12 | 1.9 | 0.22
90587U | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | SER.CG | CHI | 0.126 | 0.44 | 0.05
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 7.77
CUSTO(material): | [5 empty] | 454.63
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 462.4
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 8.81
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 8.81
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 471.21
QUANTIDADE: | [5 empty] | 3.17
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 1493.73
UFPE 5.73 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 35 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | SER.CG | M3
11145 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | MAT. | M3 | 1.103 | 390.19 | 430.37
88262U | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.199 | 20.24 | 4.02
88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.199 | 20.45 | 4.06
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 1.192 | 16.42 | 19.57
90586U | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | SER.CG | CHP | 0.068 | 1.9 | 0.12
90587U | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | SER.CG | CHI | 0.131 | 0.44 | 0.05
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 9.57
CUSTO(material): | [5 empty] | 437.77
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 447.34
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 10.85
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 10.85
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 458.19
QUANTIDADE: | [5 empty] | 0.56
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 256.58
04.02.03 | SUPERESTRUTURA
UFPE 5.75 | CONSTRUÇÃO DE RAMPA CONFORME PROJETO | SER.CG | UN
87620U | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014 | SER.CG | M2 | 23.085 | 29.77 | 687.24
95241U | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | SER.CG | M2 | 23.085 | 24.45 | 564.42
96995U | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | SER.CG | M3 | 6.912 | 39.38 | 272.19
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 288.34
CUSTO(material): | [5 empty] | 908.78
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 1197.12
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 326.73
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 326.73
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 1523.85
QUANTIDADE: | [5 empty] | 2
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 3047.7
04.02.04 | ESQUADRIAS
UFPE 10.07.05 | CORRIMÃO DUPLO INSTALADO EM PISO, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 Ø 1 1/2", ACABAMENTO POLIDO, ESPESSURA 1,50 MM; E MONTANTES EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 Ø 2 1/2", ACABAMENTO POLIDO, ESPESSURA DE 1,50MM, ESPAÇADOS DE 1,35 M | SER.CG | M
10997 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | MAT. | KG | 0.8 | 27 | 21.6
11964 | PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM | MAT. | UN | 2.961 | 2.08 | 6.15
1319 | CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 3/16 ", E = 4,75 MM (38,00 KG/M2) | MAT. | KG | 0.342 | 10.11 | 3.45
1332 | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8 " (9,53 MM) 74,69 KG/M2 | MAT. | KG | 0.2642 | 11.19 | 2.95
88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.4 | 20.45 | 8.18
88315U | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.6 | 20.34 | 12.2
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 1 | 16.42 | 16.42
88317U | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.6 | 21 | 12.6
88628U | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SER.CG | M3 | 0.003 | 480.44 | 1.44
COT 10.10 | TUBO EM AÇO INOX AISI 304 Ø 1 1/2, ACABAMENTO POLIDO, ESPESSURA 1,50 MM | MAT. | M | 2.33 | 61.6 | 143.52
COT 10.13 | TUBO EM AÇO INOX AISI 304 Ø 2 1/2, ACABAMENTO POLIDO, ESPESSURA 1,50 MM | MAT. | M | 0.6889 | 104.09 | 71.7
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 17.46
CUSTO(material): | [5 empty] | 262.94
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 280.4
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 19.81
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 19.81
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 300.21
QUANTIDADE: | [5 empty] | 59.4
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 17832.47
UFPE 10.111 | GUARDA-CORPO DE AÇO INOX AISI 304 COMPOSTO DE MONTANTES TUBULARES DE 2.1/2" EM AÇO INOX POLIDO ESPESSURA 1,50MM ESPAÇADOS DE 1,25M, TRAVESSA SUPERIOR EM TUBO DE 1 1/2" EM AÇO INOX POLIDO ESPESSURA DE 1,50MM, BARRA CHATA EM AÇO INOX AISI 304 1"x1/8" COM ACABAMENTO POLIDO E FECHAMENTO EM TELA QUADRADA DE AÇO INOX AISI 304 MALHA 2.5 FIO 14 BWG 2.11 MM ACABAMENTO POLIDO | SER.CG | M
11002 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | MAT. | KG | 0.071 | 25.93 | 1.84
11964 | PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM | MAT. | UN | 3.2 | 2.08 | 6.65
1319 | CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 3/16 ", E = 4,75 MM (38,00 KG/M2) | MAT. | KG | 0.342 | 10.11 | 3.45
1332 | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8 " (9,53 MM) 74,69 KG/M2 | MAT. | KG | 0.896 | 11.19 | 10.02
88251U | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 4.748 | 16.39 | 77.81
88315U | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 5.78 | 20.34 | 117.56
COT 10.10 | TUBO EM AÇO INOX AISI 304 Ø 1 1/2, ACABAMENTO POLIDO, ESPESSURA 1,50 MM | MAT. | M | 1.029 | 61.6 | 63.38
COT 10.13 | TUBO EM AÇO INOX AISI 304 Ø 2 1/2, ACABAMENTO POLIDO, ESPESSURA 1,50 MM | MAT. | M | 0.82536 | 104.09 | 85.91
COT 10.20 | BARRA CHATA EM AÇO INOX AISI 304 1"x1/8" COM ACABAMENTO POLIDO | MAT. | M | 3.2285 | 29.17 | 94.17
COT 10.22 | TELA ONDULADA DE AÇO INOX AISI 304 MALHA 2.5 FIO 14 BWG 2.11 MM ACABAMENTO POLIDO | MAT. | M2 | 0.77639 | 289.45 | 224.72
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 68.66
CUSTO(material): | [5 empty] | 539.03
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 607.69
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 77.82
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 77.82
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 685.51
QUANTIDADE: | [5 empty] | 7.55
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 5175.6
UFPE 10.112 | GUARDA-CORPO DE AÇO INOX AISI 304 COMPOSTO DE MONTANTES TUBULARES DE 2.1/2" EM AÇO INOX POLIDO ESPESSURA 1,50MM ESPAÇADOS DE 1,35M, TRAVESSA SUPERIOR EM TUBO DE 1 1/2" EM AÇO INOX POLIDO ESPESSURA DE 1,50MM, BARRA CHATA EM AÇO INOX AISI 304 1"x1/8" COM ACABAMENTO POLIDO E FECHAMENTO EM TELA QUADRADA DE AÇO INOX AISI 304 MALHA 2.5 FIO 14 BWG 2.11 MM ACABAMENTO POLIDO | SER.CG | M
11002 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | MAT. | KG | 0.071 | 25.93 | 1.84
11964 | PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM | MAT. | UN | 2.961 | 2.08 | 6.15
1319 | CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 3/16 ", E = 4,75 MM (38,00 KG/M2) | MAT. | KG | 0.342 | 10.11 | 3.45
1332 | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8 " (9,53 MM) 74,69 KG/M2 | MAT. | KG | 0.896 | 11.19 | 10.02
88251U | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 4.748 | 16.39 | 77.81
88315U | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 5.78 | 20.34 | 117.56
COT 10.10 | TUBO EM AÇO INOX AISI 304 Ø 1 1/2, ACABAMENTO POLIDO, ESPESSURA 1,50 MM | MAT. | M | 1.029 | 61.6 | 63.38
COT 10.13 | TUBO EM AÇO INOX AISI 304 Ø 2 1/2, ACABAMENTO POLIDO, ESPESSURA 1,50 MM | MAT. | M | 0.7638 | 104.09 | 79.5
COT 10.20 | BARRA CHATA EM AÇO INOX AISI 304 1"x1/8" COM ACABAMENTO POLIDO | MAT. | M | 3.1374 | 29.17 | 91.51
COT 10.22 | TELA ONDULADA DE AÇO INOX AISI 304 MALHA 2.5 FIO 14 BWG 2.11 MM ACABAMENTO POLIDO | MAT. | M2 | 0.78161 | 289.45 | 226.23
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 68.66
CUSTO(material): | [5 empty] | 530.97
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 599.63
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 77.82
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 77.82
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 677.45
QUANTIDADE: | [5 empty] | 14
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 9484.3
04.02.05 | REVESTIMENTOS PARA PISOS
94273U | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | SER.CG | M
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.007 | 90 | 0.63
4059 | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2) | MAT. | M | 1.005 | 27.67 | 27.8
88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.394 | 20.45 | 8.05
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.394 | 16.42 | 6.46
88629U | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SER.CG | M3 | 0.002 | 526.78 | 1.05
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 5.2
CUSTO(material): | [5 empty] | 32.9
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 38.1
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 5.89
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 5.89
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 43.99
QUANTIDADE: | [5 empty] | 5.28
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 232.26
UFPE 16.22 | FITA ANTIDERRAPANTE SAFETY WALK LARGURA 5 CM LINHA CONFORMABLE ALTO TRÁFEGO, MARCA 3M OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | M
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.08 | 16.42 | 1.31
COT 16.2 | FITA ANTIDERRAPANTE SAFETY WALK LARGURA 5 CM LINHA CONFORMABLE ALTO TRÁFEGO MARCA 3M OU SIMILAR | MAT. | M | 1 | 16.15 | 16.15
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 0.44
CUSTO(material): | [5 empty] | 16.51
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 16.95
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 0.51
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 0.51
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 17.46
QUANTIDADE: | [5 empty] | 8.72
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 152.25
UFPE 16.34 | PISO DE ALTA RESISTÊNCIA TIPO DUBERTON, ESPESSURA 12 MM, ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE, COM JUNTAS DE PVC DIMENSÃO 17X3MM FORMANDO RETICULADO COM EIXOS DE ACORDO COM PAGINAÇÃO DE PISO DO PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA | SER.CG | M2
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 12 | 0.6 | 7.2
3671 | JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA) | MAT. | M | 2 | 0.79 | 1.58
4824 | GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ QUARTZO E CALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO | MAT. | KG | 22 | 0.42 | 9.24
7353 | RESINA ACRILICA BASE AGUA - COR BRANCA | MAT. | L | 0.21176 | 28.88 | 6.11
88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.7 | 20.45 | 14.31
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 3.37 | 16.42 | 55.33
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 23.96
CUSTO(material): | [5 empty] | 42.68
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 66.64
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 27.13
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 27.13
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 93.77
QUANTIDADE: | [5 empty] | 70.2
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 6582.65
UFPE 16.35 | PISO TÁTIL DE ALERTA EM PLACAS PRÉ- MOLDADAS DE CONCRETO, NAS DIMENSÕES 25 X 25 X 3 CM FABRICANTE ACINOL OU SIMILAR COM PINTURA EM TINTA ACRÍLICA ACABAMENTO FOSCO NA COR AMARELO DEMARCAÇÃO REF 535 FABRICANTE CORAL OU EQUIVALENTE TÉCNICO | SER.CG | M2
102491U | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | SER.CG | M2 | 1 | 16.1 | 16.1
34353 | ARGAMASSA COLANTE AC-II | MAT. | KG | 4 | 1.39 | 5.56
34357 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | MAT. | KG | 0.52 | 4.4 | 2.28
88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.5 | 20.45 | 10.22
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 1.2 | 16.42 | 19.7
COT16.11 | PISO TÁTIL DE ALERTA, DE CONCRETO, DIM 25X25 CM, PARA DEFICIENTE VISUAL | MAT. | M2 | 1.05 | 40 | 42
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 13.04
CUSTO(material): | [5 empty] | 68.04
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 81.08
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 14.78
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 14.78
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 95.86
QUANTIDADE: | [5 empty] | 5.75
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 551.19
UFPE 16.91 | BORDA EM GRANITO NATURAL POLIDO TIPO CINZA ANDORINHA LARGURA 20 CM, ESPESSURA 2,0 CM | SER.CG | M
88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.7 | 20.45 | 14.31
88631U | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SER.CG | M3 | 0.002 | 473.34 | 0.94
COT16.42 | SOLEIRA EM GRANITO NATURAL POLIDO TIPO CINZA ANDORINHA LARGURA 20 CM, ESPESSURA 2,0 CM | MAT. | M | 1 | 70.2 | 70.2
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 5.27
CUSTO(material): | [5 empty] | 74.21
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 79.48
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 5.97
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 5.97
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 85.45
QUANTIDADE: | [5 empty] | 5.98
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 510.99
UFPE 16.93 | BORDA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. | SER.CG | M
20232 | SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM | MAT. | M | 1 | 73.74 | 73.74
37595 | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | MAT. | KG | 1.29 | 2.3 | 2.96
88274U | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.547 | 22.22 | 12.15
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.273 | 16.42 | 4.48
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 6.02
CUSTO(material): | [5 empty] | 80.48
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 86.5
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 6.83
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 6.83
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 93.33
QUANTIDADE: | [5 empty] | 56.4
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 5263.81
UFPE 16.94 | PISO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO NA COR TELHA, SOBRE BASE DE AREIA LAVADA DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM REJUNTE DE AREIA FINA, COMPACTADAAF_12/2015 | SER.CG | M2
36156 | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COLORIDO | MAT. | M2 | 1.0487 | 45.85 | 48.08
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.0568 | 90 | 5.11
4741 | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | MAT. | M3 | 0.0065 | 58.48 | 0.38
88260U | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.3975 | 20.34 | 8.08
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.3975 | 16.42 | 6.52
91277U | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SER.CG | CHP | 0.0041 | 8.86 | 0.03
91278U | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | SER.CG | CHI | 0.1947 | 0.52 | 0.1
91283U | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SER.CG | CHP | 0.0483 | 19.85 | 0.95
91285U | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 | SER.CG | CHI | 0.1504 | 0.6 | 0.09
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 5.13
CUSTO(material): | [5 empty] | 58.39
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 63.52
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 5.82
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 5.82
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 69.34
QUANTIDADE: | [5 empty] | 10.2
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 707.26
04.02.06 | PINTURAS E TEXTURAS
88485U | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | SER.CG | M2
6085 | SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS | MAT. | L | 0.16 | 7.26 | 1.16
88310U | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.039 | 21.45 | 0.83
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.014 | 16.42 | 0.22
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 0.35
CUSTO(material): | [5 empty] | 1.46
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 1.81
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 0.4
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 0.4
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 2.21
QUANTIDADE: | [5 empty] | 14.8
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 32.7
88489U | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | SER.CG | M2
7356 | TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | MAT. | L | 0.33 | 24.94 | 8.23
88310U | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.187 | 21.45 | 4.01
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.069 | 16.42 | 1.13
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 1.75
CUSTO(material): | [5 empty] | 9.61
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 11.36
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 2.01
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 2.01
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 13.37
QUANTIDADE: | [5 empty] | 14.8
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 197.87
04.02.07 | SERVIÇOS AUXILIARES, COMPLEMENTARES E DIVERSOS
UFPE 23.1 | LIMPEZA DA OBRA | SER.CG | M2
38400 | VASSOURA 40 CM COM CABO | MAT. | UN | 0.05 | 16.12 | 0.8
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.1 | 16.42 | 1.64
COT23.5 | SABÃO EM PÓ | MAT. | KG | 0.005 | 8.44 | 0.04
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 0.55
CUSTO(material): | [5 empty] | 1.3
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 1.85
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 0.63
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 0.63
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 2.48
QUANTIDADE: | [5 empty] | 89.98
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 223.15
UFPE 23.2 | AS BUILT - COMO CONSTRUÍDO E MANUAL DE OPERAÇÃO DA EDIFICAÇÃO | SER.CG | M2
90773U | DESENHISTA COPISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.06 | 24.22 | 1.45
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 0.64
CUSTO(material): | [5 empty] | 0.07
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 0.71
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 0.74
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 0.74
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 1.45
QUANTIDADE: | [5 empty] | 89.98
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 130.47
05 | SERVIÇOS AUXILIARES, COMPLEMENTARES E DIVERSOS
05.01 | DIVERSOS
UFPE23.13 | ENSAIO DE RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO SIMPLES - CONCRETO | SER.CG | UN
88249U | AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 3.6 | 19.88 | 71.56
88321U | TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 1.8 | 24.95 | 44.91
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 51.63
CUSTO(material): | [5 empty] | 6.36
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 57.99
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 58.48
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 58.48
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 116.47
QUANTIDADE: | [5 empty] | 24
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 2795.28
UFPE23.14 | DESMOBILIZAÇÃO | SER.CG | UN
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 16 | 16.42 | 262.72
92138U | CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHP DIURNO. AF_11/2015 | SER.CG | CHP | 8 | 84.2 | 673.6
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 185.02
CUSTO(material): | [5 empty] | 541.7
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 726.72
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 209.6
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 209.6
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 936.32
QUANTIDADE: | [5 empty] | 1
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 936.32
UFPE23.15 | DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER | SER.CG | UN
5824U | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SER.CG | CHP | 8 | 156.48 | 1251.84
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 3 | 16.42 | 49.26
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 116.02
CUSTO(material): | [5 empty] | 1053.59
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 1169.61
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 131.49
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 131.49
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 1301.1
QUANTIDADE: | [5 empty] | 3
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 3903.3
UFPE23.16 | PLACA DE INAUGURAÇÃO (0,40 X 0,60) M COM LOGO DA UFPE EM BAIXO RELEVO, GRAVADO NO AÇO AISI 304 ESCOVADO, COM 8MM DE ESPESSURA, COM LETRAS EM VAIXO RELEVO NA COR PRETA, COM ARTE FORNECIDA PELA UFPE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN
10848 | PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM | MAT. | UN | 1 | 678.38 | 678.38
88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 1 | 20.45 | 20.45
COT23.2 | PARAFUSO COM BUCHA DE NYLON COM ESPAÇADOR 10 MM E TAMPA DE ACABAMENTO CROMADA | MAT. | UN | 4 | 10.39 | 41.56
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 7.41
CUSTO(material): | [5 empty] | 724.59
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 732
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 8.39
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 8.39
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 740.39
QUANTIDADE: | [5 empty] | 1
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 740.39
05.02 | DEMOLIÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
100201U | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MÃO, DE SACOS DE 50 KG (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019 | SER.CG | kgxkm
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.0373 | 16.42 | 0.61
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 0.2
CUSTO(material): | [5 empty] | 0.17
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 0.37
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 0.24
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 0.24
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 0.61
QUANTIDADE: | [5 empty] | 15.41
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 9.4
UFPE 1.30 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | SER.CG | M3
5961U | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SER.CG | CHI | 0.24 | 50.96 | 12.23
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.72 | 16.42 | 11.82
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 6.82
CUSTO(material): | [5 empty] | 9.49
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 16.31
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 7.74
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 7.74
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 24.05
QUANTIDADE: | [5 empty] | 0.45
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 10.82
UFPE 23.21 | REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS, DE FORMA MANUAL E ENTREGA A SINFRA EM LOCAL A SER INDICADO. | SER.CG | M2
88278U | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.0408 | 28.27 | 1.15
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.0801 | 16.42 | 1.31
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 0.9
CUSTO(material): | [5 empty] | 0.52
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 1.42
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 1.04
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 1.04
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 2.46
QUANTIDADE: | [5 empty] | 264.6
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 650.91
UFPE23.10 | DEMOLIÇÃO DE REFEITÓRIO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA | SER.CG | M2
88262U | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.15 | 20.24 | 3.03
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.15 | 16.42 | 2.46
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 1.93
CUSTO(material): | [5 empty] | 1.36
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 3.29
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 2.2
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 2.2
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 5.49
QUANTIDADE: | [5 empty] | 20
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 109.8
UFPE23.11 | DESATIVAÇÃO DE TANQUE SÉPTICO COM ATERRO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA | SER.CG | UN
94319U | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | SER.CG | M3 | 8 | 43.27 | 346.16
97628U | DEMOLIÇÃO DE BANCADA EM CONCRETO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SER.CG | M3 | 0.31 | 211.36 | 65.52
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 107.8
CUSTO(material): | [5 empty] | 181.71
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 289.51
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 122.17
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 122.17
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 411.68
QUANTIDADE: | [5 empty] | 1
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 411.68
UFPE23.12 | DESATIVAÇÃO DE FILTRO ANAERÓBIO COM ATERRO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA | SER.CG | UN
94319U | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | SER.CG | M3 | 7 | 43.27 | 302.89
97628U | DEMOLIÇÃO DE BANCADA EM CONCRETO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SER.CG | M3 | 0.63 | 211.36 | 133.15
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 120.26
CUSTO(material): | [5 empty] | 179.54
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 299.8
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 136.24
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 136.24
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 436.04
QUANTIDADE: | [5 empty] | 1
CUSTO TOTAL(c/taxa): | [5 empty] | 436.04
SUBCOMPOSIÇÕES
SC UFPE 10.18 | MOLA HIDRÁULICA AÉREA, NA COR PRETO, REF. MA 200/3, FABRICANTE DORMA OU EQUIVALENTE TÉCNICO | SER.CG | UN
11561 | MOLA HIDRAULICA AEREA, PARA PORTAS DE ATE 1.100 MM E PESO DE ATE 85 KG, COM CORPO EM ALUMINIO E BRACO EM ACO, SEM BRACO DE PARADA | MAT. | UN | 1 | 216.54 | 216.54
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 1.767 | 16.42 | 29.01
88325U | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 1.818 | 16.63 | 30.23
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 20.05
CUSTO(material): | [5 empty] | 233
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 253.05
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 22.73
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 22.73
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 275.78
SC UFPE 10.19 | CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | M
586 | CANTONEIRA ALUMINIO ABAS IGUAIS 1 ", E = 3 /16 " | MAT. | M | 1 | 27.77 | 27.77
88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.347 | 20.45 | 7.09
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.174 | 16.42 | 2.85
88629U | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SER.CG | M3 | 0.002 | 526.78 | 1.05
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 3.63
CUSTO(material): | [5 empty] | 31.01
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 34.64
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 4.12
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 4.12
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 38.76
SC UFPE 10.20 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SER.CG | UN
10556 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 90 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA | MAT. | UN | 1 | 196.28 | 196.28
11055 | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ") | MAT. | UN | 19.8 | 0.05 | 0.99
11447 | DOBRADICA EM LATAO, 3 " X 2 1/2 ", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | MAT. | UN | 3 | 27.93 | 83.79
88261U | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 1.546 | 19.31 | 29.85
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.773 | 16.42 | 12.69
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 15
CUSTO(material): | [5 empty] | 291.6
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 306.6
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 17
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 17
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 323.6
SC UFPE 10.22 | TUBO EM ALUMÍNIO ANODIZADO 3 X 6 (75 X 150 MM), ESPESSURA DE 4,75 MM, COR PRETA, PELÍCULA MÍNIMA DE 15 MICRONS | SER.CG | M
34360 | PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO | MAT. | KG | 5.5276 | 55.1 | 304.56
88315U | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.5 | 20.34 | 10.17
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.5 | 16.42 | 8.21
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 6.45
CUSTO(material): | [5 empty] | 309.16
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 315.61
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 7.33
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 7.33
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 322.94
SC UFPE 10.25 | MOLDURA EM GRANITO CINZA ANDORINHA 2 CM PARA PORTAS ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE | SER.CG | M
20232 | SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM | MAT. | M | 1 | 73.74 | 73.74
37595 | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | MAT. | KG | 1.29 | 2.3 | 2.96
88274U | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.547 | 22.22 | 12.15
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.273 | 16.42 | 4.48
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 6.02
CUSTO(material): | [5 empty] | 80.48
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 86.5
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 6.83
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 6.83
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 93.33
SC UFPE 10.26 | MOLDURA EM GRANITO POLIDO CINZA ANDORINHA 2CM PARA JANELAS ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | SER.CG | M
20232 | SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM | MAT. | M | 1.04 | 73.74 | 76.68
87283U | ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SER.CG | M3 | 0.006 | 405.87 | 2.43
88274U | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.419 | 22.22 | 9.31
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.209 | 16.42 | 3.43
91692U | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SER.CG | CHP | 0.021 | 34.63 | 0.72
91693U | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | SER.CG | CHI | 0.398 | 31.68 | 12.6
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 10.36
CUSTO(material): | [5 empty] | 83.05
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 93.41
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 11.76
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 11.76
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 105.17
SC UFPE 11.2 | LAVATÓRIO EM LOUÇA NA COR BRANCO REF. L.15.17 LINHA IZY, FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN
37329 | REJUNTE EPOXI BRANCO | MAT. | KG | 0.0304 | 92.75 | 2.81
4351 | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | MAT. | UN | 2 | 14.56 | 29.12
88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.387 | 19.96 | 7.72
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.1886 | 16.42 | 3.09
COT SC 11.4 | LAVATÓRIO EM LOUÇA NA COR BRANCO REF. L.15.17 LINHA IZY, FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO | MAT. | UN | 1 | 99.22 | 99.22
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 3.91
CUSTO(material): | [5 empty] | 133.62
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 137.53
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 4.43
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 4.43
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 141.96
SC UFPE 11.3 | VÁLVULA DE ESCOAMENTO EM METAL CROMADO REF. 1602.C FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN
3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | MAT. | UN | 0.048 | 3.55 | 0.17
88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.174 | 19.96 | 3.47
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.0548 | 16.42 | 0.89
COT SC 11.5 | VÁLVULA DE ESCOAMENTO EM METAL CROMADO REF. 1602.C, FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO | MAT. | UN | 1 | 47.53 | 47.53
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 1.58
CUSTO(material): | [5 empty] | 48.68
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 50.26
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 1.8
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 1.8
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 52.06
SC UFPE 11.4 | SIFÃO METÁLICO PARA LAVATÓRIO REF. 1680.C.100.112, FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN
3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | MAT. | UN | 0.0332 | 3.55 | 0.11
88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.2734 | 19.96 | 5.45
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.0862 | 16.42 | 1.41
COT SC 11.6 | SIFÃO METÁLICO PARA LAVATÓRIO REF. 1680.C.100.112, FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO | MAT. | UN | 1 | 184.99 | 184.99
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 2.5
CUSTO(material): | [5 empty] | 186.63
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 189.13
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 2.83
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 2.83
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 191.96
SC UFPE 11.5 | BACIA SANITÁRIA PARA CAIXA ACOPLADA NA COR BRANCO REF. P111.17 LINHA IZY, FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, COM CAIXA ACOPLADA NA COR BRANCO REF. CDC.00F.17 LINHA IZY, FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO | SER.CG | UN
37329 | REJUNTE EPOXI BRANCO | MAT. | KG | 0.0881 | 92.75 | 8.17
4384 | PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10 | MAT. | UN | 2 | 19.63 | 39.26
6138 | VEDACAO PVC, 100 MM, PARA SAIDA VASO SANITARIO | MAT. | UN | 1 | 2.64 | 2.64
88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.7791 | 19.96 | 15.55
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.4384 | 16.42 | 7.19
COT SC 11.2 | CAIXA ACOPLADA NA COR BRANCO REF. CDC.00F.17 LINHA IZY CONFORTO, FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO | MAT. | UN | 1 | 339.99 | 339.99
COT SC 11.3 | ANEL DE VEDAÇÃO PARA BACIA, REF. AV.90.01, LINHA DECANEL, FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO | MAT. | UN | 1 | 18.23 | 18.23
COT SC 11.7 | BACIA SANITÁRIA PARA CAIXA ACOPLADA NA COR BRANCO REF. P111.17 LINHA IZY, FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO | MAT. | UN | 1 | 119.99 | 119.99
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 8.2
CUSTO(material): | [5 empty] | 533.53
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 541.73
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 9.29
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 9.29
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 551.02
SC UFPE 11.6 | CUBA DE EMBUTIR OVAL GRANDE EM LOUÇA NA COR BRANCO REF. L.37.17, FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN
4823 | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | MAT. | KG | 0.5271 | 40.87 | 21.54
88274U | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.8458 | 22.22 | 18.79
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.2665 | 16.42 | 4.37
COT 11.14 | CUBA DE EMBUTIR OVAL GRANDE EM LOUÇA NA COR BRANCO REF. L.37.17, FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO | MAT. | UN | 1 | 73.48 | 73.48
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 8.44
CUSTO(material): | [5 empty] | 100.16
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 108.6
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 9.58
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 9.58
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 118.18
SC UFPE 11.7 | TESTEIRA OU ESPELHO / RESPALDO EM GRANITO CINZA ANDORINHA, COM ALTURA DE 10 CM E ESPESSURA DE 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | M
20231 | RODAPE OU RODABANCADA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, H= 10 CM, E= *2,0* CM | MAT. | M | 1.04 | 52.09 | 54.17
88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.4 | 20.45 | 8.18
SC UFPE 11.8 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-1, VOTOMASSA OU SIMILAR | SER.CG | KG | 0.45 | 0.79 | 0.35
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 2.97
CUSTO(material): | [5 empty] | 56.35
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 59.32
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 3.38
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 3.38
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 62.7
SC UFPE 11.8 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-1, VOTOMASSA OU SIMILAR | SER.CG | KG
371 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO, PARA REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS DIVERSOS | MAT. | KG | 0.84 | 0.81 | 0.68
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.007 | 16.42 | 0.11
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 0.03
CUSTO(material): | [5 empty] | 0.72
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 0.75
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 0.04
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 0.04
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 0.79
SC UFPE 16.4 | POLIMENTO DE PISO NOVO DE ALTA RESISTÊNCIA | SER.CG | M2
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 0.5 | 0.6 | 0.3
COT SC 16.1 | POLIMENTO DE PISO NOVO DE ALTA RESISTÊNCIA | MAT. | M2 | 1 | 15 | 15
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 0
CUSTO(material): | [5 empty] | 15.3
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 15.3
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 0
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 0
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 15.3
SC UFPE 5.3 | PERFIL EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO ESPESSURA 1,55 MM PINTADO NA COR PRETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | M2
11027 | CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 16, E = 1,55 MM (12,40 KG/M2) | MAT. | KG | 12.4 | 14.48 | 179.55
88240U | AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 1 | 21.71 | 21.71
88278U | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 1 | 28.27 | 28.27
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 19.9
CUSTO(material): | [5 empty] | 187.07
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 206.97
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 22.56
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 22.56
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 229.53
SC UFPE 7.1 | AÇO CA-50, 6,3 A 12,5 MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCAÇÃO DE FERRAGENS NAS FORMAS, PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES | SER.CG | KG
32 | ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO | MAT. | KG | 1 | 13.85 | 13.85
39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | MAT. | UN | 0.4 | 0.21 | 0.08
39315 | ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO GARRA DUPLA, EM PLASTICO, COBRIMENTO *20* MM, PARA FERRAGENS DE LAJES E FUNDO DE VIGAS | MAT. | UN | 0.4 | 0.35 | 0.14
43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | MAT. | KG | 0.02 | 23.2 | 0.46
88245U | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.08 | 20.34 | 1.62
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.08 | 16.42 | 1.31
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 1.02
CUSTO(material): | [5 empty] | 15.27
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 16.29
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 1.17
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 1.17
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 17.46
SC UFPE 7.2 | PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIE MEDIANTE APLICAÇÃO DE SOLUÇÃO DE SILICONE HIDRORREPELENTE, DUAS DEMÃOS | SER.CG | M2
151 | IMPERMEABILIZANTE INCOLOR PARA TRATAMENTO DE FACHADAS E TELHAS, BASE SILICONE | MAT. | L | 0.48 | 26.73 | 12.83
88310U | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.4 | 21.45 | 8.58
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.2 | 16.42 | 3.28
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 4.06
CUSTO(material): | [5 empty] | 16.02
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 20.08
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 4.61
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 4.61
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 24.69
SC UFPE 7.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PÉRGOLA DE MADEIRA PLÁSTICA, NA COR CANYON, REF. T12 LINHA FINIS, FABRICANTE REWOOD OU EQUIVALENTE TÉCNICO | SER.CG | M
5067 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) | MAT. | KG | 0.1 | 23.31 | 2.33
88262U | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.3 | 20.24 | 6.07
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.2 | 16.42 | 3.28
COT SC 7.1 | PÉRGOLA DE MADEIRA PLÁSTICA, NA COR CANYON, REF. T12 LINHA FINIS, FABRICANTE REWOOD OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | MAT. | M | 1 | 100 | 100
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 3.31
CUSTO(material): | [5 empty] | 104.61
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 107.92
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 3.76
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 3.76
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 111.68
SCUFPE0.1 | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (2 PROFISSIONAIS) EM REGIME 12/36 HORAS | SER.CG | MÊS
40861 | TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) | MAT. | MÊS | 2 | 93.28 | 186.56
40862 | ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) | MAT. | MÊS | 2 | 389.75 | 779.5
40863 | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) | MAT. | MÊS | 2 | 103.7 | 207.4
40864 | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) | MAT. | MÊS | 2 | 0.01 | 0.02
43479 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MAT. | MÊS | 2 | 76.97 | 153.94
43503 | EPI - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MAT. | MÊS | 2 | 191.25 | 382.5
COT 0.1 | VIGIA NOTURNO (VALOR COM 20% ADICIONAL SINDUSCON/PE) | M.O. | MÊS | 2 | 2461.18 | 4922.36
SCUFPE0.2 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA NOTURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | SER.CG | MÊS | 2 | 6.89 | 13.78
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 2907.71
CUSTO(material): | [5 empty] | 1709.91
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 4617.62
LS(%): 69,76% | [5 empty] | 2028.44
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 2028.44
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 6646.06
SCUFPE0.2 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA NOTURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | SER.CG | MÊS
COT 0.1 | VIGIA NOTURNO (VALOR COM 20% ADICIONAL SINDUSCON/PE) | M.O. | MÊS | 0.0028 | 2461.18 | 6.89
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 4.05
CUSTO(material): | [5 empty] | 0
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 4.05
LS(%): 69,76% | [5 empty] | 2.84
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 2.84
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 6.89
SCUFPE0.3 | VIGIA DIURNO (FINAIS DE SEMANA), INCLUSIVE HORA EXTRA ESPECIAL - SÁBADO 70% E DOMINGO 100% - DE ACORDO COM A CCT | SER.CG | MÊS
100288U | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA DIURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SER.CG | H | 96 | 0.04 | 3.84
34345 | VIGIA DIURNO | M.O. | H | 177.6 | 12.2 | 2166.72
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 96 | 2.07 | 198.72
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 96 | 0.49 | 47.04
37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 96 | 0.55 | 52.8
37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 96 | 0.01 | 0.96
43467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 96 | 0.41 | 39.36
43491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 96 | 1.01 | 96.96
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 1017.84
CUSTO(material): | [5 empty] | 435.79
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 1453.63
LS(%): 69,76% | [5 empty] | 1152.77
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 1152.77
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 2606.4
SCUFPE0.4 | AJUDANTE DE APOIO (LIMPEZA GERAL DA OBRA) | SER.CG | MES
101452U | SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | MÊS | 1 | 2929.1 | 2929.1
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 1221.81
CUSTO(material): | [5 empty] | 854.96
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 2076.77
LS(%): 69,76% | [5 empty] | 852.33
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 852.33
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 2929.1
SCUFPE0.5 | ENGENHEIRO MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | MÊS
101318U | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | SER.CG | MÊS | 1 | 328.34 | 328.34
40863 | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) | MAT. | MÊS | 1 | 103.7 | 103.7
40864 | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) | MAT. | MÊS | 1 | 0.01 | 0.01
40939 | ENGENHEIRO ELETRICISTA (MENSALISTA) | M.O. | MÊS | 1 | 17558.65 | 17558.65
43474 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MAT. | MÊS | 1 | 1.6 | 1.6
43498 | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MAT. | MÊS | 1 | 103.22 | 103.22
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 10536.63
CUSTO(material): | [5 empty] | 208.53
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 10745.16
LS(%): 69,76% | [5 empty] | 7350.36
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 7350.36
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 18095.52
SCUFPE2.1 | MATERIAL DE LIMPEZA | SER.CG | CJ
13 | ESTOPA | MAT. | KG | 1 | 15.39 | 15.39
13003 | AGUA SANITARIA | MAT. | L | 12 | 2.5 | 30
16 | SABAO EM PO | MAT. | KG | 2 | 7.05 | 14.1
38400 | VASSOURA 40 CM COM CABO | MAT. | UN | 1 | 16.12 | 16.12
38401 | RODO PARA CHAO 40 CM COM CABO | MAT. | UN | 1 | 11.52 | 11.52
COTSC2.1 | DESINFETANTE 500 ML | MAT. | UN | 3 | 5.69 | 17.07
COTSC2.2 | PAPEL HIGIÊNICO 4 ROLOS | MAT. | UN | 7 | 3.75 | 26.25
COTSC2.3 | SACO DE LIXO 15 L (60 UNIDADES) | MAT. | UN | 2 | 12.9 | 25.8
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 0
CUSTO(material): | [5 empty] | 156.25
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 156.25
LS(%): 69,76% | [5 empty] | 0
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 0
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 156.25
SCUFPE2.2 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | SER.CG | CJ
COTSC2.4 | PAPEL SULFITE, BRANCO, A4, 75G | MAT. | FL | 500 | 0.06 | 30
COTSC2.5 | BORRACHA (2 UNIDADES) | MAT. | CJ | 1 | 6.99 | 6.99
COTSC2.6 | CANETA ESFEROGRÁFICA | MAT. | UN | 5 | 1.28 | 6.4
COTSC2.7 | CARTUCHO PARA IMPRESSÃO | MAT. | UN | 2 | 54.9 | 109.8
COTSC2.8 | LÁPIS - 12 UNIDADES | MAT. | CJ | 0.5 | 7.99 | 3.99
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 0
CUSTO(material): | [5 empty] | 157.18
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 157.18
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 0
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 0
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 157.18
SCUFPE2.3 | PLOTAGEM DE 2 JOGOS COMPLETOS DO PROJETO EXECUTIVO | SER.CG | CJ
COTSC2.9 | PLOTAGEM DE 2 JOGOS COMPLETOS DO PROJETO EXECUTIVO | MAT. | M2 | 14 | 9.5 | 133
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 0
CUSTO(material): | [5 empty] | 133
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 133
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 0
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 0
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 133
SCUFPE2.4 | KIT MEDICAMENTOS (DE ACORDO COM A CCT) | SER.CG | CJ
COTSC2.10 | ÁGUA OXIGENADA 10 VOLUMES 100 ML | MAT. | UN | 1 | 3.19 | 3.19
COTSC2.11 | ÁLCOOL 500 ML | MAT. | UN | 1 | 4.99 | 4.99
COTSC2.12 | ALGODÃO HIDRÓFILO TIPO BOLINHA 50G | MAT. | UN | 1 | 4.79 | 4.79
COTSC2.13 | ASPIRINA C COM 30 COMPRIMIDOS | MAT. | UN | 1 | 15.99 | 15.99
COTSC2.14 | ELIXIR SANITIVO 120 ML | MAT. | UN | 1 | 42.99 | 42.99
COTSC2.15 | ESPARADRAPO (5 CM X 4,5 M) | MAT. | UN | 1 | 12.79 | 12.79
COTSC2.16 | GAZE (10 UNIDADES) | MAT. | UN | 1 | 3.39 | 3.39
COTSC2.17 | NEOSALDINA (20 COMPRIMIDOS) | MAT. | UN | 1 | 17.9 | 17.9
COTSC2.18 | SABÃO AMARELO (5 UNIDADES) | MAT. | UN | 1 | 7.49 | 7.49
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 0
CUSTO(material): | [5 empty] | 113.52
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 113.52
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 0
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 0
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 113.52
SCUFPE2.5 | PONTO DE ÁGUA FRIA APARENTE, COM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL 25 MM | SER.CG | UN
122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | MAT. | UN | 0.01 | 63.23 | 0.63
13 | ESTOPA | MAT. | KG | 0.25 | 15.39 | 3.84
20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | MAT. | UN | 0.14 | 54.91 | 7.68
3767 | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) | MAT. | UN | 1 | 0.48 | 0.48
39138 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 3/4" | MAT. | UN | 2 | 0.51 | 1.02
88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.34 | 19.96 | 6.78
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.34 | 16.42 | 5.58
9868 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | MAT. | M | 7 | 4.42 | 30.94
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 4.4
CUSTO(material): | [5 empty] | 47.56
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 51.96
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 4.99
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 4.99
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 56.95
SCUFPE2.6 | TOALHEIRO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN
37401 | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO | MAT. | UN | 1 | 62.27 | 62.27
88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.32 | 19.96 | 6.38
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.1 | 16.42 | 1.64
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 2.91
CUSTO(material): | [5 empty] | 64.07
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 66.98
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 3.31
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 3.31
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 70.29
SCUFPE2.7 | ÁGUA MINERAL | SER.CG | MES
COTSC2.20 | ÁGUA MINERAL ENVASADA EM GARRAFÕES DE 20L | MAT. | UN | 40 | 6.5 | 260
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 0
CUSTO(material): | [5 empty] | 260
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 260
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 0
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 0
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 260
UFPE 4.2 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | SER.CG | M3
1527 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | MAT. | M3 | 1.15 | 367.57 | 422.7
88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.363 | 20.45 | 7.42
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.544 | 16.42 | 8.93
90586U | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | SER.CG | CHP | 0.088 | 1.9 | 0.16
90587U | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | SER.CG | CHI | 0.093 | 0.44 | 0.04
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 5.71
CUSTO(material): | [5 empty] | 427.05
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 432.76
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 6.49
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 6.49
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 439.25
UFPE 5.66 | PILAR EM TUBO METALON QUADRADO 150 X 150 MM (ESPESSURA DE 3,00 MM) DE AÇO GALVANIZADO PINTADO NA COR PRETA, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SER.CG | KG
100716U | JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020 | SER.CG | M2 | 0.04326 | 25.66 | 1.11
100719U | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | SER.CG | M2 | 0.04326 | 7.73 | 0.33
100747U | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | SER.CG | M2 | 0.04326 | 7.51 | 0.32
10997 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | MAT. | KG | 0.0017 | 27 | 0.04
1333 | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2 " (12,70 MM) 99,59 KG/M2 | MAT. | KG | 0.055 | 11.02 | 0.6
88240U | AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.0013 | 21.71 | 0.02
88278U | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.005 | 28.27 | 0.14
88317U | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.0283 | 21 | 0.59
93287U | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | SER.CG | CHP | 0.0015 | 412.44 | 0.61
93288U | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 | SER.CG | CHI | 0.0014 | 107.78 | 0.15
COT 5.12 | TUBO METALON QUADRADO 150 X 150 MM (ESPESSURA 3,00 MM) DE AÇO GALVANIZADO | MAT. | KG | 1 | 23.87 | 23.87
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 0.4
CUSTO(material): | [5 empty] | 26.89
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 27.29
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 0.49
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 0.49
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 27.78
UFPE 5.67 | VIGA EM TUBO METALON QUADRADO 150 X 150 MM (ESPESSURA DE 3,00 MM) DE AÇO GALVANIZADO PINTADO NA COR PRETA, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P | SER.CG | KG
100716U | JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020 | SER.CG | M2 | 0.04326 | 25.66 | 1.11
100719U | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | SER.CG | M2 | 0.04326 | 7.73 | 0.33
100747U | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | SER.CG | M2 | 0.04326 | 7.51 | 0.32
10997 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | MAT. | KG | 0.0015 | 27 | 0.04
4777 | CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" | MAT. | KG | 0.028 | 8.34 | 0.23
88240U | AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.0044 | 21.71 | 0.09
88278U | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.014 | 28.27 | 0.39
88317U | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.0181 | 21 | 0.38
93287U | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | SER.CG | CHP | 0.004 | 412.44 | 1.64
93288U | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 | SER.CG | CHI | 0.0037 | 107.78 | 0.39
COT 5.12 | TUBO METALON QUADRADO 150 X 150 MM (ESPESSURA 3,00 MM) DE AÇO GALVANIZADO | MAT. | KG | 1 | 23.87 | 23.87
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 0.51
CUSTO(material): | [5 empty] | 27.68
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 28.19
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 0.6
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 0.6
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 28.79
100674 ADAPTADO | JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SER.CG | M2
39961 | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | MAT. | UN | 0.424 | 21.83 | 9.25
4377 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM | MAT. | UN | 17.413 | 0.16 | 2.78
599 ADAPTADO | JANELA FIXA EM ALUMINIO, 60 X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR | MAT. | M2 | 1 | 373.53 | 373.53
88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.72 | 18.3 | 13.17
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.36 | 14.8 | 5.32
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 7.33
CUSTO(material): | [5 empty] | 390.54
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 397.87
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 6.18
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 6.18
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 404.05
94570 ADAPTADO | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SER.CG | M2
36896 ADAPTADO | JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO | MAT. | UN | 0.8333 | 434.86 | 362.36
39961 | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | MAT. | UN | 0.6233 | 21.83 | 13.6
4377 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM | MAT. | UN | 9.2 | 0.16 | 1.47
88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.519 | 18.3 | 9.49
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.259 | 14.8 | 3.83
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 5.28
CUSTO(material): | [5 empty] | 381.01
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 386.29
LS(%): 113,39% | [5 empty] | 4.46
BDI(%): 0% | [5 empty] | 0
ADM(%): 0% | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 4.46
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): | [5 empty] | 390.75

## Cronograma
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS
OBRA : | AMPLIAÇÃO E REFORMA DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO
LOCAL: | CAMPUS RECIFE
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
DESCRIÇÃO |  | VALOR DO SERVIÇO | MESES
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
01. ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | 115472.65 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
|  |  | 23094.53 | 23094.53 | 23094.53 | 23094.53 | 23094.53
02. SERVIÇOS PRELIMINARES/TÉCNICOS, CANTEIRO DE OBRA, SEGURANÇA E SAÚDE |  | 88478.68 | 87.55% | 3.112% | 3.112% | 3.112% | 3.112%
|  |  | 77463.284 | 2753.849 | 2753.849 | 2753.849 | 2753.849
02.01 LICENÇAS E TAXAS |  | 645.44 | 100%
645.44
02.02 CANTEIRO DE OBRAS |  | 83583.82 | 90.05% | 2.487% | 2.487% | 2.487% | 2.487%
|  |  | 75267.844 | 2078.994 | 2078.994 | 2078.994 | 2078.994
02.02.01 INSTALAÇÃO DO CANT. |  | 73188.85 | 100%
02.02.02 MANUTENÇÃO DO CANT. |  | 5282.75 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
02.02.03 PRÁTICAS CONTRA COVID |  | 5112.22 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
02.03 SEGURANÇA E SAÚDE |  | 4249.42 | 36.48% | 15.88% | 15.88% | 15.88% | 15.88%
|  |  | 1550 | 674.855 | 674.855 | 674.855 | 674.855
02.03.01 MEDICINA E SEG. DO TRAB. |  | 1550 | 100%
02.03.02 EQUIP. DE PROT. COLETIVA |  | 2699.42 |  | 25% | 25% | 25% | 25%
03. AMPLIAÇÃO |  | 1049571.78 | 15.05% | 20.91% | 32.79% | 22.14% | 9.112%
|  |  | 157922.52 | 219453.532 | 344136.075 | 232418.968 | 95640.685
03.01 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  | 11218.48 | 100%
11218.48
03.02 INFRAESTRUTURA |  | 145466.81 | 70% | 30%
|  |  | 101826.767 | 43640.043
03.03 SUPERESTRUTURA |  | 149590.91 | 30% | 70%
|  |  | 44877.273 | 104713.637
03.04 ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS |  | 1534.27 |  | 100%
1534.27
03.05 COBERTURA |  | 164530.85 |  | 15.39% | 84.61%
|  |  |  | 25322.605 | 139208.245
03.05.01 ESTRUTURA |  | 50645.21 |  | 50% | 50%
03.05.02 TELHAMENTO |  | 113885.64 |  |  | 100%
03.06 IMPERMEABILIZAÇÃO |  | 24165.49 |  | 50% | 50%
|  |  |  | 12082.745 | 12082.745
03.07 ESQUADRIAS |  | 174872.65 |  |  | 42.32% | 57.68%
[5 empty] | 73999.205 | 100873.445
03.07.01 PORTAS |  | 40501.45 |  |  | 50% | 50%
03.07.02 JANELAS |  | 134371.2 |  |  | 40% | 60%
03.08 SISTEMAS E INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  | 31329.2 |  | 42.1% | 46.39% | 11.51%
|  |  |  | 13189.262 | 14532.729 | 3607.209
03.08.01 TUBOS PVC |  | 11319.43 |  | 40% | 30% | 30%
03.08.02 RALOS E CAIXAS SIFON. |  | 150.35 |  |  | 100%
03.08.03 APAREL., LOUÇAS, METAIS |  | 17322.98 |  | 50% | 50%
03.08.04 CXA INSPEÇÃO, GORDURA |  | 2325.06 |  |  | 100%
03.08.05 REGISTROS, VÁLVULAS |  | 211.38 |  |  |  | 100%
03.09 SISTEMAS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 36111.86 |  | 13.58% | 54.85% | 31.57%
|  |  |  | 4904.45 | 19807.218 | 11400.192
03.09.01 ELETROD. E ELETROCALHAS |  | 4904.45 |  | 100%
03.09.02 FIOS, CABOS, CONDUL. ... |  | 13261.57 |  |  | 100%
03.09.03 QUADROS E DISJUNTORES |  | 1581.72 |  |  |  | 100%
03.09.04 LUMINÁRIAS, LÂMPADAS |  | 16364.12 |  |  | 40% | 60%
03.10 INCÊNDIO |  | 2708.54 |  |  |  |  | 100%
2708.54
03.11 AR CONDICIONADO, VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO |  | 101465.46 |  |  | 14.52% | 14.52% | 70.96%
[5 empty] | 14732.73 | 14732.73 | 72000
03.11.01 AR COND., VENT., EXAUST. |  | 29465.46 |  |  | 50% | 50%
03.11.02 EQUIPAMENTOS |  | 72000 |  |  |  |  | 100%
03.12 REVESTIMENTOS PARA PAREDES |  | 13249.74 |  |  |  | 100%
13249.74
03.13 REVESTIMENTOS PARA PISOS |  | 114269.68 |  | 12.31% | 44.66% | 43.03%
|  |  |  | 14066.52 | 51038.135 | 49165.025
03.13.01 CONTRAPISO |  | 28133.04 |  | 50% | 50%
03.13.02 REVESTIMENTO |  | 73943.23 |  |  | 50% | 50%
03.13.03 SOLEIRA |  | 10368.3 |  |  |  | 100%
03.13.04 RODAPÉ |  | 1825.11 |  |  |  | 100%
03.14 FORROS |  | 46837.67 |  |  | 40% | 60%
[5 empty] | 18735.068 | 28102.602
03.15 PINTURAS E TEXTURAS |  | 11291.22 |  |  |  |  | 100%
11291.22
03.16 URBANIZAÇÃO E SERVIÇOS EXTERNOS |  | 16125.75 |  |  |  | 70% | 30%
[6 empty] | 11288.025 | 4837.725
03.17 SERVIÇOS AUXILIARES, COMPLEMENTARES E DIVERSOS |  | 4803.2 |  |  |  |  | 100%
4803.2
04. REFORMA |  | 328446.08 | 8.027% | 27.89% | 37.18% | 25.36% | 1.547%
|  |  | 26364.09 | 91605.384 | 122115.326 | 83279.249 | 5082.031
04.01 COZINHA E ADMINISTRAÇÃO |  | 263446.4 | 9.635% | 30.73% | 34.44% | 23.49% | 1.707%
|  |  | 25383.67 | 80964.861 | 90717.973 | 61882.055 | 4497.841
04.01.01 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  | 25383.67 | 100%
04.01.02 ALVENARIA, VED. E DIVIS. |  | 2851.01 |  | 100%
04.01.03 ESQUADRIAS |  | 59450.88 |  | 70% | 30%
04.01.04 SIST. E INST. HIDROSSANIT. |  | 56743.47 |  | 50% | 50%
04.01.05 SIST. E INST. ELÉTRICAS |  | 11246.27 |  | 50% | 50%
04.01.06 CABEAMENTO ESTRUTUR. |  | 5006.73 |  | 50% | 50%
04.01.07 AR COND., VENTIL., EXAUST. |  | 160.67 |  |  | 100%
04.01.08 REVESTIM. PARA PAREDES |  | 4102.47 |  |  |  | 100%
04.01.09 REVESTIM. PARA PISOS |  | 90559.51 |  |  | 40% | 60%
04.01.10 FORROS |  | 3967.91 |  |  |  | 70% | 30%
04.01.11 PINTURAS E TEXTURAS |  | 1110.57 |  |  |  | 60% | 40%
04.01.12 SERV. AUXILIARES E DIV. |  | 2863.24 |  |  |  |  | 100%
04.02 SAÍDA DE EMERGÊNCIA E SALÃO |  | 64999.68 | 1.508% | 16.37% | 48.3% | 32.92% | 0.8988%
|  |  | 980.42 | 10640.523 | 31397.353 | 21397.194 | 584.19
04.02.01 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  | 980.42 | 100%
04.02.02 INFRAESTRUTURA |  | 13894.59 |  | 70% | 30%
04.02.03 SUPERESTRUTURA |  | 3047.7 |  | 30% | 70%
04.02.04 ESQUADRIAS |  | 32492.37 |  |  | 60% | 40%
04.02.05 REVESTIM. PARA PISOS |  | 14000.41 |  |  | 40% | 60%
04.02.06 PINTURAS E TEXTURAS |  | 230.57 |  |  |  |  | 100%
04.02.07 SERVIÇOS AUXILIARES, COMPLEMENTARES E DIVERSOS |  | 353.62 |  |  |  |  | 100%
05. SERVIÇOS AUXILIARES, COMPLEMENTARES E DIVERSOS |  | 10003.94 | 33.49% |  |  |  | 66.51%
|  |  | 3350.116 |  |  |  | 6653.824
05.01 DIVERSOS |  | 8375.29 | 40% |  |  |  | 60%
|  |  | 3350.116 |  |  |  | 5025.174
05.02 DEMOLIÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS |  | 1628.65 |  |  |  |  | 100%
1628.65
MENSAL PREVISTO (SEM BDI): |  |  | 288194.54 | 336907.295 | 492099.78 | 341546.596 | 133224.919
BDI 14,51%: | [6 empty] | 10447.2
BDI 22,55%: |  |  | 64987.8688 | 75972.595 | 110968.5004 | 77018.7574 | 13806.2192
MENSAL PREVISTO (COM BDI): |  |  | 353182.4088 | 412879.89 | 603068.2804 | 418565.3534 | 157478.3382
PORCENTAGEM MENSAL: |  |  | 18.16% | 21.23% | 31% | 21.52% | 8.096%
MENSAL PREVISTO ACUMULADO (COM BDI): |  |  | 353182.4088 | 766062.2988 | 1369130.5792 | 1787695.9326 | 1945174.2708
PORCENTAGEM ACUMULADA: |  |  | 18.16% | 39.38% | 70.39% | 91.9% | 100%

## Catálogo
CATÁLOGO DE COMPOSIÇÕES
UFPE 01.60 | REMOÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT | UN
UFPE 01.61 | DEMOLIÇÃO DE PISO EM GRANILITE | M2
Observação/Referência: | MODELO ORSE 3240
UFPE 1.21 | DEMOLIÇÃO DE RAMPA E/OU ESCADA EM CONCRETO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE | M3
Observação/Referência: | MODELO SINAPI 97629
UFPE 1.30 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | M3
Observação/Referência: | ANTIGA COMPOSIÇÃO SINAPI 72897 (REF: SINAPI MAIO/2020)
UFPE 1.36 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA | M2
Observação/Referência: | MODELO ORSE 3240
UFPE 1.37 | REMOÇÃO DE BORDA EM GRANITO NATURAL POLIDO | M
Observação/Referência: | MODELO ORSE 10971
UFPE 1.38 | DEMOLIÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO SIMPLES | M3
UFPE 1.40 | DEMOLIÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO SIMPLES COM MARTELETE | M3
Observação/Referência: | MODELO SINAPI 97629
UFPE 10.07.05 | CORRIMÃO DUPLO INSTALADO EM PISO, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 Ø 1 1/2", ACABAMENTO POLIDO, ESPESSURA 1,50 MM; E MONTANTES EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 Ø 2 1/2", ACABAMENTO POLIDO, ESPESSURA DE 1,50MM, ESPAÇADOS DE 1,35 M | M
Observação/Referência: | (MODELO ORSE 12189, UFPE 10.36 E UFPE 10.37)
UFPE 10.100 | PORTA DE GIRO PA 2e 0,90X2,10M EM MOLDURA E LAMBRI HORIZONTAL DE ALUMÍNIO ANODIZADO, LINHA 25 NA COR NATURAL, PELÍCULA MÍNIMA DE 15 MICRONS, LINHA MEGA VILLAGE, FABRICANTE ASA ALUMÍNIO OU SIMILAR, CONJUNTO DE FECHADURA REF. 2236 ACABAMENTO CROMADO ACETINADO CRA LINHA METALLIQUE FABRICANTE LA FONTE OU EQUIVALENTE TÉCNICO E DOBRADIÇA DE ALUMÍNIO COM PINTURA ANODIZADA PRATA ACABAMENTO FOSCO REF.30882 FABRICANTE DISFOIL OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INCLUSIVE MOLDURA EM GRANITO POLIDO CINZA ANDORINHA ESPESSURA 2CM | UN
Observação/Referência: | MOD 91338 SINAPI GUARNICAO=(2,10*2+0,9)*2
UFPE 10.101 | PORTA DE GIRO PA 6f 1,20x2,10M EM MOLDURA E LAMBRI HORIZONTAL DE ALUMÍNIO ANODIZADO, LINHA 25 NA COR NATURAL, PELÍCULA MÍNIMA DE 15 MICRONS, LINHA MEGA VILLAGE, FABRICANTE ASA ALUMÍNIO OU SIMILAR, COM VIDRO LISO E TRANSPARENTE ESPESSURA 5MM, CONJUNTO DE FECHADURA REF. 2236 ACABAMENTO CROMADO ACETINADO CRA LINHA METALLIQUE FABRICANTE LA FONTE OU EQUIVALENTE TÉCNICO E DOBRADIÇA DE ALUMÍNIO COM PINTURA ANODIZADA PRATA ACABAMENTO FOSCO REF.30882 FABRICANTE DISFOIL OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INCLUSIVE MOLDURA EM GRANITO POLIDO CINZA ANDORINHA ESPESSURA 2CM | UN
Observação/Referência: | MOD 91338 SINAPI GUARNICAO(2,10*2+1,20)*2=10,80 VIDRO 1M2 PORTA 1,20*2,10=2,52
UFPE 10.102 | PORTA PL, DE GIRO, DE DIMENSÕES 60 X 160 CM, COM 1 FOLHA EM LAMINADO MELAMÍNICO ESTRUTURAL TS ESPESSURA 10MM NA COR BRANCO NOVE INSTALADA SOBRE PERFIL EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR NATURAL COM DOBRADIÇAS AUTOMÁTICAS TIPO SELF CLOSING EM LIGA ESPECIAL DE ALUMÍNIO ACABAMENTO ANODIZADO FOSCO ACETINADO E FECHADURA UNIVERSAL TIPO TARJETA LIVRE / OCUPADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN
UFPE 10.103 | ESQUADRIA EA1 2.60x2,90M COMPOSTA POR PORTA DE GIRO EM ALUMÍNIO ALUMÍNIO ANODIZADO, COR PRETA, PELÍCULA MÍNIMA DE 15 MICRONS, COM VIDRO LISO TRANSPARENTE 5MM, LINHA IV GOLD, FABRICANTE ALCOA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INCLUSIVE MOLDURA EM GRANITO POLIDO CINZA ANDORINHA ESPESSURA 2CM | UN
Observação/Referência: | MODELO UFPE 10.47 VIDRO: 1,57 M2 (1,045+0,80594) X 0,85 = 1,57329 M2 GUARNIÇÃO: 2,76*2+1,86+1,74=9,12*2=18,24 M JANELA= 3,91 M2
UFPE 10.105 | PORTA PM5a, DE GIRO, EM MADEIRA SEMI OCA DE DIMENSÕES 100 X 210 CM E ESPESSURA DE 3,5 CM, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO ALTA PRESSÃO ESPESSURA 0,8 MM; GRADE / BATENTE E ALIZAR (5 X 1,5 CM) EM MADEIRA DE LEI APARELHADA TIPO MASSARANDUBA OU SIMILAR, COM ACABAMENTO EM VERNIZ POLIURETANO FABRICANTE CORAL OU EQUIVALENTE TÉCNICO; DOBRADIÇAS EM LATÃO 3" X 2 1/2", COM ANEL, CROMADO; CONJUNTO COMPLETO DE MAÇANETA E FECHADURA EM AÇO INOX, ACABAMENTO POLIDO, LINHA ARCUS, FABRICANTE HAFELE OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN
Observação/Referência: | ALIZAR: (((2,1 X 2) + 0,98) X 2) X 1,05 = 10,88 METROS VERNIZ: 1,36 M2 * ALIZAR: 0,05 X 10,88 = 0,54 * BATENTE (0,15 X (2,10+2,10+1,00)) X 1,05 = 0,82 LAMINADO MELAMÍNICO PORTA: ((2,10 X 1) X 2) X 1,05 = 4,41
UFPE 10.106 | PORTA DE GIRO EM ABS RÍGIDO TEXTURIZADO DE ALTO IMPACTO COM 12MM DE ESPESSURA NA COR BRANCA, FECHAMENTO AUTOMÁTICO POR GRAVIDADE, SUPORTE DE FIXAÇÃO INFERIOR EM PLÁSTICO UHMW E SUPERIOR EM AÇO INOX 304, VISOR EM POLICARBONATO (TRANSPARENTE) DE 3MM DE ESPESSURA, PARA-CHOQUE EM ABS PARA ABSORÇÃO DE IMPACTO, VEDAÇÃO EM TODO O PERÍMETRO FABRICANTE OU EQUIVALENTE TÉCNICO - PABS 2 1,20X2,10M, INCLUSIVE MOLDURA EM GRANITO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN
Observação/Referência: | MODELO ORSE 8030
UFPE 10.107 | PORTA TIPO VAI-E-VEM EM ABS RÍGIDO TEXTURIZADO DE ALTO IMPACTO COM 12MM DE ESPESSURA NA COR BRANCO, FECHAMENTO AUTOMÁTICO POR GRAVIDADE, SUPORTE DE FIXAÇÃO INFERIOR EM PLÁSTICO UHMW E SUPERIOR EM AÇO INOX 304, VISOR EM POLICARBONATO (TRANSPARENTE) DE 3 MM DE ESPESSURA, PARA-CHOQUE EM ABS PARA ABSORÇÃO DE IMPACTO, VEDAÇÃO EM TODO O PERÍMETRO FABRICANTE OU EQUIVALENTE TÉCNICO - PABS 1 1,60X2,10M, INCLUSIVE MOLDURA EM GRANITO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN
Observação/Referência: | MODELO ORSE 8205
UFPE 10.108 | JANELA JA9a 5,71X0,56M TIPO MAXIMAR NA LINHA 25 EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR PRETO, PELÍCULA MÍNIMA DE 15 MICRONS, COM CONTRAMARCO, ARREMATE E GUARNIÇÃO DE BORRACHA PARA VIDRO LISO NA COR TRANSPARENTE 4MM, INCLUSIVE MOLDURA EM GRANITO POLIDO CINZA ANDORINHA ESPESSURA 2CM | UN
UFPE 10.109 | JANELA JA10a 2,80x0,56M TIPO MAXIMAR NA LINHA 25 EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR PRETO, PELÍCULA MÍNIMA DE 15 MICRONS, COM CONTRAMARCO, ARREMATE E GUARNIÇÃO DE BORRACHA PARA VIDRO LISO NA COR TRANSPARENTE 4MM, INCLUSIVE MOLDURA EM GRANITO POLIDO CINZA ANDORINHA ESPESSURA 2CM | UN
Observação/Referência: | MODELO UFPE 10.29
UFPE 10.110 | VISOR V1 1,65X1,90M EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COR PRETA, PELÍCULA MÍNIMA DE 15 MICRONS, COM VIDRO LISO TRANSPARENTE 5MM, LINHA IV GOLD, FABRICANTE ALCOA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INCLUSIVE MOLDURA EM GRANITO POLIDO CINZA ANDORINHA ESPESSURA 2CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN
UFPE 10.111 | GUARDA-CORPO DE AÇO INOX AISI 304 COMPOSTO DE MONTANTES TUBULARES DE 2.1/2" EM AÇO INOX POLIDO ESPESSURA 1,50MM ESPAÇADOS DE 1,25M, TRAVESSA SUPERIOR EM TUBO DE 1 1/2" EM AÇO INOX POLIDO ESPESSURA DE 1,50MM, BARRA CHATA EM AÇO INOX AISI 304 1"x1/8" COM ACABAMENTO POLIDO E FECHAMENTO EM TELA QUADRADA DE AÇO INOX AISI 304 MALHA 2.5 FIO 14 BWG 2.11 MM ACABAMENTO POLIDO | M
Observação/Referência: | MODELO SINAPI 99837 E UFPE 10.99 MONTANTES 1,006/1,25=0,8048*1,025=0,82536 BARRA CHATA=(1,146+0,8718)*2/1,25=3,22848 TELA: =1,146*0,83/1,25=0,760944 *1,0203 (PERDA SINAPI 102362)=0,776391163
UFPE 10.112 | GUARDA-CORPO DE AÇO INOX AISI 304 COMPOSTO DE MONTANTES TUBULARES DE 2.1/2" EM AÇO INOX POLIDO ESPESSURA 1,50MM ESPAÇADOS DE 1,35M, TRAVESSA SUPERIOR EM TUBO DE 1 1/2" EM AÇO INOX POLIDO ESPESSURA DE 1,50MM, BARRA CHATA EM AÇO INOX AISI 304 1"x1/8" COM ACABAMENTO POLIDO E FECHAMENTO EM TELA QUADRADA DE AÇO INOX AISI 304 MALHA 2.5 FIO 14 BWG 2.11 MM ACABAMENTO POLIDO | M
Observação/Referência: | MODELO SINAPI 99837 E 10.07.05 MONTANTES 1,006/1,35=0,7451*1,025=0,7638 BARRA CHATA=(1,246+0,8718)*2/1,35=3,1374 TELA: =1,246*0,83/1,35=0,760944 *1,0203 (PERDA SINAPI 102362)=0,78161
UFPE 10.44 | PORTA PA11a, DE GIRO, DE DIMENSÕES 2,25 X 2,60 M, COM DUAS FOLHAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO COR PRETA, VIDRO LISO FUMÊ (ESPESSURA 5 MM), E MOLA HIDRÁULICA AÉREA NA COR PRETO REF. MA 200/3, FABRICANTE DORMA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, COM ACABAMENTO LATERAL EM TUBO DE ALUMÍNIO ANODIZADO 3" X 6", ESPESSURA 4,75 MM, COR PRETA, PELÍCULA MÍNIMA 15 MICRONS | UN
Observação/Referência: | VIDRO: 4,32 M2 (0,99 X 0,855) X 2 = 1,6929 M2 (0,99 X 1,00) X 2 = 1,98 M2 (0,9725 X 0,33) X 2 = 0,64 M2 TUBO ALUMÍNIO: 2,60 M X 2 UNIDADES = 5,20 M
UFPE 10.45 | PORTA PA12a, DE GIRO, DE DIMENSÕES 2,45 X 2,60 M, COM DUAS FOLHAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO COR PRETA, VIDRO LISO FUMÊ (ESPESSURA 5 MM), E MOLA HIDRÁULICA AÉREA NA COR PRETO REF. MA 200/3, FABRICANTE DORMA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, COM ACABAMENTO LATERAL EM TUBO DE ALUMÍNIO ANODIZADO 3" X 6", ESPESSURA 4,75 MM, COR PRETA, PELÍCULA MÍNIMA 15 MICRONS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN
Observação/Referência: | VIDRO: 4,75 M2 (1,09 X 0,855) X 2 = 1,8639 M2 (1,09 X 1,00) X 2 = 2,18 M2 (1,0725 X 0,33) X 2 = 0,71 M2 TUBO ALUMÍNIO: 2,60 M X 2 UNIDADES = 5,20 M
UFPE 10.46 | PORTA PA13a, DE GIRO, DE DIMENSÕES 2,175 X 2,60 M, COM DUAS FOLHAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO COR PRETA, VIDRO LISO FUMÊ (ESPESSURA 5 MM), E MOLA HIDRÁULICA AÉREA NA COR PRETO REF. MA 200/3, FABRICANTE DORMA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, COM ACABAMENTO LATERAL EM TUBO DE ALUMÍNIO ANODIZADO 3" X 6", ESPESSURA 4,75 MM, COR PRETA, PELÍCULA MÍNIMA 15 MICRONS | UN
Observação/Referência: | VIDRO: 4,15 M2 (0,9525 X 0,855) X 2 = 1,6288 M2 (0,9525 X 1,00) X 2 = 1,905 M2 (0,935 X 0,33) X 2 = 0,6171 M2 TUBO ALUMÍNIO: 2,60 M X 2 UNIDADES = 5,20 M
UFPE 10.47 | PORTA PA14a, DE GIRO, DE DIMENSÕES 2,17 X 2,10 M, COM DUAS FOLHAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO COR PRETA, VIDRO LISO FUMÊ (ESPESSURA 5 MM), E MOLA HIDRÁULICA AÉREA NA COR PRETO REF. MA 200/3, FABRICANTE DORMA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, COM ACABAMENTO LATERAL EM TUBO DE ALUMÍNIO ANODIZADO 3" X 6", ESPESSURA 4,75 MM, COR PRETA, PELÍCULA MÍNIMA 15 MICRONS | UN
Observação/Referência: | VIDRO: 3,55 M2 (0,975 X 0,855) X 2 = 1,66725 M2 (0,975 X 0,965) X 2 = 1,88175 M2 TUBO ALUMÍNIO: 2,60 M X 2 UNIDADES = 5,20 M
UFPE 10.48 | PORTA PA15a, DE GIRO, DE DIMENSÕES 2,35 X 2,10 M, COM DUAS FOLHAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO COR PRETA, VIDRO LISO FUMÊ (ESPESSURA 5 MM), E MOLA HIDRÁULICA AÉREA NA COR PRETO REF. MA 200/3, FABRICANTE DORMA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, COM ACABAMENTO LATERAL EM TUBO DE ALUMÍNIO ANODIZADO 3" X 6", ESPESSURA 4,75 MM, COR PRETA, PELÍCULA MÍNIMA 15 MICRONS | UN
Observação/Referência: | VIDRO: 3,88 M2 (1,065 X 0,855) X 2 = 1,82115 M2 (1,065 X 0,965) X 2 = 2,05545 M2 TUBO ALUMÍNIO: 2,60 M X 2 UNIDADES = 5,20 M
UFPE 10.49 | JANELA EA02a, DE CORRER, DE DIMENSÕES 2,35 X 2,60 M, EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COR PRETA, PELÍCULA MÍNIMA DE 15 MICRONS, LINHA IV GOLD, FABRICANTE ALCOA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, COM BANDEIRA E PEITORIL FIXOS, EM ALUMÍNIO ANODIZADO, NA COR PRETA E VIDRO LISO FUMÊ 5 MM, COM ACABAMENTO LATERAL EM TUBO DE ALUMÍNIO ANODIZADO 3" X 6", ESPESSURA 4,75 MM, COR PRETA, PELÍCULA MÍNIMA 15 MICRONS | UN
Observação/Referência: | JANELA DE CORRER: 2,35 X 1,10 M = 2,585 M2 JANELA FIXA: 2,35 X 0,50 + 2,35 X 1,00 = 3,525 M2 TUBO ALUMÍNIO: 2,60 M X 2 UNIDADES = 5,20 M
UFPE 10.50 | JANELA EA03a, DE CORRER, DE DIMENSÕES 2,45 X 2,60 M, EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COR PRETA, PELÍCULA MÍNIMA DE 15 MICRONS, LINHA IV GOLD, FABRICANTE ALCOA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, COM BANDEIRA E PEITORIL FIXOS, EM ALUMÍNIO ANODIZADO, NA COR PRETA E VIDRO LISO FUMÊ 5 MM, COM ACABAMENTO LATERAL EM TUBO DE ALUMÍNIO ANODIZADO 3" X 6", ESPESSURA 4,75 MM, COR PRETA, PELÍCULA MÍNIMA 15 MICRONS | UN
Observação/Referência: | JANELA DE CORRER: 2,45 X 1,10 M = 2,695 M2 JANELA FIXA: 2,45 X 0,50 + 2,45 X 1,00 = 3,675 M2 TUBO ALUMÍNIO: 2,60 M X 2 UNIDADES = 5,20 M
UFPE 10.51 | JANELA EA04a, DE CORRER, DE DIMENSÕES 2,22 X 2,10 M, EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COR PRETA, PELÍCULA MÍNIMA DE 15 MICRONS, LINHA IV GOLD, FABRICANTE ALCOA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, COM PEITORIL FIXO, EM ALUMÍNIO ANODIZADO, NA COR PRETA E VIDRO LISO FUMÊ 5 MM, COM ACABAMENTO LATERAL EM TUBO DE ALUMÍNIO ANODIZADO 3" X 6", ESPESSURA 4,75 MM, COR PRETA, PELÍCULA MÍNIMA 15 MICRONS | UN
Observação/Referência: | JANELA DE CORRER: 2,22 X 1,10 M = 2,442 M2 JANELA FIXA: 2,22 X 1,00 = 2,22 M2 TUBO ALUMÍNIO: 2,10 M X 2 UNIDADES = 4,20 M
UFPE 10.95 | PORTA PM3a, DE GIRO, EM MADEIRA SEMI OCA DE DIMENSÕES 80 X 210 CM E ESPESSURA DE 3,5 CM, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO ALTA PRESSÃO ESPESSURA 0,8 MM; GRADE / BATENTE E ALIZAR (5 X 1,5 CM) EM MADEIRA DE LEI APARELHADA TIPO MASSARANDUBA OU SIMILAR, COM ACABAMENTO EM VERNIZ POLIURETANO FABRICANTE CORAL OU EQUIVALENTE TÉCNICO; DOBRADIÇAS EM LATÃO 3" X 2 1/2", COM ANEL, CROMADO; CONJUNTO COMPLETO DE MAÇANETA E FECHADURA EM AÇO INOX, ACABAMENTO POLIDO, LINHA ARCUS, FABRICANTE HAFELE OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN
Observação/Referência: | ALIZAR: (((2,1 X 2) + 0,78) X 2) X 1,05 = 10,45 METROS VERNIZ: 1,30 M2 * ALIZAR: 0,05 X 10,45 = 0,52 * BATENTE (0,15 X (2,10+2,10+0,80)) X 1,05 = 0,78 LAMINADO MELAMÍNICO PORTA: ((2,10 X 0,80) X 2) X 1,05 = 3,52
UFPE 11.125 | BANCADA B2 (DIMENSÕES: 4,71 X 0,73 M) EM GRANITO NATURAL POLIDO CINZA ANDORINHA DE ESPESSURA 2,5 CM, COM TESTEIRA DE 10 CM DE ALTURA E ESPESSURA 2,0 CM, COM LATERAIS E FUNDO EM GRANITO POLIDO CINZA ANDORINHA DE ESPESSURA 2,5 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN
Observação/Referência: | MODELO SINAPI 86889 - COMPOSIÇÃO ORIGINAL TEM UM AUMENTO DE 11,67% DA ÁREA DA BANCADA PARA O COEFICIENTE DE ÁREA APRESENTADA NA COMPOSIÇÃO TAMPO: 4,71 X 0,73 M = 3,4383 M2 LATERAIS: 2 X (0,81 X 0,60 M) = 0,972 M2 FUNDO: 0,78 X 4,71 = 3,6738 M2 TOTAL: 8,0841 M2 + 11,67% = 9,03 M2
UFPE 11.126 | BANCADA B3 (DIMENSÕES: 2,61 X 0,73 M) EM GRANITO NATURAL POLIDO CINZA ANDORINHA DE ESPESSURA 2,5 CM, COM TESTEIRA DE 10 CM DE ALTURA E ESPESSURA 2,0 CM, COM LATERAIS E FUNDO EM GRANITO POLIDO CINZA ANDORINHA DE ESPESSURA 2,5 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN
Observação/Referência: | MODELO SINAPI 86889 - COMPOSIÇÃO ORIGINAL TEM UM AUMENTO DE 11,67% DA ÁREA DA BANCADA PARA O COEFICIENTE DE ÁREA APRESENTADA NA COMPOSIÇÃO TAMPO: 2,61 X 0,73 M = 1,9053 M2 LATERAIS: 2 X (0,81 X 0,60 M) = 0,972 M2 FUNDO: 0,78 X 2,65 = 2,067 M2 TOTAL: 4,9443 M2 + 11,67% = 5,52 M2
UFPE 11.127 | POÇO ABSORVENTE DE DIÂMETRO EXTERNO DE 2,50 M, EM ALVENARIA DE UMA VEZ, COM ESPESSURA TOTAL DE 0,20 M, CHAPISCADO E EMASSADO INTERNAMENTE E EXTERNAMENTE, COM CONCRETO MAGRO DE ESPESSURA 0,05 M, SOLO NATURAL DE ESPESSURA 0,10 M, E CAMADA DE BRITA 25 MM DE ESPESSURA 0,30 M | UN
UFPE 11.128 | CANALETA EM ALVENARIA, COM ESPESSURA TOTAL DE 0,20 M, REVESTIDA INTERNA E EXTERNAMENTE, COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES COM ESPESSURA 7 CM, E TAMPA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DE LARGURA 30 CM, COM FUROS DISPOSTOS CONFORME PROJETO | M
UFPE 11.131 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE DRENAGEM,DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M
UFPE 11.133 | REDUÇÃO EXCENTRICA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN
UFPE 11.134 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M
UFPE 11.135 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO AF_12/2014 | UN
UFPE 11.136 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO . AF_12/2014 | UN
UFPE 11.137 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2015 | UN
UFPE 11.138 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RALO LINEAR SIFONADO EM AÇO INOX AISI 304 ACABAMENTO ESCOVADO,DIMENSÃO 1,00X0,20X0,80M,COM CALHA E GRELHA EM CHAPA ESPESSURA 2MM E TELA PROTETORA DE RESÍDUOS FURO DIÂMETRO 2MM, INCLUSIVE CAIXA SIFONADA | UN
Observação/Referência: | MODELO TCPO 13.121.000530.SER
UFPE 11.20 | LAVATÓRIO EM LOUÇA NA COR BRANCO REF. L.15.17 LINHA IZY, COM VÁLVULA DE ESCOAMENTO REF. 1602.C E SIFÃO METÁLICO PARA LAVATÓRIO REF. 1680.C.100.112, FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, E ENGATE FLEXIVEL EM INOX 1/2 X 30 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN
Observação/Referência: | MODELO SINAPI 86942
UFPE 11.21 | TORNEIRA METÁLICA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO PARA LAVATÓRIO, ACABAMENTO CROMADO, REF. 1173.C.CONF LINHA DECAMATIC ECO CONFORTO, FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN
Observação/Referência: | MODELO SINAPI 86906
UFPE 11.26 | DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO TIPO ROLÃO (300 / 500 M), NA COR BRANCO, REF. C19650 LINHA CLEAN VELOX, FABRICANTE PREMISSE OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN
Observação/Referência: | MODELO ORSE 12511
UFPE 11.27 | DISPENSER PARA PAPEL TOALHA TIPO INTERFOLHAS 2 OU 3 DOBRAS NA COR BRANCO REF. C19533 LINHA CLEAN VELOX, FABRICANTE PREMISSE OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN
Observação/Referência: | MODELO ORSE 4287
UFPE 11.28 | DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO PARA SER USADO COM REFIL OU RESERVATÓRIO 800 ML, NA COR BRANCO, REF. C19429 LINHA CLEAN VELOX, FABRICANTE PREMISSE OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN
Observação/Referência: | MODELO SINAPI 95547
UFPE 11.32 | BACIA SANITÁRIA PARA CAIXA ACOPLADA NA COR BRANCO REF. P111.17 LINHA IZY, FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, COM CAIXA ACOPLADA NA COR BRANCO REF. CDC.00F.17 LINHA IZY, FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN
Observação/Referência: | MODELO SINAPI 86932
UFPE 11.33 | CUBA DE EMBUTIR OVAL GRANDE EM LOUÇA PARA APLICAÇÃO EM BANCADA NA COR BRANCO, REF. L.37.17, COM VÁLVULA DE ESCOAMENTO REF. 1602.C E SIFÃO METÁLICO PARA LAVATÓRIO REF. 1680.C.100.112, FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, E ENGATE FLEXIVEL EM INOX 1/2 X 30 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN
Observação/Referência: | MODELO SINAPI 86937
UFPE 11.34 | TORNEIRA METÁLICA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO PARA LAVATÓRIO, ACABAMENTO CROMADO, REF. 1170.C LINHA DECAMATIC, FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN
Observação/Referência: | MODELO SINAPI 86906
UFPE 11.35 | CHUVEIRO METÁLICO TRADICIONAL COM TUBO DE PAREDE, REF. 1967.C.CT LINHA ASPEN, FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN
Observação/Referência: | MODELO SINAPI 100860
UFPE 11.36 | ACABAMENTO PARA REGISTRO DE GAVETA ATÉ 1 E PARA REGISTRO DE PRESSÃO 1/2 OU 3/4, REF. 4900.C40.PQ.CR LINHA TARGA, FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN
Observação/Referência: | MODELO ORSE 12469, 8436
UFPE 11.37 | ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, SOBRE COMPENSADO 10MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2
Observação/Referência: | MODELO SINAPI 74125/002
UFPE 11.44 | JOELHO 90 GRAUS COM VISITA, PVC, SERIE NORMAL, 100 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | UN
Observação/Referência: | MODELO ORSE 1558, 1542
UFPE 11.45 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE NORMAL, 100 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | UN
Observação/Referência: | MODELO ORSE 1583
UFPE 11.55 | JOELHO DE REDUÇÃO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN
Observação/Referência: | MODELO SINAPI 89367
UFPE 11.56 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | UN
Observação/Referência: | MODELO ORSE 1562
UFPE 12.100 | LUMINÁRIA DE SOBREPOR, CHAPA EM AÇO TRATADA E PINTADA, REFLETOR E ALETAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO PARA 02 LÂMPADAS TUBULAR DE LED 18W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN
Observação/Referência: | MODELO SINAPI 97585
UFPE 12.101 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR, CHAPA EM AÇO TRATADA E PINTADA, REFLETOR E ALETAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO PARA 02 LÂMPADAS TUBULARES DE LED 18W, INCLUSIVE LAMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN
Observação/Referência: | MODELO SINAPI 97587
UFPE 12.105 | DESVIO A DIREITA PARA ELETROCALHA METÁLICA TIPO U LISA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO DIMENSÃO 150X50MM, COM VIROLA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN
UFPE 12.106 | SUPORTE TIPO MÃO FRANCESA PARA ELETROCALHA METÁLICA TIPO U LISA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO DIMENSÃO 150X50MM, COM VIROLA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN
UFPE 12.107 | ELETROCALHA METÁLICA TIPO U LISA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO COM TAMPA DE PRESSÃO DUAS ÁGUAS DIMENSÃO 150X50MM, COM VIROLA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M
UFPE 12.108 | SAÍDA VERTICAL PARA ELETRODUTO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN
UFPE 12.109 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN
UFPE 12.110 | TERMINAL DE FECHAMENTO PARA ELETROCALHA METÁLICA TIPO U PERFURADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO DIMENSÃO 50X50MM, COM VIROLA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN
UFPE 12.111 | TÊ HORIZONTALPARA ELETROCALHA METÁLICA TIPO U PERFURADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO DIMENSÃO 50X50MM, COM VIROLA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN
UFPE 12.112 | TÊ VERTICAL DESCIDA LATERAL PARA ELETROCALHA METÁLICA TIPO U PERFURADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO DIMENSÃO 50X50MM, COM VIROLA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN
UFPE 12.18 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO, DIAMETRO 30 CM, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS LED DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN
Observação/Referência: | MODELO SINAPI 97592
UFPE 12.28 | VERGALHÃO ROSCA SEM FIM 1/4 PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M
Observação/Referência: | MODELO ORSE 07384
UFPE 12.29 | ARRUELA LISA ZINCADA PARA VERGALHAO 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN
Observação/Referência: | MODELO ORSE 09816
UFPE 12.30 | PORCA SEXTAVADA PARA VERGALHAO 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN
Observação/Referência: | MODELO ORSE 09832
UFPE 12.32 | CANTONEIRA ZZ - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN
Observação/Referência: | MODELO ORSE 12500
UFPE 12.36 | ELETROCALHA METÁLICA TIPO U PERFURADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA A FOGO DIMENSÃO 50X50MM, COM VIROLA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M
Observação/Referência: | MODELO ORSE 765
UFPE 12.38 | JUNÇÃO/EMENDA/TALA GALVANIZADA A FOGO PARA ELETROCALHA 50X50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN
Observação/Referência: | MODELO ORSE 7878
UFPE 12.39 | SUSPENSÃO VERTICAL GALVANIZADA A FOGO PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN
Observação/Referência: | MODELO ORSE 7881
UFPE 13.11 | TOMADA FÊMEA COM 1 CONECTOR RJ45 GIGALAN U/UTP CAT. 6 INSTALAR NO CONDULETE COM PLACA PARA CONDULETE, REF.35060011, FAB. FURUKAWA OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN
Observação/Referência: | MODELO SINAPI 98307
UFPE 13.12 | TOMADA FÊMEA COM 2 CONECTORES RJ45 GIGALAN U/UTP CAT. 6 INSTALAR NO CONDULETE COM PLACA PARA CONDULETE, REF.35060011, FAB. FURUKAWA OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN
Observação/Referência: | MODELO SINAPI 98307
UFPE 13.17 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL, FECHADO, PADRÃO RACK 19" | UN
Observação/Referência: | MODELO SEINFRA C4568
UFPE 13.39 | CERTIFICAÇÃO DE PONTO METÁLICO CAT 6 | UN
UFPE 13.41 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" 3/4". | UN
UFPE 13.42 | ELETRODUTO METÁLICO (3/4") ROSCÁVEL PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M
UFPE 13.43 | LUVA PARA ELETRODUTO METÁLICO ROSCÁVEL (3/4") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN
UFPE 13.44 | CURVA CURTA DE 90 GRAUS PARA ELETRODUTO METÁLICO ROSCÁVEL 3/4" PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN
UFPE 13.45 | SUSPENSÃO VERTICAL PARA ELETROCALHA METÁLICA TIPO U PERFURADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO DIMENSÃO 100X50MM, COM VIROLA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN
UFPE 13.46 | PARAFUSO DE CABEÇA DE LENTILHA Ø1/4 X3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN
UFPE 13.47 | RACK FECHADO DE PAREDE 12U 19" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN
UFPE 13.48 | DEMARCAÇÃO DE PISO PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO COM FAIXA DE BORDA LARGURA 10CM EM FITA AUTO ADESIVA NA COR AMARELO. | M
UFPE 13.49 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA TIPO BLOCO AUTÔNOMO 1500 LUMENS, 02 FARÓIS, AUTONOMIA MÍNIMA DE 02 HORAS, POTÊNCIA MÍNIMA 15W TENSÃO 220/110V | UN
UFPE 13.50 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA FOTOLUMINESCENTE DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO COM LEGENDA SAÍDA À ESQUERDA DIMENSÃO 26,0X13,0CM EM PVC RÍGIDO ESPESSURA 2MM NÃO INFLAMÁVEL E AUTOEXTINGUÍVEL, NÃO RADIOATIVO E ATÓXICO, TEMPO ATENUAÇÃO 1800 MIN INTENSIDADE LUMINOSA MÍNIMA 140mcd/m2 AOS 10MIN E 20 mcd/m AOS 60 MIN | UN
UFPE 13.51 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA FOTOLUMINESCENTE DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO COM LEGENDA SAÍDA À DIREITA DIMENSÃO 26,0X13,0CM EM PVC RÍGIDO ESPESSURA 2MM NÃO INFLAMÁVEL E AUTOEXTINGUÍVEL, NÃO RADIOATIVO E ATÓXICO, TEMPO ATENUAÇÃO 1800 MIN INTENSIDADE LUMINOSA MÍNIMA 140mcd/m2 AOS 10MIN E 20 mcd/m AOS 60 MIN | UN
UFPE 13.52 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA FOTOLUMINESCENTE DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO COM LEGENDA SAÍDA DE EMERGÊNCIA DIMENSÃO 26,0X13,0CM EM PVC RÍGIDO ESPESSURA 2MM NÃO INFLAMÁVEL E AUTOEXTINGUÍVEL, NÃO RADIOATIVO E ATÓXICO, TEMPO ATENUAÇÃO 1800 MIN INTENSIDADE LUMINOSA MÍNIMA 140mcd/m2 AOS 10MIN E 20 mcd/m AOS 60 MIN | UN
UFPE 13.53 | DEMARCAÇÃO DE PISO PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO EM PISO VINÍLICO SEMI FLEXÍVEL, PADRÃO LISO, FORMATO EM PLACAS, DIMENSÃO 30X30CM ESPESSURA 3,2MM, NA COR VERMELHO, FIXADO COM COLA | M2
UFPE 13.6 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATCH CORD GIGALAN AZUL CAT.6 2.5 METROS | M
Observação/Referência: | MODELO ORSE 10268
UFPE 13.7 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATCH CORD GIGALAN AZUL CAT.6 1.5 METROS | M
Observação/Referência: | MODELO ORSE 11230
UFPE 13.8 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE ANILHA PARA IDENTIFICAÇÃO | UN
Observação/Referência: | MODELO ORSE 698
UFPE 15.02 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DUTO SEMI FLEXÍVEL EM PVC DIÂMETRO 250MM ( ARAME DE AÇO ESPIRALADO RECOBERTO POR PELÍCULA PLÁSTICA EM PVC ) FABRICANTE AIRFAN OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | M
UFPE 15.03 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CANALETA EM PVC RÍGIDO AUTO EXTINGUÍVEL COM BASE E TAMPA DIMENSÃO 60X50MM REF AC 6050 FABRICANTE HELLERMANN TYTON OU EQUIVALENTE TÉCNICO, PARA PROTEÇÃO DOS DRENOS DOS EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO, INSTALADOS APARENTES EM PILAR. | M
UFPE 15.04 | TUBO ESPONJOSO DE POLIETILENO DN 25 MM COM ESPESSURA DE 10MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M
UFPE 15.05 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE DRENAGEM. AF_12/2014 | M
UFPE 15.06 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM FORRO DE CAPTOR/DIFUSOR DE EMBUTIR Ø 250MM COM ENCAIXE PARA DUTO FLEXÍVEL DIÂMETRO 250MM REF D25 FABRICANTE AIRFAN OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | UN
UFPE 15.07 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM PLATIBANDA DE EXAUSTOR INDUSTRIAL AXIAL DIÂMETRO 250MM REF D25RH FABRICANTE AIRFAN OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | UN
UFPE 16.17 | REVESTIMENTO DE PISO EM PORCELANATO TÉCNICO, SUPERFÍCIE NATURAL NAS DIMENSÕES 60 X 60 CM NA COR BEGE, TIPO MINIMUM AREIA, FABRICANTE ELIANE OU EQUIVALENTE TÉCNICO, APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M², COM REJUNTE EM ARGAMASSA TIPO CIMENTCOLA FLEXÍVEL TIPO AC III, PARA ASSENTAMENTO DE PORCELANATO, RESISTENTE À ÁGUA, NA COR CINZA QUARTZOLIT, OU EQUIVALENTE TÉCNICO | M2
Observação/Referência: | MODELO SINAPI 87261
UFPE 16.18 | REVESTIMENTO DE PISO EM PORCELANATO TÉCNICO, SUPERFÍCIE NATURAL, NAS DIMENSÕES 60 X 60 CM NA COR BEGE, TIPO MINIMUM AREIA, FABRICANTE ELIANE OU EQUIVALENTE TÉCNICO, APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M², COM REJUNTE EM ARGAMASSA TIPO CIMENTCOLA FLEXÍVEL TIPO AC III, PARA ASSENTAMENTO DE PORCELANATO, RESISTENTE À ÁGUA, NA COR CINZA QUARTZOLIT, OU EQUIVALENTE TÉCNICO | M2
Observação/Referência: | MODELO SINAPI 87262
UFPE 16.19 | REVESTIMENTO DE PISO EM PORCELANATO TÉCNICO, SUPERFÍCIE NATURAL, NAS DIMENSÕES 60 X 60 CM NA COR BEGE, TIPO MINIMUM AREIA, FABRICANTE ELIANE OU EQUIVALENTE TÉCNICO, APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M², COM REJUNTE EM ARGAMASSA TIPO CIMENTCOLA FLEXÍVEL TIPO AC III, PARA ASSENTAMENTO DE PORCELANATO, RESISTENTE À ÁGUA, NA COR CINZA QUARTZOLIT, OU EQUIVALENTE TÉCNICO | M2
Observação/Referência: | MODELO SINAPI 87263
UFPE 16.20 | REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS EM PORCELANATO TÉCNICO, SUPERFÍCIE POLIDA, DE DIMENSÃO 60 X 60 CM NA COR BEGE, TIPO MINIMUM AREIA, FABRICANTE ELIANE OU EQUIVALENTE TÉCNICO, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES, COM REJUNTE EM ARGAMASSA TIPO CIMENTCOLA FLEXÍVEL TIPO AC III, RESISTENTE À ÁGUA, NA COR CINZA, QUARTZOLIT OU EQUIVALENTE TÉCNICO | M2
Observação/Referência: | MODELO SINAPI 87261: COEFICIENTES UTILIZADOS DE PORCELANATO, REJUNTE E ARGAMASSA. MODELO SINAPI 87265, 87269 E 87273: EXTRAPOLAÇÃO DOS COEFICIENTES DE AZULEJISTA E SERVENTE UTILIZANDO UMA LINHA DE TENDÊNCIA LOGARÍTMICA, DE ACORDO COM O TAMANHO (ÁREA) DAS PEÇAS
UFPE 16.22 | FITA ANTIDERRAPANTE SAFETY WALK LARGURA 5 CM LINHA CONFORMABLE ALTO TRÁFEGO, MARCA 3M OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M
Observação/Referência: | MODELO ORSE 2228, 11622
UFPE 16.23 | PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, DE BORRACHA, NA COR AMARELO, 25 X 25 CM, E = 5 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M
Observação/Referência: | MODELO SINAPI 101094 COEFICIENTE DA COLA UTILIZADO DO SERVIÇO 84187 (EM 1 M2 UTILIZA 0,40 KG; EM 1 M DE PISO PODOTÁTIL TEM 0,25 M2 DE PISO, LOGO COEFICIENTE DE 0,10 KG POR METRO)
UFPE 16.30 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, CHAPISCADA E EMBOÇADA NAS DUAS FACES | M2
UFPE 16.34 | PISO DE ALTA RESISTÊNCIA TIPO DUBERTON, ESPESSURA 12 MM, ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE, COM JUNTAS DE PVC DIMENSÃO 17X3MM FORMANDO RETICULADO COM EIXOS DE ACORDO COM PAGINAÇÃO DE PISO DO PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA | M2
Observação/Referência: | MODELO SINAPI 72137
UFPE 16.35 | PISO TÁTILDE ALERTA EM PLACAS PRÉ- MOLDADAS DE CONCRETO, NAS DIMENSÕES 25 X 25 X 3 CM FABRICANTE ACINOL OU SIMILAR COM PINTURA EM TINTA ACRÍLICA ACABAMENTO FOSCO NA COR AMARELO DEMARCAÇÃO REF 535 FABRICANTE CORAL OU EQUIVALENTE TÉCNICO | M2
Observação/Referência: | MODELO ORSE 9418
UFPE 16.45 | PISO DE ALTA RESISTÊNCIA TIPO DUBERTON, ESPESSURA 12 MM, ACABAMENTO POLIDO, COM JUNTAS DE PVC DIMENSÃO 17X3MM FORMANDO RETICULADO COM EIXOS DE ACORDO COM PAGINAÇÃO DE PISO DO PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA | M2
Observação/Referência: | MODELO SINAPI 72137
UFPE 16.46 | BORDA EM GRANITO NATURAL POLIDO TIPO CINZA ANDORINHA LARGURA 25 CM, ESPESSURA 2,0 CM | M
Observação/Referência: | MODELO ORSE 4639, 9584, 12331 COMO O SISTEMA CONSIDERA OS MESMOS ÍNDICES PARA 22CM E 30 CM, NENHUMA INTERPOLAÇÃO É NECESSÁRIA
UFPE 16.47 | BORDA EM GRANITO NATURAL POLIDO TIPO CINZA ANDORINHA LARGURA 10 CM, ESPESSURA 2,0 CM | M
Observação/Referência: | MODELO ORSE 4638: LARGURA 7 CM MODELO ORSE 7285, 12445, 2266: LARGURA 15 CM PARA ENCONTRAR A PRODUTIVIDADE PARA UMA LARGURA DE 10 CM, FOI REALIZADA UMA INTERPOLAÇÃO ENTRE OS VALORES DE PRODUTIVIDADE ENCONTRADOS NESSAS COMPOSIÇÕES
UFPE 16.90 | CONTRAPISO REFORÇADO, ESPESSURA 5 CM COM UTILIZAÇÃO DE CONCRETO SIMPLES FCK=15 MPA | M2
Observação/Referência: | MODELO SINAPI 95241U
UFPE 16.91 | BORDA EM GRANITO NATURAL POLIDO TIPO CINZA ANDORINHA LARGURA 20 CM, ESPESSURA 2,0 CM | M
Observação/Referência: | MODELO ORSE 9584
UFPE 16.92 | PISO COM REVESTIMENTO MONOLÍTICO AUTONIVELANTE A BASE DE URETANO PU-CIM AN GRIP 4MM TEXTURA MÉDIA ANTIDERRAPANTE ACABAMENTO FOSCO REF. 2200 INCLUSIVE RODAPÉ ABAULADO INTEGRADO AO PISO H=7CM FABRICANTE MIAKI OU EQUIVALENTE TÉCNICO APLICADO SOBRE CONTRAPISO NIVELADO E REFORÇADO | M2
UFPE 16.93 | BORDA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. | M
Observação/Referência: | MODELO SINAPI 98689
UFPE 16.94 | PISO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO NA COR TELHA, SOBRE BASE DE AREIA LAVADA DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM REJUNTE DE AREIA FINA, COMPACTADAAF_12/2015 | M2
Observação/Referência: | MODELO SINAPI 92396U
UFPE 18.15 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2
Observação/Referência: | MODELO SINAPI 88495U ADAPTAÇÃO CONFORME CADERNO TECNICO
UFPE 18.16 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES, DUAS DEMÃOS NA COR CONCRETO FABRICANTE CORAL OU EQUIVALENTE TÉCNICO SOBRE CANALETA EM PVC RÍGIDO DE PROTEÇÃO DOS DRENOS DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO, INSTALADOS APARENTES EM PILAR. AF_06/2014 | M2
Observação/Referência: | MODELO 102218 SINAPI
UFPE 21.1 | GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, FORNECIMENTO E PLANTIO | M2
Observação/Referência: | MODELO ORSE 10234
UFPE 23.1 | LIMPEZA DA OBRA | M2
Observação/Referência: | MODELO ORSE 2450
UFPE 23.2 | AS BUILT - COMO CONSTRUÍDO E MANUAL DE OPERAÇÃO DA EDIFICAÇÃO | M2
Observação/Referência: | MODELO ORSE 10832
UFPE 23.21 | REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS, DE FORMA MANUAL E ENTREGA A SINFRA EM LOCAL A SER INDICADO. | M2
Observação/Referência: | MODELO SINAPI 97637
UFPE 25.2 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM AREIA, COMPACTADO MECANICAMENTE | M3
Observação/Referência: | UFPE (modelo SINAPI 96386 e ORSE 2523)
UFPE 27.1 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100 X 12 X 10 X 30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), COM PINTURA DE ACABAMENTO EM LÁTEX ACRÍLICO NA COR AMARELO DEMARCAÇÃO REF. 535 FABRICANTE CORAL OU EQUIVALENTE TÉCNICO ASSENTADA SOBRE LASTRO DE CONCRETO MAGRO DE LARGURA 15 CM E ESPESSURA 5 CM | M
Observação/Referência: | MODELO SINAPI 94275 REVESTIMENTO: (0,10 X 1,00) + (0,30 X 1,00) + (0,304 X 1,00) = 0,704 M2
UFPE 4.10 | PREPARO E EXECUÇÃO DE SOLO-CIMENTO TRAÇO 1:15 EM VOLUME, (CIMENTO/ARENOSO), COM COMPACTAÇÃO E ESPALHAMENTO, PARA SUPORTE DE FUNDAÇÕES, INCLUSIVE CIMENTO E ARENOSOCOMERCIAL | M3
Observação/Referência: | MODELO ORSE 08598
UFPE 4.4 | LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | M3
Observação/Referência: | MODELO SINAPI 94962; TCPO 05.104.000330.SER - REFERÊNCIA: OBRA BIOTÉRIO
UFPE 5.71 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 35 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3
Observação/Referência: | SINAPI 96557
UFPE 5.72 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 35 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3
Observação/Referência: | SINAPI 96558
UFPE 5.73 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 35 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M3
Observação/Referência: | SINAPI 92720
UFPE 5.74 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=35 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M3
Observação/Referência: | SINAPI 92725
UFPE 5.75 | CONSTRUÇÃO DE RAMPA CONFORME PROJETO | UN
UFPE 6.20 | DIVISÓRIA EM PAINEL DE MADEIRA FORMATO 1202 X 2110 MM ESPESSURA 35 MM MIOLO MSO, ACABAMENTO FORMIDUR BP PLUS COR CILIEGIO CLARO, MONTANTE METÁLICO SIMPLES NTR COR PRETO, ESQUEMA INSTALAÇÃO PAINEL/VIDRO/PAINEL, SISTEMA DIVILUX 35 FABRICANTE EUCATEX OU EQUIVALENTE TÉCNICO | M2
UFPE 7.1 | ALGEROZ DE CONCRETO ARMADO (FCK = 20 MPA), COM LARGURA DE 30 CM E ESPESSURA DE 5 CM | M
Observação/Referência: | MODELO ORSE 304
UFPE 7.3 | CHAPIM EM CONCRETO APARENTE FUNDIDO IN LOCO, LARGURA DE 20 CM E ESPESSURA DE 5 CM, COM APLICAÇÃO DE SOLUÇÃO DE SILICONE HIDRORREPELENTE | M
Observação/Referência: | MODELO SINAPI 71623 PROTEÇÃO SOLUÇÃO DE SILICONTE HIDRORREPELENTE: (0,20*1,00) + (0,05*1,00)*2 + (0,025*1,00)*2 = 0,35M2 CONCRETO: 0,20*0,05*1,00 = 0,10 M3
UFPE 7.4 | RESPINGADOR EMBUTIDO EM PERFIL U DE ALUMÍNIO ANODIZADO DIMENSÃO 1 X 1 | M
Observação/Referência: | MODELO ORSE 9803 PERFIL DE ALUMÍNIO ANODIZADO: 1'' X 1'' (ESPESSURA 3,2 MM) (25,4 MM X 3,2 MM) X 2 + (19 MM X 3,2 MM) = 223,36 MM2 2600 KG/M3 * 2,2336*10^-4 M2 = 0,5807 KG/M
UFPE 7.5 | TELHAMENTO COM TELHA AUTOPORTANTE PLANA EM AÇO GALVALUME, ESPESSURA 0,80 MM, COM TODOS OS ACESSÓRIOS TIPO CAVALETES, PERFIS DE APOIO, PARAFUSO SOLIDARIZAÇÃO, CHAPA DE VEDAÇÃO, REF. IMAP 850 FABRICANTE TELAPORT OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2
UFPE 7.6 | PERGOLADO DE MADEIRA PLÁSTICA, NA COR CANYON, REF. T12 LINHA FINIS, FABRICANTE REWOOD OU EQUIVALENTE TÉCNICO, LATERAL COM PERFIL EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO DE ESPESSURA 1,55MM PINTADO NA COR PRETA PARA FIXAÇÃO DOS TUBOS EM PVC, ESTRUTURADO EM PILARES E FECHAMENTO EM TUBO METALON QUADRADO 15 X 15 CM, COM ESPESSURA DE 3,00 MM, EM AÇO GALVANIZADO PINTADO NA COR PRETA, ENGASTADO EM BASE DE CONCRETO SIMPLES FCK 25 MPA DE DIMENSÕES 50 X 50 X 50 CM | UN
Observação/Referência: | REFERÊNCIA: OBRA RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO - AMPLIAÇÃO
UFPE 8.1 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCE EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014 | M2
Observação/Referência: | SINAPI 87735 COMPOSIÇÃO UTILIZADA NA REFORMA DAS COBERTAS DO CENTRO DE ARTES E COMUNICAÇÃO
UFPE 8.2 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALGEROZ COM MANTA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO COM ELASTÔMERO, ESPESSURA 3 MM, PROTEGIDA COM ALUMÍNIO, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE UMA DEMÃO DE PRIMER | M2
Observação/Referência: | MODELO ORSE 10029
UFPE 8.3 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES E CALHAS COM MANTA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO COM POLÍMEROS, ESTRUTURADA COM NÃO TECIDO DE POLIÉSTER, COM ESPESSURA DE 4 MM, UMA CAMADA, E APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO | M2
Observação/Referência: | MODELO SINAPI 98546
UFPE0.1 | GERENCIAMENTO DE OBRA (ADMINISTRAÇÃO LOCAL) | UN
UFPE12.11 | TÊ VERTICAL DESCIDA LATERAL PARA ELETROCALHA 150 X 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN
Observação/Referência: | MODELO ORSE 12528
UFPE12.6 | SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN
Observação/Referência: | MODELO ORSE 723
UFPE12.8 | TERMINAL DE FECHAMENTO PARA ELETROCALHA 150 X 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN
Observação/Referência: | MODELO ORSE 12611, 12612
UFPE12.9 | CURVA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 150 X 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN
Observação/Referência: | MODELO ORSE 11548
UFPE2.1 | MOBILIZAÇÃO | UN
UFPE2.10 | CONSUMO DE TELEFONIA E INTERNET | MÊS
UFPE2.11 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2
Observação/Referência: | MODELO ORSE 0051
UFPE2.12 | ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA TRIFÁSICA 40A EM POSTE DE MADEIRA | UN
UFPE2.13 | PROJETO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA NO CANTEIRO | UN
UFPE2.15 | LAVATÓRIO LOUÇA COM COLUNA COMPLETO, INCLUSIVE PONTO DE ÁGUA, SABONETEIRA E TOALHEIRA, TIPO DISPENSER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN
UFPE2.16 | MATERIAIS DE LIMPEZA/DIVERSOS (COMBATE AO CORONAVÍRUS) | MÊS
UFPE2.17 | CARTAZ INFORMATIVO (60 X 40) CM TIPO BANNER | UN
UFPE2.18 | PORTA ÁLCOOL GEL PLÁSTICO TIPO DISPENSER COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO | UN
UFPE2.2 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA, INCLUSIVE CAIXA 1.000L | UN
Observação/Referência: | MODELO SINAPI 88503 E ORSE 06096
UFPE2.3 | MOBILIZAÇÃO DE CONTAINER | UN
Observação/Referência: | MODELO SINAPI 72733
UFPE2.5 | CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE À INCÊNDIO COM EXTINTORES DE ÁGUA PRESSURIZADA 10L, GÁS CARBÔNICO 6KG E PÓ QUÍMICO 6 KG | CJ
UFPE2.6 | CONJUNTO DE EPIs (BOTA, CAPACETE) PARA FISCALIZAÇÃO E VISITANTES DURANTE TODO O PERÍODO DA OBRA | CJ
UFPE2.7 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | MÊS
UFPE2.8 | MATERIAL DE CONSUMO | MÊS
UFPE23.10 | DEMOLIÇÃO DE REFEITÓRIO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA | M2
Observação/Referência: | MODELO ORSE 8328
UFPE23.11 | DESATIVAÇÃO DE TANQUE SÉPTICO COM ATERRO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA | UN
UFPE23.12 | DESATIVAÇÃO DE FILTRO ANAERÓBIO COM ATERRO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA | UN
UFPE23.13 | ENSAIO DE RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO SIMPLES - CONCRETO | UN
UFPE23.14 | DESMOBILIZAÇÃO | UN
UFPE23.15 | DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER | UN
Observação/Referência: | MODELO SINAPI 72733
UFPE23.16 | PLACA DE INAUGURAÇÃO (0,40 X 0,60) M COM LOGO DA UFPE EM BAIXO RELEVO, GRAVADO NO AÇO AISI 304 ESCOVADO, COM 8MM DE ESPESSURA, COM LETRAS EM VAIXO RELEVO NA COR PRETA, COM ARTE FORNECIDA PELA UFPE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN
UFPE23.30 | BANCADA B1 EM GRANITO NATURAL POLIDO TIPO CINZA ANDORINHA DIMENSÃO 1.80x60cm, ESPESSURA 20mm, CONFORME PROJETO | UN
Observação/Referência: | MODELO SINAPI 79627 2,04M2 MULTIPLICADO PELOS INDICES 11795-1 1380-0,7 88274-4,8 88316-2,3 88631-0,0033

## ABC Insumos
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS
OBRA : | AMPLIAÇÃO E REFORMA DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DO CAMPUS RECIFE DA UFPE
LOCAL: | CAMPUS RECIFE
SINAPI NÃO DESONERADO MAIO/2021 |  | PRAZO OBRA |  | BDI |  | TAXAS (LS)
ORSE ABRIL/2021 |  |  |  | SERVIÇOS | MAT. E EQUIP.
DATA: 11/06/2021 (EMISSÃO DO SINAPI) |  | 5 MESES |  | 22.55% | 14.51% | 113,39% (HORA) | 69,76% (MÊS)
ÁREA REFORMA (M2): |  | 569.69 | PREÇO METRO QUADRADO REFORMA(R$/M2): |  |  |  | 936.6704
ÁREA AMPLIAÇÃO (M2): |  | 489.47 | PREÇO METRO QUADRADO AMPLIAÇÃO(R$/M2): |  |  |  | 2883.8591
CURVA ABC DE INSUMOS
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | PR.UNIT(R$) | PR.TOTAL(R$) | PART.(%) | PART.ACUM.(%)
COT 7.2 | TELHA AUTOPORTANTE PLANA EM AÇO GALVALUME, ESPESSURA 0,80 MM, COM TODOS OS ACESSÓRIOS TIPO CAVALETES, PERFIS DE APOIO, PARAFUSO SOLIDARIZAÇÃO, CHAPA DE VEDAÇÃO, REF. IMAP 850 FABRICANTE TELAPORT OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INCLUSIVE INSTALAÇÃO | M2 | 321.62 | 354.1 | 113885.64 | 9.1417 | 9,14
COT 15.3 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 60.000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO. | UN | 9 | 8000 | 72000 | 5.7795 | 14,92
34360 | PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO | KG | 1113.129 | 55.1 | 61333.41 | 4.9233 | 19,84
COT 16.40 | PISO COM REVESTIMENTO MONOLÍTICO AUTONIVELANTE A BASE DE URETANO PU-CIM AN GRIP 4MM TEXTURA MÉDIA ANTIDERRAPANTE ACABAMENTO FOSCO REF. 2200 | M2 | 316.34 | 175 | 55359.5 | 4.4438 | 24,29
11145 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | 99.9771 | 390.19 | 39010.08 | 3.1314 | 27,42
599 ADAPTADO | JANELA FIXA EM ALUMINIO, 60 X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR | M2 | 100.8297 | 373.53 | 37662.92 | 3.0232 | 30,44
39512 | FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 1250 X 625 MM, E = 15 MM, TIPO ELECTRA 100, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE, ESPAÇADOS A CADA 625 MM, E BORDA TIPO LAY-IN, FABRICANTE HUNTER DOUGLAS OU EQUIVALENTE TÉCNICO - INSTALADO | M2 | 250.94 | 144.26 | 36200.6 | 2.9059 | 33,35
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 16555.913 | 2.07 | 34270.74 | 2.7509 | 36,10
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 52706.7833 | 0.6 | 31624.07 | 2.5385 | 38,64
33 | ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO | KG | 2228.1744 | 13.93 | 31038.47 | 2.4915 | 41,13
COT 11.50 | RALO LINEAR SIFONADO EM AÇO INOX AISI 304 ACABAMENTO ESCOVADO,DIMENSÃO 1,00X0,20X0,80M,COM CALHA E GRELHA EM CHAPA ESPESSURA 2MM E TELA PROTETORA DE RESÍDUOS FURO DIÂMETRO 2MM. | UN | 41 | 750 | 30750 | 2.4683 | 43,60
34 | ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO | KG | 2312.6489 | 13.13 | 30365.08 | 2.4374 | 46,04
36896 ADAPTADO | JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO | UN | 64.3288 | 434.86 | 27974.04 | 2.2455 | 48,28
COT 5.12 | TUBO METALON QUADRADO 150 X 150 MM (ESPESSURA 3,00 MM) DE AÇO GALVANIZADO | KG | 883.9698 | 23.87 | 21100.36 | 1.6937 | 49,97
UFPE 16.41 | RODAPÉ ABAULADO INTEGRADO AO PISO H=7CM FABRICANTE MIAKI OU EQUIVALENTE TÉCNICO APLICADO SOBRE CONTRAPISO NIVELADO E REFORÇADO | M | 222.1972 | 75 | 16664.79 | 1.3377 | 51,31
COT 15.6 | INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF PISO TETO CAPACIDADE 60.000 BTU/H ( UNIDADE CONDENSADORA E EVAPORADORA). | UN | 9 | 1800 | 16200 | 1.3004 | 52,61
368 | AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 230.168 | 67.5 | 15536.34 | 1.2471 | 53,86
COT SC 10.8 | PORTA EM ALUMÍNIO, COR NATURAL, PRETO OU BRANCO, TIPO MOLDURA-VIDRO, INCLUSIVE CAIXILHO, DOBRADIÇAS OU ROLDANAS E FECHADURA, EXCLUSIVE VIDRO | M2 | 55.2168 | 267 | 14742.89 | 1.1834 | 55,04
43059 | ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO | KG | 1178.6006 | 12.42 | 14638.22 | 1.175 | 56,22
20232 | SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM | M | 189.9646 | 73.74 | 14007.99 | 1.1244 | 57,34
1358 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM | M2 | 334.1338 | 39.39 | 13161.53 | 1.0565 | 58,40
10841 | PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E= *2* CM | M2 | 48.4523 | 264.15 | 12798.67 | 1.0274 | 59,43
COT SC 7.1 | PÉRGOLA DE MADEIRA PLÁSTICA, NA COR CANYON, REF. T12 LINHA FINIS, FABRICANTE REWOOD OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 127.6 | 100 | 12760 | 1.0243 | 60,45
4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | L | 2503.9979 | 4.7 | 11768.79 | 0.94469 | 61,40
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 129.9738 | 90 | 11697.64 | 0.93898 | 62,33
586 | CANTONEIRA ALUMINIO ABAS IGUAIS 1 ", E = 3 /16 " | M | 369.5942 | 27.77 | 10263.63 | 0.82387 | 63,16
COT 10.21 | PORTA DE GIRO (DIMENSÕES: 0,60 X 1,60 M) COM 1 FOLHA EM LAMINADO MELAMÍNICO ESTRUTURAL TS ESPESSURA 10MM COM NA COR BRANCO NEVE INSTALADA SOBRE PERFIL EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR NATURAL COM DOBRADIÇAS AUTOMÁTICAS TIPO SELF CLOSING EM LIGA ESPECIAL DE ALUMÍNIO ACABAMENTO ANODIZADO FOSCO ACETINADO E FECHADURA UNIVERSAL TIPO TARJETA LIVRE / OCUPADO | UN | 8 | 1280.86 | 10246.88 | 0.82253 | 63,98
COT 10.10 | TUBO EM AÇO INOX AISI 304 Ø 1 1/2, ACABAMENTO POLIDO, ESPESSURA 1,50 MM | M | 160.5657 | 61.6 | 9890.85 | 0.79395 | 64,77
COT 12.72 | LUMINARIA DE EMBUTIR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS LED DE *18* W, ALETADA, COMPLETA, REF. LE800, INTRAL OU SIMILAR | UN | 56 | 174.92 | 9795.52 | 0.7863 | 65,56
37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 16658.2909 | 0.55 | 9162.06 | 0.73545 | 66,30
11795 | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | M2 | 16.59 | 528.3 | 8764.48 | 0.70353 | 67,00
32 | ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO | KG | 622.0202 | 13.85 | 8614.98 | 0.69153 | 67,69
COT 1.3 | DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL EM USINA DE RECICLAGEM LICENCIADA (CTR) - ENTULHO | T | 331.32 | 25 | 8283 | 0.66489 | 68,36
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 16147.3265 | 0.49 | 7912.19 | 0.63512 | 68,99
43055 | ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO | KG | 709.898 | 11.37 | 8071.54 | 0.64791 | 69,64
7243 | TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM | M2 | 154.8578 | 51.67 | 8001.5 | 0.64229 | 70,28
4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 1993.9921 | 3.8 | 7577.17 | 0.60823 | 70,89
42481 | FELTRO EM LA DE ROCHA, 1 FACE REVESTIDA COM PAPEL ALUMINIZADO, EM ROLO, DENSIDADE = 32 KG/M3, E=*50* MM (COLETADO CAIXA) | M2 | 250.9381 | 29.26 | 7342.45 | 0.58939 | 71,48
4015 | MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 4 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952) | M2 | 156.3096 | 45.22 | 7068.32 | 0.56738 | 72,05
43491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 6579.8713 | 1.01 | 6645.67 | 0.53346 | 72,58
3992 | TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 372.127 | 17.4 | 6475.01 | 0.51976 | 73,10
4433 | CAIBRO NAO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 429.8472 | 14.66 | 6301.56 | 0.50583 | 73,61
21107 | VIDRO LISO FUME, E = 5 MM - SEM COLOCACAO | M2 | 33.8699 | 184.22 | 6239.51 | 0.50085 | 74,11
COT 10.13 | TUBO EM AÇO INOX AISI 304 Ø 2 1/2, ACABAMENTO POLIDO, ESPESSURA 1,50 MM | M | 57.8403 | 104.09 | 6020.6 | 0.48328 | 74,59
1523 | CONCRETO USINADO CONVENCIONAL (NAO BOMBEAVEL) CLASSE DE RESISTENCIA C15, COM BRITA 1 E 2, SLUMP = 80 MM +/- 10 MM (NBR 8953) | M3 | 18.8196 | 316.68 | 5959.8 | 0.4784 | 75,07
4824 | GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ QUARTZO E CALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO | KG | 13885.6667 | 0.42 | 5831.98 | 0.46814 | 75,54
4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 534.3954 | 10.85 | 5798.19 | 0.46543 | 76,00
599 | JANELA FIXA EM ALUMINIO, 60 X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR | M2 | 20.2249 | 285.31 | 5770.38 | 0.46319 | 76,47
20231 | RODAPE OU RODABANCADA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, H= 10 CM, E= *2,0* CM | M | 106.8929 | 52.09 | 5568.05 | 0.44695 | 76,91
COT 11.3 | TORNEIRA METÁLICA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO PARA LAVATÓRIO, ACABAMENTO CROMADO, REF. 1173.C.CONF LINHA DECAMATIC ECO CONFORTO, FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN | 8 | 689.03 | 5512.24 | 0.44247 | 77,35
4914 | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA | M2 | 9.0799 | 595.39 | 5406.11 | 0.43395 | 77,79
1014 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | M | 2179.5333 | 2.4 | 5230.88 | 0.41989 | 78,21
COT16.45 | SOLEIRA EM GRANITO NATURAL POLIDO TIPO CINZA ANDORINHA LARGURA 25 CM, ESPESSURA 2,0 CM | M | 61.1693 | 83.91 | 5132.72 | 0.41201 | 78,62
7356 | TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | L | 200.1275 | 24.94 | 4991.18 | 0.40065 | 79,02
COT SC 16.1 | POLIMENTO DE PISO NOVO DE ALTA RESISTÊNCIA | M2 | 330.98 | 15 | 4964.7 | 0.39852 | 79,42
COT 10.22 | TELA ONDULADA DE AÇO INOX AISI 304 MALHA 2.5 FIO 14 BWG 2.11 MM ACABAMENTO POLIDO | M2 | 16.8038 | 289.45 | 4863.85 | 0.39043 | 79,81
36888 | GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, PARA 1 FACE | M | 557.2542 | 8.34 | 4647.5 | 0.37306 | 80,18
COT 10.23 | PORTA TIPO VAI-E-VEM EM ABS RÍGIDO TEXTURIZADO DE ALTO IMPACTO COM 12MM DE ESPESSURA NA COR BRANCO, FECHAMENTO AUTOMÁTICO POR GRAVIDADE, SUPORTE DE FIXAÇÃO INFERIOR EM PLÁSTICO UHMW E SUPERIOR EM AÇO INOX 304, VISOR EM POLICARBONATO (TRANSPARENTE) DE 3 MM DE ESPESSURA, PARA-CHOQUE EM ABS PARA ABSORÇÃO DE IMPACTO, VEDAÇÃO EM TODO O PERÍMETRO FABRICANTE OU EQUIVALENTE TÉCNICO - PABS 1 1,60X2,10M | UN | 1 | 4553 | 4553 | 0.36547 | 80,55
37752 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | UN | 0.012031 | 372141.48 | 4477.38 | 0.3594 | 80,91
43489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 4613.6526 | 0.95 | 4382.97 | 0.35183 | 81,26
40862 | ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) | MÊS | 11.25 | 389.75 | 4384.68 | 0.35196 | 81,61
39387 | LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 | UN | 202 | 21.57 | 4357.14 | 0.34975 | 81,96
43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 168.3858 | 23.2 | 3906.55 | 0.31358 | 82,28
7353 | RESINA ACRILICA BASE AGUA - COR BRANCA | L | 133.5353 | 28.88 | 3856.5 | 0.30957 | 82,58
COT 11.15 | TORNEIRA METÁLICA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO PARA LAVATÓRIO, ACABAMENTO CROMADO, REF. 1170.C LINHA DECAMATIC, FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN | 5 | 752.54 | 3762.7 | 0.30204 | 82,89
10778 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO | MÊS | 5 | 731.25 | 3656.25 | 0.29349 | 83,18
COT 15.7 | EXAUSTOR INDUSTRIAL AXIAL DIÂMETRO 250MM REF D25RH FABRICANTE AIRFAN OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | UN | 3 | 1209.02 | 3627.06 | 0.29115 | 83,47
1106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | KG | 3925.6111 | 0.9 | 3533.05 | 0.2836 | 83,76
11561 | MOLA HIDRAULICA AEREA, PARA PORTAS DE ATE 1.100 MM E PESO DE ATE 85 KG, COM CORPO EM ALUMINIO E BRACO EM ACO, SEM BRACO DE PARADA | UN | 16 | 216.54 | 3464.64 | 0.27811 | 84,03
20065 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | M | 90.2819 | 37.96 | 3427.1 | 0.2751 | 84,31
7334 | ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS | L | 316.9175 | 10.79 | 3419.54 | 0.27449 | 84,58
7194 | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO) | M2 | 108.8022 | 31.44 | 3420.74 | 0.27459 | 84,86
36531 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M | UN | 0.010608 | 301444.18 | 3197.76 | 0.25669 | 85,11
41682 | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 10/12* CM (H X L1/L2) | UN | 115.3592 | 27.67 | 3191.99 | 0.25622 | 85,37
COT SC 16.3 | MOBILIZAÇÃO E FRETE | UN | 0.99963 | 3000 | 2998.9 | 0.24072 | 85,61
COT 16.1 | REVESTIMENTO EM PORCELANATO TÉCNICO, SUPERFÍCIE NATURAL, DE DIMENSÃO 60 X 60 CM NA COR BEGE TIPO MINIMUM AREIA, FABRICANTE ELIANE OU EQUIVALENTE TÉCNICO | M2 | 39.4712 | 74.24 | 2930.34 | 0.23522 | 85,85
10775 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS | MÊS | 5 | 585 | 2925 | 0.23479 | 86,08
43467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 6497.1951 | 0.41 | 2663.85 | 0.21383 | 86,29
43465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 4583.5 | 0.58 | 2658.43 | 0.2134 | 86,51
3322 | GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO | M2 | 188.3864 | 14 | 2637.41 | 0.21171 | 86,72
12565 | ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 2,00 M E ALTURA DE 0,50 M | UN | 5 | 509.89 | 2549.45 | 0.20465 | 86,92
COT 10.24 | PORTA DE GIRO EM ABS RÍGIDO TEXTURIZADO DE ALTO IMPACTO COM 12MM DE ESPESSURA NA COR BRANCA, FECHAMENTO AUTOMÁTICO POR GRAVIDADE, SUPORTE DE FIXAÇÃO INFERIOR EM PLÁSTICO UHMW E SUPERIOR EM AÇO INOX 304, VISOR EM POLICARBONATO (TRANSPARENTE) DE 3MM DE ESPESSURA, PARA-CHOQUE EM ABS PARA ABSORÇÃO DE IMPACTO, VEDAÇÃO EM TODO O PERÍMETRO FABRICANTE OU EQUIVALENTE TÉCNICO - PABS 2 1,20X2,10M | UN | 1 | 2477 | 2477 | 0.19883 | 87,12
43483 | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 2302.4476 | 1.05 | 2417.57 | 0.19406 | 87,32
COT 15.4 | DUTO SEMI FLEXÍVEL EM PVC DIÂMETRO 250MM ( ARAME DE AÇO ESPIRALADO RECOBERTO POR PELÍCULA PLÁSTICA EM PVC ) FABRICANTE AIRFAN OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | M | 26.3997 | 89.01 | 2349.84 | 0.18862 | 87,51
10776 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO | MÊS | 5 | 457.03 | 2285.15 | 0.18343 | 87,69
39961 | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | UN | 104.3028 | 21.83 | 2276.93 | 0.18277 | 87,87
37595 | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | KG | 942.8435 | 2.3 | 2168.54 | 0.17407 | 88,05
43503 | EPI - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MÊS | 11.25 | 191.25 | 2151.56 | 0.17271 | 88,22
11587 | FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA) | M2 | 20 | 107.22 | 2144.4 | 0.17213 | 88,39
34586 | BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 29 CM, 6,0 MPA (NBR 15270) | UN | 1292.3697 | 1.65 | 2132.41 | 0.17117 | 88,56
994 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2 | M | 297.2779 | 6.98 | 2075 | 0.16656 | 88,73
COT 12.71 | LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS LED DE *18* W, ALETADA, COMPLETA, REF. LS805, INTRAL OU SIMILAR | UN | 12 | 171.12 | 2053.44 | 0.16483 | 88,89
20259 | PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS | M | 254.2759 | 7.9 | 2008.78 | 0.16125 | 89,06
COT 10.20 | BARRA CHATA EM AÇO INOX AISI 304 1"x1/8" COM ACABAMENTO POLIDO | M | 68.2935 | 29.17 | 1992.12 | 0.15991 | 89,21
4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 31.4048 | 61.91 | 1944.27 | 0.15607 | 89,37
COT 10.38 | VISOR V1 1,65X1,90M EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COR PRETA, PELÍCULA MÍNIMA DE 15 MICRONS, COM VIDRO LISO TRANSPARENTE 5MM, LINHA IV GOLD, FABRICANTE ALCOA OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN | 1 | 1900 | 1900 | 0.15252 | 89,52
40863 | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) | MÊS | 18.25 | 103.7 | 1892.52 | 0.15191 | 89,68
12567 | ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 2,50 M E ALTURA DE 0,50 M | UN | 3 | 611.76 | 1835.28 | 0.14732 | 89,82
10749 | LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO | MÊS | 442.966 | 4.12 | 1825.02 | 0.1465 | 89,97
36225 | FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM, COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO) | M2 | 40.2149 | 43.56 | 1751.76 | 0.14062 | 90,11
511 | PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO | L | 93.6392 | 18.6 | 1741.69 | 0.13981 | 90,25
1013 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2 | M | 1119.5467 | 1.5 | 1679.32 | 0.1348 | 90,38
COT SC 11.6 | SIFÃO METÁLICO PARA LAVATÓRIO REF. 1680.C.100.112, FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN | 9 | 184.99 | 1664.91 | 0.13364 | 90,52
COT 16.12 | REVESTIMENTO EM PORCELANATO TÉCNICO, SUPERFÍCIE POLIDA, DE DIMENSÃO 60 X 60 CM NA COR BEGE TIPO MINIMUM AREIA, FABRICANTE ELIANE OU EQUIVALENTE TÉCNICO | M2 | 16.9217 | 93.06 | 1574.73 | 0.12641 | 90,64
34381 | JANELA MAXIM AR EM ALUMINIO, 80 X 60 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 4 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR | UN | 8.1215 | 192.83 | 1566.06 | 0.12571 | 90,77
COT1.3 | DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL EM USINA DE RECICLAGEM LICENCIADA (CTR) - ENTULHO | T | 61.43 | 25 | 1535.75 | 0.12328 | 90,89
1350 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 10 MM | UN | 26.0129 | 58 | 1508.75 | 0.12111 | 91,01
02462/ORSE-EQL | Aluguel de compactador pneumático (dynapac - lc 71 gasolina - 2,5 hp) | H | 379.2462 | 3.9 | 1479.06 | 0.11873 | 91,13
43056 | ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO | KG | 111.791 | 13.11 | 1465.58 | 0.11764 | 91,25
38400 | VASSOURA 40 CM COM CABO | UN | 88.8189 | 16.12 | 1431.76 | 0.11493 | 91,37
20145 | JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 150 X 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | UN | 9 | 157.72 | 1419.48 | 0.11394 | 91,48
COT 12.87 | ELETROCALHA METÁLICA TIPO U PERFURADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO DIMENSÃO 150X50MM, COM VIROLA. | M | 50 | 28.28 | 1414 | 0.1135 | 91,59
40275 | LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M | MÊS | 155.6411 | 9 | 1400.77 | 0.11244 | 91,71
7258 | TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM | UN | 2683.5098 | 0.51 | 1368.59 | 0.10986 | 91,82
4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M | M2 | 6 | 225 | 1350 | 0.10837 | 91,92
10493 | VIDRO LISO INCOLOR 5MM - SEM COLOCACAO | M2 | 8.8661 | 149.33 | 1323.98 | 0.10628 | 92,03
10997 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | KG | 48.8863 | 27 | 1319.93 | 0.10595 | 92,14
COT2.18 | ALCOOL GEL 70 | L | 65.998 | 19.99 | 1319.3 | 0.1059 | 92,24
39344 | CONDULETE EM PVC, TIPO "X", SEM TAMPA, DE 3/4" | UN | 91 | 14.42 | 1312.22 | 0.10533 | 92,35
COTSC2.20 | ÁGUA MINERAL ENVASADA EM GARRAFÕES DE 20L | UN | 200 | 6.5 | 1300 | 0.10435 | 92,45
COT 13.32 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA TIPO BLOCO AUTÔNOMO 1500 LUMENS, 02 FARÓIS, AUTONOMIA MÍNIMA DE 02 HORAS, POTÊNCIA MÍNIMA 15W TENSÃO 220/110V | UN | 4 | 312.5 | 1250 | 0.10034 | 92,55
9836 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | M | 81.7183 | 14.84 | 1212.7 | 0.097345 | 92,65
39343 | CONDULETE EM PVC, TIPO "X", SEM TAMPA, DE 1/2" | UN | 80 | 14.92 | 1193.6 | 0.095812 | 92,75
41930 | TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 200 MM (NBR 7362) | M | 9 | 129.97 | 1169.73 | 0.093895 | 92,84
37520 | MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG | UN | 0.004631 | 250468.92 | 1159.93 | 0.093109 | 92,93
9838 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | M | 125.9276 | 9.11 | 1147.2 | 0.092087 | 93,02
12295 | SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS | UN | 404 | 2.77 | 1119.08 | 0.08983 | 93,11
39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 5030.4762 | 0.21 | 1056.4 | 0.084798 | 93,20
COT SC 10.5 | CONJUNTO COMPLETO DE MAÇANETA E FECHADURA EM AÇO INOX, ACABAMENTO POLIDO, PARA BANHEIRO, LINHA ARCUS, FABRICANTE HAFELE OU EQUIVALENTE TÉCNICO | CJ | 3 | 358.45 | 1075.35 | 0.086319 | 93,29
40861 | TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) | MÊS | 11.25 | 93.28 | 1049.4 | 0.084236 | 93,37
10886 | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A | UN | 5.4412 | 188.12 | 1023.6 | 0.082165 | 93,45
3671 | JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA) | M | 1262.3418 | 0.79 | 997.25 | 0.08005 | 93,53
COT 11.16 | CHUVEIRO METÁLICO TRADICIONAL COM TUBO DE PAREDE, REF. 1967.C.CT LINHA ASPEN, FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN | 4 | 239.9 | 959.6 | 0.077028 | 93,61
39025 | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM | UN | 1.2559 | 752.95 | 945.6 | 0.075904 | 93,68
37761 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA DE 10685 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8M, POTENCIA 189 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | UN | 0.0030949 | 293656.91 | 908.85 | 0.072954 | 93,76
COT3.1 | ELABORAÇÃO DE PCMAT - PROGRAMA DE CONDIÇÕES E MEIO AMBIENTE DO TRABALHO - CONFORME NR 18 | UN | 1 | 900 | 900 | 0.072244 | 93,83
4777 | CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" | KG | 106.7206 | 8.34 | 890.05 | 0.071445 | 93,90
39427 | PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M | M | 141.2866 | 6.28 | 887.28 | 0.071223 | 93,97
43499 | EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MÊS | 5 | 177.24 | 886.2 | 0.071136 | 94,04
43459 | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 2289.2105 | 0.38 | 869.9 | 0.069828 | 94,11
43479 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MÊS | 11.25 | 76.97 | 865.91 | 0.069508 | 94,18
40339 | LOCACAO DE CRUZETA PARA ESCORA METALICA | MÊS | 381.7244 | 2.25 | 858.88 | 0.068943 | 94,25
37411 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM | M2 | 38.9813 | 21.95 | 855.64 | 0.068683 | 94,32
4056 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO!MASSA ACRILICA PARA PAREDES INTERIOR/EXTERIOR | GL | 38.7799 | 21.99 | 852.77 | 0.068453 | 94,39
7266 | BLOCO CERAMICO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C) | MIL | 1.4313 | 590 | 844.45 | 0.067785 | 94,46
11621 | MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER ALUMINIZADA 3 MM, TIPO III, CLASSE B (NBR 9952) | M2 | 23.7308 | 35.59 | 844.58 | 0.067795 | 94,52
10527 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M (INCLUSO SAPATAS FIXAS OU RODIZIOS) | MXMES | 93.73 | 9 | 843.57 | 0.067714 | 94,59
2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | KW/H | 886.3478 | 0.92 | 815.44 | 0.065456 | 94,66
123 | ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS | L | 120.1887 | 6.89 | 828.1 | 0.066472 | 94,72
4425 | VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 50.8272 | 15.86 | 806.12 | 0.064708 | 94,79
COT 6.5 | DIVISÓRIA NAVAL (PAINEL COM VIDRO), E=40MM, COM PERFIS EM AÇO OU SIMILAR | M2 | 8.3399 | 95.67 | 797.88 | 0.064047 | 94,85
COT2.21 | SABONETE LÍQUIDO | L | 65.9967 | 11.99 | 791.3 | 0.063518 | 94,92
5103 | CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA | UN | 47 | 16.75 | 787.25 | 0.063193 | 94,98
COT 13.31 | RACK FECHADO DE PAREDE 12U 19". | UN | 1 | 780 | 780 | 0.062611 | 95,04
COT2.14 | TELEFONE - DESPESA MENSAL | MÊS | 5 | 154.99 | 774.95 | 0.062206 | 95,10
36785 | GRANALHA DE ACO, ANGULAR (GRIT), PARA JATEAMENTO, PENEIRA 1,41 A 1,19 MM (SAE G16) | SC25KG | 6.1184 | 126.42 | 773.49 | 0.062089 | 95,17
25954 | GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6 | UN | 0.00048868 | 1576064.02 | 770.19 | 0.061824 | 95,23
20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 13.617 | 54.91 | 747.71 | 0.060019 | 95,29
43484 | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 762.0659 | 0.91 | 693.48 | 0.055666 | 95,34
12041 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 150 A | UN | 1 | 709.03 | 709.03 | 0.056915 | 95,40
COT 15.2 | CANALETA EM PVC RÍGIDO AUTO EXTINGUÍVEL COM BASE E TAMPA DIMENSÃO 60X50MM REF AC 6050 FABRICANTE HELLERMANN TYTON OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | M | 18.1992 | 38.9 | 707.95 | 0.056828 | 95,46
37733 | CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | 0.013449 | 50382.86 | 677.62 | 0.054393 | 95,51
43488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1036.8571 | 0.63 | 653.22 | 0.052435 | 95,56
COT 15.5 | CAPTOR/DIFUSOR DE EMBUTIR Ø 250MM E ENCAIXE PARA DUTO FLEXÍVEL DIÂMETRO 250MM REF D25 FABRICANTE AIRFAN OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | UN | 3 | 226.41 | 679.23 | 0.054523 | 95,62
38181 | PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA | M2 | 3.4995 | 193.95 | 678.72 | 0.054482 | 95,67
10848 | PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM | UN | 1 | 678.38 | 678.38 | 0.054454 | 95,73
3799 | LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *36* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUSOS) | UN | 6.818 | 95.64 | 652.07 | 0.052342 | 95,78
COT3.2 | ELABORAÇÃO DE PCMSO - PROGRAMA DE CONTROLE DE MEDICINA E SAÚDE OPERACIONAL | UN | 1 | 650 | 650 | 0.052176 | 95,83
COT 25.2 | TERRA VEGETAL | M3 | 15.0359 | 42.85 | 644.29 | 0.051718 | 95,88
10889 | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE GAS CARBONICO CO2 DE 6 KG, CLASSE BC | UN | 1 | 645 | 645 | 0.051775 | 95,94
37760 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 13071 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | UN | 0.0016413 | 391894.66 | 643.2 | 0.05163 | 95,99
COT2.17 | PAPEL TOALHA INTERFOLHA (1000 UND) | UN | 33 | 19.15 | 631.95 | 0.050727 | 96,04
1346 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 x 1,10 M, E = 10 MM | M2 | 18.0291 | 33.72 | 607.94 | 0.0488 | 96,09
5068 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | KG | 27.0658 | 21.87 | 591.93 | 0.047515 | 96,14
43490 | EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 442.782 | 1.33 | 588.9 | 0.047272 | 96,18
39599 | CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 | M | 262.2768 | 2.24 | 587.5 | 0.047159 | 96,23
COT 11.14 | CUBA DE EMBUTIR OVAL GRANDE EM LOUÇA NA COR BRANCO REF. L.37.17, FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN | 8 | 73.48 | 587.84 | 0.047187 | 96,28
6085 | SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS | L | 80.0317 | 7.26 | 581.03 | 0.04664 | 96,32
43466 | FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 439.4016 | 1.27 | 558.04 | 0.044794 | 96,37
122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | UN | 8.9184 | 63.23 | 563.91 | 0.045266 | 96,41
11027 | CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 16, E = 1,55 MM (12,40 KG/M2) | KG | 38.9358 | 14.48 | 563.79 | 0.045256 | 96,46
38101 | TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) | UN | 60.0863 | 9.27 | 557 | 0.044711 | 96,50
7267 | BLOCO CERAMICO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS, DE 9 X 14 X 19 CM (L X A X C) | UN | 1047.434 | 0.53 | 555.14 | 0.044562 | 96,55
2731 | MADEIRA ROLICA TRATADA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 12 M, D = 20 A 24 CM (PARA POSTE) | M | 7.96 | 69.25 | 551.23 | 0.044248 | 96,59
COTSC2.7 | CARTUCHO PARA IMPRESSÃO | UN | 10 | 54.9 | 549 | 0.044069 | 96,64
12038 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A | UN | 1 | 544.5 | 544.5 | 0.043708 | 96,68
COT2.20 | ALCOOL 70 | L | 55 | 9.8 | 539 | 0.043266 | 96,72
4047 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS | GL | 48.5337 | 10.98 | 532.9 | 0.042776 | 96,77
40287 | LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE | MÊS | 233.5556 | 2.25 | 525.5 | 0.042182 | 96,81
COT 12.18 | ELETROCALHA METÁLICA TIPO U PERFURADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA A FOGO DIMENSÃO 50X50MM, COM VIROLA | PÇ | 7.989 | 65.43 | 522.72 | 0.041959 | 96,85
2676 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 20 MM | M | 235.181 | 2.21 | 519.75 | 0.041721 | 96,89
34566 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 6 MPA (NBR 6136) | UN | 174.245 | 2.98 | 519.25 | 0.041681 | 96,93
11964 | PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM | UN | 241.1587 | 2.08 | 501.61 | 0.040265 | 96,97
11190 | JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTE/REQUADRO, 60 X 60 CM (SEM VIDROS) | UN | 2.7583 | 179.95 | 496.35 | 0.039843 | 97,01
36156 | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COLORIDO | M2 | 10.696 | 45.85 | 490.41 | 0.039366 | 97,05
43460 | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 733.6452 | 0.62 | 454.86 | 0.036512 | 97,09
41954 | CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 9,53 MM (3/8"), COM ALMA DE FIBRA 6 X 25 F | KG | 6.5814 | 73.39 | 483.01 | 0.038772 | 97,13
43485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 587.05 | 0.8 | 469.64 | 0.037699 | 97,17
CONFEA/CREA | ART DE EXECUÇÃO DA OBRA | UN | 2 | 233.94 | 467.88 | 0.037557 | 97,20
4377 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM | UN | 2911.875 | 0.16 | 465.9 | 0.037398 | 97,24
2678 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 25 MM | M | 167.5362 | 2.76 | 462.4 | 0.037117 | 97,28
COT 12.90 | TÊ HORIZONTAL DESCIDA LATERAL PARA ELETROCALHA METÁLICA TIPO U PERFURADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO DIMENSÃO 50X50MM, COM VIROLA. | UN | 15 | 29.9 | 448.5 | 0.036002 | 97,31
COT2.23 | BANNER (60X40)CM, IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA COM QUALIDADE FOTOGRÁFICA, INCLUSIVE BASTÃO, CORDÃO NYLON E PONTEIRAS PLÁSTICAS | UN | 6 | 74.49 | 446.94 | 0.035876 | 97,35
COT2.15 | INTERNET - DESPESA MENSAL | MÊS | 5 | 89 | 445 | 0.035721 | 97,39
40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | 16.1912 | 26.99 | 437 | 0.035078 | 97,42
9868 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 98.31 | 4.42 | 434.53 | 0.03488 | 97,46
9869 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 43.3589 | 9.92 | 430.12 | 0.034526 | 97,49
COT SC 11.5 | VÁLVULA DE ESCOAMENTO EM METAL CROMADO REF. 1602.C, FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN | 9 | 47.53 | 427.77 | 0.034338 | 97,52
COT16.42 | SOLEIRA EM GRANITO NATURAL POLIDO TIPO CINZA ANDORINHA LARGURA 20 CM, ESPESSURA 2,0 CM | M | 5.9799 | 70.2 | 419.79 | 0.033697 | 97,56
COT 11.17 | ACABAMENTO PARA REGISTRO DE GAVETA ATÉ 1 E PARA REGISTRO DE PRESSÃO 1/2 OU 3/4, REF. 4900.C40.PQ.CR LINHA TARGA, FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN | 7 | 58.54 | 409.78 | 0.032893 | 97,59
39432 | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | M | 222.6264 | 1.82 | 405.18 | 0.032524 | 97,62
151 | IMPERMEABILIZANTE INCOLOR PARA TRATAMENTO DE FACHADAS E TELHAS, BASE SILICONE | L | 15.1511 | 26.73 | 404.99 | 0.032509 | 97,66
34636 | CAIXA DAGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA | UN | 1 | 399.45 | 399.45 | 0.032064 | 97,69
10556 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 90 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA | UN | 2 | 196.28 | 392.56 | 0.031511 | 97,72
1332 | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8 " (9,53 MM) 74,69 KG/M2 | KG | 34.9562 | 11.19 | 391.16 | 0.031399 | 97,75
10931 | TELA DE ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA 1/2", H = 1 M | M2 | 23.4957 | 16.44 | 386.27 | 0.031006 | 97,78
6189 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 24.8396 | 15.46 | 384.02 | 0.030826 | 97,81
20034 | REDUCAO EXCENTRICA PVC NBR 10569 P/REDE COLET ESG PB JE 150 X 100MM | UN | 3 | 127.47 | 382.41 | 0.030696 | 97,84
1159 | CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTENCIA *160* CV, CABINE DUPLA, 4X4 | UN | 0.0018976 | 200549.17 | 380.56 | 0.030548 | 97,87
39607 | PATCH CORD, CATEGORIA 6, EXTENSAO DE 2,50 M | UN | 15 | 25.35 | 380.25 | 0.030523 | 97,90
4792 | PLACA VINILICA SEMIFLEXIVEL PARA PISOS, E = 3,2 MM, 30 X 30 CM (SEM COLOCACAO) | M2 | 2.6969 | 136.38 | 367.81 | 0.029525 | 97,93
536 | REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | M2 | 12.1565 | 29.9 | 363.48 | 0.029177 | 97,96
183 | BATENTE/ PORTAL/ ADUELA/ MARCO MACICO, E= *3 CM, L= *13 CM, *60 CM A 120* CM X *210 CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES) | JG | 3 | 120 | 360 | 0.028898 | 97,99
20146 | JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 150 X 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | UN | 2 | 177.85 | 355.7 | 0.028552 | 98,02
COT 12.88 | SUPORTE TIPO MÃO FRANCESA PARA ELETROCALHA METÁLICA TIPO U LISA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO DIMENSÃO 150X50MM, COM VIROLA. | UN | 45 | 7.8 | 351 | 0.028175 | 98,05
COT16.11 | PISO TÁTIL DE ALERTA, DE CONCRETO, DIM 25X25 CM, PARA DEFICIENTE VISUAL | M2 | 8.5365 | 40 | 341.46 | 0.027409 | 98,08
COT SC 11.2 | CAIXA ACOPLADA NA COR BRANCO REF. CDC.00F.17 LINHA IZY CONFORTO, FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN | 1 | 339.99 | 339.99 | 0.027291 | 98,10
2391 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125A | UN | 1 | 338.66 | 338.66 | 0.027185 | 98,13
5061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | KG | 15.6135 | 21.5 | 335.69 | 0.026946 | 98,16
142 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | 310ML | 10.0409 | 33.04 | 331.75 | 0.02663 | 98,18
39606 | PATCH CORD, CATEGORIA 6, EXTENSAO DE 1,50 M | UN | 15 | 22.1 | 331.5 | 0.02661 | 98,21
4720 | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 4.6098 | 71.48 | 329.51 | 0.02645 | 98,24
COT2.24 | ÁGUA SANITÁRIA | L | 110 | 2.98 | 327.8 | 0.026313 | 98,26
40270 | VIGA DE ESCORAMAENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREMIDADES PLASTICAS | M | 4.5837 | 69.73 | 319.62 | 0.025656 | 98,29
1062 | CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | 1 | 314.14 | 314.14 | 0.025216 | 98,31
392 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO | UN | 274.5133 | 1.13 | 310.2 | 0.0249 | 98,34
38676 | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 150 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 10 | 31.13 | 311.3 | 0.024988 | 98,36
305 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 150 MM (NBR 7362) | UN | 28 | 11.02 | 308.56 | 0.024768 | 98,39
5067 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) | KG | 12.7598 | 23.31 | 297.43 | 0.023875 | 98,41
1341 | CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, TEXTURIZADO, DE *1,25 X 3,08* M, E = 0,8 MM | M2 | 12.0219 | 24.66 | 296.46 | 0.023797 | 98,44
COT2.6 | ALUGUEL DE CADEIRA SEM BRAÇOS PARA REFEITÓRIO (20 UNIDADES) | MÊS | 5 | 58.2 | 291 | 0.023359 | 98,46
37539 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | UN | 12 | 24 | 288 | 0.023118 | 98,48
1319 | CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 3/16 ", E = 4,75 MM (38,00 KG/M2) | KG | 27.6231 | 10.11 | 279.27 | 0.022417 | 98,51
11683 | ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 30 CM | UN | 8 | 34.38 | 275.04 | 0.022078 | 98,53
4302 | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA | UN | 100.9631 | 2.71 | 273.61 | 0.021963 | 98,55
1527 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | 0.72449 | 367.57 | 266.3 | 0.021376 | 98,57
COT 12.83 | ELETRODUTO METALICO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA. | M | 30.4867 | 8.63 | 263.1 | 0.021119 | 98,59
10891 | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC | UN | 1.4404 | 181.92 | 262.04 | 0.021034 | 98,61
36246 | ACABAMENTO SIMPLES/CONVENCIONAL PARA FORRO PVC, TIPO "U" OU "C", COR BRANCA, COMPRIMENTO 6 M | M | 49.5668 | 5.24 | 259.73 | 0.020849 | 98,63
937 | FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 10 MM2 | M | 27 | 9.53 | 257.31 | 0.020655 | 98,65
4222 | GASOLINA COMUM | L | 45.7057 | 5.47 | 250.01 | 0.020069 | 98,68
11758 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML | UN | 4 | 59.81 | 239.24 | 0.019204 | 98,69
1339 | COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO | KG | 10.3041 | 22.2 | 228.75 | 0.018362 | 98,71
4812 | PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM (SEM COLOCACAO) | M2 | 28.1331 | 8.04 | 226.19 | 0.018157 | 98,73
COT 13.3 | CERTIFICAÇÃO DE PONTO METÁLICO CAT 6 | UN | 15 | 15 | 225 | 0.018061 | 98,75
10567 | TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 18.0122 | 12.27 | 221.01 | 0.017741 | 98,77
4823 | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | KG | 5.2958 | 40.87 | 216.44 | 0.017374 | 98,78
7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | L | 7.296 | 29.66 | 216.4 | 0.017371 | 98,80
10892 | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 6 KG, CLASSE BC | UN | 1 | 215 | 215 | 0.017258 | 98,82
7288 | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO | L | 7.9116 | 27.03 | 213.85 | 0.017166 | 98,84
367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 2.3059 | 90 | 207.53 | 0.016659 | 98,85
4226 | GAS DE COZINHA - GLP | KG | 36.041 | 5.86 | 211.2 | 0.016953 | 98,87
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | PAR | 3 | 69.6 | 208.8 | 0.016761 | 98,89
43498 | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MÊS | 2 | 103.22 | 206.44 | 0.016571 | 98,90
38094 | ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | UN | 59.4 | 3.45 | 204.93 | 0.01645 | 98,92
34653 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A | UN | 23 | 8.84 | 203.32 | 0.016321 | 98,94
5073 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) | KG | 9.0493 | 22.29 | 201.71 | 0.016191 | 98,95
3659 | JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 12 | 16.5 | 198 | 0.015894 | 98,97
11186 | ESPELHO CRISTAL E = 4 MM | M2 | 0.49999 | 366.93 | 183.46 | 0.014727 | 98,98
40552 | PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4? (6,35 MM) X 25 MM | CENTO | 4.4435 | 40.9 | 181.74 | 0.014588 | 99,00
6079 | ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 18.7495 | 9.62 | 180.37 | 0.014478 | 99,01
39601 | CONECTOR FEMEA RJ - 45, CATEGORIA 6 | UN | 8 | 22.07 | 176.56 | 0.014173 | 99,03
41898 | MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR | UN | 0.0092609 | 18771.49 | 173.84 | 0.013954 | 99,04
38365 | CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO 20 A 25 MICRA | M2 | 120.669 | 1.42 | 171.35 | 0.013754 | 99,05
1096 | ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 4 ESTRIBOS E 4 ISOLADORES | UN | 2 | 85.76 | 171.52 | 0.013768 | 99,07
COT 12.86 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 100A. | UN | 1 | 170 | 170 | 0.013646 | 99,08
37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 10565 | 0.01 | 105.65 | 0.0084806 | 99,09
11447 | DOBRADICA EM LATAO, 3 " X 2 1/2 ", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | UN | 6 | 27.93 | 167.58 | 0.013452 | 99,10
43461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 573.1786 | 0.28 | 160.49 | 0.012883 | 99,12
COT2.22 | TERMÔMETRO TESTA INFRAVERMELHO | UN | 2 | 82.9 | 165.8 | 0.013309 | 99,13
6013 | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 " (REF 1509) | UN | 2 | 78.22 | 156.44 | 0.012558 | 99,14
296 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) | UN | 89 | 1.75 | 155.75 | 0.012502 | 99,15
COTSC2.4 | PAPEL SULFITE, BRANCO, A4, 75G | FL | 2500 | 0.06 | 150 | 0.012041 | 99,17
13003 | AGUA SANITARIA | L | 60 | 2.5 | 150 | 0.012041 | 99,18
37747 | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | UN | 0.00034249 | 433408.03 | 148.44 | 0.011915 | 99,19
4059 | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2) | M | 5.3021 | 27.67 | 146.71 | 0.011777 | 99,20
COT 16.2 | FITA ANTIDERRAPANTE SAFETY WALK LARGURA 5 CM LINHA CONFORMABLE ALTO TRÁFEGO MARCA 3M OU SIMILAR | M | 8.717 | 16.15 | 140.78 | 0.011301 | 99,21
COT 11.9 | DISPENSER PARA PAPEL TOALHA TIPO INTERFOLHAS 2 OU 3 DOBRAS NA COR BRANCO REF. C19533 LINHA CLEAN VELOX, FABRICANTE PREMISSE OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN | 4 | 33.81 | 135.24 | 0.010856 | 99,22
34547 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM | M | 28.2932 | 4.74 | 134.11 | 0.010765 | 99,23
20017 | GUARNICAO/ ALIZAR/ VISTA MACICA, E= *1* CM, L= *4,5* CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 36.9559 | 3.63 | 134.15 | 0.010768 | 99,25
11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 382.3714 | 0.35 | 133.83 | 0.010743 | 99,26
COTSC2.9 | PLOTAGEM DE 2 JOGOS COMPLETOS DO PROJETO EXECUTIVO | M2 | 14 | 9.5 | 133 | 0.010676 | 99,27
COT2.10 | ALUGUEL DE APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUs (1 UNIDADE) | MES | 5 | 26.54 | 132.7 | 0.010652 | 99,28
38383 | LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 67.1347 | 1.93 | 129.57 | 0.010401 | 99,29
4351 | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | UN | 9.0714 | 14.56 | 132.08 | 0.010602 | 99,30
2580 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA | UN | 11 | 11.94 | 131.34 | 0.010543 | 99,31
14511 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M | UN | 0.00021811 | 599332.15 | 130.72 | 0.010493 | 99,32
COTSC2.2 | PAPEL HIGIÊNICO 4 ROLOS | UN | 35 | 3.75 | 131.25 | 0.010536 | 99,33
39995 | POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, BLOCO | M3 | 0.31462 | 410.62 | 129.19 | 0.01037 | 99,34
COTSC2.3 | SACO DE LIXO 15 L (60 UNIDADES) | UN | 10 | 12.9 | 129 | 0.010355 | 99,35
21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 25.7076 | 4.72 | 121.34 | 0.0097401 | 99,36
2673 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA | M | 33.8289 | 3.8 | 128.55 | 0.010319 | 99,37
14525 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS COM CACAMBA DE 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTENCIA BRUTA 155 HP | UN | 0.00020951 | 612200.2 | 128.26 | 0.010296 | 99,38
10535 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | UN | 0.028274 | 4200 | 118.75 | 0.0095322 | 99,39
39714 | TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 1", E= 10 MM | M | 52.4298 | 2.42 | 126.88 | 0.010185 | 99,40
36794 | LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA *44 X 35,5* CM | UN | 1 | 124.27 | 124.27 | 0.0099753 | 99,41
34709 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A | UN | 2 | 62.09 | 124.18 | 0.0099681 | 99,42
3379 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | UN | 2.0365 | 60.82 | 123.86 | 0.0099424 | 99,43
1333 | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2 " (12,70 MM) 99,59 KG/M2 | KG | 11.1615 | 11.02 | 123 | 0.0098733 | 99,44
COT SC 11.7 | BACIA SANITÁRIA PARA CAIXA ACOPLADA NA COR BRANCO REF. P111.17 LINHA IZY, FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN | 1 | 119.99 | 119.99 | 0.0096317 | 99,45
40271 | LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M | MÊS | 20.2872 | 5.85 | 118.68 | 0.0095266 | 99,46
COT2.19 | HIPOCLORITO DE SÓDIO | L | 27.5 | 4.3 | 118.25 | 0.0094921 | 99,47
4090 | MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP , PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M | UN | 0.00016814 | 689500 | 115.93 | 0.0093058 | 99,48
COT 25.1 | ADUBO ORGÂNICO BOVINO, CACAU OU SIMILAR | M3 | 0.94065 | 124.17 | 116.8 | 0.0093757 | 99,49
3662 | JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 13 | 8.98 | 116.74 | 0.0093708 | 99,50
39430 | PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL | UN | 48.6329 | 2.37 | 115.26 | 0.009252 | 99,51
20128 | JOELHO PVC LEVE, 45 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 2 | 56.95 | 113.9 | 0.0091429 | 99,52
37591 | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO | UN | 5.0626 | 21.08 | 106.72 | 0.0085665 | 99,52
38099 | SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) | UN | 59.3184 | 1.79 | 106.18 | 0.0085232 | 99,53
20043 | REDUCAO EXCENTRICA PVC P/ ESG PREDIAL DN 100 X 50MM | UN | 14 | 7.52 | 105.28 | 0.0084509 | 99,54
34357 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | KG | 23.6932 | 4.4 | 104.25 | 0.0083683 | 99,55
12010 | CONDULETE EM PVC, TIPO "B", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4" | UN | 9.3521 | 11.02 | 103.06 | 0.0082727 | 99,56
38112 | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) | UN | 12.5215 | 8.15 | 102.05 | 0.0081917 | 99,57
20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | UN | 4.4056 | 23.15 | 101.99 | 0.0081868 | 99,57
13458 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) | UN | 0.0077005 | 13010.86 | 100.19 | 0.0080424 | 99,58
20147 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 14 | 7.28 | 101.92 | 0.0081812 | 99,59
9835 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | M | 18.6093 | 5.35 | 99.56 | 0.0079918 | 99,60
COT SC 11.4 | LAVATÓRIO EM LOUÇA NA COR BRANCO REF. L.15.17 LINHA IZY, FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN | 1 | 99.22 | 99.22 | 0.0079645 | 99,61
2386 | DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 35 ATE 50 A, TENSAO MAXIMA DE 240 V | UN | 5.1223 | 19.21 | 98.4 | 0.0078987 | 99,61
34557 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM | M | 31.21 | 3 | 93.63 | 0.0075158 | 99,62
COT2.8 | ALUGUEL DE COMPUTADOR NOTEBOOK (1 UNIDADE) | MÊS | 5 | 18.72 | 93.6 | 0.0075134 | 99,63
12773 | HIDROMETRO UNIJATO, VAZAO MAXIMA DE 3,0 M3/H, DE 1/2" | UN | 1 | 92.11 | 92.11 | 0.0073938 | 99,64
CONFEA/CREA2D | ART DE ELABORAÇÃO DE PCMAT | UN | 1 | 88.78 | 88.78 | 0.0071265 | 99,64
CONFEA/CREAD | ART DE PROJETO ELÉTRICO | UN | 1 | 88.78 | 88.78 | 0.0071265 | 99,65
COTSC2.14 | ELIXIR SANITIVO 120 ML | UN | 1.9993 | 42.99 | 85.95 | 0.0068993 | 99,66
COTSC2.1 | DESINFETANTE 500 ML | UN | 15 | 5.69 | 85.35 | 0.0068511 | 99,66
13415 | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1193) | UN | 1.5355 | 54.9 | 84.3 | 0.0067669 | 99,67
979 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2 | M | 5.3215 | 15.8 | 84.08 | 0.0067492 | 99,68
37731 | CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 7,00 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | 0.0030933 | 26505.76 | 81.99 | 0.0065814 | 99,68
13 | ESTOPA | KG | 5.2495 | 15.39 | 80.79 | 0.0064851 | 99,69
COT 11.10 | DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO PARA SER USADO COM REFIL OU RESERVATÓRIO 800 ML, NA COR BRANCO, REF. C19429 LINHA CLEAN VELOX, FABRICANTE PREMISSE OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN | 4 | 20.06 | 80.24 | 0.006441 | 99,70
12532 | ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,50 M | UN | 1 | 79.25 | 79.25 | 0.0063615 | 99,70
10555 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA | UN | 0.53516 | 147.62 | 79 | 0.0063414 | 99,71
2392 | DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSAO MAXIMA DE 415 V | UN | 1 | 76.86 | 76.86 | 0.0061696 | 99,72
43482 | EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 129.5172 | 0.58 | 75.12 | 0.00603 | 99,72
43475 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MÊS | 5 | 14.97 | 74.85 | 0.0060083 | 99,73
COT 12.84 | SUSPENSÃO VERTICAL PARA ELETROCALHA METÁLICA TIPO U PERFURADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO DIMENSÃO 100X50MM, COM VIROLA. | UN | 12 | 6.2 | 74.4 | 0.0059722 | 99,73
7622 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO OPERACIONAL DE 9,4 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,19 M3 | UN | 9.2827e-05 | 728991 | 67.67 | 0.0054319 | 99,74
7568 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 68.7788 | 1.04 | 71.53 | 0.0057418 | 99,75
COT23.5 | SABÃO EM PÓ | KG | 8.0024 | 8.44 | 67.54 | 0.0054215 | 99,75
541 | BANCADA DE MARMORE SINTETICO COM UMA CUBA, 120 X *60* CM | UN | 0.53574 | 132.9 | 71.2 | 0.0057153 | 99,76
3517 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 19.0243 | 3.71 | 70.58 | 0.0056655 | 99,76
5318 | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | L | 4.5295 | 15.58 | 70.57 | 0.0056647 | 99,77
16 | SABAO EM PO | KG | 10 | 7.05 | 70.5 | 0.0056591 | 99,77
3497 | JOELHO DE REDUCAO, PVC, ROSCAVEL COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 3/4" X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 4 | 17.47 | 69.88 | 0.0056093 | 99,78
43492 | EPI - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 53.7077 | 1.3 | 69.82 | 0.0056045 | 99,79
20247 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | KG | 2.5904 | 24.22 | 62.74 | 0.0050362 | 99,79
3500 | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 36 | 1.78 | 64.08 | 0.0051438 | 99,80
6005 | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4 " (REF 1509) | UN | 1 | 63.9 | 63.9 | 0.0051293 | 99,80
39795 | QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN | UN | 1.4367 | 43.6 | 62.64 | 0.0050282 | 99,81
11881 | CAIXA DE GORDURA CILINDRICA EM CONCRETO SIMPLES, PRE-MOLDADA, COM DIAMETRO DE 40 CM E ALTURA DE 45 CM, COM TAMPA | UN | 0.53599 | 116.42 | 62.4 | 0.0050089 | 99,81
COT2.9 | ALUGUEL DE IMPRESSORA COLORIDA - LASER (1 UNIDADE) | MÊS | 5 | 12.47 | 62.35 | 0.0050049 | 99,82
37401 | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO | UN | 1 | 62.27 | 62.27 | 0.0049985 | 99,82
301 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | UN | 20 | 3.1 | 62 | 0.0049768 | 99,83
43493 | EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 113.4038 | 0.52 | 58.97 | 0.0047336 | 99,83
37525 | TELA PLASTICA TECIDA LISTRADA BRANCA E LARANJA, TIPO GUARDA CORPO, EM POLIETILENO MONOFILADO, ROLO 1,20 X 50 M (L X C) | M | 25.5462 | 2.38 | 60.8 | 0.0048805 | 99,84
5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 2.7444 | 21.87 | 60.02 | 0.0048179 | 99,84
COT12.9 | CURVA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 150 X 50 MM | UN | 2 | 30 | 60 | 0.0048163 | 99,84
COT 12.26 | SUSPENSÃO VERTICAL GALVANIZADA A FOGO PARA ELETROCALHA 50X50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 10 | 6 | 60 | 0.0048163 | 99,85
COT2.5 | ALUGUEL DE CADEIRA SEM BRAÇOS PARA ESCRITÓRIO (4 UNIDADES) | MÊS | 5 | 11.64 | 58.2 | 0.0046718 | 99,85
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | UN | 4 | 14.5 | 58 | 0.0046557 | 99,86
7348 | TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO | L | 3.4591 | 16.64 | 57.56 | 0.0046204 | 99,86
38401 | RODO PARA CHAO 40 CM COM CABO | UN | 5 | 11.52 | 57.6 | 0.0046236 | 99,87
COT 13.6 | ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL, FECHADO | UN | 2 | 28 | 56 | 0.0044952 | 99,87
857 | CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO | M | 3 | 18.48 | 55.44 | 0.0044502 | 99,88
2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | 7.4471 | 6.62 | 49.3 | 0.0039574 | 99,88
COT12.11 | TÊ VERTICAL DESCIDA LATERAL PARA ELETROCALHA 150 X 50 MM | UN | 1 | 54.42 | 54.42 | 0.0043684 | 99,89
COT2.12 | ALUGUEL DE ARMÁRIO EM AÇO PARA VESTIÁRIO (1 UNIDADE) | MÊS | 5 | 10.82 | 54.1 | 0.0043427 | 99,89
40568 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) | KG | 2.3908 | 22.03 | 52.67 | 0.0042279 | 99,89
COT 12.13 | LÂMPADA LED 18W, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) | UN | 2 | 25.9 | 51.8 | 0.004158 | 99,90
38770 | LUMINARIA PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO DIAMETRO *30* CM, PARA 2 LAMPADAS, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADAS) | UN | 1 | 50.14 | 50.14 | 0.0040248 | 99,90
COT2.4 | ALUGUEL DE MESA PARA REFEITÓRIO (2 UNIDADES) | MÊS | 5 | 10 | 50 | 0.0040136 | 99,91
COT 12.89 | DESVIO A DIREITA PARA ELETROCALHA METÁLICA TIPO U LISA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO DIMENSÃO 150X50MM, COM VIROLA. | UN | 1 | 48.75 | 48.75 | 0.0039132 | 99,91
43468 | FERRAMENTAS - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 53.4382 | 0.89 | 47.56 | 0.0038177 | 99,91
1359 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 20 MM | UN | 0.40196 | 114.14 | 45.88 | 0.0036828 | 99,92
68 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 32 MM X 1", PARA CAIXA D AGUA | UN | 2 | 22.82 | 45.64 | 0.0036636 | 99,92
34353 | ARGAMASSA COLANTE AC-II | KG | 32.518 | 1.39 | 45.2 | 0.0036283 | 99,92
COT12.6 | SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4 | UN | 12 | 3.74 | 44.88 | 0.0036026 | 99,93
2685 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA | M | 6 | 7.39 | 44.34 | 0.0035592 | 99,93
COT 25.3 | ADUBO MINERAL NPK (10-10-10) | KG | 18.5128 | 2.34 | 43.32 | 0.0034773 | 99,94
36397 | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR | UN | 0.0024168 | 17084.74 | 41.29 | 0.0033144 | 99,94
10425 | LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO *40 X 30* CM | UN | 0.53465 | 78.93 | 42.2 | 0.0033874 | 99,94
43131 | ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M) | KG | 1.5525 | 26.95 | 41.84 | 0.0033585 | 99,95
1381 | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | KG | 55.5867 | 0.75 | 41.69 | 0.0033465 | 99,95
5074 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) | KG | 1.6608 | 24.5 | 40.69 | 0.0032662 | 99,95
COT23.2 | PARAFUSO COM BUCHA DE NYLON COM ESPAÇADOR 10 MM E TAMPA DE ACABAMENTO CROMADA | UN | 4 | 10.39 | 41.56 | 0.0033361 | 99,96
37395 | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | CENTO | 1.0471 | 38.39 | 40.2 | 0.0032269 | 99,96
11002 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | KG | 1.5291 | 25.93 | 39.65 | 0.0031827 | 99,96
COT2.7 | ALUGUEL DE ARQUIVO EM AÇO (1 UNIDADE) | MÊS | 5 | 7.91 | 39.55 | 0.0031747 | 99,97
4384 | PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10 | UN | 2 | 19.63 | 39.26 | 0.0031514 | 99,97
2432 | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | UN | 1.6056 | 24.29 | 39 | 0.0031306 | 99,97
11675 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 MM, COM CORPO DIVIDIDO | UN | 1 | 38.64 | 38.64 | 0.0031017 | 99,97
COT 12.80 | TÊ VERTICAL DESCIDA LATERAL PARA ELETROCALHA METÁLICA TIPO U PERFURADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO DIMENSÃO 50X50MM, COM VIROLA | UN | 1 | 38.22 | 38.22 | 0.003068 | 99,98
4791 | ADESIVO ACRILICO/COLA DE CONTATO | KG | 1.6257 | 23.38 | 38.01 | 0.0030511 | 99,98
11684 | ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 40 CM | UN | 1 | 37.64 | 37.64 | 0.0030214 | 99,98
COT 12.28 | CANTONEIRA ZZ | UN | 12 | 3 | 36 | 0.0028898 | 99,99
COTSC2.17 | NEOSALDINA (20 COMPRIMIDOS) | UN | 2 | 17.9 | 35.8 | 0.0028737 | 99,99
COTSC2.5 | BORRACHA (2 UNIDADES) | CJ | 5 | 6.99 | 34.95 | 0.0028055 | 99,99
3536 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 13 | 2.6 | 33.8 | 0.0027132 | 99,99
COT 11.8 | DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO TIPO ROLÃO (300 / 500 M), NA COR BRANCO, REF. C19650 LINHA CLEAN VELOX, FABRICANTE PREMISSE OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN | 1 | 33.7 | 33.7 | 0.0027051 | 100,00
3528 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 4 | 8.38 | 33.52 | 0.0026907 | 100,00
COT 13.33 | FITA DE BORDA AUTOADESIVA NA COR AMARELO LARGURA 10CM | M | 13.188 | 2.5 | 32.97 | 0.0026465 | 100,00
3899 | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 5 | 6.43 | 32.15 | 0.0025807 | 100
3903 | LUVA PVC SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 14 | 2.29 | 32.06 | 0.0025735 | 100
COTSC2.6 | CANETA ESFEROGRÁFICA | UN | 25 | 1.28 | 32 | 0.0025687 | 100
COTSC2.13 | ASPIRINA C COM 30 COMPRIMIDOS | UN | 1.9981 | 15.99 | 31.95 | 0.0025647 | 100
39351 | TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA 2 MODULOS RJ | UN | 7 | 4.54 | 31.78 | 0.002551 | 100
40547 | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM | CENTO | 1.2787 | 23.86 | 30.51 | 0.0024491 | 100
14148/SINAPI-MAT | Porca uniao/juncao zincada sextavada 1/4 ", chave 7/16 ", comprimento = 25 mm | UN | 48 | 0.63 | 30.24 | 0.0024274 | 100
1578 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 | UN | 6 | 4.96 | 29.76 | 0.0023889 | 100
11831 | TORNEIRA PLASTICA PARA TANQUE 1/2 " OU 3/4 " COM BICO PARA MANGUEIRA | UN | 1 | 29.54 | 29.54 | 0.0023712 | 100
3080 | FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO | CJ | 0.53455 | 55 | 29.4 | 0.00236 | 100
3875 | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 10 | 2.93 | 29.3 | 0.0023519 | 100
COT2.2 | ALUGUEL DE BUREAU DE MADEIRA 1,40 M (1 UNIDADE) | MÊS | 5 | 5.83 | 29.15 | 0.0023399 | 100
2633 | CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 20 MM (3/4") | UN | 6 | 4.8 | 28.8 | 0.0023118 | 100
37329 | REJUNTE EPOXI BRANCO | KG | 0.30156 | 92.75 | 27.97 | 0.0022452 | 100
650 | BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | 12 | 2.2 | 26.4 | 0.0021192 | 100
420 | CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO PARA FIXACAO DE CAIXA MEDICAO, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS | UN | 1 | 25.84 | 25.84 | 0.0020742 | 100
COTSC2.15 | ESPARADRAPO (5 CM X 4,5 M) | UN | 1.9977 | 12.79 | 25.55 | 0.0020509 | 100
4356 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,8 MM, COMPRIMENTO 45 MM | UN | 109.1739 | 0.23 | 25.11 | 0.0020156 | 100
COT2.3 | ALUGUEL DE MESA PARA REUNIÃO (1 UNIDADE) | MÊS | 5 | 5 | 25 | 0.0020068 | 100
37736 | TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | 0.00031421 | 72850 | 22.89 | 0.0018374 | 100
4417 | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 6 | 4.08 | 24.48 | 0.001965 | 100
13416 | TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA COZINHA SEM AREJADOR, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1158) | UN | 0.53222 | 45.47 | 24.2 | 0.0019426 | 100
9813 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PE-80, DE = 20 MM X 2,3 MM DE PAREDE, PARA LIGACAO DE AGUA PREDIAL (NBR 15561) | M | 6 | 4.06 | 24.36 | 0.0019554 | 100
13896 | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) | UN | 0.0072871 | 3139.8 | 22.88 | 0.0018366 | 100
9856 | TUBO PVC, ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | M | 2.799 | 8.41 | 23.54 | 0.0018896 | 100
11134 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA NAVAL (COM COLA FENOLICA), E = 10 MM, DE *1,60 X 2,20* M | M2 | 0.52385 | 42.34 | 22.18 | 0.0017804 | 100
39443 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | UN | 104.9524 | 0.21 | 22.04 | 0.0017692 | 100
3529 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 25.1494 | 0.87 | 21.88 | 0.0017563 | 100
3670 | JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 21.95 | 21.95 | 0.0017619 | 100
345 | ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) | KG | 0.64944 | 33.09 | 21.49 | 0.001725 | 100
87 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D AGUA | UN | 1 | 20.95 | 20.95 | 0.0016817 | 100
COTSC2.8 | LÁPIS - 12 UNIDADES | CJ | 2.4969 | 7.99 | 19.95 | 0.0016014 | 100
10836 | JOELHO PVC COM VISITA, 90 GRAUS, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 19.43 | 19.43 | 0.0015597 | 100
39996 | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) | M | 4.7995 | 3.99 | 19.15 | 0.0015372 | 100
3518 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 6 | 3.18 | 19.08 | 0.0015316 | 100
4375 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6 | UN | 109.1765 | 0.17 | 18.56 | 0.0014898 | 100
COT SC 11.3 | ANEL DE VEDAÇÃO PARA BACIA, REF. AV.90.01, LINHA DECANEL, FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN | 1 | 18.23 | 18.23 | 0.0014633 | 100
1607 | CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS) | CJ | 98.7778 | 0.18 | 17.78 | 0.0014272 | 100
4346 | PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA | UN | 2 | 8.85 | 17.7 | 0.0014208 | 100
400 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E PARAFUSO DE FIXACAO | UN | 15 | 1.17 | 17.55 | 0.0014088 | 100
6148 | SIFAO PLASTICO FLEXIVEL SAIDA VERTICAL PARA COLUNA LAVATORIO, 1 X 1.1/2 " | UN | 2.0651 | 8.45 | 17.45 | 0.0014007 | 100
7139 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | 10.9459 | 1.48 | 16.2 | 0.0013004 | 100
6036 | REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA, COM ROSCA EXTERNA, DE 1/2" | UN | 1 | 16.13 | 16.13 | 0.0012948 | 100
3767 | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) | UN | 24.5417 | 0.48 | 11.78 | 0.00094559 | 100
1571 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | UN | 13 | 1.2 | 15.6 | 0.0012522 | 100
11455 | FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 8" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM | UN | 0.98659 | 15.66 | 15.45 | 0.0012402 | 100
11829 | TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA DAGUA, 1/2", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO | UN | 1 | 15.38 | 15.38 | 0.0012346 | 100
10478 | VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, USO INTERNO E EXTERNO | L | 0.52497 | 28.84 | 15.14 | 0.0012153 | 100
1871 | CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | UN | 3.1983 | 4.69 | 15 | 0.0012041 | 100
9892 | UNIAO PVC, ROSCAVEL 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | UN | 2 | 7.51 | 15.02 | 0.0012057 | 100
COTSC2.18 | SABÃO AMARELO (5 UNIDADES) | UN | 1.996 | 7.49 | 14.95 | 0.0012001 | 100
3904 | LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 16 | 0.93 | 14.88 | 0.0011944 | 100
7140 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | 3 | 4.92 | 14.76 | 0.0011848 | 100
67 | ADAPTADOR PVC ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1/2", PARA CAIXA D AGUA | UN | 1 | 13.3 | 13.3 | 0.0010676 | 100
36522 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV | UN | 0.00021757 | 60119.93 | 13.08 | 0.0010499 | 100
COT 12.105 | JUNÇÃO/EMENDA/TALA GALVANIZADA A FOGO PARA ELETROCALHA 50X50MM | UN | 3 | 4.3 | 12.9 | 0.0010355 | 100
1574 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | UN | 7.987 | 1.54 | 12.3 | 0.00098733 | 100
1414 | COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 60 MM X 1/2" OU 60 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | 1 | 11.63 | 11.63 | 0.00093355 | 100
COT 12.81 | SAÍDA VERTICAL PARA ELETRODUTO 3/4" | UN | 4 | 2.77 | 11.08 | 0.0008894 | 100
43464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 179 | 0.01 | 1.79 | 0.00014369 | 100
3143 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M (L X C) | UN | 1.2788 | 8.07 | 10.32 | 0.0008284 | 100
COT 12.27 | ARRUELA LISA ZINCADA PARA VERGALHAO 1/4" | UN | 72 | 0.14 | 10.08 | 0.00080913 | 100
1351 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 6 MM | UN | 0.27189 | 36.78 | 10 | 0.00080271 | 100
COTSC2.11 | ÁLCOOL 500 ML | UN | 1.994 | 4.99 | 9.95 | 0.0007987 | 100
COT 12.85 | PARAFUSO DE CABEÇA DE LENTILHA Ø 1/4 X3/4". | UN | 24 | 0.4 | 9.6 | 0.0007706 | 100
COTSC2.12 | ALGODÃO HIDRÓFILO TIPO BOLINHA 50G | UN | 1.9937 | 4.79 | 9.55 | 0.00076659 | 100
3524 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1.066 | 8.63 | 9.2 | 0.00073849 | 100
1570 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | UN | 10 | 0.92 | 9.2 | 0.00073849 | 100
3315 | GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL | KG | 25.4571 | 0.35 | 8.91 | 0.00071522 | 100
406 | FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M) | UN | 0.1299 | 70.13 | 9.11 | 0.00073127 | 100
55 | ADAPTADOR DE COMPRESSAO EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO EM PEAD, 20 MM X 1/2", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA (NTS 179) | UN | 2 | 4.52 | 9.04 | 0.00072565 | 100
108 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA | UN | 4 | 2.17 | 8.68 | 0.00069675 | 100
6155 | VALVULA EM PLASTICO CROMADO TIPO AMERICANA PARA PIA DE COZINHA 3.1/2 " X 1.1/2 ", SEM ADAPTADOR | UN | 0.53191 | 15.04 | 8 | 0.00064217 | 100
39315 | ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO GARRA DUPLA, EM PLASTICO, COBRIMENTO *20* MM, PARA FERRAGENS DE LAJES E FUNDO DE VIGAS | UN | 21.4857 | 0.35 | 7.52 | 0.00060364 | 100
1892 | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO | UN | 4 | 1.84 | 7.36 | 0.0005908 | 100
14618 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | UN | 0.0022458 | 872.74 | 1.96 | 0.00015733 | 100
7583 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 10 | 0.71 | 7.1 | 0.00056992 | 100
43469 | FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 16 | 0.06 | 0.96 | 7.706e-05 | 100
COT 12.82 | TERMINAL DE FECHAMENTO PARA ELETROCALHA METÁLICA TIPO U PERFURADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO DIMENSÃO 50X50MM, COM VIROLA. | UN | 3 | 2.3 | 6.9 | 0.00055387 | 100
COT2.1 | PARAFUSO DE METAL 2 X 12 (SEXTAVADO) | UN | 2 | 3.42 | 6.84 | 0.00054905 | 100
COTSC2.16 | GAZE (10 UNIDADES) | UN | 1.9912 | 3.39 | 6.75 | 0.00054183 | 100
12016 | CONDULETE EM PVC, TIPO "LB", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4" | UN | 0.52718 | 12.14 | 6.4 | 0.00051373 | 100
1870 | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | 2.1333 | 3 | 6.4 | 0.00051373 | 100
COTSC2.10 | ÁGUA OXIGENADA 10 VOLUMES 100 ML | UN | 1.9906 | 3.19 | 6.35 | 0.00050972 | 100
COT12.8 | TERMINAL DE FECHAMENTO PARA ELETROCALHA 150 X 50 MM | UN | 2 | 3.08 | 6.16 | 0.00049447 | 100
6141 | ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 30 CM | UN | 1.5263 | 3.8 | 5.8 | 0.00046557 | 100
3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | UN | 1.5634 | 3.55 | 5.55 | 0.0004455 | 100
1575 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | UN | 3 | 1.83 | 5.49 | 0.00044069 | 100
43458 | FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 126 | 0.04 | 5.04 | 0.00040457 | 100
39813 | MAQUINA TIPO VASO/TANQUE/JATO DE PRESSAO PORTATIL PARA JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO E REMOTO, CAMARA DE 1 SAIDA, 280 L, DIAM. *670* MM, BICO JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" DE 10 M, COMPLETA (VALVULAS POP UP E DOSADORA, FUNDO CONICO ETC) | UN | 0.0002173 | 23746.04 | 5.16 | 0.0004142 | 100
4350 | BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM | UN | 9 | 0.55 | 4.95 | 0.00039734 | 100
39026 | PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | KG | 0.19032 | 24.59 | 4.68 | 0.00037567 | 100
6153 | VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1 ", SEM UNHO E SEM LADRAO | UN | 1.5246 | 3.05 | 4.65 | 0.00037326 | 100
3538 | JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 4.68 | 4.68 | 0.00037567 | 100
3869 | LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 4.38 | 4.38 | 0.00035159 | 100
7319 | TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS | L | 0.49823 | 8.49 | 4.23 | 0.00033955 | 100
39350 | TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA 1 MODULO RJ | UN | 1 | 3.93 | 3.93 | 0.00031547 | 100
4741 | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | 0.066176 | 58.48 | 3.87 | 0.00031065 | 100
5066 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 | KG | 0.12318 | 28.82 | 3.55 | 0.00028496 | 100
7098 | TE PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 3.67 | 3.67 | 0.00029459 | 100
2637 | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 20 MM (3/4") | UN | 2 | 1.81 | 3.62 | 0.00029058 | 100
43474 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MÊS | 2 | 1.6 | 3.2 | 0.00025687 | 100
38102 | TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO) | UN | 0.26285 | 11.87 | 3.12 | 0.00025045 | 100
119 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR | UN | 0.4 | 7 | 2.8 | 0.00022476 | 100
1380 | CIMENTO BRANCO | KG | 1.4255 | 1.88 | 2.68 | 0.00021513 | 100
6138 | VEDACAO PVC, 100 MM, PARA SAIDA VASO SANITARIO | UN | 1 | 2.64 | 2.64 | 0.00021192 | 100
11055 | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ") | UN | 47.6 | 0.05 | 2.38 | 0.00019105 | 100
2689 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM | M | 0.98253 | 2.29 | 2.25 | 0.00018061 | 100
371 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO, PARA REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS DIVERSOS | KG | 2.7901 | 0.81 | 2.26 | 0.00018141 | 100
39014 | FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE FORMA *50* L / D, COMPRIMENTO DE *30* MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO MAIOR 1000 MPA | KG | 0.18441 | 11.93 | 2.2 | 0.0001766 | 100
43486 | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 4 | 0.55 | 2.2 | 0.0001766 | 100
65 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA | UN | 2 | 1.05 | 2.1 | 0.00016857 | 100
20250 | SISAL EM FIBRA | KG | 0.183 | 10 | 1.83 | 0.0001469 | 100
11267 | ARRUELA REDONDA DE LATAO, DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, ESPESSURA = 2,5 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM | UN | 2 | 0.9 | 1.8 | 0.00014449 | 100
39176 | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO | UN | 2 | 0.87 | 1.74 | 0.00013967 | 100
COT 13.30 | Anilha para identificação - (0 a 9) e (a a c) com 10 unidades | UN | 30 | 0.05 | 1.5 | 0.00012041 | 100
11280 | CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18") , MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO | UN | 0.00017721 | 8013.02 | 1.42 | 0.00011398 | 100
39210 | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO | UN | 2 | 0.65 | 1.3 | 0.00010435 | 100
1442 | COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA, 4 TEMPOS, PESO DE 125 A 150 KG, FORCA CENTRIFUGA DE 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO DE 400 A 450 MM, FREQ VIBRACAO DE 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO DE 15 A 20 M/MIN, POT. DE 5,5 A 6,0 HP | UN | 0.00011572 | 8814.67 | 1.02 | 8.1876e-05 | 100
3516 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 1.06 | 1.06 | 8.5087e-05 | 100
39138 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 3/4" | UN | 2 | 0.51 | 1.02 | 8.1876e-05 | 100
36487 | GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV | UN | 0.00012374 | 4768.16 | 0.59 | 4.736e-05 | 100
4895 | PLUG PVC ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | 1 | 0.65 | 0.65 | 5.2176e-05 | 100
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | UN | 0.070886 | 7.9 | 0.56 | 4.4952e-05 | 100
3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | 0.031322 | 13.09 | 0.41 | 3.2911e-05 | 100
13954 | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ) ELETRICA, MOTOR MONOFASICO DE 4 HP, PESO DE 100 KG, DIAMETRO DO TRABALHO DE 450 MM | UN | 4.5041e-05 | 6438.55 | 0.29 | 2.3279e-05 | 100
40864 | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) | MÊS | 18 | 0.01 | 0.18 | 1.4449e-05 | 100
13887 | DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1 " (14 X 1 ") | UN | 0 | 514.94 | 0 | 0 | 100
43617 | ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO E REBOCO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS | L | 0.0078637 | 7.63 | 0.06 | 4.8163e-06 | 100
43462 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 4 | 0.01 | 0.04 | 3.2108e-06 | 100
TOTAL GERAL: | [5 empty] | 1245778.87
Volare 21 - PINI

## ABC Serviços
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS
OBRA : | AMPLIAÇÃO E REFORMA DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DO CAMPUS RECIFE DA UFPE
LOCAL: | CAMPUS RECIFE
SINAPI NÃO DESONERADO MAIO/2021 |  | PRAZO OBRA |  | BDI |  | TAXAS (LS)
ORSE ABRIL/2021 |  |  |  | SERVIÇOS | MAT. E EQUIP.
DATA: 11/06/2021 (EMISSÃO DO SINAPI) |  | 5 MESES |  | 22.55% | 14.51% | 113,39% (HORA) | 69,76% (MÊS)
ÁREA REFORMA (M2): |  | 569.69 | PREÇO METRO QUADRADO REFORMA(R$/M2): |  |  |  | 936.6704
ÁREA AMPLIAÇÃO (M2): |  | 489.47 | PREÇO METRO QUADRADO AMPLIAÇÃO(R$/M2): |  |  |  | 2883.8591
CURVA ABC DE SERVIÇOS
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | PR.UNIT(R$) | PR.TOTAL(R$) | PART.(%) | PART.ACUM.(%)
UFPE0.1 | GERENCIAMENTO DE OBRA (ADMINISTRAÇÃO LOCAL) | UN | 1 | 115.472,65 | 115.472,65 | 7.993 | 7,99
UFPE 7.5 | TELHAMENTO COM TELHA AUTOPORTANTE PLANA EM AÇO GALVALUME, ESPESSURA 0,80 MM, COM TODOS OS ACESSÓRIOS TIPO CAVALETES, PERFIS DE APOIO, PARAFUSO SOLIDARIZAÇÃO, CHAPA DE VEDAÇÃO, REF. IMAP 850 FABRICANTE TELAPORT OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 321.62 | 354,10 | 113.885,64 | 7.8832 | 15,88
UFPE 10.49D | JANELA EA02a, DE CORRER, DE DIMENSÕES 2,35 X 2,60 M, EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COR PRETA, PELÍCULA MÍNIMA DE 15 MICRONS, LINHA IV GOLD, FABRICANTE ALCOA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, COM BANDEIRA E PEITORIL FIXOS, EM ALUMÍNIO ANODIZADO, NA COR PRETA E VIDRO LISO FUMÊ 5 MM, COM ACABAMENTO LATERAL EM TUBO DE ALUMÍNIO ANODIZADO 3" X 6", ESPESSURA 4,75 MM, COR PRETA, PELÍCULA MÍNIMA 15 MICRONS | UN | 24 | 4.591,43 | 110.194,32 | 7.6276 | 23,50
UFPE 16.92 | PISO COM REVESTIMENTO MONOLÍTICO AUTONIVELANTE A BASE DE URETANO PU-CIM AN GRIP 4MM TEXTURA MÉDIA ANTIDERRAPANTE ACABAMENTO FOSCO REF. 2200 INCLUSIVE RODAPÉ ABAULADO INTEGRADO AO PISO H=7CM FABRICANTE MIAKI OU EQUIVALENTE TÉCNICO APLICADO SOBRE CONTRAPISO NIVELADO E REFORÇADO | M2 | 316.34 | 237,16 | 75.023,19 | 5.1931 | 28,70
UFPE 7.6 | PERGOLADO DE MADEIRA PLÁSTICA, NA COR CANYON, REF. T12 LINHA FINIS, FABRICANTE REWOOD OU EQUIVALENTE TÉCNICO, LATERAL COM PERFIL EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO DE ESPESSURA 1,55MM PINTADO NA COR PRETA PARA FIXAÇÃO DOS TUBOS EM PVC, ESTRUTURADO EM PILARES E FECHAMENTO EM TUBO METALON QUADRADO 15 X 15 CM, COM ESPESSURA DE 3,00 MM, EM AÇO GALVANIZADO PINTADO NA COR PRETA, ENGASTADO EM BASE DE CONCRETO SIMPLES FCK 25 MPA DE DIMENSÕES 50 X 50 X 50 CM | UN | 1 | 41.189,90 | 41.189,90 | 2.8512 | 31,55
UFPE 16.45 | PISO DE ALTA RESISTÊNCIA TIPO DUBERTON, ESPESSURA 12 MM, ACABAMENTO POLIDO, COM JUNTAS DE PVC DIMENSÃO 17X3MM FORMANDO RETICULADO COM EIXOS DE ACORDO COM PAGINAÇÃO DE PISO DO PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA | M2 | 330.98 | 109,07 | 36.099,98 | 2.4988 | 34,05
UFPE 11.138 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RALO LINEAR SIFONADO EM AÇO INOX AISI 304 ACABAMENTO ESCOVADO,DIMENSÃO 1,00X0,20X0,80M,COM CALHA E GRELHA EM CHAPA ESPESSURA 2MM E TELA PROTETORA DE RESÍDUOS FURO DIÂMETRO 2MM, INCLUSIVE CAIXA SIFONADA | UN | 41 | 803,73 | 32.952,93 | 2.281 | 36,33
92456U | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 322.89 | 100,94 | 32.592,51 | 2.256 | 38,58
UFPE 16.34 | PISO DE ALTA RESISTÊNCIA TIPO DUBERTON, ESPESSURA 12 MM, ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE, COM JUNTAS DE PVC DIMENSÃO 17X3MM FORMANDO RETICULADO COM EIXOS DE ACORDO COM PAGINAÇÃO DE PISO DO PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA | M2 | 300.2 | 93,77 | 28.149,75 | 1.9485 | 40,53
92786U | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 1268 | 18,49 | 23.445,32 | 1.6229 | 42,16
98459U | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | M2 | 264.6 | 82,43 | 21.810,97 | 1.5098 | 43,67
UFPE 5.74 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=35 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M3 | 43.88 | 454,44 | 19.940,82 | 1.3803 | 45,05
UFPE 10.07.05 | CORRIMÃO DUPLO INSTALADO EM PISO, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 Ø 1 1/2", ACABAMENTO POLIDO, ESPESSURA 1,50 MM; E MONTANTES EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 Ø 2 1/2", ACABAMENTO POLIDO, ESPESSURA DE 1,50MM, ESPAÇADOS DE 1,35 M | M | 59.4 | 300,21 | 17.832,47 | 1.2344 | 46,28
UFPE 10.103 | ESQUADRIA EA1 2.60x2,90M COMPOSTA POR PORTA DE GIRO EM ALUMÍNIO ALUMÍNIO ANODIZADO, COR PRETA, PELÍCULA MÍNIMA DE 15 MICRONS, COM VIDRO LISO TRANSPARENTE 5MM, LINHA IV GOLD, FABRICANTE ALCOA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INCLUSIVE MOLDURA EM GRANITO POLIDO CINZA ANDORINHA ESPESSURA 2CM | UN | 5 | 3.564,94 | 17.824,70 | 1.2338 | 47,51
UFPE 4.10 | PREPARO E EXECUÇÃO DE SOLO-CIMENTO TRAÇO 1:15 EM VOLUME, (CIMENTO/ARENOSO), COM COMPACTAÇÃO E ESPALHAMENTO, PARA SUPORTE DE FUNDAÇÕES, INCLUSIVE CIMENTO E ARENOSOCOMERCIAL | M3 | 63.21 | 269,88 | 17.059,11 | 1.1808 | 48,69
87745U | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 | M2 | 356.66 | 45,94 | 16.384,96 | 1.1342 | 49,83
98671U | PISO EM PLACA DE GRANITO NATURAL POLIDO TIPO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2,0 CM, APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS COM REJUNTE CIMENTÍCIO COR CINZA PLATINA, RESINADO, SILICONADO, ANTIMOFO, ACABAMENTO SUPERFINO, FABRICANTE QUARTZOLIT OU EQUIVALENTE TÉCNICO. AF_09/2020 | M2 | 41.77 | 362,98 | 15.161,67 | 1.0495 | 50,88
96541U | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 89.67 | 166,08 | 14.892,39 | 1.0308 | 51,91
UFPE 10.51D | JANELA EA04a, DE CORRER, DE DIMENSÕES 2,22 X 2,10 M, EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COR PRETA, PELÍCULA MÍNIMA DE 15 MICRONS, LINHA IV GOLD, FABRICANTE ALCOA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, COM PEITORIL FIXO, EM ALUMÍNIO ANODIZADO, NA COR PRETA E VIDRO LISO FUMÊ 5 MM, COM ACABAMENTO LATERAL EM TUBO DE ALUMÍNIO ANODIZADO 3" X 6", ESPESSURA 4,75 MM, COR PRETA, PELÍCULA MÍNIMA 15 MICRONS | UN | 4 | 3.691,75 | 14.767,00 | 1.0222 | 52,93
92777U | ARMAÇÃO DE VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 734.8 | 19,59 | 14.394,73 | 0.9964 | 53,93
UFPE 12.101 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR, CHAPA EM AÇO TRATADA E PINTADA, REFLETOR E ALETAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO PARA 02 LÂMPADAS TUBULARES DE LED 18W, INCLUSIVE LAMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 56 | 252,31 | 14.129,36 | 0.97803 | 54,91
97914U | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 5693.44 | 2,31 | 13.151,84 | 0.91037 | 55,82
UFPE 5.72 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 35 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 27.62 | 471,21 | 13.014,82 | 0.90088 | 56,72
UFPE 8.3 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES E CALHAS COM MANTA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO COM POLÍMEROS, ESTRUTURADA COM NÃO TECIDO DE POLIÉSTER, COM ESPESSURA DE 4 MM, UMA CAMADA, E APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO | M2 | 138.95 | 87,01 | 12.090,03 | 0.83687 | 57,55
UFPE 4.4 | LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | M3 | 33.89 | 331,65 | 11.239,61 | 0.778 | 58,33
87765U | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014 | M2 | 230 | 48,23 | 11.092,90 | 0.76785 | 59,10
UFPE 27.1 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100 X 12 X 10 X 30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), COM PINTURA DE ACABAMENTO EM LÁTEX ACRÍLICO NA COR AMARELO DEMARCAÇÃO REF. 535 FABRICANTE CORAL OU EQUIVALENTE TÉCNICO ASSENTADA SOBRE LASTRO DE CONCRETO MAGRO DE LARGURA 15 CM E ESPESSURA 5 CM | M | 114.82 | 94,61 | 10.863,12 | 0.75194 | 59,85
UFPE 10.45 | PORTA PA12a, DE GIRO, DE DIMENSÕES 2,45 X 2,60 M, COM DUAS FOLHAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO COR PRETA, VIDRO LISO FUMÊ (ESPESSURA 5 MM), E MOLA HIDRÁULICA AÉREA NA COR PRETO REF. MA 200/3, FABRICANTE DORMA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, COM ACABAMENTO LATERAL EM TUBO DE ALUMÍNIO ANODIZADO 3" X 6", ESPESSURA 4,75 MM, COR PRETA, PELÍCULA MÍNIMA 15 MICRONS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 5.415,67 | 10.831,34 | 0.74974 | 60,60
UFPE 25.2 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM AREIA, COMPACTADO MECANICAMENTE | M3 | 123.33 | 87,44 | 10.783,97 | 0.74647 | 61,35
96542U | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 136.34 | 78,23 | 10.665,87 | 0.73829 | 62,09
93210U | EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | M2 | 20 | 516,94 | 10.338,80 | 0.71565 | 62,80
93584U | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | M2 | 15 | 686,37 | 10.295,55 | 0.71266 | 63,51
UFPE 10.44 | PORTA PA11a, DE GIRO, DE DIMENSÕES 2,25 X 2,60 M, COM DUAS FOLHAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO COR PRETA, VIDRO LISO FUMÊ (ESPESSURA 5 MM), E MOLA HIDRÁULICA AÉREA NA COR PRETO REF. MA 200/3, FABRICANTE DORMA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, COM ACABAMENTO LATERAL EM TUBO DE ALUMÍNIO ANODIZADO 3" X 6", ESPESSURA 4,75 MM, COR PRETA, PELÍCULA MÍNIMA 15 MICRONS | UN | 2 | 5.144,65 | 10.289,30 | 0.71222 | 64,23
UFPE 16.30 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, CHAPISCADA E EMBOÇADA NAS DUAS FACES | M2 | 70.47 | 145,76 | 10.271,70 | 0.71101 | 64,94
UFPE 10.102 | PORTA PL, DE GIRO, DE DIMENSÕES 60 X 160 CM, COM 1 FOLHA EM LAMINADO MELAMÍNICO ESTRUTURAL TS ESPESSURA 10MM NA COR BRANCO NOVE INSTALADA SOBRE PERFIL EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR NATURAL COM DOBRADIÇAS AUTOMÁTICAS TIPO SELF CLOSING EM LIGA ESPECIAL DE ALUMÍNIO ACABAMENTO ANODIZADO FOSCO ACETINADO E FECHADURA UNIVERSAL TIPO TARJETA LIVRE / OCUPADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 8 | 1.280,86 | 10.246,88 | 0.70929 | 65,65
UFPE 10.46 | PORTA PA13a, DE GIRO, DE DIMENSÕES 2,175 X 2,60 M, COM DUAS FOLHAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO COR PRETA, VIDRO LISO FUMÊ (ESPESSURA 5 MM), E MOLA HIDRÁULICA AÉREA NA COR PRETO REF. MA 200/3, FABRICANTE DORMA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, COM ACABAMENTO LATERAL EM TUBO DE ALUMÍNIO ANODIZADO 3" X 6", ESPESSURA 4,75 MM, COR PRETA, PELÍCULA MÍNIMA 15 MICRONS | UN | 2 | 5.040,74 | 10.081,48 | 0.69784 | 66,34
96546U | ARMAÇÃO DE SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 548.6 | 17,77 | 9.748,62 | 0.6748 | 67,02
UFPE 10.112 | GUARDA-CORPO DE AÇO INOX AISI 304 COMPOSTO DE MONTANTES TUBULARES DE 2.1/2" EM AÇO INOX POLIDO ESPESSURA 1,50MM ESPAÇADOS DE 1,35M, TRAVESSA SUPERIOR EM TUBO DE 1 1/2" EM AÇO INOX POLIDO ESPESSURA DE 1,50MM, BARRA CHATA EM AÇO INOX AISI 304 1"x1/8" COM ACABAMENTO POLIDO E FECHAMENTO EM TELA QUADRADA DE AÇO INOX AISI 304 MALHA 2.5 FIO 14 BWG 2.11 MM ACABAMENTO POLIDO | M | 14 | 677,45 | 9.484,30 | 0.6565 | 67,68
UFPE 10.50D | JANELA EA03a, DE CORRER, DE DIMENSÕES 2,45 X 2,60 M, EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COR PRETA, PELÍCULA MÍNIMA DE 15 MICRONS, LINHA IV GOLD, FABRICANTE ALCOA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, COM BANDEIRA E PEITORIL FIXOS, EM ALUMÍNIO ANODIZADO, NA COR PRETA E VIDRO LISO FUMÊ 5 MM, COM ACABAMENTO LATERAL EM TUBO DE ALUMÍNIO ANODIZADO 3" X 6", ESPESSURA 4,75 MM, COR PRETA, PELÍCULA MÍNIMA 15 MICRONS | UN | 2 | 4.704,94 | 9.409,88 | 0.65135 | 68,33
96521U | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA, COM RETROESCAVADEIRA. AF_06/2017 | M3 | 252.82 | 36,53 | 9.235,51 | 0.63928 | 68,97
92776U | ARMAÇÃO DE VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 418.5 | 20,44 | 8.554,14 | 0.59212 | 69,56
UFPE 10.100 | PORTA DE GIRO PA 2e 0,90X2,10M EM MOLDURA E LAMBRI HORIZONTAL DE ALUMÍNIO ANODIZADO, LINHA 25 NA COR NATURAL, PELÍCULA MÍNIMA DE 15 MICRONS, LINHA MEGA VILLAGE, FABRICANTE ASA ALUMÍNIO OU SIMILAR, CONJUNTO DE FECHADURA REF. 2236 ACABAMENTO CROMADO ACETINADO CRA LINHA METALLIQUE FABRICANTE LA FONTE OU EQUIVALENTE TÉCNICO E DOBRADIÇA DE ALUMÍNIO COM PINTURA ANODIZADA PRATA ACABAMENTO FOSCO REF.30882 FABRICANTE DISFOIL OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INCLUSIVE MOLDURA EM GRANITO POLIDO CINZA ANDORINHA ESPESSURA 2CM | UN | 4 | 2.075,83 | 8.303,32 | 0.57475 | 70,13
96546UDD | ARMAÇÃO DE SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 462.4 | 17,77 | 8.216,84 | 0.56877 | 70,70
UFPE 16.90 | CONTRAPISO REFORÇADO, ESPESSURA 5 CM COM UTILIZAÇÃO DE CONCRETO SIMPLES FCK=15 MPA | M2 | 316.34 | 25,60 | 8.098,30 | 0.56056 | 71,26
96372U | INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE ROCHA. AF_06/2017 | M2 | 250.94 | 31,45 | 7.892,06 | 0.54629 | 71,81
92419U | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 104.12 | 67,93 | 7.072,87 | 0.48958 | 72,30
91926U | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1760 | 3,97 | 6.987,20 | 0.48365 | 72,78
96543UD | ARMAÇÃO DE SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 328.4 | 20,92 | 6.870,12 | 0.47555 | 73,26
92787U | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 407.7 | 16,83 | 6.861,59 | 0.47496 | 73,73
UFPE 8.1 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCE EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014 | M2 | 159.59 | 38,36 | 6.121,87 | 0.42376 | 74,16
UFPE 16.46 | BORDA EM GRANITO NATURAL POLIDO TIPO CINZA ANDORINHA LARGURA 25 CM, ESPESSURA 2,0 CM | M | 61.17 | 99,16 | 6.065,61 | 0.41986 | 74,58
92775U | ARMAÇÃO DE VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 282.8 | 20,95 | 5.924,66 | 0.4101 | 74,99
UFPE 01.61 | DEMOLIÇÃO DE PISO EM GRANILITE | M2 | 320.29 | 18,46 | 5.912,55 | 0.40927 | 75,40
UFPE 11.21 | TORNEIRA METÁLICA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO PARA LAVATÓRIO, ACABAMENTO CROMADO, REF. 1173.C.CONF LINHA DECAMATIC ECO CONFORTO, FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 8 | 729,77 | 5.838,16 | 0.40412 | 75,80
UFPE 16.93 | BORDA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. | M | 56.4 | 93,33 | 5.263,81 | 0.36436 | 76,16
UFPE 10.107 | PORTA TIPO VAI-E-VEM EM ABS RÍGIDO TEXTURIZADO DE ALTO IMPACTO COM 12MM DE ESPESSURA NA COR BRANCO, FECHAMENTO AUTOMÁTICO POR GRAVIDADE, SUPORTE DE FIXAÇÃO INFERIOR EM PLÁSTICO UHMW E SUPERIOR EM AÇO INOX 304, VISOR EM POLICARBONATO (TRANSPARENTE) DE 3 MM DE ESPESSURA, PARA-CHOQUE EM ABS PARA ABSORÇÃO DE IMPACTO, VEDAÇÃO EM TODO O PERÍMETRO FABRICANTE OU EQUIVALENTE TÉCNICO - PABS 1 1,60X2,10M, INCLUSIVE MOLDURA EM GRANITO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 5.264,02 | 5.264,02 | 0.36437 | 76,53
UFPE 11.128 | CANALETA EM ALVENARIA, COM ESPESSURA TOTAL DE 0,20 M, REVESTIDA INTERNA E EXTERNAMENTE, COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES COM ESPESSURA 7 CM, E TAMPA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DE LARGURA 30 CM, COM FUROS DISPOSTOS CONFORME PROJETO | M | 19.9 | 262,41 | 5.221,95 | 0.36146 | 76,89
92779U | ARMAÇÃO DE VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 346.1 | 15,00 | 5.191,50 | 0.35935 | 77,25
UFPE 11.125 | BANCADA B2 (DIMENSÕES: 4,71 X 0,73 M) EM GRANITO NATURAL POLIDO CINZA ANDORINHA DE ESPESSURA 2,5 CM, COM TESTEIRA DE 10 CM DE ALTURA E ESPESSURA 2,0 CM, COM LATERAIS E FUNDO EM GRANITO POLIDO CINZA ANDORINHA DE ESPESSURA 2,5 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 5.189,41 | 5.189,41 | 0.35921 | 77,61
UFPE 10.111 | GUARDA-CORPO DE AÇO INOX AISI 304 COMPOSTO DE MONTANTES TUBULARES DE 2.1/2" EM AÇO INOX POLIDO ESPESSURA 1,50MM ESPAÇADOS DE 1,25M, TRAVESSA SUPERIOR EM TUBO DE 1 1/2" EM AÇO INOX POLIDO ESPESSURA DE 1,50MM, BARRA CHATA EM AÇO INOX AISI 304 1"x1/8" COM ACABAMENTO POLIDO E FECHAMENTO EM TELA QUADRADA DE AÇO INOX AISI 304 MALHA 2.5 FIO 14 BWG 2.11 MM ACABAMENTO POLIDO | M | 7.55 | 685,51 | 5.175,60 | 0.35825 | 77,97
97901U | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 19 | 258,34 | 4.908,46 | 0.33976 | 78,31
90408U | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | M2 | 170.45 | 28,17 | 4.801,57 | 0.33236 | 78,64
UFPE 11.134 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 86 | 55,76 | 4.795,36 | 0.33193 | 78,97
UFPE 10.48 | PORTA PA15a, DE GIRO, DE DIMENSÕES 2,35 X 2,10 M, COM DUAS FOLHAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO COR PRETA, VIDRO LISO FUMÊ (ESPESSURA 5 MM), E MOLA HIDRÁULICA AÉREA NA COR PRETO REF. MA 200/3, FABRICANTE DORMA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, COM ACABAMENTO LATERAL EM TUBO DE ALUMÍNIO ANODIZADO 3" X 6", ESPESSURA 4,75 MM, COR PRETA, PELÍCULA MÍNIMA 15 MICRONS | UN | 1 | 4.750,44 | 4.750,44 | 0.32882 | 79,30
92514U | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 152.96 | 30,47 | 4.660,69 | 0.32261 | 79,62
UFPE 5.71 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 35 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | 10.03 | 465,26 | 4.666,55 | 0.32302 | 79,95
93379U | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 243.91 | 18,74 | 4.570,87 | 0.3164 | 80,26
92778U | ARMAÇÃO DE VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 258.1 | 17,71 | 4.570,95 | 0.3164 | 80,58
UFPE 10.47 | PORTA PA14a, DE GIRO, DE DIMENSÕES 2,17 X 2,10 M, COM DUAS FOLHAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO COR PRETA, VIDRO LISO FUMÊ (ESPESSURA 5 MM), E MOLA HIDRÁULICA AÉREA NA COR PRETO REF. MA 200/3, FABRICANTE DORMA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, COM ACABAMENTO LATERAL EM TUBO DE ALUMÍNIO ANODIZADO 3" X 6", ESPESSURA 4,75 MM, COR PRETA, PELÍCULA MÍNIMA 15 MICRONS | UN | 1 | 4.548,89 | 4.548,89 | 0.31487 | 80,89
UFPE 16.47 | BORDA EM GRANITO NATURAL POLIDO TIPO CINZA ANDORINHA LARGURA 10 CM, ESPESSURA 2,0 CM | M | 70.34 | 61,17 | 4.302,69 | 0.29783 | 81,19
92784U | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 223.5 | 19,13 | 4.275,55 | 0.29595 | 81,49
87792U | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | M2 | 127.84 | 32,92 | 4.208,49 | 0.29131 | 81,78
UFPE 23.1 | LIMPEZA DA OBRA | M2 | 1688.96 | 2,48 | 4.188,62 | 0.28994 | 82,07
98060U | FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 5338,6 L (PARA 34 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 1 | 4.083,44 | 4.083,44 | 0.28266 | 82,35
92778UD | ARMAÇÃO DE PILAR DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 230 | 17,71 | 4.073,30 | 0.28195 | 82,63
100201U | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MÃO, DE SACOS DE 50 KG (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019 | kgxkm | 6634.88 | 0,61 | 4.047,27 | 0.28015 | 82,91
UFPE 21.1 | GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, FORNECIMENTO E PLANTIO | M2 | 188.39 | 21,16 | 3.986,33 | 0.27593 | 83,19
UFPE23.15 | DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER | UN | 3 | 1.301,10 | 3.903,30 | 0.27019 | 83,46
UFPE2.16 | MATERIAIS DE LIMPEZA/DIVERSOS (COMBATE AO CORONAVÍRUS) | MÊS | 5 | 778,68 | 3.893,40 | 0.2695 | 83,73
UFPE 1.40 | DEMOLIÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO SIMPLES COM MARTELETE | M3 | 32.03 | 119,36 | 3.823,10 | 0.26463 | 83,99
UFPE 11.34 | TORNEIRA METÁLICA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO PARA LAVATÓRIO, ACABAMENTO CROMADO, REF. 1170.C LINHA DECAMATIC, FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5 | 752,54 | 3.762,70 | 0.26045 | 84,25
UFPE 15.07 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM PLATIBANDA DE EXAUSTOR INDUSTRIAL AXIAL DIÂMETRO 250MM REF D25RH FABRICANTE AIRFAN OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | UN | 3 | 1.246,07 | 3.738,21 | 0.25876 | 84,51
UFPE 7.4 | RESPINGADOR EMBUTIDO EM PERFIL U DE ALUMÍNIO ANODIZADO DIMENSÃO 1 X 1 | M | 74.05 | 50,37 | 3.729,89 | 0.25818 | 84,77
98054U | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 6245,8 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 1 | 3.674,60 | 3.674,60 | 0.25436 | 85,02
UFPE 10.108D | JANELA JA9a 5,71X0,56M TIPO MAXIMAR NA LINHA 25 EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR PRETO, PELÍCULA MÍNIMA DE 15 MICRONS, COM CONTRAMARCO, ARREMATE E GUARNIÇÃO DE BORRACHA PARA VIDRO LISO NA COR TRANSPARENTE 4MM, INCLUSIVE MOLDURA EM GRANITO POLIDO CINZA ANDORINHA ESPESSURA 2CM | UN | 1 | 3.637,81 | 3.637,81 | 0.25181 | 85,28
UFPE 7.3 | CHAPIM EM CONCRETO APARENTE FUNDIDO IN LOCO, LARGURA DE 20 CM E ESPESSURA DE 5 CM, COM APLICAÇÃO DE SOLUÇÃO DE SILICONE HIDRORREPELENTE | M | 90.2 | 40,05 | 3.612,51 | 0.25006 | 85,53
97902U | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 7 | 511,78 | 3.582,46 | 0.24798 | 85,77
89714U | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 75 | 47,73 | 3.579,75 | 0.24779 | 86,02
88494U | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 224.8 | 15,66 | 3.520,36 | 0.24368 | 86,27
UFPE 5.73 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 35 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M3 | 7.51 | 458,19 | 3.441,00 | 0.23819 | 86,50
96486U | FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | M2 | 36.71 | 92,41 | 3.392,37 | 0.23482 | 86,74
88488U | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 224.8 | 14,92 | 3.354,01 | 0.23216 | 86,97
96525U | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA, COM MINI-ESCAVADEIRA. AF_06/2017 | M3 | 95.39 | 35,13 | 3.351,05 | 0.23196 | 87,20
UFPE 1.30 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | M3 | 135.99 | 24,05 | 3.270,55 | 0.22639 | 87,43
UFPE2.8 | MATERIAL DE CONSUMO | MÊS | 5 | 645,43 | 3.227,15 | 0.22338 | 87,65
98563U | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018 | M2 | 116.57 | 27,46 | 3.201,01 | 0.22157 | 87,87
UFPE 11.126 | BANCADA B3 (DIMENSÕES: 2,61 X 0,73 M) EM GRANITO NATURAL POLIDO CINZA ANDORINHA DE ESPESSURA 2,5 CM, COM TESTEIRA DE 10 CM DE ALTURA E ESPESSURA 2,0 CM, COM LATERAIS E FUNDO EM GRANITO POLIDO CINZA ANDORINHA DE ESPESSURA 2,5 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 3.203,41 | 3.203,41 | 0.22174 | 88,10
96546UD | ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 177.3 | 17,77 | 3.150,62 | 0.21809 | 88,31
UFPE 10.106 | PORTA DE GIRO EM ABS RÍGIDO TEXTURIZADO DE ALTO IMPACTO COM 12MM DE ESPESSURA NA COR BRANCA, FECHAMENTO AUTOMÁTICO POR GRAVIDADE, SUPORTE DE FIXAÇÃO INFERIOR EM PLÁSTICO UHMW E SUPERIOR EM AÇO INOX 304, VISOR EM POLICARBONATO (TRANSPARENTE) DE 3MM DE ESPESSURA, PARA-CHOQUE EM ABS PARA ABSORÇÃO DE IMPACTO, VEDAÇÃO EM TODO O PERÍMETRO FABRICANTE OU EQUIVALENTE TÉCNICO - PABS 2 1,20X2,10M, INCLUSIVE MOLDURA EM GRANITO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 3.150,69 | 3.150,69 | 0.21809 | 88,53
93583U | EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016 | M2 | 8 | 381,29 | 3.050,32 | 0.21114 | 88,74
UFPE 5.75 | CONSTRUÇÃO DE RAMPA CONFORME PROJETO | UN | 2 | 1.523,85 | 3.047,70 | 0.21096 | 88,95
UFPE 12.100 | LUMINÁRIA DE SOBREPOR, CHAPA EM AÇO TRATADA E PINTADA, REFLETOR E ALETAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO PARA 02 LÂMPADAS TUBULAR DE LED 18W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 12 | 250,12 | 3.001,44 | 0.20776 | 89,16
UFPE 11.33 | CUBA DE EMBUTIR OVAL GRANDE EM LOUÇA PARA APLICAÇÃO EM BANCADA NA COR BRANCO, REF. L.37.17, COM VÁLVULA DE ESCOAMENTO REF. 1602.C E SIFÃO METÁLICO PARA LAVATÓRIO REF. 1680.C.100.112, FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, E ENGATE FLEXIVEL EM INOX 1/2 X 30 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 8 | 362,20 | 2.897,60 | 0.20057 | 89,36
UFPE 16.19 | REVESTIMENTO DE PISO EM PORCELANATO TÉCNICO, SUPERFÍCIE NATURAL, NAS DIMENSÕES 60 X 60 CM NA COR BEGE, TIPO MINIMUM AREIA, FABRICANTE ELIANE OU EQUIVALENTE TÉCNICO, APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M², COM REJUNTE EM ARGAMASSA TIPO CIMENTCOLA FLEXÍVEL TIPO AC III, PARA ASSENTAMENTO DE PORCELANATO, RESISTENTE À ÁGUA, NA COR CINZA QUARTZOLIT, OU EQUIVALENTE TÉCNICO | M2 | 25.43 | 113,44 | 2.884,77 | 0.19968 | 89,56
95817U | CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 91 | 31,45 | 2.861,95 | 0.1981 | 89,76
UFPE23.13 | ENSAIO DE RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO SIMPLES - CONCRETO | UN | 24 | 116,47 | 2.795,28 | 0.19349 | 89,95
UFPE 10.95 | PORTA PM3a, DE GIRO, EM MADEIRA SEMI OCA DE DIMENSÕES 80 X 210 CM E ESPESSURA DE 3,5 CM, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO ALTA PRESSÃO ESPESSURA 0,8 MM; GRADE / BATENTE E ALIZAR (5 X 1,5 CM) EM MADEIRA DE LEI APARELHADA TIPO MASSARANDUBA OU SIMILAR, COM ACABAMENTO EM VERNIZ POLIURETANO FABRICANTE CORAL OU EQUIVALENTE TÉCNICO; DOBRADIÇAS EM LATÃO 3" X 2 1/2", COM ANEL, CROMADO; CONJUNTO COMPLETO DE MAÇANETA E FECHADURA EM AÇO INOX, ACABAMENTO POLIDO, LINHA ARCUS, FABRICANTE HAFELE OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN | 2 | 1.372,19 | 2.744,38 | 0.18997 | 90,14
UFPE 15.02 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DUTO SEMI FLEXÍVEL EM PVC DIÂMETRO 250MM ( ARAME DE AÇO ESPIRALADO RECOBERTO POR PELÍCULA PLÁSTICA EM PVC ) FABRICANTE AIRFAN OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | M | 24 | 113,96 | 2.735,04 | 0.18932 | 90,33
UFPE 10.110 | VISOR V1 1,65X1,90M EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COR PRETA, PELÍCULA MÍNIMA DE 15 MICRONS, COM VIDRO LISO TRANSPARENTE 5MM, LINHA IV GOLD, FABRICANTE ALCOA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INCLUSIVE MOLDURA EM GRANITO POLIDO CINZA ANDORINHA ESPESSURA 2CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 2.636,19 | 2.636,19 | 0.18248 | 90,52
91931U | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 250 | 10,23 | 2.557,50 | 0.17703 | 90,69
92775UD | ARMAÇÃO DE PILAR DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 119.8 | 20,95 | 2.509,81 | 0.17373 | 90,87
87529U | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 80.13 | 31,29 | 2.507,26 | 0.17355 | 91,04
95816U | CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 80 | 30,92 | 2.473,60 | 0.17122 | 91,21
UFPE 23.2 | AS BUILT - COMO CONSTRUÍDO E MANUAL DE OPERAÇÃO DA EDIFICAÇÃO | M2 | 1688.96 | 1,45 | 2.448,99 | 0.16952 | 91,38
91924U | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 900 | 2,69 | 2.421,00 | 0.16758 | 91,55
UFPE 16.20 | REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS EM PORCELANATO TÉCNICO, SUPERFÍCIE POLIDA, DE DIMENSÃO 60 X 60 CM NA COR BEGE, TIPO MINIMUM AREIA, FABRICANTE ELIANE OU EQUIVALENTE TÉCNICO, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES, COM REJUNTE EM ARGAMASSA TIPO CIMENTCOLA FLEXÍVEL TIPO AC III, RESISTENTE À ÁGUA, NA COR CINZA, QUARTZOLIT OU EQUIVALENTE TÉCNICO | M2 | 15.11 | 160,14 | 2.419,71 | 0.16749 | 91,72
100903U | LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P | UN | 66 | 33,86 | 2.234,76 | 0.15469 | 91,87
96544U | ARMAÇÃO DE SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 109.2 | 20,40 | 2.227,68 | 0.1542 | 92,03
98689U | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 23.74 | 93,33 | 2.215,65 | 0.15337 | 92,18
UFPE 1.38 | DEMOLIÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO SIMPLES | M3 | 9.03 | 240,04 | 2.167,56 | 0.15004 | 92,33
UFPE 12.107 | ELETROCALHA METÁLICA TIPO U LISA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO COM TAMPA DE PRESSÃO DUAS ÁGUAS DIMENSÃO 150X50MM, COM VIROLA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 50 | 42,88 | 2.144,00 | 0.14841 | 92,48
UFPE 7.1 | ALGEROZ DE CONCRETO ARMADO (FCK = 20 MPA), COM LARGURA DE 30 CM E ESPESSURA DE 5 CM | M | 53.75 | 39,31 | 2.112,91 | 0.14626 | 92,62
UFPE 10.101 | PORTA DE GIRO PA 6f 1,20x2,10M EM MOLDURA E LAMBRI HORIZONTAL DE ALUMÍNIO ANODIZADO, LINHA 25 NA COR NATURAL, PELÍCULA MÍNIMA DE 15 MICRONS, LINHA MEGA VILLAGE, FABRICANTE ASA ALUMÍNIO OU SIMILAR, COM VIDRO LISO E TRANSPARENTE ESPESSURA 5MM, CONJUNTO DE FECHADURA REF. 2236 ACABAMENTO CROMADO ACETINADO CRA LINHA METALLIQUE FABRICANTE LA FONTE OU EQUIVALENTE TÉCNICO E DOBRADIÇA DE ALUMÍNIO COM PINTURA ANODIZADA PRATA ACABAMENTO FOSCO REF.30882 FABRICANTE DISFOIL OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INCLUSIVE MOLDURA EM GRANITO POLIDO CINZA ANDORINHA ESPESSURA 2CM | UN | 1 | 2.088,84 | 2.088,84 | 0.14459 | 92,77
UFPE2.11 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 6 | 328,84 | 1.973,04 | 0.13657 | 92,90
UFPE 1.36 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA | M2 | 104.22 | 18,46 | 1.923,90 | 0.13317 | 93,04
88489U | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 143.15 | 13,37 | 1.913,91 | 0.13248 | 93,17
UFPE 10.109D | JANELA JA10a 2,80x0,56M TIPO MAXIMAR NA LINHA 25 EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR PRETO, PELÍCULA MÍNIMA DE 15 MICRONS, COM CONTRAMARCO, ARREMATE E GUARNIÇÃO DE BORRACHA PARA VIDRO LISO NA COR TRANSPARENTE 4MM, INCLUSIVE MOLDURA EM GRANITO POLIDO CINZA ANDORINHA ESPESSURA 2CM | UN | 1 | 1.905,03 | 1.905,03 | 0.13187 | 93,30
UFPE2.12 | ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA TRIFÁSICA 40A EM POSTE DE MADEIRA | UN | 1 | 1.892,91 | 1.892,91 | 0.13103 | 93,43
89712U | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 76 | 24,79 | 1.884,04 | 0.13041 | 93,56
96130U | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CONSTRUÇÕES DE ÚNICO PAVIMENTO, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | M2 | 127.84 | 14,57 | 1.862,62 | 0.12893 | 93,69
97064U | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO ?TORRE? (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | M | 93.73 | 19,80 | 1.855,85 | 0.12846 | 93,82
98685U | RODAPÉ EM GRANITO NATURAL POLIDO TIPO CINZA ANDORINHA, ALTURA 10 CM E ESPESSURA 2 CM. AF_09/2020 | M | 27.75 | 65,77 | 1.825,11 | 0.12633 | 93,95
96619U | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | M2 | 71.65 | 25,43 | 1.822,05 | 0.12612 | 94,07
93582U | EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016 | M2 | 8 | 225,12 | 1.800,96 | 0.12466 | 94,20
97645U | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 66.9 | 26,41 | 1.766,82 | 0.1223 | 94,32
95626U | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CONSTRUÇÕES DE ÚNICO PAVIMENTO, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 | M2 | 127.84 | 13,76 | 1.759,07 | 0.12176 | 94,44
UFPE 8.2 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALGEROZ COM MANTA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO COM ELASTÔMERO, ESPESSURA 3 MM, PROTEGIDA COM ALUMÍNIO, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE UMA DEMÃO DE PRIMER | M2 | 20.64 | 85,23 | 1.759,14 | 0.12177 | 94,56
UFPE 11.136 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO . AF_12/2014 | UN | 9 | 190,62 | 1.715,58 | 0.11875 | 94,68
92781U | ARMAÇÃO DE VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 98.1 | 16,28 | 1.597,06 | 0.11055 | 94,79
96543U | ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 74.8 | 20,92 | 1.564,81 | 0.10832 | 94,90
87503U | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 24.31 | 62,09 | 1.509,40 | 0.10448 | 95,01
UFPE2.2 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA, INCLUSIVE CAIXA 1.000L | UN | 1 | 1.414,88 | 1.414,88 | 0.097938 | 95,10
UFPE23.30 | BANCADA B1 EM GRANITO NATURAL POLIDO TIPO CINZA ANDORINHA DIMENSÃO 1.80x60cm, ESPESSURA 20mm, CONFORME PROJETO | UN | 1 | 1.382,47 | 1.382,47 | 0.095694 | 95,20
92779UD | ARMAÇÃO DE PILAR DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 88.3 | 15,00 | 1.324,50 | 0.091682 | 95,29
UFPE 13.49 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA TIPO BLOCO AUTÔNOMO 1500 LUMENS, 02 FARÓIS, AUTONOMIA MÍNIMA DE 02 HORAS, POTÊNCIA MÍNIMA 15W TENSÃO 220/110V | UN | 4 | 330,75 | 1.323,00 | 0.091578 | 95,38
96995U | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 32.41 | 39,38 | 1.276,30 | 0.088345 | 95,47
UFPE 15.03 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CANALETA EM PVC RÍGIDO AUTO EXTINGUÍVEL COM BASE E TAMPA DIMENSÃO 60X50MM REF AC 6050 FABRICANTE HELLERMANN TYTON OU EQUIVALENTE TÉCNICO, PARA PROTEÇÃO DOS DRENOS DOS EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO, INSTALADOS APARENTES EM PILAR. | M | 18.2 | 68,68 | 1.249,97 | 0.086523 | 95,56
UFPE2.10 | CONSUMO DE TELEFONIA E INTERNET | MÊS | 5 | 243,99 | 1.219,95 | 0.084445 | 95,64
87495U | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 15.86 | 72,53 | 1.150,32 | 0.079625 | 95,72
87620U | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014 | M2 | 38.18 | 29,77 | 1.136,61 | 0.078676 | 95,80
UFPE 10.105 | PORTA PM5a, DE GIRO, EM MADEIRA SEMI OCA DE DIMENSÕES 100 X 210 CM E ESPESSURA DE 3,5 CM, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO ALTA PRESSÃO ESPESSURA 0,8 MM; GRADE / BATENTE E ALIZAR (5 X 1,5 CM) EM MADEIRA DE LEI APARELHADA TIPO MASSARANDUBA OU SIMILAR, COM ACABAMENTO EM VERNIZ POLIURETANO FABRICANTE CORAL OU EQUIVALENTE TÉCNICO; DOBRADIÇAS EM LATÃO 3" X 2 1/2", COM ANEL, CROMADO; CONJUNTO COMPLETO DE MAÇANETA E FECHADURA EM AÇO INOX, ACABAMENTO POLIDO, LINHA ARCUS, FABRICANTE HAFELE OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN | 1 | 1.130,88 | 1.130,88 | 0.078279 | 95,88
95726U | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 20 MM (½??), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 195 | 5,68 | 1.107,60 | 0.076668 | 95,96
92780U | ARMAÇÃO DE VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 76 | 14,39 | 1.093,64 | 0.075702 | 96,03
UFPE 15.05 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE DRENAGEM. AF_12/2014 | M | 44 | 24,79 | 1.090,76 | 0.075502 | 96,11
99054U | ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO MONTADA NA OBRA DE DIMENSÕES 57 X 18 CM). AF_05/2017_P | M2 | 26.21 | 41,32 | 1.082,99 | 0.074964 | 96,18
UFPE2.5 | CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE À INCÊNDIO COM EXTINTORES DE ÁGUA PRESSURIZADA 10L, GÁS CARBÔNICO 6KG E PÓ QUÍMICO 6 KG | CJ | 1 | 1.073,12 | 1.073,12 | 0.074281 | 96,26
89357U | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 39 | 26,34 | 1.027,26 | 0.071107 | 96,33
98564U | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM, INCLUSIVE TELA DE ARAME GALVANIZADO, HEXAGONAL, 24 BWG, MALHA 1/2. AF_06/2018 | M2 | 22.38 | 44,39 | 993,44 | 0.068766 | 96,40
97633U | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 54.32 | 17,78 | 965,80 | 0.066853 | 96,46
UFPE 11.35 | CHUVEIRO METÁLICO TRADICIONAL COM TUBO DE PAREDE, REF. 1967.C.CT LINHA ASPEN, FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 239,90 | 959,60 | 0.066423 | 96,53
UFPE2.1 | MOBILIZAÇÃO | UN | 1 | 936,32 | 936,32 | 0.064812 | 96,59
UFPE23.14 | DESMOBILIZAÇÃO | UN | 1 | 936,32 | 936,32 | 0.064812 | 96,66
UFPE 11.127 | POÇO ABSORVENTE DE DIÂMETRO EXTERNO DE 2,50 M, EM ALVENARIA DE UMA VEZ, COM ESPESSURA TOTAL DE 0,20 M, CHAPISCADO E EMASSADO INTERNAMENTE E EXTERNAMENTE, COM CONCRETO MAGRO DE ESPESSURA 0,05 M, SOLO NATURAL DE ESPESSURA 0,10 M, E CAMADA DE BRITA 25 MM DE ESPESSURA 0,30 M | UN | 1 | 896,12 | 896,12 | 0.062029 | 96,72
100977U | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 149.15 | 5,97 | 890,42 | 0.061635 | 96,78
87511U | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 10.95 | 81,07 | 887,71 | 0.061447 | 96,84
UFPE 16.18 | REVESTIMENTO DE PISO EM PORCELANATO TÉCNICO, SUPERFÍCIE NATURAL, NAS DIMENSÕES 60 X 60 CM NA COR BEGE, TIPO MINIMUM AREIA, FABRICANTE ELIANE OU EQUIVALENTE TÉCNICO, APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M², COM REJUNTE EM ARGAMASSA TIPO CIMENTCOLA FLEXÍVEL TIPO AC III, PARA ASSENTAMENTO DE PORCELANATO, RESISTENTE À ÁGUA, NA COR CINZA QUARTZOLIT, OU EQUIVALENTE TÉCNICO | M2 | 9.19 | 96,56 | 887,38 | 0.061424 | 96,90
UFPE 16.23 | PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, DE BORRACHA, NA COR AMARELO, 25 X 25 CM, E = 5 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 14 | 63,31 | 886,34 | 0.061352 | 96,97
UFPE2.13 | PROJETO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA NO CANTEIRO | UN | 1 | 858,80 | 858,80 | 0.059446 | 97,03
UFPE 13.47 | RACK FECHADO DE PAREDE 12U 19" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 853,02 | 853,02 | 0.059046 | 97,08
UFPE2.3 | MOBILIZAÇÃO DE CONTAINER | UN | 3 | 283,98 | 851,94 | 0.058971 | 97,14
UFPE2.7 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | MÊS | 5 | 167,13 | 835,65 | 0.057844 | 97,20
UFPE 6.20 | DIVISÓRIA EM PAINEL DE MADEIRA FORMATO 1202 X 2110 MM ESPESSURA 35 MM MIOLO MSO, ACABAMENTO FORMIDUR BP PLUS COR CILIEGIO CLARO, MONTANTE METÁLICO SIMPLES NTR COR PRETO, ESQUEMA INSTALAÇÃO PAINEL/VIDRO/PAINEL, SISTEMA DIVILUX 35 FABRICANTE EUCATEX OU EQUIVALENTE TÉCNICO | M2 | 8.34 | 95,67 | 797,88 | 0.055229 | 97,26
96547U | ARMAÇÃO DE SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 51.8 | 15,13 | 783,73 | 0.05425 | 97,31
UFPE 16.35 | PISO TÁTIL DE ALERTA EM PLACAS PRÉ- MOLDADAS DE CONCRETO, NAS DIMENSÕES 25 X 25 X 3 CM FABRICANTE ACINOL OU SIMILAR COM PINTURA EM TINTA ACRÍLICA ACABAMENTO FOSCO NA COR AMARELO DEMARCAÇÃO REF 535 FABRICANTE CORAL OU EQUIVALENTE TÉCNICO | M2 | 8.13 | 95,86 | 779,34 | 0.053946 | 97,36
87882U | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 170.45 | 4,43 | 755,09 | 0.052267 | 97,42
101880U | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 742,73 | 742,73 | 0.051412 | 97,47
UFPE23.16 | PLACA DE INAUGURAÇÃO (0,40 X 0,60) M COM LOGO DA UFPE EM BAIXO RELEVO, GRAVADO NO AÇO AISI 304 ESCOVADO, COM 8MM DE ESPESSURA, COM LETRAS EM VAIXO RELEVO NA COR PRETA, COM ARTE FORNECIDA PELA UFPE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 740,39 | 740,39 | 0.05125 | 97,52
95730U | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4??), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 90 | 8,10 | 729,00 | 0.050461 | 97,57
UFPE 16.94 | PISO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO NA COR TELHA, SOBRE BASE DE AREIA LAVADA DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM REJUNTE DE AREIA FINA, COMPACTADAAF_12/2015 | M2 | 10.2 | 69,34 | 707,26 | 0.048956 | 97,62
87894U | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 127.84 | 5,47 | 699,28 | 0.048404 | 97,67
UFPE 12.36 | ELETROCALHA METÁLICA TIPO U PERFURADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA A FOGO DIMENSÃO 50X50MM, COM VIROLA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 24 | 29,07 | 697,68 | 0.048293 | 97,72
UFPE 15.06 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM FORRO DE CAPTOR/DIFUSOR DE EMBUTIR Ø 250MM COM ENCAIXE PARA DUTO FLEXÍVEL DIÂMETRO 250MM REF D25 FABRICANTE AIRFAN OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | UN | 3 | 230,61 | 691,83 | 0.047888 | 97,76
87264U | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 11.47 | 60,26 | 691,18 | 0.047843 | 97,81
87735U | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014 | M2 | 17.08 | 38,36 | 655,18 | 0.045351 | 97,86
UFPE 23.21 | REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS, DE FORMA MANUAL E ENTREGA A SINFRA EM LOCAL A SER INDICADO. | M2 | 264.6 | 2,46 | 650,91 | 0.045056 | 97,90
91996U | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 23 | 28,30 | 650,90 | 0.045055 | 97,95
98297U | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 250 | 2,51 | 627,50 | 0.043435 | 97,99
101905U | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | UN | 3 | 205,37 | 616,11 | 0.042647 | 98,03
101878U | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 600,11 | 600,11 | 0.04154 | 98,07
UFPE 12.106 | SUPORTE TIPO MÃO FRANCESA PARA ELETROCALHA METÁLICA TIPO U LISA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO DIMENSÃO 150X50MM, COM VIROLA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 45 | 13,27 | 597,15 | 0.041335 | 98,12
89865U | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 52 | 11,47 | 596,44 | 0.041286 | 98,16
UFPE 11.32 | BACIA SANITÁRIA PARA CAIXA ACOPLADA NA COR BRANCO REF. P111.17 LINHA IZY, FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, COM CAIXA ACOPLADA NA COR BRANCO REF. CDC.00F.17 LINHA IZY, FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 592,55 | 592,55 | 0.041016 | 98,20
88495U | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 71.26 | 8,24 | 587,18 | 0.040645 | 98,24
96548U | ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 39.9 | 14,55 | 580,54 | 0.040185 | 98,28
96121U | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017 | M | 43.08 | 13,36 | 575,54 | 0.039839 | 98,32
96547UD | ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 37.5 | 15,13 | 567,37 | 0.039273 | 98,36
UFPE 12.111 | TÊ HORIZONTALPARA ELETROCALHA METÁLICA TIPO U PERFURADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO DIMENSÃO 50X50MM, COM VIROLA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 15 | 37,19 | 557,85 | 0.038614 | 98,40
UFPE2.15 | LAVATÓRIO LOUÇA COM COLUNA COMPLETO, INCLUSIVE PONTO DE ÁGUA, SABONETEIRA E TOALHEIRA, TIPO DISPENSER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 520,51 | 520,51 | 0.03603 | 98,43
UFPE 16.91 | BORDA EM GRANITO NATURAL POLIDO TIPO CINZA ANDORINHA LARGURA 20 CM, ESPESSURA 2,0 CM | M | 5.98 | 85,45 | 510,99 | 0.035371 | 98,47
UFPE 11.56 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | UN | 12 | 42,53 | 510,36 | 0.035327 | 98,50
UFPE 11.137 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2015 | UN | 10 | 50,08 | 500,80 | 0.034665 | 98,54
UFPE2.17 | CARTAZ INFORMATIVO (60 X 40) CM TIPO BANNER | UN | 6 | 82,51 | 495,06 | 0.034268 | 98,57
UFPE 13.6 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATCH CORD GIGALAN AZUL CAT.6 2.5 METROS | M | 15 | 32,64 | 489,60 | 0.03389 | 98,61
UFPE 1.37 | REMOÇÃO DE BORDA EM GRANITO NATURAL POLIDO | M | 94.78 | 4,98 | 472,00 | 0.032672 | 98,64
87879U | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 133.75 | 3,47 | 464,11 | 0.032126 | 98,67
95727U | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4??), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 70 | 6,56 | 459,20 | 0.031786 | 98,70
UFPE 15.04 | TUBO ESPONJOSO DE POLIETILENO DN 25 MM COM ESPESSURA DE 10MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 52 | 8,74 | 454,48 | 0.031459 | 98,73
UFPE 13.42 | ELETRODUTO METÁLICO (3/4") ROSCÁVEL PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 30 | 14,96 | 448,80 | 0.031066 | 98,77
UFPE 13.7 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATCH CORD GIGALAN AZUL CAT.6 1.5 METROS | M | 15 | 29,39 | 440,85 | 0.030516 | 98,80
88484U | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 170.45 | 2,56 | 436,35 | 0.030204 | 98,83
UFPE 11.135 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO AF_12/2014 | UN | 2 | 218,67 | 437,34 | 0.030273 | 98,86
UFPE23.12 | DESATIVAÇÃO DE FILTRO ANAERÓBIO COM ATERRO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA | UN | 1 | 436,04 | 436,04 | 0.030183 | 98,89
UFPE 11.133 | REDUÇÃO EXCENTRICA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 3 | 143,99 | 431,97 | 0.029901 | 98,92
89356U | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 24 | 17,94 | 430,56 | 0.029803 | 98,95
87535U | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 15.11 | 27,35 | 413,25 | 0.028605 | 98,98
UFPE23.11 | DESATIVAÇÃO DE TANQUE SÉPTICO COM ATERRO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA | UN | 1 | 411,68 | 411,68 | 0.028496 | 99,00
92000U | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 16 | 25,63 | 410,08 | 0.028386 | 99,03
UFPE 11.36 | ACABAMENTO PARA REGISTRO DE GAVETA ATÉ 1 E PARA REGISTRO DE PRESSÃO 1/2 OU 3/4, REF. 4900.C40.PQ.CR LINHA TARGA, FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 7 | 58,54 | 409,78 | 0.028365 | 99,06
101895U | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 401,84 | 401,84 | 0.027815 | 99,09
87527U | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 11.47 | 34,20 | 392,27 | 0.027153 | 99,12
UFPE 13.53 | DEMARCAÇÃO DE PISO PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO EM PISO VINÍLICO SEMI FLEXÍVEL, PADRÃO LISO, FORMATO EM PLACAS, DIMENSÃO 30X30CM ESPESSURA 3,2MM, NA COR VERMELHO, FIXADO COM COLA | M2 | 2.43 | 161,23 | 391,78 | 0.027119 | 99,14
UFPE 11.20 | LAVATÓRIO EM LOUÇA NA COR BRANCO REF. L.15.17 LINHA IZY, COM VÁLVULA DE ESCOAMENTO REF. 1602.C E SIFÃO METÁLICO PARA LAVATÓRIO REF. 1680.C.100.112, FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, E ENGATE FLEXIVEL EM INOX 1/2 X 30 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 385,98 | 385,98 | 0.026717 | 99,17
95801U | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 11 | 30,76 | 338,36 | 0.023421 | 99,19
97666U | REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 50 | 6,67 | 333,50 | 0.023085 | 99,22
88415U | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CONSTRUÇÕES DE ÚNICO PAVIMENTO. AF_06/2014 | M2 | 127.84 | 2,53 | 323,43 | 0.022388 | 99,24
UFPE 1.21 | DEMOLIÇÃO DE RAMPA E/OU ESCADA EM CONCRETO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE | M3 | 2.6 | 119,36 | 310,33 | 0.021481 | 99,26
UFPE 11.45 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE NORMAL, 100 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | UN | 14 | 20,76 | 290,64 | 0.020118 | 99,28
UFPE 18.15 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 28.35 | 10,04 | 284,63 | 0.019702 | 99,30
97644U | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 40.13 | 6,91 | 277,29 | 0.019194 | 99,32
UFPE2.6 | CONJUNTO DE EPIs (BOTA, CAPACETE) PARA FISCALIZAÇÃO E VISITANTES DURANTE TODO O PERÍODO DA OBRA | CJ | 1 | 266,80 | 266,80 | 0.018468 | 99,34
89711U | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 16 | 16,39 | 262,24 | 0.018152 | 99,36
88485U | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 114.41 | 2,21 | 252,84 | 0.017502 | 99,37
93195U | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 5.5 | 46,13 | 253,71 | 0.017562 | 99,39
89785U | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 13 | 19,40 | 252,20 | 0.017457 | 99,41
UFPE 13.12 | TOMADA FÊMEA COM 2 CONECTORES RJ45 GIGALAN U/UTP CAT. 6 INSTALAR NO CONDULETE COM PLACA PARA CONDULETE, REF.35060011, FAB. FURUKAWA OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 7 | 34,13 | 238,91 | 0.016537 | 99,42
UFPE 11.37 | ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, SOBRE COMPENSADO 10MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 0.5 | 473,72 | 236,86 | 0.016395 | 99,44
UFPE 12.109 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 233,18 | 233,18 | 0.016141 | 99,46
98525U | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | M2 | 676.77 | 0,32 | 216,56 | 0.01499 | 99,47
94273U | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 5.28 | 43,99 | 232,26 | 0.016077 | 99,49
UFPE 16.17 | REVESTIMENTO DE PISO EM PORCELANATO TÉCNICO, SUPERFÍCIE NATURAL NAS DIMENSÕES 60 X 60 CM NA COR BEGE, TIPO MINIMUM AREIA, FABRICANTE ELIANE OU EQUIVALENTE TÉCNICO, APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M², COM REJUNTE EM ARGAMASSA TIPO CIMENTCOLA FLEXÍVEL TIPO AC III, PARA ASSENTAMENTO DE PORCELANATO, RESISTENTE À ÁGUA, NA COR CINZA QUARTZOLIT, OU EQUIVALENTE TÉCNICO | M2 | 2.09 | 107,96 | 225,63 | 0.015618 | 99,50
UFPE 13.39 | CERTIFICAÇÃO DE PONTO METÁLICO CAT 6 | UN | 15 | 15,00 | 225,00 | 0.015574 | 99,52
95729U | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 20 MM (½??), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 30 | 7,22 | 216,60 | 0.014993 | 99,53
94792U | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1?, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 2 | 105,69 | 211,38 | 0.014632 | 99,55
91992U | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 6 | 35,16 | 210,96 | 0.014603 | 99,56
UFPE2.18 | PORTA ÁLCOOL GEL PLÁSTICO TIPO DISPENSER COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO | UN | 3 | 67,75 | 203,25 | 0.014069 | 99,58
90373U | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2? INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 14 | 13,53 | 189,42 | 0.013112 | 99,59
89867U | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 36 | 5,15 | 185,40 | 0.012833 | 99,60
89707U | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 6 | 30,07 | 180,42 | 0.012489 | 99,62
89855U | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 2 | 81,24 | 162,48 | 0.011247 | 99,63
UFPE 13.45 | SUSPENSÃO VERTICAL PARA ELETROCALHA METÁLICA TIPO U PERFURADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO DIMENSÃO 100X50MM, COM VIROLA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 12 | 13,49 | 161,88 | 0.011205 | 99,64
93655U | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 13 | 12,45 | 161,85 | 0.011203 | 99,65
89724U | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 18 | 8,71 | 156,78 | 0.010852 | 99,66
93358U | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | M3 | 2.39 | 64,95 | 155,23 | 0.010745 | 99,67
UFPE 16.22 | FITA ANTIDERRAPANTE SAFETY WALK LARGURA 5 CM LINHA CONFORMABLE ALTO TRÁFEGO, MARCA 3M OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 8.72 | 17,46 | 152,25 | 0.010539 | 99,68
UFPE 13.41 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" 3/4". | UN | 15 | 9,89 | 148,35 | 0.010269 | 99,69
UFPE 11.27 | DISPENSER PARA PAPEL TOALHA TIPO INTERFOLHAS 2 OU 3 DOBRAS NA COR BRANCO REF. C19533 LINHA CLEAN VELOX, FABRICANTE PREMISSE OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 36,80 | 147,20 | 0.010189 | 99,70
UFPE 12.39 | SUSPENSÃO VERTICAL GALVANIZADA A FOGO PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 10 | 13,29 | 132,90 | 0.0091993 | 99,71
89367U | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 12 | 10,19 | 122,28 | 0.0084642 | 99,72
UFPE 12.18 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO, DIAMETRO 30 CM, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS LED DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 120,78 | 120,78 | 0.0083604 | 99,73
93185U | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 2.24 | 50,79 | 113,76 | 0.0078745 | 99,74
UFPE 11.28 | DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO PARA SER USADO COM REFIL OU RESERVATÓRIO 800 ML, NA COR BRANCO, REF. C19429 LINHA CLEAN VELOX, FABRICANTE PREMISSE OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 28,00 | 112,00 | 0.0077526 | 99,74
UFPE23.10 | DEMOLIÇÃO DE REFEITÓRIO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA | M2 | 20 | 5,49 | 109,80 | 0.0076003 | 99,75
UFPE 13.50 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA FOTOLUMINESCENTE DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO COM LEGENDA SAÍDA À ESQUERDA DIMENSÃO 26,0X13,0CM EM PVC RÍGIDO ESPESSURA 2MM NÃO INFLAMÁVEL E AUTOEXTINGUÍVEL, NÃO RADIOATIVO E ATÓXICO, TEMPO ATENUAÇÃO 1800 MIN INTENSIDADE LUMINOSA MÍNIMA 140mcd/m2 AOS 10MIN E 20 mcd/m AOS 60 MIN | UN | 4 | 27,28 | 109,12 | 0.0075533 | 99,76
UFPE 13.51 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA FOTOLUMINESCENTE DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO COM LEGENDA SAÍDA À DIREITA DIMENSÃO 26,0X13,0CM EM PVC RÍGIDO ESPESSURA 2MM NÃO INFLAMÁVEL E AUTOEXTINGUÍVEL, NÃO RADIOATIVO E ATÓXICO, TEMPO ATENUAÇÃO 1800 MIN INTENSIDADE LUMINOSA MÍNIMA 140mcd/m2 AOS 10MIN E 20 mcd/m AOS 60 MIN | UN | 4 | 27,28 | 109,12 | 0.0075533 | 99,77
UFPE 13.52 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA FOTOLUMINESCENTE DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO COM LEGENDA SAÍDA DE EMERGÊNCIA DIMENSÃO 26,0X13,0CM EM PVC RÍGIDO ESPESSURA 2MM NÃO INFLAMÁVEL E AUTOEXTINGUÍVEL, NÃO RADIOATIVO E ATÓXICO, TEMPO ATENUAÇÃO 1800 MIN INTENSIDADE LUMINOSA MÍNIMA 140mcd/m2 AOS 10MIN E 20 mcd/m AOS 60 MIN | UN | 4 | 27,28 | 109,12 | 0.0075533 | 99,77
89386U | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 14 | 7,75 | 108,50 | 0.0075104 | 99,78
91967U | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 | 52,49 | 104,98 | 0.0072667 | 99,79
93654U | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 9 | 11,49 | 103,41 | 0.007158 | 99,80
89395U | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 10 | 10,02 | 100,20 | 0.0069358 | 99,80
97622U | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 2.3 | 42,77 | 98,37 | 0.0068092 | 99,81
UFPE 13.46 | PARAFUSO DE CABEÇA DE LENTILHA Ø1/4 X3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 24 | 4,04 | 96,96 | 0.0067116 | 99,82
93673U | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 88,30 | 88,30 | 0.0061121 | 99,82
87755U | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 | M2 | 2.09 | 42,10 | 87,98 | 0.00609 | 99,83
95541U | FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE OBRA. AF_10/2016 | UN | 24 | 3,57 | 85,68 | 0.0059308 | 99,83
89362U | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 12 | 7,12 | 85,44 | 0.0059141 | 99,84
89746U | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 4 | 21,37 | 85,48 | 0.0059169 | 99,85
89778U | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 5 | 16,59 | 82,95 | 0.0057418 | 99,85
93194U | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 2.13 | 38,73 | 82,49 | 0.0057099 | 99,86
93672U | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 81,51 | 81,51 | 0.0056421 | 99,86
UFPE 13.44 | CURVA CURTA DE 90 GRAUS PARA ELETRODUTO METÁLICO ROSCÁVEL 3/4" PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 6 | 13,52 | 81,12 | 0.0056151 | 99,87
UFPE 12.32 | CANTONEIRA ZZ - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 12 | 6,64 | 79,68 | 0.0055154 | 99,87
89753U | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 10 | 7,95 | 79,50 | 0.005503 | 99,88
89378U | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 14 | 5,41 | 75,74 | 0.0052427 | 99,89
UFPE12.9 | CURVA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 150 X 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 37,40 | 74,80 | 0.0051776 | 99,89
89987U | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UN | 1 | 73,58 | 73,58 | 0.0050932 | 99,90
UFPE 12.28 | VERGALHÃO ROSCA SEM FIM 1/4 PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 4.8 | 14,93 | 71,66 | 0.0049603 | 99,90
UFPE12.6 | SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 12 | 5,95 | 71,40 | 0.0049423 | 99,91
93184U | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 2.36 | 28,89 | 68,18 | 0.0047194 | 99,91
UFPE 13.17 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL, FECHADO, PADRÃO RACK 19" | UN | 2 | 31,97 | 63,94 | 0.0044259 | 99,91
UFPE12.11 | TÊ VERTICAL DESCIDA LATERAL PARA ELETROCALHA 150 X 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 61,82 | 61,82 | 0.0042792 | 99,92
96545U | ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 3.1 | 19,60 | 60,76 | 0.0042058 | 99,92
89732U | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 6 | 9,97 | 59,82 | 0.0041407 | 99,93
UFPE 12.105 | DESVIO A DIREITA PARA ELETROCALHA METÁLICA TIPO U LISA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO DIMENSÃO 150X50MM, COM VIROLA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 59,69 | 59,69 | 0.0041317 | 99,93
97640U | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 36.33 | 1,55 | 56,31 | 0.0038978 | 99,94
89866U | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 12 | 4,24 | 50,88 | 0.0035219 | 99,94
UFPE 13.48 | DEMARCAÇÃO DE PISO PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO COM FAIXA DE BORDA LARGURA 10CM EM FITA AUTO ADESIVA NA COR AMARELO. | M | 13.2 | 3,81 | 50,29 | 0.0034811 | 99,94
91953U | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 | 24,15 | 48,30 | 0.0033433 | 99,95
UFPE 12.112 | TÊ VERTICAL DESCIDA LATERAL PARA ELETROCALHA METÁLICA TIPO U PERFURADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO DIMENSÃO 50X50MM, COM VIROLA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 45,51 | 45,51 | 0.0031502 | 99,95
UFPE 11.131 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE DRENAGEM,DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 9 | 4,88 | 43,92 | 0.0030401 | 99,95
UFPE 18.16 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES, DUAS DEMÃOS NA COR CONCRETO FABRICANTE CORAL OU EQUIVALENTE TÉCNICO SOBRE CANALETA EM PVC RÍGIDO DE PROTEÇÃO DOS DRENOS DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO, INSTALADOS APARENTES EM PILAR. AF_06/2014 | M2 | 3.64 | 11,88 | 43,24 | 0.0029931 | 99,95
89797U | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 1 | 41,92 | 41,92 | 0.0029017 | 99,96
92008U | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 41,25 | 41,25 | 0.0028553 | 99,96
93200U | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2016 | M | 15.03 | 2,66 | 39,97 | 0.0027667 | 99,96
UFPE 12.30 | PORCA SEXTAVADA PARA VERGALHAO 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 48 | 0,83 | 39,84 | 0.0027577 | 99,97
UFPE 11.44 | JOELHO 90 GRAUS COM VISITA, PVC, SERIE NORMAL, 100 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | UN | 1 | 38,59 | 38,59 | 0.0026712 | 99,97
91959U | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 38,32 | 38,32 | 0.0026525 | 99,97
89446U | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 7 | 5,23 | 36,61 | 0.0025341 | 99,97
UFPE 11.26 | DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO TIPO ROLÃO (300 / 500 M), NA COR BRANCO, REF. C19650 LINHA CLEAN VELOX, FABRICANTE PREMISSE OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 36,69 | 36,69 | 0.0025397 | 99,98
UFPE 12.38 | JUNÇÃO/EMENDA/TALA GALVANIZADA A FOGO PARA ELETROCALHA 50X50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 11,59 | 34,77 | 0.0024068 | 99,98
UFPE 13.11 | TOMADA FÊMEA COM 1 CONECTOR RJ45 GIGALAN U/UTP CAT. 6 INSTALAR NO CONDULETE COM PLACA PARA CONDULETE, REF.35060011, FAB. FURUKAWA OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 33,52 | 33,52 | 0.0023203 | 99,98
89391U | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1?, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4 | 7,63 | 30,52 | 0.0021126 | 99,98
89398U | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 | 15,30 | 30,60 | 0.0021181 | 99,99
UFPE 12.108 | SAÍDA VERTICAL PARA ELETRODUTO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 7,14 | 28,56 | 0.0019769 | 99,99
UFPE 12.29 | ARRUELA LISA ZINCADA PARA VERGALHAO 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 72 | 0,34 | 24,48 | 0.0016945 | 99,99
UFPE 13.8 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE ANILHA PARA IDENTIFICAÇÃO | UN | 30 | 0,73 | 21,90 | 0.0015159 | 99,99
UFPE12.8 | TERMINAL DE FECHAMENTO PARA ELETROCALHA 150 X 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 10,48 | 20,96 | 0.0014508 | 99,99
UFPE 12.110 | TERMINAL DE FECHAMENTO PARA ELETROCALHA METÁLICA TIPO U PERFURADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO DIMENSÃO 50X50MM, COM VIROLA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 5,22 | 15,66 | 0.001084 | 99,99
UFPE 13.43 | LUVA PARA ELETRODUTO METÁLICO ROSCÁVEL (3/4") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 2 | 7,61 | 15,22 | 0.0010535 | 99,99
UFPE 11.55 | JOELHO DE REDUÇÃO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 12,27 | 12,27 | 0.00084933 | 100,00
89383U | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4?, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 | 5,53 | 11,06 | 0.00076557 | 100,00
93653U | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 11,03 | 11,03 | 0.0007635 | 100,00
UFPE 01.60 | REMOÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT | UN | 1 | 10,50 | 10,50 | 0.00072681 | 100,00
97665U | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 10 | 0,95 | 9,50 | 0.00065759 | 100,00
89380U | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 | 8,86 | 8,86 | 0.00061329 | 100,00
97660U | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 16 | 0,49 | 7,84 | 0.00054268 | 100,00
89868U | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 | 3,24 | 6,48 | 0.00044854 | 100,00
89726U | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 1 | 6,06 | 6,06 | 0.00041947 | 100,00
TOTAL GERAL: | [5 empty] | 1444671.71
Volare 21 - PINI

## BDI SD
Universidade Federal de Pernambuco Superintendência de Infraestrutura Diretoria de Planos e Projetos
OBRA: | CCEN INTERVENÇÃO DE ACESSIBILIDADE FÍSICA
LOCAL: | CAMPUS RECIFE
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DA TAXA DE BDI - SERVIÇOS
ENCARGOS |  | PERCENTUAL (%)
AC | Administração Central | 4
R | Risco | 0.97
S+G | Seguro e Garantia | 0.8
DF | Despesa Financeira | 0.18
L | Lucro | 7.4
I | Impostos | 7.15
| ISS | 3.5
| PIS | 0.65
| COFINS | 3
CPRB
22.55%
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DA TAXA DE BDI (FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS)
ENCARGOS |  | PERCENTUAL (%)
AC | Administração Central | 3.45
R | Risco | 0.85
S+G | Seguro e Garantia | 0.48
DF | Despesa Financeira | 0.18
L | Lucro | 5.11
I | Impostos | 3.65
| PIS | 0.65
| COFINS | 3
CPRB
14.51%

## Enc. Sociais SD
Universidade Federal de Pernambuco Superintendência de Infraestrutura Diretoria de Planos e Projetos
OBRA: | CCEN INTERVENÇÃO DE ACESSIBILIDADE FÍSICA
LOCAL: | CAMPUS RECIFE
ENCARGOS SOCIAS SOBRE A MAO DE OBRA SEM DESONERAÇÃO
ENCARGOS |  | HORISTA | MENSALISTA
A. | TOTAL ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS | 36.8% | 36.8%
A.1 | INSS | 20% | 20%
A.2 | SESI | 1.5% | 1.5%
A.3 | SENAI | 1% | 1%
A.4 | INCRA | 0.2% | 0.2%
A.5 | SEBRAE | 0.6% | 0.6%
A.6 | SALÁRIO EDUCAÇÃO | 2.5% | 2.5%
A.7 | SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO | 3% | 3%
A.8 | FGTS | 8% | 8%
A.9 | SECONCI | 0% | 0%
B. | TOTAL DE ENCARGOS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DO GRUPO A | 45.22% | 15.83%
B.1 | REPOUSO SEMANAL REMUNERADO | 18.06% | Não incide
B.2 | FERIADOS | 4.33% | Não incide
B.3 | AUXÍLIO - ENFERMIDADE | 0.88% | 0.67%
B.4 | 13º SALÁRIO | 10.87% | 8.33%
B.5 | LICENÇA PATERNIDADE | 0.07% | 0.06%
B.6 | FALTAS JUSTIFICADAS | 0.72% | 0.56%
B.7 | DIAS DE CHUVAS | 2.19% | Não incide
B.8 | AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO | 0.11% | 0.08%
B.9 | FÉRIAS GOZADAS | 7.96% | 6.1%
B.10 | SALÁRIO MATERNIDADE | 0.03% | 0.03%
C. | TOTAL DE ENCARGOS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DO GRUPO A | 14.31% | 10.98%
C.1 | AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 4.73% | 3.63%
C.2 | AVISO PRÉVIO TRABALHADO | 0.11% | 0.09%
C.3 | FÉRIAS INDENIZADAS | 5.31% | 4.07%
C.4 | DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | 3.76% | 2.88%
C.5 | INDENIZAÇÃO ADICIONAL | 0.4% | 0.31%
D. | TOTAL DE REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO | 17.06% | 6.15%
D.1 | REINCIDÊNCIA DO GRUPO A SOBRE GRUPO B | 16.64% | 5.83%
D.2 | REINCIDÊNCIA DO GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 0.42% | 0.32%
TOTAL (A+B+C+D) |  | 113.4% | 69.76%

## BDI CD
Universidade Federal de Pernambuco Superintendência de Infraestrutura Diretoria de Planos e Projetos
OBRA: | CCEN INTERVENÇÃO DE ACESSIBILIDADE FÍSICA
LOCAL: | CAMPUS RECIFE
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DA TAXA DE BDI - SERVIÇOS
ENCARGOS |  | PERCENTUAL (%)
AC | Administração Central | 4
R | Risco | 0.97
S+G | Seguro e Garantia | 0.8
DF | Despesa Financeira | 0.18
L | Lucro | 7.4
I | Impostos | 11.65
| ISS | 3.5
| PIS | 0.65
| COFINS | 3
| CPRB | 4.5
28.79%
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DA TAXA DE BDI (FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS)
ENCARGOS |  | PERCENTUAL (%)
AC | Administração Central | 3.45
R | Risco | 0.85
S+G | Seguro e Garantia | 0.48
DF | Despesa Financeira | 0.18
L | Lucro | 5.11
I | Impostos | 8.15
| PIS | 0.65
| COFINS | 3
| CPRB | 4.5
20.12%

## Enc. Sociais CD
Universidade Federal de Pernambuco Superintendência de Infraestrutura Diretoria de Planos e Projetos
OBRA: | CCEN INTERVENÇÃO DE ACESSIBILIDADE FÍSICA
LOCAL: | CAMPUS RECIFE
ENCARGOS SOCIAS SOBRE A MAO DE OBRA SEM DESONERAÇÃO
ENCARGOS |  | HORISTA | MENSALISTA
A. | TOTAL ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS | 16.8% | 16.8%
A.1 | INSS | 0% | 0%
A.2 | SESI | 1.5% | 1.5%
A.3 | SENAI | 1% | 1%
A.4 | INCRA | 0.2% | 0.2%
A.5 | SEBRAE | 0.6% | 0.6%
A.6 | SALÁRIO EDUCAÇÃO | 2.5% | 2.5%
A.7 | SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO | 3% | 3%
A.8 | FGTS | 8% | 8%
A.9 | SECONCI | 0% | 0%
B. | TOTAL DE ENCARGOS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DO GRUPO A | 45.22% | 15.83%
B.1 | REPOUSO SEMANAL REMUNERADO | 18.06% | Não incide
B.2 | FERIADOS | 4.33% | Não incide
B.3 | AUXÍLIO - ENFERMIDADE | 0.88% | 0.67%
B.4 | 13º SALÁRIO | 10.87% | 8.33%
B.5 | LICENÇA PATERNIDADE | 0.07% | 0.06%
B.6 | FALTAS JUSTIFICADAS | 0.72% | 0.56%
B.7 | DIAS DE CHUVAS | 2.19% | Não incide
B.8 | AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO | 0.11% | 0.08%
B.9 | FÉRIAS GOZADAS | 7.96% | 6.1%
B.10 | SALÁRIO MATERNIDADE | 0.03% | 0.03%
C. | TOTAL DE ENCARGOS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DO GRUPO A | 14.31% | 10.98%
C.1 | AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 4.73% | 3.63%
C.2 | AVISO PRÉVIO TRABALHADO | 0.11% | 0.09%
C.3 | FÉRIAS INDENIZADAS | 5.31% | 4.07%
C.4 | DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | 3.76% | 2.88%
C.5 | INDENIZAÇÃO ADICIONAL | 0.4% | 0.31%
D. | TOTAL DE REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO | 8% | 2.97%
D.1 | REINCIDÊNCIA DO GRUPO A SOBRE GRUPO B | 7.6% | 2.66%
D.2 | REINCIDÊNCIA DO GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 0.4% | 0.31%
TOTAL (A+B+C+D) |  | 84.33% | 46.58%